制造执行系统（MES）

开发计划表

西北工业大学 软件学院

2025年12月

目 录

1. 前言	3

1.1. 编写目的	3

1.2. 适用范围	3

1.3. 文档负责单位	3

1.4. 文档信息	3

1.5. 维护记录	3

2. 项目概述	4

2.1. 项目目标	4

2.2. 项目范围	4

2.3. 项目周期（2025.12.15-2026.2.14）	4

2.4. 团队分工	4

3. 详细开发计划表	5

3.1. 迭代 1：基础支撑层（2025.12.15-2026.1.5）	5

3.2. 迭代 2：核心流程层（2026.1.6-2026.1.26）	5

3.3. 迭代 3：生产执行层（2026.1.27-2026.2.14）	6

4. 技术选型	7

5. 风险识别与应对表	8

6. 项目里程碑	9

7. 交付物清单	10

8. 附则	11

- 前言

  - 编写目的

本制造执行系统（MES）项目开发计划旨在为项目全生命周期管理提供明确指引，通过确立项目核心目标、关键里程碑、资源规划与管理流程标准，统一项目组及相关部门的协同认知。本计划将作为资源配置、风险识别与应对、进度监控与决策的重要依据，以规范开发活动、控制项目风险，确保系统在计划周期内实现“基础数据→采购→生产→仓库→销售→质量→设备”的端到端业务闭环，最终达成提升生产透明度、优化运营效率、保障产品质量的核心业务目标。

  - 适用范围

本计划适用于从项目启动至系统上线验收的全过程，约束和指导所有项目相关方，包括但不限于：

- 项目决策与评审层：公司管理层、项目指导委员会。

- 项目管理与执行层：项目经理、产品负责人、开发团队、测试团队、实施团队。

- 业务与支持部门：生产部、计划部、质量部、仓储部、设备部、信息技术（IT）部等系统关键用户与运维支持单位。

本计划是项目范围、进度、成本、质量及沟通管理的基础文件，所有项目活动均应遵循本计划设定的框架与要求。

  - 文档负责单位

西安优加青软数字技术有限公司技术支持部牵头编制与维护，技术团队配合内容校验补充。

  - 文档信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 文档版本 | V1.1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 9 周（3 次迭代，每次 3 周） | 编制日期 | 2025 年 12 月 15 日 |
| 编制人 | 张伟（产品负责人） | 审批人 | 分管领导 |
| 适用范围 | 项目团队全体成员、项目指导 | 文档用途 | 指导项目开发全流程，明确任务、时间、分工等核心要素 |

  - 维护记录

| 版本号 | 修订日期 | 修改人 | 审核人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1.0 | 2025/12/15 | 王强 | 无 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制 |

- 项目概述

  - 项目目标

本项目旨在设计并开发一套面向生产制造过程的轻量化制造执行系统，以支撑企业从“基础数据维护→采购→生产→仓储→质量/设备基础管控”的端到端业务闭环。通过本系统建设，实现生产现场执行过程透明化、数据采集标准化、业务流转协同化，从而提升生产效率、加强质量管控、降低运营成本，为工厂数字化转型提供可靠支撑平台。

  - 项目范围

- 核心功能模块包括：

- 用户与权限管理

- 系统基础配置

- 物料、设备、工艺路线等基础数据管理

- 采购订单与物料到货管理

- 仓库出入库与库存管理

- 生产计划下达、派工、报工与进度跟踪

- 质量检验与异常管理

- 设备台账与基础维护管理

- 本次开发不包含：

- 条码/二维码追溯与打印功能

- 与企业ERP、PLM等系统的集成对接

- 复杂的财务管理模块

- 多条件组合搜索、批量数据导出等高级查询与优化功能

  - 项目周期（2025.12.15-2026.2.14）

| 迭代阶段 | 时间范围 | 核心定位 |
| --- | --- | --- |
| 迭代 1（基础支撑层） | 2025.12.15-2026.1.5 | 搭建系统基础框架、权限管控、核心基础数据维护功能 |
| 迭代 2（核心流程层） | 2026.1.6-2026.1.26 | 实现基础数据补全、设备管理、仓库基础功能、销售与采购全流程闭环 |
| 迭代 3（生产执行层） | 2026.1.27-2026.2.14 | 实现生产全流程（工序、工单、报工、质检、入库）、仓库领料功能，系统收尾优化 |

  - 团队分工

| 角色 | 姓名 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人（PO） | 张伟 | 需求管理、目标对齐、决策担当、沟通桥梁（对接模拟用户） |
| 敏捷教练（SM） | 李静 | 流程保障、障碍清除、团队赋能、文档统筹 |
| 开发团队成员 | 王强 | 聚焦 MES 核心业务模块逻辑代码、接口开发、联调配合 |
| 开发团队成员 | 刘婷 | 负责系统界面交互、可视化实现、前端与后端接口对接 |
| 开发团队成员 | 陈明 | 数据支撑层（MySQL/Redis）架构设计、脚本开发、数据库表维护 |
| 开发团队成员 | 赵燕 | 功能测试、缺陷跟踪、测试材料输出 |
| 开发团队成员 | 孙涛 | 界面视觉规范设计、交互体验优化、界面原型 / 设计稿输出 |
| 团队共性职责 | 全体成员 | 参与每日站会、迭代回顾、协作完成迭代任务 |

- 详细开发计划表

  - 迭代 1：基础支撑层（2025.12.15-2026.1.5）

| 阶段 | 核心任务 | 责任人 | 时间节点 | 依赖关系 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1. 梳理用户故事并构建用户故事地图；2. 明确核心功能验收标准；3. 对齐需求背景与目标 | 张伟 | 2025.12.15 | 无 | 用户故事地图、产品待办列表、需求背景说明文档 |
| 设计 | 1. 数据库表设计（用户 / 菜单 / 角色 / 基础数据）；2. 前后端接口规范设计；3. 界面视觉规范 + 原型设计 | 陈明、王强、孙涛 | 2025.12.16-12.18 | 依赖需求分析完成 | 数据库设计文档、接口规范文档、界面原型图、视觉规范文档 |
| 开发 | 1. 系统登录 / 用户 / 菜单 / 角色功能开发；2. 字典 / 参数配置开发；3. 物料 / 客户 / 供应商基础数据维护开发 | 王强、刘婷、陈明 | 2025.12.19-2026.1.2 | 依赖设计完成 | 后端接口代码、前端页面代码、数据库脚本、单元测试报告 |
| 测试 | 1. 基础功能测试；2. 缺陷跟踪与修复；3. 基础性能验证（10 人并发） | 赵燕 | 2026.1.3-1.4 | 依赖开发完成 | 测试用例、迭代 1 测试报告、缺陷跟踪记录表 |
| 上线准备 | 1. 教学服务器环境部署；2. 演示脚本编写；3. 迭代 1 文档汇总 | 李静 | 2026.1.5 | 依赖测试完成、缺陷闭环 | 部署完成的测试环境、功能演示脚本、迭代 1 文档包（需求 + 设计 + 开发 + 测试） |

  - 迭代 2：核心流程层（2026.1.6-2026.1.26）

| 阶段 | 核心任务 | 责任人 | 时间节点 | 依赖关系 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1. 梳理采购 - 生产 - 入库跨模块流程；2. 补充核心流程验收标准；3. 对齐流程逻辑 | 张伟 | 2026.1.6 | 依赖迭代 1 上线完成 | 跨模块流程时序图、迭代 2 验收标准清单 |
| 设计 | 1. 数据库表扩展（采购订单 / 入库单 / 生产工单）；2. 跨模块接口设计；3. 流程界面原型优化 | 陈明、王强、孙涛 | 2026.1.7-1.9 | 依赖需求分析完成 | 数据库扩展设计文档、跨模块接口文档、流程界面原型图 |
| 开发 | 1. 采购订单 / 采购入库单 / 完工入库单开发；2. 生产工序 / 工单 / 报工单开发；3. 即时库存查询开发 | 王强、刘婷、陈明 | 2026.1.10-1.23 | 依赖设计完成、迭代 1 功能可用 | 核心流程代码、跨模块联调报告、单元测试报告 |
| 测试 | 1. 采购 - 生产 - 入库全流程测试；2. 兼容性测试；3. 缺陷修复与回归 | 赵燕 | 2026.1.24-1.25 | 依赖开发完成、联调通过 | 流程测试用例、迭代 2 测试报告、缺陷修复记录 |
| 上线准备 | 1. 迭代 2 功能合并部署；2. 演示脚本更新；3. 迭代 2 文档汇总 | 李静 | 2026.1.26 | 依赖测试完成、缺陷闭环 | 合并测试环境、更新版演示脚本、迭代 2 文档包 |

  - 迭代 3：生产执行层（2026.1.27-2026.2.14）

| 阶段 | 核心任务 | 责任人 | 时间节点 | 依赖关系 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1. 梳理出库 - 盘点 - 质量 / 设备功能逻辑；2. 明确系统闭环验收要求 | 张伟 | 2026.1.27 | 依赖迭代 2 上线完成 | 系统闭环 checklist、迭代 3 验收标准清单 |
| 设计 | 1. 数据库表补充（领料单 / 销售出库单 / 盘点单）；2. 质量 / 设备模块接口设计；3. 收尾界面原型设计 | 陈明、王强、孙涛 | 2026.1.28-1.30 | 依赖需求分析完成 | 数据库补充设计文档、质量 / 设备接口文档、收尾界面原型图 |
| 开发 | 1. 生产领料 / 销售出库 / 库存盘点功能开发；2. 报工质检关联 / 设备维修单开发；3. 关键删除 / 修改功能开发 | 王强、刘婷、陈明 | 2026.1.31-2.12 | 依赖设计完成、迭代 2 功能可用 | 完善功能代码、全流程联调报告、单元测试报告 |
| 测试 | 1. 全流程（基础数据→采购→生产→出库→盘点）测试；2. 全量回归测试；3. 缺陷清零 | 赵燕 | 2026.2.13 | 依赖开发完成、全流程可用 | 最终测试报告、回归测试报告、缺陷清零清单 |
| 上线准备 | 1. 最终环境部署；2. 用户手册 / 答辩材料编写；3. 项目全文档汇总 | 李静、全体成员 | 2026.2.14 | 依赖测试完成、缺陷清零 | 最终演示环境、完整用户手册、答辩 PPT、项目全文档包 |

- 技术选型

| 技术模块 | 选型内容 | 责任人 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端技术 | SpringBoot 2.7.x + MyBatis-Plus | 王强、陈明 | 轻量自动配置、简化 CRUD，适配学生开发节奏，社区资源丰富 |
| 数据库 | MySQL 8.0+Redis（缓存） | 陈明 | 开源免费、稳定性强，学生熟悉度高，Redis 辅助提升查询效率 |
| 前端技术 | Vue 3+Vite+Element Plus | 刘婷、孙涛 | 轻量热更新、组件丰富，减少样式开发工作量，适配教学场景快速开发 |
| 接口文档 | Knife4j | 王强 | 自动生成接口文档，支持在线调试，便于前后端协作 |
| 测试工具 | Postman+JUnit 5+Selenium | 赵燕 | 覆盖接口 / 单元 / UI 测试场景，操作简单，适合学生快速掌握 |
| 部署工具 | Docker + 教学云服务器 | 陈明、李静 | 环境一致性强，部署便捷，减少教学场景环境配置冲突 |
| 版本控制 | Git+Gitee | 全体开发人员 | 分布式版本控制，支持团队协作与代码回滚 |

- 风险识别与应对表

| 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 对用户故事理解偏差，开发功能不符合预期 | 中 | 1. 需求分析后与项目指导评审；2. 绘制流程时序图；3. 编写需求用例 | 张伟 |
| 技术风险 | 对技术栈不熟悉，核心功能开发受阻（如跨模块联调） | 中 | 1. 前置技术预研培训；2. 参考若依框架；3. 及时求助项目指导 | 王强、刘婷、陈明 |
| 进度风险 | 迭代任务堆积，进度滞后（如生产工单功能复杂） | 高 | 1. 每日 15 分钟站会同步进度；2. 拆分≤2 天的小任务；3. 预留 2 天缓冲时间 | 李静 |
| 团队风险 | 协作不畅，分工不明确导致重复 / 遗漏任务 | 中 | 1. 明确分工清单；2. Git 分支管理（主分支 + 迭代分支）；3. 每周团队评审会 | 李静 |
| 环境风险 | 教学服务器部署失败，影响演示 | 中 | 1. 提前测试部署流程；2. 备份配置与镜像；3. 准备本地备用环境 | 陈明、李静 |
| 质量风险 | 测试不充分，核心流程存在 Bug | 中 | 1. 编写详细测试用例；2. 迭代间回归测试；3. 项目指导验收核心功能 | 赵燕、张伟 |

- 项目里程碑

| 里程碑名称 | 完成日期 | 核心标志 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 2025.12.15 | 需求分析完成、团队分工明确、开发环境搭建完成 |
| 迭代 1 上线 | 2026.1.5 | 基础支撑层功能可用，通过测试验收，部署至教学服务器 |
| 迭代 2 上线 | 2026.1.26 | 采购 - 生产 - 入库流程闭环可用，功能合并部署完成 |
| 迭代 3 上线 | 2026.2.14 | 完整业务流程上线运行，通过项目指导评审与验收，具备演示条件 |
| 项目竣工 | 2026.2.14 | 系统全流程闭环、缺陷清零，完成最终部署与文档 / 答辩材料准备 |

- 交付物清单

| 交付物类型 | 具体交付物名称 | 交付日期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划类文档 | 用户故事地图、产品待办列表、需求背景说明 | 2025.12.15 | 张伟 |
| 设计类文档 | 数据库设计文档、接口规范文档、界面原型图 | 2025.12.18/2026.1.9/1.30 | 陈明、王强、孙涛 |
| 开发类文档 | 后端接口代码、前端页面代码、数据库脚本、单元测试报告 | 2026.1.2/1.23/2.12 | 王强、刘婷、陈明 |
| 测试类文档 | 测试用例、测试报告、缺陷跟踪记录 | 2026.1.4/1.25/2.13 | 赵燕 |
| 部署 / 用户文档 | 部署手册、用户手册、演示脚本、答辩 PPT | 2026.2.14 | 李静、全体成员 |
| 项目全文档包 | 需求 + 设计 + 开发 + 测试全流程文档 | 2026.2.14 | 李静 |

- 附则

- 本计划由敏捷教练（李静）维护，需求或进度调整需经产品负责人与项目指导确认后更新；

- 每日站会固定于上午 8:30 召开，同步进度、问题与今日计划；

- 代码提交遵循 Git 分支规范（主分支 main + 迭代分支 dev - 迭代 X），提交前完成本地测试；

- 所有交付物归档至U+平台，确保团队与项目指导可查阅。