制造执行系统（MES）

风险识别表

西北工业大学 软件学院

2025年12月

目 录

1. 前言	3

1.1. 编写目的	3

1.2. 适用范围	3

1.3. 文档负责单位	3

1.4. 术语和符号说明	3

1.5. 文档信息	4

1.6. 维护记录	4

2. 概述	5

2.1. 风险识别目的	5

2.2. 风险识别范围	5

2.3. 风险识别方法	5

2.4. 风险评估标准	5

2.4.1. 影响程度分级	5

2.4.2. 发生概率分级	6

2.4.3. 风险等级判定规则	6

3. 详细风险识别清单	7

4. 风险应对策略总览	17

5. 风险监控与闭环管理	18

5.1. 监控主体与职责	18

5.2. 闭环管理流程	18

6. 附则	19

7. 审批意见	20

- 前言

  - 编写目的

本制造执行系统（MES）项目风险识别文档旨在明确项目全生命周期的风险识别、评估、管控核心标准，通过统筹项目管理、研发、测试、运维、业务及合规等所有相关方对风险范围、等级、应对策略及协同要求的认知，为MES项目风险前置防控、分级响应、进度保障与资源调配提供科学依据，同时规避风险失控导致的项目延期、成本超支、质量缺陷等问题，保障项目在既定约束条件下高效达成生产过程可视化、可管控及数据协同的核心目标，为项目立项评审、阶段复盘、上线验收及后续运维交接提供风险管控核心依据，也为同类型智能制造项目的风险识别文档编制提供参考范式。

  - 适用范围

本制造执行系统（MES）项目风险识别文档的适用范围包括项目全生命周期风险管控相关场景（含项目启动、规划、执行、监控、收尾阶段），相关方涵盖项目管理团队、研发团队、产品团队、测试团队、运维团队、生产业务部门、工艺部门、质量部门、合规部门及企业管理层、客户对接团队等；适用于项目风险识别、评估、应对、监控及闭环管理的全流程，作为风险管控资源调配、责任分工、跨部门协同及阶段复盘、验收交付的执行依据，同时为后续系统优化升级及同类型智能制造项目的风险识别文档编制提供参考，不适用于第三方系统深度集成的定制化风险管控方案及非本项目约定范围内的个性化风险场景识别。

  - 文档负责单位

文档由西安优加青软数字技术有限公司（以下简称“西安优加”）技术支持部牵头起草，负责文档的统筹编制、修订迭代、审核归档及跨部门（含企业内部各业务部门、合作单位）的对接协调工作；西安优加技术支持部作为核心支撑，配合完成文档中MES系统风险识别相关内容的校验与补充，确保文档符合项目实际推进需求及公司技术规范。

  - 术语和符号说明

术语与符号说明

| 术语符号 | 说明 |
| --- | --- |
| 风险ID | 用于唯一标识项目中单个风险的编码（如RISK-001） |
| 风险等级（红色） | 风险管控等级之一，对应“极高”风险（严重影响×高/中概率、较大影响×高概率） |
| 风险等级（橙色） | 风险管控等级之一，对应“高”风险（严重影响×低概率、较大影响×中概率、一般影响×高概率） |
| 风险等级（黄色） | 风险管控等级之一，对应“中”风险（较大影响×低概率、一般影响×中概率、轻微影响×高概率） |
| 风险等级（蓝色） | 风险管控等级之一，对应“低”风险（一般影响×低概率、轻微影响×中/低概率） |
| 风险闭环 | 风险经识别、评估、应对、监控后，消除或降至可接受范围的管控收尾流程 |
| 风险应对措施 | 针对风险制定的预防、缓解及应急处置方案，包含前置防控与事后补救手段 |

  - 文档信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 文档版本 | V1.1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 9周（2025.12.15-2026.2.15） | 编制日期 | 2025年12月15日 |
| 编制人 | 项目管理部 | 审批人 | 项目负责人/技术总监 |
| 适用范围 | 项目组全体成员、业务部门对接人、运维部门、合规部门 |  |  |
| 文档用途 | 识别项目全生命周期潜在风险，明确风险等级、应对策略及管控责任，降低风险对项目目标（范围、进度、质量、成本）的影响，保障项目顺利交付。 |  |  |

  - 维护记录

| 版本号 | 修订日期 | 修改人 | 审核人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1.0 | 2025-12-24 | 张强 | 无 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制 |

- 概述

  - 风险识别目的

全面梳理MES系统开发项目从启动、规划、执行到收尾各阶段的潜在风险，建立标准化风险管控体系，实现“提前预防、及时预警、快速应对、闭环管控”，确保项目在既定范围、进度、成本内交付符合质量要求的产品，满足企业生产业务核心需求。

  - 风险识别范围

覆盖项目全生命周期，包括但不限于：需求管理、技术实现、进度管控、成本控制、资源保障、质量管控、安全合规、外部环境、团队协作、运维部署等维度。

  - 风险识别方法

- 历史复盘法：参考企业过往MES、ERP等同类系统开发项目的风险记录，提炼共性风险点；

- 头脑风暴法：组织项目组、业务部门、运维部门核心人员开展风险研讨会，发散梳理潜在风险；

- SWOT分析法：结合项目资源、技术能力、业务需求，分析内部优势/劣势、外部机会/威胁，推导风险点；

- 流程分析法：按“需求→设计→开发→测试→部署→运维”流程拆解，逐个环节识别风险；

- 专家评审法：邀请技术专家、合规专家、生产业务专家对初步识别的风险进行评审，补充遗漏风险并校准风险等级。

  - 风险评估标准

    - 影响程度分级

| 等级 | 定义 | 判定标准（满足任一即可） |
| --- | --- | --- |
| 严重（S） | 导致项目目标无法实现，核心业务中断，造成重大经济损失或合规风险 | 核心流程断裂、数据泄露/丢失、违反法律法规、项目延期超2周、成本超支30%以上 |
| 较大（M） | 影响项目核心功能交付，进度/成本超出预期，需调整项目计划 | 非核心流程断裂、功能存在重大缺陷、项目延期1-2周、成本超支10%-30%、用户体验严重受损 |
| 一般（L） | 不影响核心目标实现，仅对局部功能、进度有轻微影响，可快速整改 | 局部功能缺陷、界面样式异常、项目延期≤3天、成本超支≤10%、轻微操作不便 |
| 轻微（N） | 对项目无实质影响，仅需微调优化，不影响交付质量与业务使用 | 文字错误、非关键字段显示异常、可忽略的性能波动 |

    - 发生概率分级

| 等级 | 定义 | 发生概率范围 |
| --- | --- | --- |
| 高（H） | 极有可能发生，过往同类项目频繁出现 | 概率≥60% |
| 中（M） | 可能发生，存在明确触发条件，过往同类项目偶有出现 | 30%≤概率＜60% |
| 低（L） | 发生概率较低，需多重条件叠加触发 | 概率＜30% |

    - 风险等级判定规则

风险等级=影响程度×发生概率，划分为四级：

- 红色风险（极高）：严重×高、严重×中、较大×高；

- 橙色风险（高）：严重×低、较大×中、一般×高；

- 黄色风险（中）：较大×低、一般×中、轻微×高；

- 蓝色风险（低）：一般×低、轻微×中、轻微×低。

- 详细风险识别清单

| 风险ID | 风险类别 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 风险等级 | 触发条件 | 应对措施 （预防+缓解） | 责任人 | 监控方式 | 监控周期 | 应急方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | 需求风险 | 业务需求不明确、边界模糊，导致开发功能与实际业务脱节，反复返工 | 较大（M） | 中（M） | 橙色（高） | 1.业务部门未提供完整的业务流程文档；2.需求评审未覆盖一线生产人员；3.需求文档未明确异常场景处理逻辑 | 预防：1. 联合业务部门输出《业务流程说明书》《需求规格说明书》，明确核心场景、异常处理、验收标准；2. 组织需求评审会（含一线操作员、业务主管），签署评审确认单；3. 制作需求原型，与业务部门对齐视觉与交互逻辑。缓解：1. 需求变更需走标准化流程，评估影响后执行；2. 每迭代开展1次需求验证，及时修正偏差 | 产品负责人 | 需求评审会确认、迭代需求验证报告、业务部门定期反馈 | 需求阶段每日跟进，开发阶段每周1次 | 暂停对应功能开发，组织业务部门紧急澄清需求，输出补充说明文档，调整开发计划，优先保障核心流程 |
| RISK-002 | 需求风险 | 业务部门频繁变更需求，导致范围蔓延、进度滞后、成本超支 | 严重（S） | 中（M） | 红色（极高） | 1. 业务部门基于生产调整优化需求；2. 需求未提前冻结，变更无管控；3. 未评估变更对进度、成本的影响 | 预防：1. 项目启动时明确需求冻结规则，每个迭代仅允许1个紧急小需求变更，重大变更延后至后续版本；2. 建立《需求变更申请单》制度，需业务部门负责人审批，同步评估对进度、成本、质量的影响；3. 核心需求与非核心需求分级，优先保障核心需求交付。缓解：1. 预留10%的进度缓冲时间应对需求变更；2. 非核心变更纳入需求储备池，作为二期功能 | 产品负责人、项目经理 | 需求变更申请单审批记录、每周进度偏差分析、成本动态监控 | 每周1次，重大变更实时跟踪 | 冻结当前迭代非核心功能开发，优先完成原计划需求；紧急变更启用缓冲时间，超出缓冲范围则启动项目计划调整流程，报技术总监审批 |
| RISK-003 | 技术风险 | 架构设计缺陷，导致系统性能瓶颈、扩展性不足，后续无法支撑业务量增长 | 严重（S） | 低（L） | 橙色（高） | 1. 架构设计未结合企业未来3年生产业务量规划；2. 未经过技术专家评审；3. 忽略高并发、大数据量场景 | 预防：1. 架构设计前调研企业业务增长规划，明确性能指标（支持500用户并发、日均数据量10万条）；2. 输出《架构设计文档》，组织技术专家评审；3. 搭建原型架构进行性能测试，验证设计合理性。缓解：1. 核心模块预留扩展接口，便于后续架构优化；2. 数据库核心表建立分区索引，提升查询性能 | 技术架构师 | 架构设计评审报告、性能测试报告、业务量增长预测复盘 | 设计阶段1次/周，开发阶段1次/迭代 | 启用备用架构方案，保障当前业务运行；成立专项小组，制定架构重构计划，在系统上线后二期优化中落地 |
| RISK-004 | 技术风险 | 跨模块/系统联调失败，核心业务流程断裂 | 严重（S） | 中（M） | 红色（极高） | 1. 接口设计未明确数据格式、字段含义、异常码；2. 联调前未完成单模块自测；3. 未制定联调方案与应急预案 | 预防：1. 输出《接口规范文档》，明确数据类型、传输协议、异常处理机制，组织前后端、跨系统对接人评审；2. 单模块开发完成后，通过Postman完成接口自测，输出《接口自测报告》；3. 制定分步联调方案，按“基础模块→跨模块→跨系统”顺序验证。缓解：1. 预留接口适配层，便于快速调整数据格式；2. 建立联调问题台账，明确整改时限 | 后端技术负责人、接口开发工程师 | 接口自测报告、联调问题台账、每日联调进度同步 | 开发阶段每日跟进，联调阶段实时监控 | 启用临时数据同步方案，保障业务流程演示与试运行；组织技术小组紧急排查问题，优先修复核心接口数据流转逻辑，次要接口延后处理 |
| RISK-005 | 技术风险 | 第三方组件/API依赖风险，导致功能失效或系统安全隐患 | 较大（M） | 中（M） | 橙色（高） | 1. 未评估第三方组件安全性与稳定性；2. 未签订服务等级协议（SLA）；3. 无备用组件/接口方案 | 预防：1. 优先选用企业级成熟组件，开源组件需经过安全扫描与兼容性测试；2. 与第三方服务商签订SLA，明确接口可用性（≥99.9%）、故障响应时限；3. 储备备用组件/接口方案。缓解：1. 对开源组件进行二次封装，降低替换成本；2. 建立第三方接口监控机制，及时预警异常 | 技术负责人、采购对接人 | 组件安全测试报告、SLA协议、第三方接口监控日志 | 每周1次，接口异常时实时跟踪 | 立即切换至备用组件/接口，停止使用存在问题的第三方服务；联系第三方服务商紧急排查修复，同步启动自研替代功能的开发，降低依赖风险 |
| RISK-006 | 进度风险 | 核心功能开发超时，导致整体进度滞后，影响上线时间 | 较大（M） | 高（H） | 红色（极高） | 1. 任务拆分过粗，未细化子步骤与技术难点；2. 开发人员对技术难点预估不足；3. 卡点问题未及时升级处理 | 预防：1. 采用WBS任务拆分法，将功能拆分为≤2天的子任务，明确每个子任务的技术难点与交付物；2. 开发前组织技术交底会，评估难点并制定应对方案；3. 建立卡点问题升级机制，1小时内无法解决的问题上报技术负责人。缓解：1. 每个迭代预留2天缓冲时间；2. 核心功能采用双人开发模式，提高效率并降低风险 | 项目经理、开发组长 | 每日站会进度同步、燃尽图跟踪、子任务交付验收记录 | 每日1次，进度偏差超10%时实时分析 | 调整子任务优先级，优先完成核心流程相关子步骤，非核心细节简化实现；抽调备用开发人员支援，加班赶工（控制加班频率，避免效率下降） |
| RISK-007 | 进度风险 | 迭代间依赖延迟，导致后续迭代任务无法启动 | 严重（S） | 中（M） | 红色（极高） | 1. 前置迭代核心依赖功能未设置里程碑节点；2. 未提前验证依赖功能的可用性；3. 依赖关系梳理不清晰 | 预防：1. 梳理项目依赖关系，输出《依赖关系矩阵》，明确前置功能与后续功能的关联；2. 将核心依赖功能设为迭代里程碑，优先开发与验收；3. 前置迭代结束前3天，开展依赖功能验证，输出《依赖验证报告》。缓解：1. 为核心依赖功能预留1天缓冲时间；2. 制作模拟测试数据，供后续迭代功能开发调试 | 项目经理 | 依赖关系矩阵、里程碑验收记录、依赖验证报告 | 迭代交接前3天开始跟踪，每日1次 | 启用模拟测试数据，保障后续迭代功能开发不受阻；组织前置迭代开发人员加班整改，优先交付依赖功能核心部分；调整后续迭代计划，压缩非核心功能开发时间 |
| RISK-008 | 成本风险 | 项目预算超支，超出企业审批额度 | 较大（M） | 中（M） | 橙色（高） | 1. 预算编制时未考虑市场价格波动；2. 未建立成本动态监控机制；3. 进度滞后导致加班费用增加 | 预防：1. 预算编制时预留10%的浮动额度，应对价格波动；2. 建立《成本动态监控台账》，每周统计实际支出与预算偏差；3. 严格控制加班，通过优化流程提高效率。缓解：1. 优先选用性价比更高的替代组件/硬件；2. 压缩非核心功能成本；3. 申请预算调整前，评估成本与收益 | 项目经理、财务对接人 | 成本监控台账、每周预算偏差分析报告、采购合同评审记录 | 每周1次，成本偏差超5%时实时分析 | 冻结非必要支出，优先保障核心功能开发成本；向企业提交预算调整申请，说明超支原因与应对措施；协商第三方服务商，争取价格优惠或分期支付 |
| RISK-009 | 资源风险 | 核心开发人员流失，导致技术交接不顺畅，功能开发停滞，进度滞后 | 严重（S） | 低（L） | 橙色（高） | 1. 未建立人员备份机制；2. 核心代码无规范文档，交接困难；3. 人员激励不足 | 预防：1. 核心功能采用“主备开发制”，确保每人负责的功能有备份人员熟悉；2. 要求开发人员同步编写《技术设计文档》《代码注释手册》，规范交接资料；3. 建立合理的激励机制，降低人员流失率。缓解：1. 与离职人员协商留任1-2周，完成工作交接；2. 组织备份人员快速熟悉核心代码与逻辑 | 项目经理、人力资源对接人 | 人员备份清单、技术文档评审记录、员工满意度调研 | 每月1次，人员异动时实时跟踪 | 紧急招聘替代人员，同时安排备份人员接手核心工作；邀请离职人员远程协助技术交接（支付合理报酬）；简化非核心功能开发，优先保障核心流程不受影响 |
| RISK-010 | 资源风险 | 硬件资源不足，导致系统部署失败、运行卡顿，无法支撑测试与上线运行 | 较大（M） | 中（M） | 黄色（中） | 1. 硬件资源规划未结合系统性能需求；2. 未提前测试硬件兼容性与承载能力；3. 数据存储量预估不足 | 预防：1. 基于系统性能指标，明确硬件配置要求（CPU 16核、内存32G、存储1TB）；2. 部署前进行硬件压力测试，验证承载能力；3. 预留30%的存储扩展空间。缓解：1. 临时关闭非核心服务，释放硬件资源；2. 采用云服务器弹性扩展方案，按需增加配置 | 运维工程师、技术负责人 | 硬件配置清单、压力测试报告、存储使用情况监控日志 | 部署前1次/周，运行阶段每日监控 | 紧急采购硬件升级组件，或临时租用云服务器部署核心服务；迁移非核心数据至备用存储设备，释放主服务器空间 |
| RISK-011 | 质量风险 | 测试覆盖不足，导致系统上线后出现重大功能缺陷，影响生产业务正常运行 | 较大（M） | 高（H） | 红色（极高） | 1. 测试用例设计不完整，遗漏异常场景；2. 测试时间不足，为赶进度简化测试流程；3. 未开展回归测试与压力测试 | 预防：1. 基于需求规格说明书，编写《测试用例集》，覆盖正常场景、异常场景、边界条件，通过率需达100%；2. 合理规划测试时间，确保测试周期不低于开发周期的30%；3. 制定测试计划，明确单元测试、集成测试、系统测试、回归测试的范围与标准。缓解：1. 采用自动化测试工具，提高测试效率与覆盖率；2. 组织交叉测试，补充遗漏问题 | 测试负责人 | 测试用例评审记录、测试报告、缺陷台账、回归测试记录 | 测试阶段每日跟进，上线前全面复盘 | 延迟上线时间，组织测试人员加班开展全量回归测试，优先修复核心缺陷；上线后启用灰度发布策略，仅开放部分业务场景，监控缺陷反馈，逐步全量上线 |
| RISK-012 | 安全风险 | 数据安全漏洞，导致生产数据、客户信息泄露、篡改或丢失，违反数据安全法规 | 严重（S） | 中（M） | 红色（极高） | 1. 开发时未遵循安全编码规范；2. 未开展安全渗透测试；3. 权限管理设计存在漏洞 | 预防：1. 组织开发人员开展安全编码培训，制定《安全编码规范》；2. 开发完成后，邀请第三方安全机构开展渗透测试与漏洞扫描；3. 建立精细化权限管控体系，基于角色分配权限，定期审计权限使用情况。缓解：1. 数据传输采用HTTPS加密协议，敏感数据存储加密；2. 建立数据备份与恢复机制，每日全量备份 | 安全工程师、技术负责人 | 安全测试报告、漏洞整改记录、权限审计日志、数据备份记录 | 每周1次安全扫描，每月1次权限审计 | 立即暂停受影响的服务，修复安全漏洞；开展数据安全排查，确认是否存在数据泄露/篡改；向合规部门报备，若涉及用户数据泄露，按法规要求通知相关方并采取补救措施 |
| RISK-013 | 合规风险 | 系统开发与运行违反相关法律法规，或未满足行业监管要求，面临处罚 | 严重（S） | 低（L） | 橙色（高） | 1. 开发前未开展合规调研；2. 未纳入合规需求设计；3. 未经过合规部门评审 | 预防：1. 项目启动时联合合规部门，梳理适用的法律法规与行业标准，输出《合规需求清单》；2. 将合规要求融入需求设计与测试用例；3. 系统上线前开展合规评审，输出《合规验收报告》。缓解：1. 预留合规优化接口，便于快速调整以满足新监管要求；2. 定期开展合规培训，提升团队合规意识 | 合规专员、产品负责人 | 合规需求清单、合规评审报告、法规更新跟踪记录 | 每月1次，法规更新时实时调整 | 立即整改不合规项；暂停涉及不合规的业务模块运行；向监管部门说明情况，申请整改缓冲期，避免处罚 |
| RISK-014 | 外部环境风险 | 外部环境变化，导致项目停滞 | 较大（M） | 低（L） | 黄色（中） | 1. 未制定远程办公预案；2. 系统部署环境无冗余备份；3. 未建立灾害应急机制 | 预防：1. 制定远程办公预案，配置协同工具，确保团队可异地协作；2. 生产服务器采用双机热备、多区域部署，电力供应配备UPS应急电源；3. 建立网络安全应急响应机制，应对网络攻击。缓解：1. 预留3天应急缓冲时间，应对短期外部环境影响；2. 定期开展应急演练，验证预案可行性 | 项目经理、运维负责人 | 远程办公预案、应急演练记录、服务器运行监控日志 | 每月1次应急演练，每日监控运行环境 | 启动远程办公预案，协调团队异地开展工作；切换至备用服务器与电源，恢复系统运行；若影响时间较长，调整项目计划，压缩后续迭代非核心功能时间 |
| RISK-015 | 团队协作风险 | 团队沟通不畅、分工不明确，导致重复开发、任务遗漏、效率低下 | 一般（L） | 高（H） | 黄色（中） | 1. 未建立标准化沟通机制；2. 分工不清晰，责任未到人；3. 跨部门对接无明确接口人 | 预防：1. 建立每日站会、每周评审会制度，同步进度、问题与计划；2. 输出《分工责任矩阵》，明确每个任务的责任人、交付物与时间节点；3. 跨部门对接指定专属接口人，确保沟通高效。缓解：1. 建立项目共享文档库，统一接口规范、需求文档等资料；2. 每周开展1次协作问题复盘，优化沟通流程 | 项目经理 | 会议纪要、分工责任矩阵、协作问题台账 | 每日站会同步，每周复盘优化 | 组织临时协调会，澄清分歧与需求；重新梳理任务分工，明确责任；更换沟通效率低的对接人，确保跨部门协作顺畅 |

- 风险应对策略总览

针对不同等级风险，采取差异化管控策略，确保风险可防、可控、可追溯：

- 红色风险（极高）：成立专项管控小组，由项目经理牵头，技术总监/业务负责人参与，制定专项应对方案，实时监控风险状态，每日上报风险进展，确保风险快速闭环；

- 橙色风险（高）：由对应责任人制定详细应对计划，明确整改时限与资源需求，每周上报风险状态，必要时启动应急预案；

- 黄色风险（中）：由责任人落实预防与缓解措施，定期监控风险变化，纳入每周项目评审会同步，风险升级时及时上报；

- 蓝色风险（低）：由责任人自行管控，做好风险记录，定期复盘优化，无需专项上报，仅在风险等级上升时启动对应管控流程。

- 风险监控与闭环管理

  - 监控主体与职责

| 监控主体 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 统筹风险管控工作，组织风险识别与评审，跟踪风险整改进度，协调资源解决重大风险，定期向项目负责人汇报风险状态 |
| 风险责任人 | 落实具体风险的预防、缓解措施，每日监控风险状态，及时上报风险变化与问题，确保风险闭环 |
| 项目组 | 参与风险识别、头脑风暴与评审，执行风险应对措施，主动上报新增风险与潜在隐患 |
| 项目负责人/技术总监 | 审批重大风险应对方案，协调企业级资源，决策风险升级与项目计划调整 |

  - 闭环管理流程

- 风险识别：通过多种方法梳理潜在风险，录入《风险识别清单》；

- 风险评估：组织评审确定风险等级、影响程度与发生概率；

- 方案制定：责任人制定预防、缓解措施与应急方案，明确时限与资源；

- 措施执行：按方案落实应对措施，做好执行记录；

- 风险监控：按周期跟踪风险状态，评估措施有效性；

- 风险闭环：风险消除或降至可接受范围后，填写《风险闭环确认单》，完成闭环；若风险升级，重复步骤3-5。

- 附则

- 本文档由项目管理部负责维护，每迭代更新1次，新增风险需及时补充至清单，确保风险管控全覆盖；

- 风险责任人需严格落实管控措施，未按要求执行导致风险升级的，按企业项目管理制度追责；

- 本文档经项目负责人/技术总监审批后生效，修订需履行同样审批流程；

- 项目收尾后，组织风险复盘，总结经验教训，形成《风险复盘报告》，为后续项目提供参考。

- 审批意见

| 审批角色 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术总监 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 合规部门负责人 |  |  |  |