制造执行系统（MES）迭代 2 冲刺计划会议纪要

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2026 年 1 月 6 日

## 一、会议基本信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 会议主题 | 迭代 2 冲刺计划评审与任务确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 1 月 6 日 14:00-16:00 | 会议地点 | 公司 3 号会议室（线上同步：腾讯会议 ID123456789） |
| 主持人 | 李静（敏捷教练） | 记录人 | 王强 |
| 会议时长 | 2 小时 | 分发范围 | 项目团队全体成员、公司技术管理部、相关业务对接方 |

## 二、参会人员

- 产品负责人（PO）：张伟

- 敏捷教练（SM）：李静

- 开发团队：王强、刘婷、陈明、孙涛、赵燕

- 其他参会人：业务代表

## 三、会议议程

- 迭代 2 核心目标确认

- 冲刺待办项澄清，明确依赖关系与验收标准

- 任务拆分与认领确认

- 工作量评估与时间排期对齐

- 风险识别与应对方案讨论

- 会议决议与后续行动项确定

## 四、核心讨论内容与结论

### （一）迭代目标确认

会议一致通过迭代 2 核心目标：完成基础数据补全（物料分类、物料信息、物料 BOM 等）、设备管理（设备信息维护、巡检计划管理）、仓库基础功能（仓库信息维护、即时库存查询、库存数据导出）及采购 - 销售全流程闭环（采购订单创建、审核、入库，销售订单创建、出库），实现供应链业务链路打通，确保数据流转一致性与流程规范性，支撑后续迭代生产执行功能开发。

核心交付物：可运行的基础数据补全功能、设备管理功能、仓库基础功能、采购 - 销售全流程功能，以及对应测试报告、设计文档、接口文档、销售与采购流程规范文档、前端/后端代码交付物。

### （二）待办项澄清与调整

1. 依赖关系确认：

- 基础数据模块：物料分类查询/修改/删除依赖物料分类新增；物料信息查询/修改/删除依赖物料信息新增；物料 BOM 查询/修改/删除依赖物料 BOM 新增。

- 设备管理模块：设备信息查询/修改/删除依赖设备信息新增；设备巡检计划查询/修改/删除依赖设备巡检计划新增。

- 仓库管理模块：仓库信息查询/修改/删除依赖仓库信息新增；即时库存查询依赖物料信息新增与仓库信息新增；库存数据导出依赖即时库存查询。

- 销售管理模块：销售订单查询/修改/删除/导出依赖销售订单新增；销售出库操作依赖销售订单新增、仓库信息新增与即时库存查询；销售出库单查询/修改/删除依赖销售出库单新增。

- 采购管理模块：采购订单查询/修改/删除/审核依赖采购订单新增；采购入库操作依赖采购订单审核、仓库信息新增与即时库存查询；采购入库单查询/修改/删除依赖采购入库单新增。

- 系统环境需保持稳定，由运维团队持续保障，支撑各模块功能开发与联调。

- 验收标准补充：

- 所有 “操作日志记录” 需包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果，支持按模块/时间筛选；

- 数据唯一性校验需同步支持前端即时提示与后端接口校验，核心编码（物料编码、设备编码、订单号等）需符合预设编码规则；

- 分页功能默认每页显示 20 条记录，支持手动调整每页条数（10/20/50 条）；

- 导出功能统一采用 Excel 格式，文件名规范为 “功能名称_导出日期_操作人.xlsx”，支持多条件筛选导出，单次导出数量符合功能特定限制（物料列表≤1000 条、销售订单≤2000 条）；

- 状态流转需符合业务规则（如采购订单 “待审核” 状态方可审核，“已审核” 状态方可入库；销售订单 “待排产” 状态方可出库）。

- 任务认领与工作量确认

| 认领人 | 任务数量 | 涉及模块 | 故事点总和 | 核心任务示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘婷 | 16 项 | 仓库管理、销售管理（出库）、采购管理（入库） | 28 | 仓库信息增删改查、即时库存查询、库存数据导出、销售出库操作及出库单管理、采购入库操作及入库单管理 |
| 王强 | 17 项 | 基础数据（物料分类、BOM）、设备管理（巡检计划）、销售管理（订单） | 32 | 物料分类增删改查、物料 BOM 增删改查、设备巡检计划增删改查、销售订单增删改查及导出 |
| 陈明 | 13 项 | 基础数据（物料信息）、设备管理（设备信息）、采购管理（订单） | 25 | 物料信息增删改查、设备信息增删改查、采购订单增删改查及审核 |
| 孙涛 | 2 项 | 全模块 | 6 | 功能页面设计稿与交互原型输出、前端界面适配支持 |
| 赵燕 | 2 项 | 全模块 | - | 编写迭代 2 测试用例集、执行功能测试与集成测试，输出迭代 2 测试报告 |

### （四）时间排期对齐

迭代 2 时间范围：2026 年 1 月 6 日 - 2026 年 1 月 26 日（共 3 周，15 个工作日）

关键时间节点：

- 第 1 周（2026 年 1 月 6 日 - 2026 年 1 月 12 日）：完成无依赖高优先级任务开发（物料分类新增、设备信息新增、仓库信息新增、采购订单新增、销售订单新增等），输出数据库设计文档、前端设计稿，完成第一周测试用例初稿；

- 第 2 周（2026 年 1 月 13 日 - 2026 年 1 月 19 日）：完成依赖类任务开发（各类查询/修改/删除功能、即时库存查询、采购订单审核、销售出库操作等），输出后端接口文档（80%），启动模块内联调与过程性测试；

- 第 3 周（2026 年 1 月 20 日 - 2026 年 1 月 26 日）：完成全模块集成测试、缺陷修复，编制销售与采购流程规范文档，完成代码提交与配置文件交付，组织功能验收。

- 风险识别与应对措施

| 风险类型 | 具体描述 | 应对措施 | 责任人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依赖风险 | 前置任务（如物料分类新增、设备信息新增）进度滞后，导致后续依赖任务阻塞 | 前置任务责任人每日同步开发进度，设置任务完成预警机制；每日站会重点跟踪依赖任务状态，若出现滞后，协调资源优先攻坚 | 李静、各前置任务负责人 | 迭代期间 | 未开始 |
| 需求理解偏差 | 采购订单审核逻辑、销售出库库存校验规则、设备巡检计划频率设置等存在认知差异 | 提供核心流程示例原型（如采购订单审核流程图、销售出库库存校验规则说明），组织专项需求澄清会，形成书面规则文档 | 张伟 | 2026 年 1 月 8 日 | 未开始 |
| 进度滞后 | 刘婷负责的仓库、销售出库、采购入库相关任务集中（16 项），陈明负责的物料信息与采购订单相关任务较集中，可能出现瓶颈 | 拆分集中任务为细分工作包，明确子任务时间节点；协调后端团队协助完成简单前端页面开发，前端团队协助完成基础数据校验逻辑 | 刘婷、陈明、李静 | 迭代期间 | 未开始 |
| 质量风险 | 采购 - 销售 - 仓库模块数据交互频繁，库存数据一致性、订单状态流转准确性、跨模块数据同步延迟等问题风险较高 | 制定详细集成测试方案，重点覆盖数据流转场景；第 2 周启动跨模块联调测试，每日同步数据一致性校验结果；建立缺陷优先级分级机制，高优先级缺陷 24 小时内修复 | 赵燕、王强 | 2026 年 1 月 13 日 | 未开始 |
| 数据风险 | 物料 BOM 字段多、校验规则复杂，设备巡检计划频率与执行周期关联逻辑易出错，可能导致数据错误 | 梳理物料 BOM、设备巡检计划核心字段校验清单，编写通用数据校验工具；前端后端双重校验，关键逻辑增加日志记录，便于问题追溯 | 陈明、孙涛 | 2026 年 1 月 8 日 | 未开始 |

## 六、会议决议

- 迭代 2 冲刺待办列表（V1.1.0）正式生效，团队按认领任务推进；

- 每日站会固定于上午 9:30-9:45 召开，同步进度、暴露阻塞问题，重点跟踪依赖任务与瓶颈任务进展；

- 每周五 17:00 召开迭代进度评审会，同步本周完成情况、下周计划及风险解决进展；

- 交付物需符合《MES 项目开发规范》，代码提交至指定分支（前端 iter2-front、后端 iter2-back），由敏捷教练统筹归档；

- 迭代 2 结束后，需完成所有已开发功能的用户验收测试，通过率需达到 95% 以上；

- 销售与采购流程规范文档需经技术负责人与业务代表共同审核通过。

- 后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协调运维团队保障系统环境稳定，同步环境状态 | 李静 | 运维团队 | 2026 年 1 月 7 日 | 未开始 | 支撑各模块开发与联调 |
| 提供采购订单审核、销售出库库存校验规则示例原型并组织澄清会 | 张伟 | 全体成员 | 2026 年 1 月 8 日 | 未开始 | 输出书面规则文档 |
| 输出功能页面设计稿与交互原型（覆盖全模块） | 孙涛 | 刘婷 | 2026 年 1 月 9 日 | 未开始 | 适配基础数据、设备、仓库、采购 - 销售模块 |
| 编写迭代 2 测试用例集（覆盖所有 46 个功能交付物） | 赵燕 | 张伟 | 2026 年 1 月 10 日 | 未开始 | 含功能测试、集成测试用例 |
| 拆分刘婷、陈明负责的集中任务为细分工作包，明确子任务节点 | 刘婷、陈明 | 李静 | 2026 年 1 月 6 日 | 未开始 | 同步至冲刺待办列表跟踪表 |
| 梳理物料 BOM、设备巡检计划核心字段校验清单 | 陈明 | 王强 | 2026 年 1 月 8 日 | 未开始 | 明确校验规则与异常处理逻辑 |
| 更新迭代 2 冲刺待办列表跟踪表（Excel 版） | 王强 | 全体成员 | 2026 年 1 月 6 日 | 未开始 | 同步任务认领、依赖关系、时间节点 |
| 编制销售与采购流程规范文档框架 | 张伟 | 王强 | 2026 年 1 月 15 日 | 未开始 | 迭代期间逐步完善细节 |

## 八、会议总结

本次会议明确了迭代 2 的冲刺目标、任务范围（46 个功能交付物、2 个文档交付物、2 个代码交付物，合计 91 个故事点）、分工及风险应对方案，团队达成一致认知。后续需严格按排期推进，聚焦基础数据补全、设备管理、仓库基础功能及采购 - 销售全流程闭环交付，确保数据流转一致性与流程规范性，为迭代 3 生产执行功能开发奠定坚实基础。

## 九、散会信息

- 散会时间：2026 年 1 月 6 日 16:00

- 下次会议：2026 年 1 月 7 日 9:30（每日站会）

- 附件：迭代 2 冲刺待办列表（V1.1.0）、迭代 2 冲刺待办列表跟踪表（Excel 版）

编制人：王强

审核人：李静

审批人：张伟

发布日期：2026年1月6日