## 版本信息
制造执行系统迭代2冲刺待办列表跟踪表
西安优加青软数字技术有限公司 技术支持部审定
版本 | 日期 | 更新人员 | 更新类型 | 更新内容说明 | 更新范围 | 联动变更文档 | 审核人员 | 备注
V1.1.0 | 2026-01-06 | 王强 | 初始化 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制 | 版本信息、正文、使用说明 | 无 | 李静 | 初始基础版本
*本文件仅限西安优加青软数字技术有限公司和被呈送方内部使用，未经许可，请勿扩散到第三方。

## 交付物清单
交付物 ID | 交付物名称 | 所属模块 | 交付类型 | 责任认领人 | 核心验收标准 | 计划交付时间 | 实际交付时间 | 交付状态 | 更新记录（李静维护） | 备注 | 关联待办项ID | 关联用户故事ID
D-F-024 | 系统参数修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 参数值与类型匹配；2. 保存后生效值一致；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 核心参数不可修改 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-08 17:00（第 1 周）：依赖迭代 1 基础功能，启动开发，状态更新为 “开发中”；3.01-12 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”； 4.01-13 17:00（第 2 周）：张伟验收通过，状态更新为 “验收通过” | 部分参数修改后需重启系统 | PB-SM-019 | MES-SM-19
D-F-025 | 系统参数删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 核心参数禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-09 17:00（第 1 周）：依赖迭代 1 基础功能，启动开发，状态更新为 “开发中”；3.01-13 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”； 4.01-14 17:00（第 2 周）：张伟验收通过，状态更新为 “验收通过” | 建议删除前备份配置信息 | PB-SM-020 | MES-SM-20
D-F-054 | 物料分类新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码重复提示；2. 同一上级分类下名称唯一；3. 名称、编码为必填项；4. 保存后树形结构同步显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-10 17:00（第 1 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.01-11 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-12 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 分类编码建议采用 “MATC + 层级 + 序号” 格式 | PB-BD-017 | MES-BD-17
D-F-055 | 物料分类查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按上级分类筛选；3. 树形结构展示，支持展开 / 折叠；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按排序序号排序 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-11 17:00（第 1 周）：依赖物料分类新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-12 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-13 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 点击分类名称可查看物料列表 | PB-BD-018 | MES-BD-18
D-F-056 | 物料分类修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码不可修改；2. 同一上级分类下名称唯一；3. 已关联物料的不可调整上级分类；4. 保存后树形结构同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-12 17:00（第 1 周）：依赖物料分类新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-13 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-14 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 排序序号越小，展示越靠前 | PB-BD-019 | MES-BD-19
D-F-057 | 物料分类删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子分类或关联物料的禁止删除；3. 删除后树形结构不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅空分类可删除 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-13 17:00（第 1 周）：依赖物料分类新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-14 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-15 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无关联数据 | PB-BD-020 | MES-BD-20
D-F-058 | 物料信息新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 计量单位需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-15 17:00（第 2 周）：依赖物料分类、计量单位功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-16 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-17 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 物料编码建议采用 “分类编码 + 6 位序号” 格式 | PB-BD-021 | MES-BD-21
D-F-059 | 物料信息查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码精确匹配，名称 / 规格模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-16 17:00（第 2 周）：依赖物料信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-17 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-18 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出物料列表（Excel 格式） | PB-BD-022 | MES-BD-22
D-F-060 | 物料信息修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码、名称不可修改；2. 计量单位需有效；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-17 17:00（第 2 周）：依赖物料信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-18 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-19 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联业务单据的物料禁用前需确认影响 | PB-BD-023 | MES-BD-23
D-F-061 | 物料信息删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联业务单据的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-18 17:00（第 2 周）：依赖物料信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-19 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-20 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份物料信息 | PB-BD-024 | MES-BD-24
D-F-062 | 物料 BOM 新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 必填项为空提示；2. 同一父物料 + 版本号唯一；3. 用量比例 > 0；4. 父 / 子物料需有效；5. 保存后列表同步显示 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-19 17:00（第 2 周）：依赖物料信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-20 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-21 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | BOM 版本号建议采用 “V+X.Y.Z” 格式 | PB-BD-025 | MES-BD-25
D-F-063 | 物料 BOM 查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按版本号筛选，默认最新生效版本；3. 展示核心字段；4. 支持层级展开 / 折叠；5. 无结果提示对应信息 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-20 17:00（第 2 周）：依赖物料 BOM 新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-21 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出 BOM 查询结果（Excel 格式） | PB-BD-026 | MES-BD-26
D-F-064 | 物料 BOM 修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 仅启用且未关联工单的可修改；2. 子物料需有效；3. 用量比例 > 0；4. 修改后同步更新，有日志记录；5. 同一父物料 + 版本号唯一 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-21 17:00（第 2 周）：依赖物料 BOM 新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-22 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联工单的 BOM 需作废后新增新版本 | PB-BD-027 | MES-BD-27
D-F-065 | 物料 BOM 删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联工单的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示，有日志记录；5. 父物料仅存此版本时禁止删除 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-22 17:00（第 2 周）：依赖物料 BOM 新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-23 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份 BOM 数据 | PB-BD-028 | MES-BD-28
D-F-066 | 设备信息新增（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 关联工位需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-08 17:00（第 1 周）：陈明反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.01-09 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-10 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 设备编码建议采用 “EQ+6 位序号” 格式 | PB-EQ-001 | MES-EQ-01
D-F-067 | 设备信息查询（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-09 17:00（第 1 周）：依赖设备信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-10 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-11 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持导出设备列表（Excel 格式） | PB-EQ-002 | MES-EQ-02
D-F-068 | 设备信息修改（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码、名称不可修改；2. 关联工位需有效；3. 报废时弹出确认提示；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-10 17:00（第 1 周）：依赖设备信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-11 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-12 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 已关联巡检计划的设备报废前需终止计划 | PB-EQ-003 | MES-EQ-03
D-F-069 | 设备信息删除（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联业务记录的禁止删除；3. 仅报废状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-11 17:00（第 1 周）：依赖设备信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-12 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-13 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份设备信息 | PB-EQ-004 | MES-EQ-04
D-F-070 | 设备巡检计划新增（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 王强 | 1. 必填项为空提示；2. 同一设备 + 频率唯一；3. 巡检时间格式正确；4. 至少选择 1 个点检项目；5. 保存后列表同步显示 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-14 17:00（第 2 周）：依赖设备信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-15 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-16 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持按设备批量创建计划 | PB-EQ-005 | MES-EQ-05
D-F-071 | 设备巡检计划查询（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 王强 | 1. 名称 / 设备名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 点击名称查看详情及执行记录；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按创建时间排序 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-15 17:00（第 2 周）：依赖设备巡检计划新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-16 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-17 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出计划及执行记录（Excel 格式） | PB-EQ-006 | MES-EQ-06
D-F-072 | 设备巡检计划修改（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 王强 | 1. 已执行的计划禁止修改；2. 频率修改后执行周期同步更新；3. 点检项目至少保留 1 项；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-16 17:00（第 2 周）：依赖设备巡检计划新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-17 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-18 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已启用的计划修改后需重新确认执行时间 | PB-EQ-007 | MES-EQ-07
D-F-073 | 设备巡检计划删除（可运行） | 设备管理（EQ） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已执行的计划禁止删除；3. 仅未执行 / 禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-17 17:00（第 2 周）：依赖设备巡检计划新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-18 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-19 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 删除不影响已生成的执行记录 | PB-EQ-008 | MES-EQ-08
D-F-074 | 仓库信息新增（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 负责人需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-09 17:00（第 1 周）：刘婷反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.01-10 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-11 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 仓库编码建议采用 “WH + 类型缩写 + 4 位序号” 格式 | PB-WH-001 | MES-WH-01
D-F-075 | 仓库信息查询（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-10 17:00（第 1 周）：依赖仓库信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-11 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-12 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持导出仓库列表（Excel 格式） | PB-WH-002 | MES-WH-02
D-F-076 | 仓库信息修改（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 编码、名称不可修改；2. 负责人需有效；3. 禁用时弹出确认提示；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-11 17:00（第 1 周）：依赖仓库信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-12 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-13 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 已关联库存的仓库禁用前需转移库存 | PB-WH-003 | MES-WH-03
D-F-077 | 仓库信息删除（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联库存的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-12 17:00（第 1 周）：依赖仓库信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-13 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-14 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份关联历史数据 | PB-WH-004 | MES-WH-04
D-F-078 | 即时库存查询（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷、王强 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按仓库筛选；3. 展示核心字段；4. 数据同步延迟≤5 秒；5. 无结果提示对应信息 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-17 17:00（第 2 周）：依赖物料、仓库信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-19 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-20 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持按实时数量排序 | PB-WH-005 | MES-WH-05
D-F-079 | 库存数据导出（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 支持多条件筛选导出；2. 导出字段含核心信息；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤1000 条；5. 操作有日志记录 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-18 17:00（第 2 周）：依赖即时库存查询功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-20 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-21 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 导出文件可直接用于线下盘点核对 | PB-WH-006 | MES-WH-06
D-F-080 | 销售订单新增（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 王强 | 1. 必填项为空提示；2. 客户、产品需有效；3. 订单号自动生成且唯一；4. 提交后状态为 “待排产”，草稿状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-13 17:00（第 2 周）：依赖客户、物料信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-14 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-15 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 产品单价支持自动关联基准价或手动调整 | PB-SL-001 | MES-SL-01
D-F-081 | 销售订单查询（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 王强 | 1. 订单号精确匹配，客户名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击订单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-14 17:00（第 2 周）：依赖销售订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-15 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-16 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持按下单时间排序 | PB-SL-002 | MES-SL-02
D-F-082 | 销售订单修改（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 王强 | 1. 已排产 / 已出库的禁止修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 客户需有效 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-15 17:00（第 2 周）：依赖销售订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-16 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-17 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已提交的 “待排产” 订单修改后需重新确认状态 | PB-SL-003 | MES-SL-03
D-F-083 | 销售订单删除（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 已关联排产的需先取消关联 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-16 17:00（第 2 周）：依赖销售订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-17 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-18 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无需使用 | PB-SL-004 | MES-SL-04
D-F-084 | 销售订单导出（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 王强 | 1. 支持多条件筛选导出；2. 导出字段含核心信息；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤2000 条；5. 操作有日志记录 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-17 17:00（第 2 周）：依赖销售订单查询功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-18 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-19 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 导出文件可直接用于客户对账 | PB-SL-005 | MES-SL-05
D-F-085 | 销售出库操作（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅已排产且库存≥订单数量可出库；2. 出库数量≤订单数量及库存；3. 提交后状态更新并扣减库存；4. 物流单号必填；5. 操作有日志记录 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-20 17:00（第 2 周）：依赖销售订单、即时库存功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-21 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持打印出库单作为发货凭证 | PB-SL-007 | MES-SL-07
D-F-086 | 销售出库单新增（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 必填项为空提示；2. 仅支持成品物料出库；3. 出库数量≤库存；4. 出库单号自动生成且唯一；5. 操作有日志记录 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-21 17:00（第 2 周）：依赖客户、仓库、物料信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-22 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 无订单出库需填写出库原因 | PB-SL-008 | MES-SL-08
D-F-087 | 销售出库单查询（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 单号精确匹配，客户名称 / 物流单号模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-22 17:00（第 2 周）：依赖销售出库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-23 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持按出库时间排序 | PB-SL-009 | MES-SL-09
D-F-088 | 销售出库单修改（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 出库数量≤库存；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 客户需有效 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-23 17:00（第 2 周）：依赖销售出库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-24 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已提交的需先撤回 | PB-SL-010 | MES-SL-10
D-F-089 | 销售出库单删除（可运行） | 销售管理（SL） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-24 17:00（第 2 周）：依赖销售出库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-25 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-26 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无需使用 | PB-SL-011 | MES-SL-11
D-F-090 | 采购订单新增（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 必填项为空提示；2. 供应商、物料需有效；3. 订单号自动生成且唯一；4. 提交后状态为 “待审核”，草稿状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-12 17:00（第 1 周）：依赖供应商、物料信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-13 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-14 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 物料单价支持自动关联报价或手动调整 | PB-PO-001 | MES-PO-01
D-F-091 | 采购订单查询（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 订单号精确匹配，供应商名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击订单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-13 17:00（第 1 周）：依赖采购订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-14 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-15 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持按下单时间排序 | PB-PO-002 | MES-PO-02
D-F-092 | 采购订单修改（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 已审核 / 已入库的禁止修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 供应商需有效 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-14 17:00（第 1 周）：依赖采购订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-15 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-16 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 已提交的 “待审核” 订单修改后需重新提交审核 | PB-PO-003 | MES-PO-03
D-F-093 | 采购订单删除（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 已关联报价的需先取消关联 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-15 17:00（第 1 周）：依赖采购订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-16 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-17 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无需使用 | PB-PO-004 | MES-PO-04
D-F-094 | 采购订单审核（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 仅待审核状态可审核；2. 审核通过后状态更新为 “已审核”；3. 审核不通过需填写原因；4. 操作有日志记录；5. 审核通过后不可修改 / 删除 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-16 17:00（第 1 周）：依赖采购订单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-17 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-18 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持打印订单作为下单凭证 | PB-PO-005 | MES-PO-05
D-F-095 | 采购入库操作（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅已审核状态可入库；2. 入库数量≤订单数量；3. 提交后状态更新并增加库存；4. 入库仓库需有效；5. 操作有日志记录 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-19 17:00（第 2 周）：依赖采购订单审核、仓库信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-20 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-21 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持打印入库单作为记账凭证 | PB-PO-006 | MES-PO-06
D-F-096 | 采购入库单新增（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 必填项为空提示；2. 物料需有效；3. 入库单号自动生成且唯一；4. 保存后状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-20 17:00（第 2 周）：依赖供应商、仓库、物料信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-21 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 入库原因支持预设选项 | PB-PO-007 | MES-PO-07
D-F-097 | 采购入库单查询（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 单号精确匹配，供应商名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-21 17:00（第 2 周）：依赖采购入库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-22 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持按入库时间排序 | PB-PO-008 | MES-PO-08
D-F-098 | 采购入库单修改（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 供应商需有效 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-22 17:00（第 2 周）：依赖采购入库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-23 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已提交的需先撤回 | PB-PO-009 | MES-PO-09
D-F-099 | 采购入库单删除（可运行） | 采购管理（PO） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-23 17:00（第 2 周）：依赖采购入库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-24 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无需使用 | PB-PO-010 | MES-PO-10
D-D-005 | 迭代 2 测试报告 | 全模块 | 文档交付物 | 赵燕 | 1. 含测试用例（覆盖所有 46 个功能）；2. 缺陷记录及修复情况；3. 通过率分析（目标≥95%） | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-23 17:00（第 2 周）：初稿完成，状态更新为 “开发中（初稿）”；3.01-25 17:00（第 2 周）：终稿完成，状态更新为 “待验收”；4.01-26 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 覆盖迭代 2 所有功能交付物 | 无 | 无
D-D-006 | 销售与采购流程规范文档 | 全模块 | 文档交付物 | 张伟 | 1. 含销售订单 - 出库全流程说明；2. 采购订单 - 入库全流程说明；3. 异常场景处理规则 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-22 17:00（第 2 周）：张伟反馈编制完成，状态更新为 “待验收”；3.01-24 17:00（第 2 周）：技术负责人王强审核通过 | 无 | 无 | 无
D-C-004 | 迭代 2 前端代码 | 全模块 | 代码交付物 | 刘婷 | 1. 符合开发规范；2. 与设计稿一致；3. 无控制台报错；4. 提交至 iter2-front 分支 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-23 17:00（第 2 周）：完成 90%，状态更新为 “开发中”；3.01-24 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-25 17:00（第 2 周）：王强代码审核通过 | 含销售、采购、设备、仓库模块前端实现 | 无 | 无
D-C-005 | 迭代 2 后端接口代码 | 全模块 | 代码交付物 | 王强 | 1. 逻辑正确；2. 接口可用；3. 注释完整；4. 提交至 iter2-back 分支 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 验收通过 | 1.01-06 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-24 17:00（第 2 周）：完成 85%，状态更新为 “开发中”；3.01-25 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-26 17:00（第 2 周）：陈明数据库校验通过 | 含销售、采购、设备、仓库模块接口实现 | 无 | 无

## 交付状态统计
一、整体交付概览（截至 2026 年 1 月 26 日）
统计维度 | 数量（项） / 占比 | 明细说明
交付物总项数 | 52 | 含功能交付物48项、文档交付物 2 项、代码交付物 2 项、配置交付物 0 项
验收通过项数 | 52 | 占比100%
待验收项数 | 0 | 占比0%
开发中项数 | 0 | 占比0%
验收不通过项数 | 0 | 占比0%
延迟交付项数 | 0 | 占比0%
整体完成率 | 100% | 按“验收通过项数/总项数”计算
二、按模块交付统计
所属模块 | 交付物总项数（项） | 验收通过项数（项） | 完成率 | 未完成项说明（如有） | 责任团队
系统管理（SM） | 2 | 2 | 100% | 无 | 王强
设备管理（EQ） | 8 | 8 | 100% | 无 | 刘婷、陈明
仓库管理（WH） | 6 | 6 | 100% | 无 | 王强、陈明
基础数据（BD） | 12 | 12 | 100% | 无 | 王强、刘婷、陈明
销售管理（SL） | 10 | 10 | 100% | 无 | 王强、刘婷、陈明
采购管理（PO） | 10 | 10 | 100% | 无 | 王强、刘婷、陈明
全模块 | 4 | 4 | 100% | 无 | 赵燕、陈明、王强、孙涛
模块合计 | 52 | 52 | 100% | - | -
三、按交付类型统计
交付类型 | 总项数（项） | 验收通过项数（项） | 完成率 | 说明 | 关键责任人
功能交付物 | 48 | 48 | 100% | 无 | 刘婷、王强、陈明
文档交付物 | 2 | 2 | 100% | 无 | 王强、孙涛、赵燕
代码交付物 | 2 | 2 | 100% | 无 | 刘婷、王强、陈明
配置交付物 | 0 | 0 | 0% | 无 | 王强、陈明
类型合计 | 52 | 52 | 100% | - | -
四、按周度交付统计（关键时间节点）
周度 | 计划交付项数（项） | 实际完成项数（项） | 完成率 | 延迟项说明 | 本周核心成果
第一周（2026.1.6-1.12） | 6 | 6 | 100% | 无延迟 | 1. 完成无依赖核心功能（角色新增、字典新增）； 2. 输出数据库设计文档、前端设计稿； 3. 完成第一周测试用例初稿
第二周（2026.1.13-1.19） | 25 | 25 | 100% | 无延迟 | 1. 完成依赖类功能（用户新增、参数设置）； 2. 输出后端接口文档（80%）； 3. 完成基础数据维护功能开发
第三周（2026.1.20-2026.1.26） | 21 | 21 | 100% | 无延迟 | 1. 完成功能集成测试与缺陷修复； 2. 输出迭代 1 测试报告（终稿）； 3. 完成所有代码提交与配置文件交付
周度合计 | 52 | 52 | 100% | - | -

## 使用说明
交付物清单表格填写使用说明
适配文档版本 | V1.1.0
生效日期 | 2025-12-15
编制人 | 李静（敏捷教练）
文档基础信息
项目 | 说明
文档用途 | 1. 跟踪迭代 1 全周期（2025.12.15-2026.01.05）所有交付物的开发、验收、归档进度；
2. 作为迭代评审会、项目归档的核心依据，确保交付物完整性与合规性；
3. 联动冲刺待办列表，避免 “任务完成但交付缺失” 的情况。
适用角色 | 1. 责任认领人（刘婷 / 王强 / 陈明等）：更新交付进度、填写实际交付时间；
2. 维护人（李静）：每日同步状态、记录更新痕迹、解决填写冲突；
3. 验收人（张伟 / 王强 / 刘婷等）：验证交付物，填写验收结果；
4. 项目管理者：通过统计数据（Sheet3）监控迭代整体交付进度。
版本管理规则 | 1. 若需新增 / 删除交付物，需同步更新 “交付物 ID”（按类型顺延编码，如新增功能交付物为 D-F-009）；
2. 版本更新需在 “文档基础信息” 栏标注 “修订版 Vx.x.x” 及修订日期，修订内容记录在 “常见问题处理” 后附的 “修订记录” 中；
3. 旧版本文档需存档，命名格式为 “迭代 1 交付物清单 Vx.x.x-YYYYMMDD.xlsx”。
交付清单字段填写规范
字段名称 | 填写要求 | 格式示例 | 注意事项
交付物 ID* | 固定编码，不可修改： | D-F-004 | 新增交付物需按类型顺延编码，不可重复
- D-F：功能交付物（如 D-F-001）
- D-D：文档交付物（如 D-D-001）
- D-C：代码交付物（如 D-C-001）
- D-CF：配置交付物（如 D-CF-001）
交付物名称 * | 简洁描述交付物内容，与冲刺待办列表任务对应 | 角色新增 / 修改 / 删除功能（可运行） | 避免模糊表述（如不写 “角色相关功能”）
所属模块 * | 按 “用户管理模块 / 系统配置模块 / 基础数据模块 / 项目管理” 四选一填写 | 用户管理模块 | 与冲刺待办列表的 “所属模块” 保持一致
交付类型 * | 下拉选择：功能交付物/文档交付物/代码交付物/配置交付物 | 功能交付物 | 不可手动输入，需从预设选项中选择
责任认领人 * | 填写姓名全称，与冲刺待办列表 “认领人” 一致 | 刘婷 | 多人协作需填写主要责任人（如 “王强 / 陈明”）
核心验收标准 * | 提炼 3-5 条关键验收点，直接引用冲刺待办列表 “验收标准要点” | 1. 角色名称空校验；2. 权限联动实时更新 | 避免冗余，不写 “符合行业标准” 等模糊表述
计划交付时间 * | 日期格式（YYYY-MM-DD），与迭代排期对齐 | 2025-12-18 | 需在迭代周期内（2025.12.15-2026.01.05）
实际交付时间 | 交付物提交验收时填写，日期格式（YYYY-MM-DD） | 2025-12-18 | 未交付时留空，交付后 24 小时内填写
交付状态 * | 下拉选择：待交付/开发中/待验收/验收通过/验收不通过 | 验收通过 | 状态流转需符合逻辑（如 “开发中”→“待验收”，不可跳至 “验收通过”）
更新记录 * | 格式：“日期 时间：操作内容”，每次状态变更需新增一条记录 | 12-18 17:00：张伟验收通过，状态更新为 “验收通过” | 需注明操作人（如 “刘婷反馈”“张伟验收”），确保可追溯
备注 | 填写特殊说明（如延迟原因、依赖关系、验收不通过的 bug 详情） | 延迟 1 天（因核心字典删除漏洞修复） | 无特殊情况时留空，不写无关信息
维护流程与分工
时间节点 | 操作人 | 核心动作 | 输出结果
每日 9:30 站会前 | 责任认领人 | 检查负责的交付物状态，更新 “开发中” 进度（如 “开发中（80%）”），填写延迟原因（若有） | 交付物状态与实际进度一致
每日 17:00 站会后 | 李静（维护人） | 1. 汇总责任认领人的更新，同步修改 “交付状态”； | “更新记录” 完整，状态无遗漏
2. 记录更新痕迹（新增 “更新记录”）；
3. 标记延迟交付项（实际 > 计划）、验收不通过项
交付物提交后 24 小时内 | 验收人 | 验证交付物（如张伟验收功能、王强验收代码），反馈验收结果 | “交付状态” 更新为 “验收通过” 或 “验收不通过”，“验收人” 填写姓名
每周五 18:00 周评审前 | 李静 | 1. 核对 Sheet3 统计数据（确保与 Sheet1 一致）； | 周进度报告（含完成率、延迟项）
2. 导出本周进度快照（截图或 PDF），同步至团队群
关键角色职责
责任认领人：对交付物质量和进度负责，需主动同步风险（如预计延迟），不可逾期未更新状态； 维护人（李静）：确保清单数据准确，解决填写冲突（如多人同时修改同一字段），每周清理无效信息（如重复的更新记录）； 验收人：需提供明确的验收结果（不可模糊表述 “基本符合”），验收不通过时需注明具体问题（如 “角色权限联动失败”）。
常见问题处理
常见问题 | 解决方案 | 示例
交付状态填错了（如误选 “验收通过”） | 1. 维护人（李静）在 “更新记录” 中新增一条修正记录； | 12-19 10:00：修正状态（原误填 “验收通过”，实际未验收），更新为 “待验收”
2. 改回正确状态，注明错误原因
交付物需新增 / 删除 | 1. 新增：按类型顺延编码（如新增功能交付物为 D-F-009），补充所有字段； | 新增 D-F-009（工位信息修改功能），计划交付时间 2025-12-29
2. 删除：不可直接删除行，需在 “交付状态” 标注 “已取消”，备注删除原因
验收不通过，修复后如何更新 | 1. 责任认领人修复后，在 “备注” 注明 “已修复：角色权限联动问题”； | 12-21 17:00：刘婷修复权限联动问题，状态更新为 “待验收”；12-22 10:00：张伟验收通过
2. 维护人更新 “交付状态” 为 “待验收”，新增更新记录；
3. 验收人重新验证，通过后更新为 “验收通过”
多人同时修改同一字段导致冲突 | 1. 维护人（李静）设置 “保护工作表”（仅责任认领人可编辑 “实际交付时间”“备注”，其他人仅可查看）； | 王强与陈明同时修改 “实际交付时间”，以 17:30 王强的更新为准，陈明的修改需重新确认
2. 冲突后以 “最后更新时间” 为准，联系相关人确认