制造执行系统（MES）迭代2冲刺目标文档

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2025年1月6日

- 冲刺基本信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 冲刺编号 | 迭代 2 冲刺（MES 系统业务支撑层搭建） |
| 冲刺周期 | 2026-01-06 至 2026-01-26（3 周） |
| 对应版本 | MES-V1.0.2（基础数据补全 + 供应链闭环） |
| 冲刺负责人 | 产品负责人：张伟；开发负责人：王强 |
| 参与团队 | 团队所有成员 |

## 二、冲刺目标概述

完成 MES 系统基础数据补全（物料分类、物料信息、物料 BOM）、设备管理（设备信息维护、巡检计划管理）、仓库基础功能（仓库信息维护、即时库存查询、库存数据导出）及采购 - 销售全流程闭环（采购订单创建 - 审核 - 入库、销售订单创建 - 出库），搭建 “数据可流转、流程可追溯、业务可闭环” 的供应链支撑层。实现基础数据标准化完善、设备管理规范化、库存实时可视化、供应链流程顺畅衔接，为后续生产执行模块开发提供完整的业务链路、数据支撑与流程依据。

## 三、价值主张

解决 “基础数据维度不全、设备管理无系统支撑、库存状态不透明、采购 - 销售 - 仓库业务链路断裂” 的核心问题，实现物料、设备、仓库等核心业务数据的全生命周期管理，打通供应链端到端流程。避免后续生产模块因数据缺失或流程不闭环导致的开发阻塞，通过实时库存查询、规范订单流转等功能，提升业务操作效率与数据准确性，为项目整体业务落地提速。

- 关键交付物

| 序号 | 交付物名称 | 状态 （未开始/进行中/已完成） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据补全功能（物料分类、物料信息、物料 BOM 等 12 个功能） |  | 王强、陈明 |
| 2 | 设备管理功能（设备信息维护、巡检计划管理等 8 个功能） |  | 陈明、王强 |
| 3 | 仓库基础功能（仓库信息维护、即时库存查询、库存数据导出等 6 个功能） |  | 刘婷、王强 |
| 4 | 采购 - 销售全流程功能（采购订单管理、采购入库、销售订单管理、销售出库等 20 个功能） |  | 刘婷、王强、陈明 |
| 5 | 迭代 2 核心功能测试用例集（覆盖≥95% 关键场景） |  | 赵燕 |
| 6 | 迭代 2 交付物验收报告 |  | 张伟 |
| 7 | 销售与采购流程规范文档（含流程说明、异常处理规则） |  | 张伟、王强 |
| 8 | 接口文档与设计文档（覆盖所有开发功能） |  | 王强、陈明、刘婷 |

## 五、验收标准（核心判定条件）

1. 基础数据补全功能：

- 物料编码、BOM 版本号等符合预设编码规则，数据唯一性校验（前端 + 后端双重校验）即时生效；

- 物料 BOM 父子物料关联有效，用量比例＞0，已关联工单的 BOM 不可直接修改；

- 支持核心字段模糊搜索、分页展示（默认 20 条 / 页，支持 10/20/50 条调整），Excel 导出格式规范。

- 设备管理功能：

- 设备信息关联工位有效，编码唯一，报废、删除操作需二次确认且有日志记录；

- 巡检计划同一设备 + 频率唯一，点检项目至少 1 项，已执行计划不可修改 / 删除；

- 设备相关操作日志完整，支持按设备、时间筛选查询。

- 仓库基础功能：

- 仓库信息负责人关联有效，编码唯一，已关联库存的仓库不可直接删除；

- 即时库存数据同步延迟≤5 秒，支持按物料、仓库多条件筛选，数据与实际一致；

- 库存导出支持多条件筛选，单次导出≤1000 条，文件名符合规范。

- 采购 - 销售全流程功能：

- 采购订单状态流转逻辑通顺（草稿→待审核→已审核→已入库），审核不通过需填写原因；

- 销售订单出库需满足库存≥订单数量，出库后库存实时扣减，物流单号必填；

- 采购入库、销售出库操作有完整日志，支持订单号精确查询、状态筛选，单据可打印。

- 性能与安全要求：

- 核心功能（订单创建、库存查询、BOM 维护）响应时间≤3 秒，支持 50 名用户同时在线操作无卡顿；

- 敏感操作（订单删除、库存调整）需二次确认，密码传输采用 HTTPS 加密；

- 跨模块数据流转一致性 100%，无数据错乱或丢失情况。

- 交付物要求：

- 所有功能通过测试用例执行，通过率≥95%；

- 流程规范文档清晰易懂，可直接指导业务操作；

- 验收报告经产品、测试、开发负责人签字确认，文档归档完整。

- 依赖与风险

| 类型 | 具体内容 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 依赖 | 开发环境稳定运行，迭代 1 基础功能无重大缺陷 | 运维团队每日同步环境状态，开发负责人跟踪迭代 1 遗留问题修复进度 |
| 依赖 | 迭代 1 基础数据字典规范延续使用 | 产品负责人确认字典字段兼容性，2026-01-07 前同步至团队 |
| 风险 | 跨模块数据交互频繁，可能出现数据一致性问题 | 制定专项集成测试方案，第 2 周启动跨模块联调，每日校验数据流转结果 |
| 风险 | 刘婷、陈明负责任务集中，可能导致进度滞后 | 拆分集中任务为细分工作包，明确子任务节点；协调团队成员交叉协作，优先保障关键链路功能 |
| 风险 | 采购订单审核逻辑、销售出库库存校验规则理解有偏差 | 产品负责人提供流程示例原型与书面规则，2026-01-08 前组织专项澄清会 |
| 风险 | 物料 BOM 关联逻辑复杂，易出现配置错误 | 编写 BOM 配置校验工具，前端增加关联关系可视化预览，后端加强逻辑校验 |
| 风险 | 测试环境与生产环境数据差异，影响验收效果 | 测试前同步核心业务数据至测试环境，模拟真实业务场景进行验收测试 |

## 七、沟通与同步方式

- 每日站会：9:30-9:45（腾讯会议），同步进度、阻塞问题及今日计划，重点跟踪跨模块协作进度

- 周进度同步会：每周五 17:00，复盘本周完成情况，协调跨模块依赖问题

- 冲刺评审会：2026-01-26 14:00，演示交付物功能，收集业务方与测试团队反馈

- 文档同步：所有交付物、会议纪要统一归档至企业微信共享盘 “MES 迭代 2” 目录

- 问题响应：阻塞问题通过微信 “迭代 2 紧急沟通群” 同步，1 小时内响应，4 小时内给出解决方案