## 迭代2轻量测试用例
制造执行系统（MES）迭代2轻量测试用例文档
文档版本 | V1.0.0 |  | 编制部门 | 西安优加青软数字技术有限公司MES项目组 |  | 编制日期 | 2026-01-13
迭代周期 | 2026年1月6日-2026年1月26日（3周） |  | 测试负责人 | 赵燕 |  | 测试范围 | 基础数据、设备管理、仓库管理、采购管理、销售管理核心功能
测试目标 | 验证迭代 2 供应链业务闭环核心功能的正确性，确保基础数据、设备、仓库、采购 - 销售模块数据流转一致，支撑后续生产模块开发
用例 ID | 模块 | 子模块 | 测试点 | 前置条件 | 输入数据 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 测试状态 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
UC-BASE-01 | 基础数据模块 | 物料信息管理 | 新增物料信息（信息完整唯一） | 1. 登录系统管理员账号；2. 进入物料信息管理页面；3. 已存在物料分类 “原材料” | 物料编码：WL001；名称：钢材；分类：原材料；计量单位：吨；单价：5000 | 1. 点击 “新增” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” 按钮 | 1. 物料信息创建成功；2. 物料列表显示 “钢材”；3. 编码唯一校验通过 | P1 | 功能测试 | 未执行
UC-BASE-02 | 基础数据模块 | 物料信息管理 | 新增物料信息（名称重复） | 1. 登录系统管理员账号；2. 物料信息管理页面已存在物料 “钢材” | 物料编码：WL002；名称：钢材；分类：原材料；计量单位：吨；单价：5000 | 1. 点击 “新增” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” 按钮 | 1. 弹出 “名称重复” 提示；2. 物料信息创建失败 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-BASE-01
UC-BASE-03 | 基础数据模块 | 物料信息管理 | 修改物料信息 | 1. 登录系统管理员账号；2. 物料信息管理页面存在物料 “钢材（WL001）” | 修改后单价：5500 | 1. 选中 “钢材（WL001）”；2. 点击 “修改” 按钮；3. 修改单价并提交 | 1. 物料信息更新成功；2. 列表显示单价为 5500 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-BASE-01
UC-BASE-04 | 基础数据模块 | 物料信息管理 | 删除未关联业务的物料 | 1. 登录系统管理员账号；2. 物料 “钢材（WL001）” 未关联任何订单 | 无（仅选择物料） | 1. 选中 “钢材（WL001）”；2. 点击 “删除” 按钮；3. 确认删除 | 1. 物料删除成功；2. 物料列表无 “钢材（WL001）” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-BASE-01
UC-BASE-05 | 基础数据模块 | 物料 BOM 管理 | 新增物料 BOM（信息完整） | 1. 登录系统管理员账号；2. 已存在父物料 “钢材（WL001）”、子物料 “螺丝（WL003）” | 父物料：WL001；子物料：WL003；用量：100 | 1. 点击 “新增 BOM” 按钮；2. 选择父 / 子物料并填写用量；3. 提交 | 1. 物料 BOM 创建成功；2.BOM 列表显示关联关系 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-BASE-01
UC-EQUIP-01 | 设备管理模块 | 设备信息管理 | 新增设备信息（完整唯一） | 1. 登录系统管理员账号；2. 进入设备信息管理页面；3. 已存在部门 “生产部” | 设备编码：EQ001；名称：机床；部门：生产部；状态：正常 | 1. 点击 “新增” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” | 1. 设备信息创建成功；2. 设备列表显示 “机床（EQ001）” | P1 | 功能测试 | 未执行
UC-EQUIP-02 | 设备管理模块 | 设备信息管理 | 新增设备信息（编码重复） | 1. 登录系统管理员账号；2. 设备信息管理页面已存在 “机床（EQ001）” | 设备编码：EQ001；名称：铣床；部门：生产部；状态：正常 | 1. 点击 “新增” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” | 1. 弹出 “编码重复” 提示；2. 设备信息创建失败 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-EQUIP-01
UC-EQUIP-03 | 设备管理模块 | 设备信息管理 | 删除未关联业务的设备 | 1. 登录系统管理员账号；2. 设备 “机床（EQ001）” 未关联巡检计划 | 无（仅选择设备） | 1. 选中 “机床（EQ001）”；2. 点击 “删除” 按钮；3. 确认删除 | 1. 设备删除成功；2. 设备列表无 “机床（EQ001）” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-EQUIP-01
UC-EQUIP-04 | 设备管理模块 | 巡检计划管理 | 新增巡检计划（信息完整） | 1. 登录系统管理员账号；2. 已存在设备 “机床（EQ001）” | 设备：EQ001；频率：每日；巡检时间：09:00 | 1. 点击 “新增计划” 按钮；2. 选择设备并填写信息；3. 提交 | 1. 巡检计划创建成功；2. 计划列表显示该任务 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-EQUIP-01
UC-WARE-01 | 仓库管理模块 | 仓库信息管理 | 新增仓库信息（完整唯一） | 1. 登录系统管理员账号；2. 进入仓库信息管理页面；3. 已存在部门 “仓储部” | 仓库编码：WH001；名称：原材料仓；部门：仓储部 | 1. 点击 “新增” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” | 1. 仓库信息创建成功；2. 仓库列表显示 “原材料仓（WH001）” | P1 | 功能测试 | 未执行
UC-WARE-02 | 仓库管理模块 | 仓库信息管理 | 删除未关联库存的仓库 | 1. 登录系统管理员账号；2. 仓库 “原材料仓（WH001）” 未关联物料 | 无（仅选择仓库） | 1. 选中 “原材料仓（WH001）”；2. 点击 “删除” 按钮；3. 确认删除 | 1. 仓库删除成功；2. 仓库列表无 “原材料仓（WH001）” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-WARE-01
UC-WARE-03 | 仓库管理模块 | 即时库存管理 | 即时库存查询（物料 + 仓库） | 1. 登录系统管理员账号；2. 已存在物料 “钢材（WL001）”、仓库 “原材料仓（WH001）” | 查询条件：物料 WL001；仓库 WH001 | 1. 进入即时库存页面；2. 输入查询条件；3. 点击 “查询” | 1. 显示该物料在仓库的库存数量（初始为 0） | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-BASE-01、UC-WARE-01
UC-PUR-01 | 采购管理模块 | 采购订单管理 | 新增采购订单（信息完整） | 1. 登录系统管理员账号；2. 已存在物料 WL001、仓库 WH001 | 订单号：CG20260108001；物料：WL001；数量：2；仓库：WH001；供应商：XX 公司 | 1. 点击 “新增订单” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” | 1. 采购订单创建成功；2. 订单状态显示 “待审核” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-BASE-01、UC-WARE-01
UC-PUR-02 | 采购管理模块 | 采购订单管理 | 审核采购订单（通过） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待审核” 状态的订单 CG20260108001 | 审核意见：同意 | 1. 选中订单 CG20260108001；2. 点击 “审核” 按钮；3. 填写意见并提交 | 1. 订单状态变为 “已审核”；2. 操作日志记录审核人 / 时间 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PUR-01
UC-PUR-03 | 采购管理模块 | 采购入库管理 | 采购入库（正常场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 订单 CG20260108001 状态为 “已审核” | 入库数量：2 | 1. 进入采购入库页面；2. 选择订单 CG20260108001；3. 填写数量并提交 | 1. 入库成功；2. 物料 WL001 在 WH001 的库存变为 2 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PUR-02
UC-SALE-01 | 销售管理模块 | 销售订单管理 | 新增销售订单（信息完整） | 1. 登录系统管理员账号；2. 物料 WL001 在 WH001 的库存≥1（已入库 2） | 订单号：SO20260108001；物料：WL001；数量：1；客户：YY 公司 | 1. 点击 “新增订单” 按钮；2. 填写输入数据；3. 点击 “提交” | 1. 销售订单创建成功；2. 订单状态显示 “待出库” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PUR-03
UC-SALE-02 | 销售管理模块 | 销售出库管理 | 销售出库（正常场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 订单 SO20260108001 状态为 “待出库” | 出库数量：1 | 1. 进入销售出库页面；2. 选择订单 SO20260108001；3. 填写数量并提交 | 1. 出库成功；2. 物料 WL001 在 WH001 的库存变为 1 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-SALE-01
测试用例统计信息
统计项 | 数量 | 说明
总测试用例数 | 32 | 覆盖迭代 2 供应链业务闭环核心功能
基础数据模块用例数 | 8 | 包含物料信息、物料 BOM 核心操作
设备管理模块用例数 | 6 | 包含设备信息、巡检计划核心操作
仓库管理模块用例数 | 5 | 包含仓库信息、即时库存核心操作
采购管理模块用例数 | 7 | 包含采购订单、采购入库核心操作
销售管理模块用例数 | 6 | 包含销售订单、销售出库核心操作
P1 优先级用例数 | 32 | 全部为核心功能测试用例
功能测试用例数 | 32 | 覆盖基础 CRUD 操作和跨模块数据联动场景