制造执行系统（MES）迭代2

缺陷跟踪记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年2月20日

## 一、记录说明

本记录梳理迭代2（2026年1月27日-2026年2月20日）全流程发现的核心缺陷，涵盖功能缺陷、数据缺陷、文档缺陷等类型，明确缺陷描述、严重程度、发现/修复/验证全流程信息，关联对应障碍及改进措施，确保障碍闭环与缺陷修复联动。本项目仅3次迭代，迭代2缺陷需优先在本迭代闭环，未完成项同步至迭代3收尾，为项目整体缺陷管控与复盘提供依据。

## 二、缺陷跟踪明细

| 缺陷ID（唯一） | 缺陷描述 | 缺陷类型 | 严重程度 | 发现阶段 | 关联障碍序号（对应障碍清单） | 修复责任人 | 修复完成时间 | 验证责任人 | 验证结果 | 闭环状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-ITER2-001 | 基础数据批量导入（D-F-060）时，Excel模板中日期格式为“yyyy/mm/dd”时系统提示格式错误，仅支持“yyyy-mm-dd”，未兼容常见格式，影响业务方导入效率 | 功能缺陷 | 高 | 测试阶段 | 1 | 刘婷 | 2026-02-08 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-002 | 物料分类层级调整（D-F-061）后，操作回溯记录（D-F-062）未同步更新层级信息，仅显示旧层级，导致追溯时信息不准确 | 数据缺陷 | 高 | 测试阶段 | 2 | 陈明 | 2026-02-09 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-003 | 系统参数批量修改（D-F-067）接口调用时，当参数数量超过20个，接口返回超时错误，无重试机制，导致批量操作失败 | 功能缺陷 | 高 | 开发后期 | 3 | 王强 | 2026-02-10 | 赵燕 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-004 | 迭代1遗留：用户导出功能（DEF-ITER1-004）按部门筛选导出后，导出文件中部门名称显示为编码（如“BM001”），未显示中文名称，业务方识别困难 | 功能缺陷 | 中 | 测试阶段 | 1 | 王强 | 迭代3-2026-02-25 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER2-005 | 物料BOM查询优化（D-F-078）时，查询结果无分页功能，当数据量超过100条时，页面滚动卡顿，无数据量提示 | 性能缺陷 | 中 | 测试阶段 | 4 | 刘婷 | 迭代3-2026-02-28 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER2-006 | 接口文档（D-D-012）中，物料信息关联接口（D-F-075）的返回参数字段说明缺失“创建时间”“更新人”字段，测试及前端开发无参考依据 | 文档缺陷 | 中 | 评审阶段 | 2 | 孙涛 | 2026-02-12 | 张伟 | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-007 | 测试环境部署后，偶发数据库连接中断问题，重启数据库服务后恢复，未定位根因，影响集成测试连续性 | 环境缺陷 | 中 | 集成测试阶段 | 3 | 陈明 | 迭代3-2026-02-22 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |
| DEF-ITER2-008 | 操作手册（D-D-013）中“报表模板优化”（D-F-077）操作步骤描述遗漏“模板保存”环节，导致业务方按手册操作后无法生效 | 文档缺陷 | 低 | 评审阶段 | 4 | 赵燕 | 2026-02-15 | 吴浩（业务代表） | 验证通过 | 已闭环 |
| DEF-ITER2-009 | 车间工位信息关联（D-F-073）页面，当工位名称包含特殊字符（如“#”“&”）时，页面显示乱码，不影响功能使用但体验较差 | 界面缺陷 | 低 | 测试阶段 | 1 | 刘婷 | 迭代3-2026-02-20 | 赵燕 | 未验证 | 待闭环 |

## 三、缺陷跟踪与闭环要求

- 跟踪责任人：赵燕（测试负责人），每日同步缺陷修复进度，每周汇总缺陷状态至项目团队，滞后缺陷及时预警并协调资源，确保迭代3末期完成所有缺陷闭环。

- 严重程度定义：致命（阻断核心功能使用，无替代方案）、高（影响核心功能使用，有临时替代方案）、中（影响非核心功能或使用体验）、低（不影响功能使用，仅优化体验）。

- 闭环规则：已修复缺陷需由验证责任人完成回归测试，出具验证结果；待闭环缺陷需按计划在迭代3内完成修复与验证，迭代3项目收尾前完成所有缺陷闭环复盘，无迭代4遗留渠道。

- 关联联动：缺陷修复需同步关联对应障碍整改与改进措施落地，修复完成后更新迭代2障碍清单与项目改进计划表对应状态，确保数据一致。

- 记录留存：所有缺陷的修复记录、验证报告、根因分析均归档至项目文档服务器，作为项目最终复盘与后续同类项目缺陷预防的核心依据。

## 四、签字确认

| 缺陷跟踪责任人签字 | 日期 | 开发负责人签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵燕 | __________ | 王强 | __________ |
| 产品负责人签字 | 日期 | 团队确认签字 | 日期 |
| 张伟 | __________ | 全员：__________ | __________ |