制造执行系统（MES）迭代2

每日站会会议记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月6日

## 会议基本规范

- 会议时间：每日上午 9:30-9:45

- 主持人：李静（敏捷教练）

- 记录人：刘婷（前端开发）

- 参会人员：刘婷、王强、陈明、孙涛、赵燕、张伟（产品负责人）

- 会议形式：线下（3 号会议室）+ 线上同步（腾讯会议 ID987654321）

- 核心议程：昨日工作完成情况、今日工作计划、阻塞问题同步

## 2026 年 1 月 6 日（周一）

### 一、昨日工作完成（无，迭代2启动日）

- 完成迭代2冲刺计划会议，确认核心交付物：2项遗留功能（系统参数修改D-F-052、系统参数删除D-F-053）、1项新增功能（物料分类新增D-F-054）及配套文档/代码交付物

- 发布迭代2冲刺待办列表（V1.0.0）及跟踪表，明确各交付物核心验收标准与责任人

- 同步迭代1遗留功能开发代码备份，完成测试环境准备与校验

### 二、今日工作计划

- 李静：梳理迭代2交付物依赖关系，协调测试环境稳定运行，同步客户对接人进度同步节奏

- 王强：启动系统参数修改（D-F-052）后端核心逻辑开发，对接陈明确认数据库关联字段

- 刘婷：完成系统参数修改功能静态页面开发，对接孙涛确认页面适配规范（复用迭代1设计风格）

- 陈明：验证迭代1数据库表结构兼容性，支撑遗留功能开发，编写参数修改相关SQL脚本

- 赵燕：基于迭代2轻量测试用例集，完成遗留功能+新增功能测试用例细化（重点覆盖参数修改/删除场景）

- 张伟：确认物料分类新增功能需求细节，输出验收标准明细

### 三、阻塞问题

- 无明确阻塞，需陈明今日内完成数据库表结构兼容性验证，保障后端开发正常启动

## 2026 年 1 月 7 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 李静：完成交付物依赖关系梳理，测试环境运行稳定，确认每周五同步客户进度

- 王强：完成系统参数修改后端核心接口开发（含参数合法性校验逻辑），通过陈明审核

- 刘婷：完成系统参数修改静态页面开发（含参数列表、修改表单），孙涛审核通过

- 陈明：完成数据库表结构兼容性验证，编写参数修改相关SQL脚本（新增参数修改日志字段）

- 赵燕：完成迭代2测试用例细化，共18条（遗留功能8条、新增功能6条、回归测试4条）

- 张伟：输出物料分类新增功能验收标准明细，同步至项目组

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进各交付物开发进度，协调前端与后端接口联调

- 王强：对接刘婷完成系统参数修改接口联调，启动系统参数删除（D-F-053）后端开发

- 刘婷：完成系统参数修改动态逻辑开发（含接口调用、结果提示），本地联调测试

- 陈明：配合后端联调，启动物料分类新增功能底层数据库设计与脚本编写

- 赵燕：开始系统参数修改功能冒烟测试，编写测试执行记录

- 张伟：梳理迭代2交付文档清单，明确文档交付时间节点

### 三、阻塞问题

- 无，数据库兼容性验证通过，接口联调按计划推进，测试用例已同步到位

## 2026 年 1 月 8 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 王强：完成系统参数修改接口联调，系统参数删除后端核心逻辑开发（含禁用状态校验）

- 刘婷：完成系统参数修改动态逻辑开发，本地联调通过，提交冒烟测试版本

- 陈明：完成物料分类新增功能数据库表设计（含分类编码、上级分类关联字段），SQL脚本编写完成

- 赵燕：完成系统参数修改功能冒烟测试，发现1项中优先级缺陷（DEF-ITER2-001：修改后无保存成功提示）

- 张伟：确认迭代2交付文档清单（测试报告、操作手册补充版等4项），明确1月18日前完成交付

### 二、今日工作计划

- 王强：修复系统参数修改功能冒烟测试缺陷，推进系统参数删除接口开发

- 刘婷：完成系统参数删除功能静态页面开发，对接后端接口适配

- 陈明：提交物料分类新增功能数据库脚本审核，启动底层数据关联逻辑开发

- 赵燕：验证缺陷修复情况，同步开展系统参数删除功能测试用例执行准备

- 李静：组织缺陷评审会，确认缺陷修复优先级与时间节点

### 三、阻塞问题

- 系统参数修改功能缺陷（DEF-ITER2-001）需王强今日12:00前修复，不影响后续测试进度

## 2026 年 1 月 9 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 王强：修复系统参数修改功能缺陷（DEF-ITER2-001），新增保存成功提示与自动刷新逻辑，赵燕回归验证通过；完成系统参数删除接口开发

- 刘婷：完成系统参数删除功能静态页面开发，对接后端接口完成适配

- 陈明：物料分类新增功能数据库脚本审核通过，底层数据关联逻辑开发完成

- 赵燕：回归验证缺陷修复通过，启动系统参数删除功能冒烟测试，无新增缺陷

- 李静：完成缺陷评审会纪要归档，同步各角色缺陷修复与测试进度

### 二、今日工作计划

- 王强：对接刘婷完成系统参数删除接口联调，启动物料分类新增功能后端核心开发

- 刘婷：完成系统参数删除动态逻辑开发（含确认弹窗、删除结果提示），提交验收版本

- 陈明：配合物料分类新增功能后端开发，完成数据查询、保存底层支撑

- 赵燕：完成系统参数删除功能冒烟测试，启动迭代1核心功能回归测试（抽样覆盖部门管理、角色权限等）

- 张伟：准备系统参数修改/删除功能验收材料，计划明日开展初步验收

### 三、阻塞问题

- 无，遗留功能开发与测试进度同步，新增功能开发按计划启动

## 2026 年 1 月 10 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 王强：完成系统参数删除接口联调，物料分类新增功能后端核心接口开发（含分类名称重复校验逻辑）

- 刘婷：完成系统参数删除动态逻辑开发，本地联调通过，提交张伟初步验收

- 陈明：完成物料分类新增功能底层数据支撑，对接后端联调通过

- 赵燕：完成系统参数删除功能冒烟测试，迭代1核心功能回归测试完成（4条用例全部通过）

- 张伟：完成系统参数修改/删除功能初步验收，反馈1项低优先级优化建议（DEF-ITER2-003：删除确认弹窗文字简化）

### 二、今日工作计划

- 王强：推进物料分类新增功能后端开发收尾，配合刘婷优化删除弹窗文案

- 刘婷：优化系统参数删除确认弹窗文案，完成物料分类新增功能静态页面开发

- 陈明：验证物料分类新增功能数据一致性，编写数据初始化脚本

- 赵燕：启动物料分类新增功能冒烟测试，编写测试报告初稿框架

- 李静：组织周进度评审会，同步第一周交付物完成情况；向客户同步迭代2第一周进度

### 三、阻塞问题

- 无，遗留功能初步验收通过，仅1项优化建议，不影响整体进度；新增功能开发顺利

## 2026 年 1 月 13 日（周一）

### 一、昨日工作完成（1月11-12日周末无工作）

- 王强：完成物料分类新增功能后端开发收尾，配合刘婷完成删除弹窗文案优化

- 刘婷：完成系统参数删除弹窗文案优化，客户确认通过；完成物料分类新增静态页面开发，孙涛审核通过

- 陈明：完成物料分类新增功能数据初始化脚本编写，通过王强审核

- 赵燕：完成物料分类新增功能冒烟测试，发现1项中优先级缺陷（DEF-ITER2-002：同一上级分类下重复名称未提示）

- 张伟：完成周进度评审会纪要归档，向客户同步第一周进度，客户无异议

### 二、今日工作计划

- 王强：修复物料分类新增功能缺陷（DEF-ITER2-002），新增名称重复校验提示逻辑

- 刘婷：完成物料分类新增动态逻辑开发（含接口调用、校验提示、保存成功反馈）

- 陈明：配合缺陷修复，验证数据校验逻辑准确性

- 赵燕：待缺陷修复后开展回归测试，推进测试报告初稿编制

- 李静：跟进缺陷修复进度，协调新增功能接口联调

### 三、阻塞问题

- 物料分类新增功能缺陷（DEF-ITER2-002）需王强今日10:00前修复，保障前端动态开发与联调进度

## 2026 年 1 月 14 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 王强：修复物料分类新增功能缺陷（DEF-ITER2-002），新增名称重复校验提示逻辑，赵燕回归验证通过；完成物料分类新增接口联调

- 刘婷：完成物料分类新增动态逻辑开发，本地联调通过，提交集成测试版本

- 陈明：验证数据校验逻辑准确性，物料分类新增功能数据支撑无异常

- 赵燕：回归验证缺陷修复通过，完成物料分类新增功能集成测试，无新增缺陷

- 李静：确认所有功能开发与联调完成，协调测试团队开展全面测试

### 二、今日工作计划

- 王强：整理迭代2后端代码，编写接口文档补充版（适配新增/遗留功能）

- 刘婷：完成前端代码整理与归档，配合测试团队开展兼容性测试

- 陈明：整理数据库脚本（含新增/修改字段、初始化脚本），归档备查

- 赵燕：完成兼容性测试（Chrome、Edge浏览器），编制测试报告终稿

- 张伟：准备迭代2核心功能最终验收材料，对接客户确认验收时间

### 三、阻塞问题

- 无，所有功能均通过集成测试，进入全面测试与文档整理阶段

## 2026 年 1 月 15 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 王强：完成迭代2后端代码整理，接口文档补充版编制完成，提交张伟审核

- 刘婷：完成前端代码整理与归档，配合赵燕完成兼容性测试，无兼容性问题

- 陈明：完成数据库脚本整理与归档，执行初始化脚本无报错

- 赵燕：完成兼容性测试，测试报告终稿编制完成，提交张伟审核

- 张伟：审核通过接口文档补充版与测试报告终稿，确认客户验收时间为1月17日

### 二、今日工作计划

- 王强：归档后端代码与接口文档，配合客户验收前的最终验证

- 刘婷：验证前端功能最终运行状态，准备客户验收演示环境

- 陈明：验证数据库数据完整性，确保验收演示数据正常

- 赵燕：整理测试缺陷闭环记录，配合客户验收答疑

- 李静：准备迭代2冲刺评审会材料，确认参会人员（项目组+客户）

- 张伟：整理交付确认单、用户操作手册补充版，完成验收材料汇总

### 三、阻塞问题

- 无，验收材料与演示环境按计划准备，客户验收时间已确认

## 2026 年 1 月 16 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 王强：完成后端代码与接口文档归档，最终验证无异常

- 刘婷：完成前端功能最终验证，验收演示环境准备完成（含测试数据初始化）

- 陈明：验证数据库数据完整性，验收演示数据正常可用

- 赵燕：完成测试缺陷闭环记录整理，3项缺陷均已闭环，无遗留

- 李静：完成冲刺评审会材料准备（含进度总结、交付物清单、缺陷闭环情况）

- 张伟：完成验收材料汇总（交付确认单、操作手册补充版等4项），同步客户

### 二、今日工作计划

- 刘婷：进行验收演示流程彩排，确保功能演示流畅

- 王强：准备后端接口与代码相关答疑材料，配合演示

- 赵燕：准备测试情况汇报材料，明确测试结论与缺陷闭环情况

- 张伟：对接客户确认验收材料完整性，答疑客户前期疑问

- 李静：组织验收演示彩排，协调各角色配合衔接

### 三、阻塞问题

- 无，验收演示与材料准备就绪，彩排按计划开展

## 2026 年 1 月 17 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成验收演示流程彩排，优化演示步骤，确保功能展示清晰

- 王强：完成后端答疑材料准备，配合彩排解答相关疑问

- 赵燕：完成测试情况汇报材料准备，明确测试合格率100%

- 张伟：对接客户确认验收材料完整，解答客户2项疑问（功能使用场景、数据安全性）

- 李静：完成验收演示彩排总结，优化流程衔接，确保验收顺利

### 二、今日工作计划

- 刘婷：开展客户验收演示，重点展示3项核心功能（参数修改/删除、物料分类新增）

- 王强：配合演示解答后端技术疑问，验证功能运行状态

- 赵燕：向客户汇报测试情况，展示缺陷闭环记录

- 张伟：组织客户验收会议，确认验收结论，收集客户反馈

- 李静：记录验收会议纪要，同步验收过程中的问题与反馈

### 三、阻塞问题

- 无，客户验收按计划开展，各角色准备就绪

## 2026 年 1 月 20 日（周一）

### 一、昨日工作完成（1月18-19日周末无工作）

- 张伟：组织客户验收会议，3项核心功能均通过验收，客户无新增反馈，确认迭代2验收合格

- 刘婷：顺利完成验收演示，解答客户前端操作疑问

- 王强：配合解答后端技术疑问，客户确认接口设计合理

- 赵燕：向客户汇报测试情况，客户认可缺陷闭环管理效果

- 李静：完成验收会议纪要编制，同步项目组所有成员

### 二、今日工作计划

- 李静：组织迭代2冲刺总结会，梳理迭代成果与改进点；归档所有交付文档至项目云盘

- 王强：整理迭代2开发总结，归档代码与接口文档，同步迭代3待办功能需求

- 刘婷：整理前端开发总结，归档页面代码与设计资源，配合迭代3需求梳理

- 赵燕：整理测试总结，归档测试用例、测试报告、缺陷跟踪记录，编制迭代3测试计划框架

- 张伟：汇总迭代2验收结论，输出交付总结报告；对接客户确认迭代3启动时间

### 三、阻塞问题

- 无，迭代2验收合格，所有交付物均已闭环，进入总结与迭代3准备阶段

## 迭代 2 每日站会总结

- 整体进度：迭代2（2026.01.06-2026.01.20）共11个工作日，核心交付物9项（3项功能、4项文档、2项代码）全部验收通过，完成率100%，达成“完成迭代1遗留功能+新增基础数据管理功能”核心目标。

- 缺陷与阻塞：共发现3项缺陷（中优先级2项、低优先级1项），均在1个工作日内完成修复与回归验证，修复率100%；仅出现2次轻微阻塞（参数修改缺陷、物料分类名称校验缺陷），通过每日站会快速同步解决，未影响整体验收进度。

- 交付成果：顺利完成迭代1遗留（系统参数修改、系统参数删除）及迭代2新增（物料分类新增）3项核心功能交付，配套接口文档、测试报告、操作手册补充版等文档均同步归档，代码与数据库脚本完整可追溯。

- 团队协作：基于迭代1基础框架，前端、后端、数据库、测试团队协作效率提升，遗留功能与新增功能开发衔接顺畅，客户进度同步及时，验收过程顺利；缺陷管理通过每日站会同步进度，实现闭环管控。

- 改进点：后续迭代需提前梳理功能交互细节（如弹窗文案、操作提示），减少验收阶段优化性缺陷；新增功能开发前可提前开展需求交底，进一步提升开发与测试效率。