制造执行系统（MES）迭代2

冲刺评审会议纪要

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月26日

## 一、会议基本信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 会议主题 | 迭代2冲刺评审（成果验收·反馈汇总） |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026年1月25日14:00-15:30 | 会议地点 | 公司302会议室（线上同步：腾讯会议IDXXX） |
| 主持人 | 张伟（产品负责人/PO） | 记录人 | 王强（开发负责人） |
| 迭代周期 | 2026年1月6日-2026年1月25日 | 分发范围 | MES项目团队全体成员、客户代表 |

## 二、参会人员

- 客户方：XXX（业务代表）

- 项目组：张伟（PO）、李静（敏捷教练/SM）、王强（开发负责人）、孙涛、赵燕、开发团队成员、测试团队成员

## 三、会议议程

- 主持人开场：明确评审目标、流程及迭代2核心冲刺目标

- 开发团队汇报：迭代2交付物完成情况

- 功能演示：开发+前端团队现场演示已交付核心功能类交付物

- 测试团队汇报：测试执行情况、缺陷修复情况及测试结论

- 客户评审：业务场景验证、反馈意见提出

- 问题讨论：针对评审反馈及相关事项达成共识

- 会议决议：明确验收结论、后续优化事项及迭代衔接安排

## 四、核心汇报内容

### （一）迭代2冲刺目标回顾

张伟（PO）回顾迭代2核心目标：完成生产计划管理模块优化、库存预警功能开发、物料台账管理功能完善及其他补充待办任务，交付功能、文档、代码三类交付物，确保核心功能贴合业务使用需求，衔接迭代1未完成事项及迭代3优化需求，保障各项交付物按计划落地。

### （二）交付物完成情况汇报

王强代表开发团队汇报：结合迭代2冲刺待办列表跟踪表记录，迭代2计划交付42项交付物，实际完成41项，完成率97.62%；1项未完成（为功能交付物下操作日志导出功能，非核心功能），具体完成情况如下：

| 交付物类别 | 计划交付物 | 完成状态 | 未完成原因（仅未完成项填写） | 后续安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 生产计划管理优化（编制/修改/删除/导出等）、库存预警（阈值设置/信息推送/记录查询）、物料台账管理完善（新增/修改/查询等）、操作日志查询、权限临时分配等35项 | 部分完成（34项完成，1项未完成：操作日志导出功能） | 需优化导出格式兼容性，避免与现有查询功能冲突，暂未收尾 | 2026年1月27日前完成开发及测试验证，同步更新交付状态 |
| 文档交付物 | 迭代2测试用例集、测试报告、功能操作指引、接口更新文档等4项 | 全部完成 | - | 按客户反馈微调表述，完成最终归档至项目云盘 |
| 代码交付物 | 核心功能优化代码、新增功能源代码、接口适配代码等3项 | 全部完成 | - | 按代码规范完成最终提交归档，配合后续功能优化调试 |

### （三）功能演示与测试情况汇报

#### 1. 功能演示

孙涛、王强现场演示已交付功能交付物：生产计划管理优化功能操作流畅，库存预警信息推送及查询正常，物料台账管理各项操作符合业务需求，操作日志查询、权限临时分配等功能均满足核心业务场景要求。客户代表XXX针对核心功能业务适配性进行现场验证，确认符合交付清单要求。

#### 2. 测试情况汇报

赵燕汇报：本次共执行测试用例152条，测试工作于2026年1月20日启动，2026年1月24日完成全量测试，覆盖所有计划交付物；测试过程中发现缺陷7条，其中高优先级2条、中优先级3条、低优先级2条，所有高优先级缺陷（核心功能类）均已修复并验证通过，中低优先级缺陷（含1项未完成功能相关缺陷）纳入后续优化清单。测试结论：已交付的41项交付物满足核心业务需求，1项未完成功能不影响主体功能使用，同意进入验收环节。

## 五、客户评审反馈与讨论

### （一）客户认可事项

客户代表XXX明确表示：已交付的41项交付物均符合迭代2待办列表及交付清单要求，主体功能贴合业务使用需求，功能演示流畅，测试覆盖全面；1项未完成功能不影响核心业务开展，整体满足迭代2冲刺目标，认可开发团队交付成果。

### （二）客户反馈优化意见

- 功能体验类：生产计划导出格式仅支持Excel，建议增加PDF格式选项；物料信息查询筛选条件不足，建议增加按规格型号筛选；库存预警信息推送延迟约1分钟，需优化响应速度。

- 功能优化类（关联未完成功能）：操作日志查询结果需新增导出功能，便于追溯留存；导出格式需兼容现有业务报表规范。

- 文档类：操作指引需补充生产计划管理、库存预警核心功能的图文示例，提升新手上手效率。

### （三）讨论共识

参会人员针对反馈及未完成交付物达成共识：

- 功能交付物下未完成的操作日志导出功能，按客户反馈优化格式兼容性，1月27日前完成开发及测试验证；

- 功能体验类中紧急优化项与未完成功能同步推进，1月27日前完成修复验证；其他体验类需求（导出格式新增、筛选条件优化）纳入迭代3优先推进；

- 所有优化事项同步更新至迭代2待办列表跟踪表，未完成交付物状态标注为“待优化收尾”，完成后更新为“已完成”；

- 迭代2回顾会议定于1月27日召开，复盘交付物推进效率，重点梳理优化事项推进节奏，输出改进措施并同步至迭代3计划。

## 六、会议决议

- 验收结论：迭代2冲刺成果合格，41项已交付物符合交付清单及迭代待办列表要求，未完成项不影响主体功能使用，同意通过评审并正式交付（以交付确认单签字确认为准）；

- 未完成交付物：按优化意见推进，同步更新跟踪表状态及后续安排；

- 优化事项：客户反馈的所有优化意见，按分工推进，1月27日前完成阶段性交付并同步至跟踪表；

- 后续安排：1月27日召开迭代2冲刺回顾会议；迭代3按原计划1月28日启动，同步召开冲刺计划会议，衔接迭代2回顾结论；

- 资料归档：本次会议纪要、客户反馈意见、迭代2待办列表跟踪表（最终版）等相关资料，于迭代2结束前归档至项目云盘。

## 七、后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理迭代2交付确认单，同步客户方签字确认 | 张伟 | XXX（客户代表） | 2026-01-26 | 未开始 |
| 开发操作日志导出功能，优化库存预警推送速度，完成测试验证 | 王强 | 赵燕、孙涛 | 2026-01-27 | 未开始 |
| 优化操作指引，补充核心功能图文示例，完成文档归档 | 赵燕 | 张伟 | 2026-01-26 | 未开始 |
| 组织迭代2冲刺回顾会议，准备回顾材料（含优化事项复盘） | 李静 | 全体成员 | 2026-01-27 | 未开始 |
| 更新迭代2待办列表跟踪表，同步归档相关资料至云盘 | 李静 | 张伟 | 2026-01-26 | 未开始 |

## 八、会议总结

本次会议顺利完成迭代2冲刺评审，客户方认可整体交付成果，功能、文档、代码三类交付物均符合要求，核心功能完全满足业务需求，未完成项及优化事项均明确推进计划，迭代2核心目标圆满达成。各责任人需按决议及行动项，在迭代2结束前完成核心收尾工作，做好回顾会议准备，确保迭代3快速衔接，持续提升交付质量及效率。

## 九、散会信息

- 散会时间：2026年1月25日15:30

- 下次会议：2026年1月27日14:00（迭代2冲刺回顾会议）

编制人：王强

审核人：张伟

审批人：李静

发布日期：2026年1月26日