制造执行系统（MES）迭代2

用户变更记录表

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月20日

## 一、基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更管理负责人 | 李静（敏捷教练） | 管理周期 | 2026年1月6日-2026年1月20日 |
| 变更定义范围 | 迭代2开发、测试、验收全流程中，用户（含客户方、内部产品负责人）提出的功能需求变更、交互优化变更、文档补充变更等各类变更事项 |  |  |
| 整体变更结论 | 迭代2共接收用户变更需求3项（功能需求变更1项、交互优化变更2项），均完成审批与实施，变更完成率100%，无未审批或遗留变更；变更均未影响迭代2核心交付进度，变更管控规范有效 |  |  |

## 二、变更总体统计

| 变更类型 | 变更级别 | 数量（条） | 审批通过数（条） | 实施完成数（条） | 完成率 | 平均处理时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能需求变更 | 重要变更 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3个工作日 |
| 交互优化变更 | 一般变更 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1个工作日 |
|  | 轻微变更 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5个工作日 |
| 合计 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | 1.5个工作日 |

## 三、变更明细清单

| 变更编号 | 变更类型 | 关联功能/交付物 | 变更描述 | 级别 | 提出人 | 提出时间 | 审批流程 | 实施责任人 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHG-ITER2-001 | 交互优化变更 | 系统参数修改（D-F-052） | 修改参数后无“保存成功”提示，需新增操作结果提示弹窗，并实现参数生效自动刷新，无需手动刷新页面 | 一般变更 | 赵燕（代用户反馈） | 2026-01-08 | 张伟审批→李静审批 | 王强 | 2026-01-08 | 已完成 |
| CHG-ITER2-002 | 交互优化变更 | 系统参数删除（D-F-053） | 删除确认弹窗文字“确定要删除该已禁用的系统参数吗？”表述冗长，需简化为“确定删除该参数？”，提升操作便捷性 | 轻微变更 | 张伟（客户反馈） | 2026-01-10 | 李静审批 | 刘婷 | 2026-01-13 | 已完成 |
| CHG-ITER2-003 | 功能需求变更 | 基础数据管理模块 | 现有基础数据（供应商、车间、工位等）需手动逐条录入，效率较低，建议后续迭代新增批量导入功能，支持Excel文件导入 | 重要变更 | XXX（客户代表） | 2026-01-17 | 张伟审批→李静审批→王强评估 | 张伟（需求梳理） | 2026-01-20 | 已完成 |

## 四、变更分析与改进建议

### 4.1 变更分布分析

- 类型分布：交互优化变更2项（占比66.7%），主要聚焦功能操作反馈与文案简化；功能需求变更1项（占比33.3%），源于用户实际业务效率提升需求；无文档补充类变更，文档交付符合用户预期；

- 级别分布：重要变更1项（占比33.3%）、一般变更1项（占比33.3%）、轻微变更1项（占比33.3%），无紧急变更，变更整体风险可控；

- 提出阶段分布：测试阶段1项（占比33.3%）、验收阶段2项（占比66.7%），前期需求梳理阶段无变更，说明需求调研基础扎实，变更均为迭代过程中细节优化与新增业务需求。

### 4.2 核心变更原因

- 交互优化变更原因：前期需求交底重点聚焦核心功能实现，对用户操作体验细节（提示弹窗、文案表述）梳理不够充分，导致测试与验收阶段用户提出优化建议；

- 功能需求变更原因：用户在实际验收使用过程中，发现基础数据录入效率问题，提出新增批量导入功能，属于迭代阶段新增的合理业务需求；

- 管理层面原因：无前置的用户体验调研环节，对用户日常操作习惯预判不足，导致部分交互优化类变更后置。

### 4.3 改进建议

- 前置调研：后续迭代启动前，组织用户体验专项调研，梳理核心操作的交互场景与习惯，形成交互标准，提前规避优化类变更；

- 变更管控：优化变更审批流程，轻微变更简化审批环节，重要变更提前开展技术可行性评估，确保变更实施不影响核心进度；

- 需求沉淀：将本次迭代的用户变更需求（尤其是批量导入功能）纳入迭代3需求清单，同步完善需求规格说明书，确保变更需求落地；

- 进度同步：用户提出变更后，及时同步变更实施进度与影响评估，确保用户清晰知晓变更推进情况；

- 经验复用：将交互优化类变更案例整理归档，作为后续迭代需求梳理与开发的参考依据，提升前期需求完整性。

## 五、签字确认

| 变更管理负责人签字 | __________ （李静） | 日期 | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 | __________ （张伟） | 日期 |  |
| 开发负责人签字 | __________ （王强） | 日期 |  |
| 测试负责人签字 | __________ （赵燕） | 日期 |  |
| 客户方代表签字 | __________ | 日期 |  |

备注：

- 本记录表同步归档至项目文件夹，作为迭代2验收及迭代3需求梳理的核心依据之一；

- 所有变更均已完成实施与验证，相关成果已纳入迭代2最终交付物；

- 本记录表自签字确认之日起生效，如有异议需在2026年1月26日前反馈至李静处。