制造执行系统（MES）迭代2

冲刺评审反馈表

## 一、基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2025年1月6日-2026年1月26日 | 评审时间 | 2026年1月25日14:00-15:30 |
| 评审地点 | 公司302会议室（线上同步：腾讯会议IDXXX） | 主持人 | 张伟（产品负责人/PO） |
| 记录人 | 王强（开发负责人） | 评审人员 | 吴浩（客户代表）、李静（敏捷教练/SM）、开发团队、测试团队 |

## 二、交付物评审反馈

| 交付物类别 | 计划数量 | 完成数量 | 未完成项 | 完成率 | 评审反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 35项 | 34项 | 操作日志查询结果导出功能 | 97.14% | 已完成功能均满足核心业务需求，操作流畅、逻辑严谨；未完成项为非核心功能，不影响主体功能使用 |
| 文档交付物 | 4项 | 4项 | 无 | 100% | 文档齐全、表述规范，需按反馈补充核心功能图文示例 |
| 代码交付物 | 3项 | 3项 | 无 | 100% | 代码符合规范，已完成提交归档，可配合后续优化调试 |
| 合计 | 42项 | 41项 | 1项（操作日志导出功能） | 97.62% | 整体交付成果符合迭代2待办列表要求，核心交付物质量达标 |

## 三、测试情况评审反馈

| 测试用例数量 | 152条 | 测试覆盖范围 | 所有计划交付物（功能、文档、代码类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷统计 | 合计7条（高优先级2条、中优先级3条、低优先级2条） | 缺陷修复情况 | 高优先级缺陷全部修复并验证通过；中低优先级缺陷纳入后续优化 |
| 测试结论 | 已交付物满足核心业务需求，测试覆盖全面，系统运行稳定，同意进入验收环节 |  |  |

## 四、客户评审反馈

| 认可事项 | - 已交付的41项交付物符合迭代2待办列表及交付清单要求； - 主体功能贴合业务使用需求，功能演示流畅、响应及时； - 测试覆盖全面，系统运行稳定，无核心功能故障； - 未完成项为非核心功能，不影响核心业务开展，整体满足迭代2冲刺目标。 |
| --- | --- |
| 优化意见 | - 功能体验类：生产计划导出格式仅支持Excel，建议增加PDF格式选项；物料信息查询筛选条件不足，建议增加按规格型号筛选；库存预警信息推送延迟约1分钟，需优化响应速度； - 功能优化类：操作日志查询结果需新增导出功能，便于追溯留存，导出格式需兼容现有业务报表规范； - 文档类：操作指引需补充生产计划管理、库存预警核心功能的图文示例，提升新手上手效率。 |

## 五、评审结论

| 整体评审结果 | 合格 | 交付结论 | 同意通过评审并正式交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心结论说明 | 迭代2核心目标圆满达成，已交付物满足业务核心需求；未完成项及优化意见按计划推进，2026年1月27日前完成紧急优化项，其余优化项纳入迭代3优先推进，确保迭代3顺利衔接。 |  |  |

## 六、后续行动计划

| 行动项 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理迭代2交付确认单，同步客户签字确认 | 张伟 | 吴浩（客户代表） | 2026-01-26 | 未开始 |
| 开发操作日志导出功能，优化库存预警推送速度，完成回归测试 | 王强 | 赵燕（测试）、孙涛（前端） | 2026-01-27 | 未开始 |
| 优化操作指引，补充核心功能图文示例并归档 | 赵燕 | 张伟 | 2026-01-26 | 未开始 |
| 组织迭代2冲刺回顾会议，准备回顾材料（重点复盘未完成项） | 李静 | 全体成员 | 2026-01-27 | 未开始 |
| 更新迭代2待办列表跟踪表，归档相关评审资料至项目云盘 | 李静 | 张伟 | 2026-01-26 | 未开始 |

## 七、签字确认

| 客户代表签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 |  | 日期 |  |
| 敏捷教练签字 |  | 日期 |  |
| 开发负责人签字 |  | 日期 |  |
| 测试负责人签字 |  | 日期 |  |