制造执行系统（MES）迭代2

冲刺回顾会议纪要

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月26日

## 一、会议基本信息

| 会议主题 | MES迭代2冲刺回顾：复盘得失，优化迭代流程 | 会议时间 | 2026年1月26日 14:00-15:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 线下3号会议室（线上同步：腾讯会议ID：987654321） | 主持人 | 李静（敏捷教练） |
| 记录人 | 刘婷（前端开发） | 会议时长 | 60分钟 |
| 参会人员 | 张伟（产品负责人）、王强（开发负责人）、赵燕（测试负责人）、陈明（数据库开发）、刘婷（前端开发）、李静（敏捷教练）（客户方代表未参与，后续同步核心结论） |  |  |
| 会议目标 | - 复盘迭代2冲刺全流程（开发、测试、交付、变更管控等）的亮点与不足； - 汇总核心问题，明确可落地的改进措施； - 沉淀迭代经验，为迭代3高效推进奠定基础 |  |  |

## 二、会议议程及核心内容

### 2.1 议程回顾

- 主持人开场，明确回顾维度与规则；

- 各角色逐一复盘迭代2工作亮点与不足；

- 集体讨论核心问题，确定改进措施与责任人；

- 总结会议核心结论，明确后续落实要求。

### 2.2 各角色复盘发言摘要

| 角色 | 工作亮点 | 存在不足 | 初步建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人（张伟） | - 需求梳理扎实，迭代2无重大需求变更； - 客户沟通及时，反馈意见响应高效； - 交付成果验收标准清晰，推进顺畅。 | - 前期需求交底未重点覆盖交互细节，导致后期优化类变更； - 对用户潜在需求预判不足（如批量导入功能）。 | 建立用户体验调研机制，提前梳理交互标准。 |
| 开发负责人（王强） | - 开发进度管控到位，核心功能按时交付； - 缺陷修复响应及时，平均解决时长控制在6小时内； - 代码归档规范，符合管理标准。 | - 开发自测忽略交互细节，导致测试阶段发现同类缺陷； - 前后端联调前期衔接不够紧密，偶有沟通成本。 | 制定交互细节自测清单，增加前期联调沟通频次。 |
| 测试负责人（赵燕） | - 测试用例覆盖全面，无遗漏核心场景； - 缺陷管控闭环，回归测试有效验证系统稳定性； - 及时同步测试结论，支撑验收决策。 | - 未开展交叉测试，部分细节问题未提前发现； - 与开发的缺陷定位沟通效率可进一步提升。 | 建立交叉测试机制，优化缺陷定位沟通流程。 |
| 其他角色（刘婷/陈明） | - 前端交互实现符合需求，演示效果良好； - 数据库脚本完整，数据关联无误； - 积极配合团队协作，保障迭代推进。 | - 前端交互开发前未与产品确认统一标准； - 文档归档时效不足，未在迭代结束后2个工作日内完成。 | 交互开发前同步确认标准，严格遵守文档归档时限。 |
| 敏捷教练（李静） | - 每日站会有效同步进度与问题，障碍管控及时； - 冲刺评审与交付流程推进顺畅； - 及时协调团队资源，保障迭代落地。 | - 无明确的障碍预防机制，同类阻塞重复出现； - 团队经验沉淀不足，未形成可复用的案例库。 | 建立障碍预防机制，整理迭代案例库，开展经验分享。 |

### 2.3 核心问题汇总与改进措施

结合各角色复盘发言，汇总迭代2核心问题4项，针对性制定改进措施，明确责任人与完成时限，确保迭代3落地执行：

| 核心问题 | 改进措施 | 责任人 | 完成时限 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交互细节管控不足，自测遗漏导致后期优化变更 | - 张伟牵头编制《迭代交互标准清单》（含提示弹窗、文案表述等）； - 王强组织开发人员按清单开展自测，自测通过后方可提交测试； - 赵燕将交互细节纳入测试用例核心检查项。 | 张伟、王强、赵燕 | 2026年1月25日（迭代3启动前） | 迭代3开发测试全流程验证 |
| 交叉测试缺失，细节问题未提前发现 | - 赵燕制定《交叉测试流程规范》，明确参与人员（前后端+测试）、时间节点、覆盖范围； - 迭代3每个功能模块开发完成后，组织1次交叉测试，形成测试记录。 | 赵燕 | 2026年1月26日（迭代3启动当日） | 交叉测试记录归档核查 |
| 障碍预防机制缺失，同类阻塞重复出现 | - 李静梳理迭代2障碍案例，建立《障碍预防清单》； - 每日站会新增“障碍预防提醒”环节，提前规避同类问题； - 迭代结束后新增“障碍复盘”专项内容。 | 李静 | 2026年1月23日 | 迭代3障碍发生频次统计 |
| 文档归档时效不足，未遵守时限要求 | - 陈明制定《文档归档时限表》，明确各类文档归档截止时间； - 迭代结束后2个工作日内，陈明牵头完成所有文档归档，李静负责核查； - 未按时归档的，需在当日站会说明原因。 | 陈明、李静 | 2026年1月22日（迭代2文档补归档） | 文档归档记录核查 |

### 2.4 迭代经验沉淀

会议明确需沉淀迭代2可复用经验3项，纳入团队知识库，为后续迭代参考：

- 需求梳理经验：核心功能需求需同步明确交互标准，提前开展用户体验调研，预判潜在需求，减少后期变更；

- 缺陷管控经验：聚焦交互细节与数据校验类缺陷，建立“自测-交叉测试-正式测试”三级校验机制，提升缺陷发现效率；

- 客户沟通经验：保持每周定期同步进度的节奏，验收前提前组织成果演示，及时收集反馈，保障交付顺畅。

## 三、会议决议与后续行动计划

### 3.1 会议决议

- 迭代2冲刺整体达成目标，团队协作高效，交付成果获得客户认可，同意收尾迭代2相关工作；

- 各责任人需按改进措施要求，在既定时限内完成各项准备工作，确保迭代3启动后落地执行；

- 迭代3需重点落实基础数据批量导入功能需求，同步执行新增的交互管控、交叉测试等机制；

- 每季度组织1次团队经验分享会，基于迭代案例库开展专项培训，提升团队整体能力。

### 3.2 后续行动计划

| 行动计划 | 责任人 | 完成时限 | 关联事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理迭代2冲刺回顾会议纪要，同步归档并分发团队 | 刘婷 | 2026年1月22日 | 迭代2经验沉淀与复盘落地 |
| 完成迭代2所有文档最终补归档，李静核查确认 | 陈明、李静 | 2026年1月22日 | 文档管理优化要求落地 |
| 完成交互标准清单、交叉测试规范等文件编制 | 张伟、赵燕 | 2026年1月25日 | 迭代3流程优化准备 |
| 组织迭代3启动会，同步改进措施与迭代目标 | 李静 | 2026年1月26日 | 迭代3高效启动 |

## 四、签字确认

| 主持人签字 | __________ （李静） | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 | __________ （张伟） | 日期 |  |
| 开发负责人签字 | __________ （王强） | 日期 |  |
| 测试负责人签字 | __________ （赵燕） | 日期 |  |
| 其他参会人签字 | __________ （刘婷/陈明） | 日期 |  |

备注：

- 本会议纪要同步归档至项目文件夹，作为迭代3流程优化的核心依据；

- 各责任人需按行动计划推进相关工作，每日站会同步落实进度；

- 本纪要自签字确认之日起生效，如有异议需在2026年1月26日前反馈至李静处。