制造执行系统（MES）迭代2

改进计划表

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月26日

## 一、计划核心信息

| 所属迭代 | 迭代2 | 计划总负责人 | 李静（敏捷教练/SM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 改进核心目标 | 解决迭代2未完成项收尾、功能体验优化、文档完善等问题，落地客户反馈需求，强化流程管控，为迭代3高效推进奠定基础 | 计划覆盖范围 | 未完成项收尾、功能体验优化、文档完善、需求变更管控、质量管控强化 |
| 计划整体时限 | 2026年1月26日（迭代2收尾）- 迭代3全程 | 编制核心依据 | 迭代2复盘问题、迭代2评审反馈表、迭代2交付确认单、客户优化需求、测试缺陷记录 |

## 二、改进事项明细

| 序号 | 改进方向 | 具体改进措施 | 责任人 | 协作人 | 计划完成时间 | 验收标准 | 关联文件及对应内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未完成项收尾 | - 完成操作日志查询结果导出功能开发，优化格式兼容性； - 开展功能回归测试，确保与现有查询功能无冲突； - 同步更新功能操作手册相关内容 | 王强 | 开发团队、赵燕、吴浩 | 2026-01-27（开发完成）；2026-01-28（测试验证） | 功能通过测试验证，客户验收合格，操作手册同步更新到位 | 迭代2交付确认单（未完成项）、迭代2评审反馈表（功能优化需求） |
| 2 | 功能体验优化落地 | - 优化库存预警信息推送速度，将延迟控制在3秒内； - 新增生产计划PDF导出格式，兼容现有Excel格式； - 新增物料信息按规格型号筛选功能 | 王强 | 开发团队、孙涛、赵燕、张伟 | 2026-02-10（迭代3内完成开发测试） | 功能运行稳定，体验符合客户需求，测试无遗留缺陷 | 迭代2评审反馈表（客户优化意见）、迭代2评审会议纪要（讨论共识） |
| 3 | 交付文档完善归档 | - 补充操作手册中生产计划管理、库存预警核心功能图文示例； - 核对所有交付文档完整性，修正表述不清晰问题； - 完成迭代2所有文档最终版归档至U+平台 | 赵燕 | 张伟、吴浩、王强 | 2026-01-27 | 文档经客户确认，图文清晰，归档完整可追溯，无遗漏项 | 迭代2评审反馈表（文档优化需求）、迭代2待办列表跟踪表（文档交付项） |
| 4 | 需求变更与扩展管控 | - 优化变更需求跟踪台账，新增扩展类需求分类记录； - 建立双周客户同步机制，更新需求进展及落地计划； - 扩展需求纳入迭代待办前，完成技术评审与可行性分析 | 张伟 | 李静、王强、吴浩 | 2026-01-26（台账优化）；长期执行（同步及评审） | 台账规范完整，需求同步及时，扩展需求评审流程合规 | 迭代2评审会议纪要（扩展需求）、用户变更记录表（迭代2变更事项） |
| 5 | 质量管控强化升级 | - 细化开发自测标准，要求所有功能提交自测报告及用例执行记录； - 强化功能兼容性测试，覆盖多浏览器及终端场景； - 每周梳理缺陷根因，形成优化方案并落地 | 赵燕 | 开发团队、王强 | 2026-01-26（机制启动）；迭代3全程沿用 | 自测报告完整规范，兼容性问题零遗留，缺陷率较迭代2下降10% | 迭代2测试报告（缺陷统计）、迭代2评审反馈表（质量相关意见） |
| 6 | 开发与测试协作优化 | - 优化每日站会流程，聚焦未完成项及卡点问题同步； - 建立开发提测前置审核机制，确保提测功能符合准入标准； - 测试团队提前介入扩展需求评审，梳理测试要点 | 李静 | 开发团队、赵燕、王强 | 2026-01-26（机制启动）；迭代3全程沿用 | 站会效率提升，提测一次通过率提高，协作衔接顺畅无延误 | 迭代2复盘会议纪要（协作问题）、迭代2测试报告（提测相关记录） |

## 三、跟踪与复盘管控

| 跟踪频率与方式 | - 每日站会：同步各改进事项当日进展及卡点问题； - 每周专项评审：复盘完成情况，优化推进计划，解决突出问题 | 跟踪责任人 | 李静（总跟踪）、王强（开发侧）、张伟（需求侧）、赵燕（质量侧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 复盘节点 | - 迭代2收尾后（2026-01-28）：复盘收尾类改进事项完成情况； - 迭代3中期（2026-02-10）：复盘常态化改进机制运行效果； - 迭代3结束后：全面复盘所有改进事项落地成效 | 复盘输出物 | 改进事项完成报告、未完成项根因分析、机制优化调整方案、迭代3复盘纪要 |
| 风险应对措施 | - 延期预警：事项延迟超过4小时，责任人立即同步根因并调整计划，总负责人协调资源； - 资源保障：人力不足时，协调团队内部资源补充，确保事项推进； - 客户协同：涉及客户确认的事项，提前1天同步沟通，避免延误； - 质量兜底：优化事项完成后需经测试验证，确保符合验收标准 | 风险管控责任人 | 李静（总管控）、各改进事项责任人（具体落实） |

## 四、签字确认

| 计划总负责人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 |  | 日期 |  |
| 开发负责人签字 |  | 日期 |  |
| 测试负责人签字 |  | 日期 |  |
| 客户代表签字 |  | 日期 |  |

备注：

- 本计划表同步归档至项目文档，与迭代2相关文件关联管理，便于追溯；

- 所有改进事项进展将作为迭代3团队考核的核心参考依据，确保落地见效；

- 扩展类需求落地情况需同步纳入迭代3待办列表跟踪管理。