制造执行系统（MES）迭代1冲刺计划会议纪要

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2025年12月15日

## 一、会议基本信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 会议主题 | 迭代1冲刺计划评审与任务确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025年12月15日14:00-16:00 | 会议地点 | 公司3号会议室（线上同步：腾讯会议ID123456789） |
| 主持人 | 李静（敏捷教练） | 记录人 | 王强 |
| 会议时长 | 2小时 | 分发范围 | 项目团队全体成员、公司技术管理部、相关业务对接方 |

## 二、参会人员

- 产品负责人（PO）：张伟

- 敏捷教练（SM）：李静

- 开发团队：王强、刘婷、陈明、孙涛、赵燕

- 其他参会人：业务代表

## 三、会议议程

- 明确整体迭代原则

- 迭代1核心目标确认

- 冲刺待办项澄清，明确依赖关系与验收标准

- 任务拆分与认领确认

- 工作量评估与时间排期对齐

- 风险识别与应对方案讨论

- 会议决议与后续行动项确定

## 四、核心讨论内容与结论

### （一）明确迭代方案

关于如何将当前用户故事分配到三个迭代冲刺（Sprint）中，以确保项目在价值交付、技术风险和开发效率之间取得最佳平衡，会上提出了两种基于不同优先级的迭代规划方案进行对比分析。

| 方案特性 | 方案一：业务价值优先​ | 方案二：架构优先​ |
| --- | --- | --- |
| 核心原则​ | 优先交付最终用户可感知的核心业务功能，快速验证市场需求，符合敏捷开发的基本原则。 | 优先搭建稳固、可扩展的系统基础，降低长期技术风险，保障系统长期稳定，返工概率低。 |
| 迭代逻辑​ | 每个迭代都交付一个“不完美但可运行”的、包含核心生产功能的产品增量。 | 严格按照功能依赖关系划分迭代，先完成所有基础支撑模块，再构建上层复杂业务。 |
| Sprint 1 内容​ | 主题：最小可行生产闭环（MVP）​ • 实现最简化的登录、基础数据（物料、工序）。 • 核心：支持手动创建生产工单、工序报工、查看生产进度。 | 主题：系统奠基与核心数据​ • 完成全部系统管理（用户、权限、菜单等）。 • 完成所有基础数据模块（物料、客户、供应商、BOM等）。 • 搭建仓库、设备管理等基础框架。 |
| Sprint 2 内容​ | 主题：完善供应链与数据管理​ • 引入采购、销售模块，实现供应链闭环。 • 完善系统管理和数据维护功能。 | 主题：供应链闭环（采购与销售）​ • 实现完整的采购入库和销售出库流程。 • 完善基础数据的“增删改查”功能。 |
| Sprint 3 内容​ | 主题：高级功能与优化​ • 引入质量、设备管理等高级功能。 • 完成报表、导出等优化功能。 | 主题：生产执行与全景视图​ • 实现核心生产功能（工序路线、工单管理、报工、质检）。 • 完成从销售到生产的端到端闭环。 |
| 优点​ | 1. 价值交付快：第一时间向业务方演示核心生产流程，及时获得反馈。 2. 市场响应灵活：利于快速验证核心业务假设。 | 1. 架构稳健：技术债务少，底层设计经过充分验证，系统健壮性高。 2. 长期维护成本低：代码结构清晰，便于后续扩展和维护。 3. 开发过程顺畅：依赖关系明确，减少后期集成冲突和返工。 |
| 缺点​ | 1. 技术风险高：前期为求快可能采用临时方案，导致后期重构风险。 2. 系统稳定性挑战：基础不牢，上层业务复杂后易出现数据和性能问题。 | 1. 业务价值呈现延迟：前两个迭代业务方感知价值不强，需要耐心。 2. 演示效果前期不直观：需要等到Sprint 3才能看到完整生产流程。 |

经过充分讨论，与会各方最终表决，确定采用“方案二：架构优先”作为本次开发的迭代规划方案。

决策依据如下：

- 系统市场价值明确：本项目为面向明确客户的企业级系统，业务需求经过充分调研且已固化，无需通过MVP快速验证市场可行性。首要目标是交付一个功能完整、运行稳定的系统。

- 组织机构支持长期开发：业务方（公司内部）明确支持项目开发，并对9周（3次迭代）的开发周期表示认可，能够接受“先打基础、后建应用”的稳妥策略。

- 追求系统长期稳定性：MES系统作为生产核心系统，对数据的准确性和系统的稳定性要求极高。“架构优先”方案能最大程度保证系统底层数据的准确性和一致性，为未来系统集成和功能扩展奠定坚实基础，符合公司对关键业务系统“长期稳定、易于维护”的核心要求。

- 降低项目整体风险：该方案虽然前期业务演示效果不突出，但开发路径清晰，技术风险可控，能有效避免后期因架构问题导致的重大返工，从项目全周期来看，成功率更高。

### （二）迭代目标确认

会议一致通过迭代 1 核心目标：完成首页及通用、系统管理全量功能、核心基础数据（供应商、客户、计量单位、车间、工位）维护功能，搭建 MES 系统完整基础框架，实现用户权限管控、基础数据标准化管理，支撑后续迭代业务流程开发。

核心交付物：可运行的首页及通用功能、系统管理功能、核心基础数据维护功能，以及对应测试报告、设计文档、接口文档。

### （三）待办项澄清与调整

- 依赖关系确认：

- 系统管理模块：用户信息新增（PB-SM-009）依赖部门信息新增（PB-SM-001）、角色信息新增（PB-SM-005）；菜单信息修改（PB-SM-015）依赖菜单信息新增（PB-SM-013）；数据字典维护（PB-SM-024）依赖数据字典新增（PB-SM-021）。

- 基础数据模块：工位信息新增（PB-BD-013）依赖车间信息新增（PB-BD-009）；客户信息修改（PB-BD-031）依赖客户信息新增（PB-BD-029）；供应商信息修改（PB-BD-003）依赖供应商信息新增（PB-BD-001）。

- 首页及通用模块：修改登录密码（PB-HM-005）依赖系统登录功能；全局菜单搜索（PB-HM-002）依赖菜单信息新增（PB-SM-013）；修改个人信息（PB-HM-004）依赖用户信息查询功能（PB-SM-010）。

- 系统环境部署由运维团队推进，2025 年 12 月 16 日前完成，保障首页及通用、系统管理模块功能启动开发。

- 验收标准补充：

- 所有 “操作日志记录” 需包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果，支持按模块 / 时间筛选；

- 数据唯一性校验需同步支持前端即时提示与后端接口校验；

- 分页功能默认每页显示 20 条记录，支持手动调整每页条数（10/20/50 条）；

- 导出功能统一采用 Excel 格式，文件名规范为 “功能名称_导出日期_操作人.xlsx”，支持多条件筛选导出。

- 任务认领与工作量确认

| 认领人 | 任务数量 | 涉及模块 | 故事点总和 | 核心任务示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘婷 | 22 项 | 首页及通用、系统管理、基础数据 | 38 | 首页生产数据概览、全局菜单搜索、用户 / 角色 / 部门信息增删改查、供应商 / 客户信息增删改查 |
| 王强 | 18 项 | 系统管理、基础数据 | 30 | 系统参数配置、数据字典维护、编码规则管理、车间 / 工位信息管理、计量单位维护 |
| 陈明 | 8 项 | 系统管理、基础数据 | 14 | 用户权限关联、基础数据索引设计、数据字典存储优化、供应商 / 客户数据存储 |
| 孙涛 | 4 项 | 首页及通用、基础数据 | 10 | 修改登录密码、个人信息管理、工位与车间关联、基础数据查询优化 |
| 赵燕 | - | 全模块 | - | 编写迭代 1 所有功能测试用例，执行功能测试、集成测试 |

### （五）时间排期对齐

迭代1时间范围：2025年12月15日-2026年1月5日（共3周，21个工作日）

关键时间节点：

- 第 1 周（2025 年 12 月 15 日 - 2025 年 12 月 21 日）：完成无依赖高优先级任务开发（如系统管理模块基础功能、首页通用基础功能）；

- 第 2 周（2025 年 12 月 22 日 - 2025 年 12 月 28 日）：完成依赖类任务开发（如用户信息新增、工位信息新增），UI 设计稿落地适配，启动模块内联调；

- 第 3 周（2025 年 12 月 29 日 - 2026 年 1 月 5 日）：全模块集成测试、缺陷修复、文档编制与验收。

- 风险识别与应对措施

| 风险类型 | 具体描述 | 应对措施 | 责任人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依赖风险 | 系统环境部署延迟导致登录、首页等功能开发受阻 | 协调运维团队每日同步进度；提前完成静态页面开发，环境就绪后快速对接 | 李静、刘婷 | 2025 年 12 月 16 日 | 未开始 |
| 需求理解偏差 | 部分权限联动逻辑、数据唯一性校验标准存在认知差异 | 提供权限联动示例原型，组织专项澄清会，明确校验规则 | 张伟 | 2025 年 12 月 17 日 | 未开始 |
| 进度滞后 | 前端模块任务量集中（22 项任务），可能出现瓶颈 | 拆分前端任务为细分工作包，协调后端团队协助完成简单页面开发 | 刘婷、王强 | 迭代期间 | 未开始 |
| 质量风险 | 系统管理与基础数据模块数据交互频繁，存在兼容性问题 | 制定详细集成测试方案，第 2 周启动模块间联调测试，重点验证数据流转一致性 | 赵燕 | 2025 年 12 月 22 日 | 未开始 |
| 数据风险 | 基础数据模块字段多、校验规则复杂，易出现数据错误 | 梳理核心字段校验清单，编写数据校验通用工具，前端后端双重校验 | 陈明、孙涛 | 2025 年 12 月 20 日 | 未开始 |

## 六、会议决议

- 迭代 1 冲刺待办列表（V1.1.0）正式生效，团队按认领任务推进；

- 每日站会固定于上午 9:30-9:45 召开，同步进度、暴露阻塞问题；

- 每周五 17:00 召开迭代进度评审会，同步本周完成情况及下周计划；

- 交付物需符合《MES 项目开发规范》，由敏捷教练统筹归档；

- 迭代 1 结束后，需完成所有已开发功能的用户验收测试，通过率需达到 95% 以上。

- 后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协调运维团队完成系统环境部署 | 李静 | 运维团队 | 2025 年 12 月 16 日 | 未开始 | 无 |
| 提供权限联动示例原型并组织澄清会 | 张伟 | 全体成员 | 2025 年 12 月 17 日 | 未开始 | 无 |
| 输出功能页面设计稿与交互原型 | 孙涛 | 刘婷 | 2025 年 12 月 18 日 | 未开始 | 覆盖首页及通用、系统管理、基础数据模块 |
| 编写迭代 1 测试用例集 | 赵燕 | 张伟 | 2025 年 12 月 20 日 | 未开始 | 含功能测试、集成测试用例 |
| 拆分前端模块任务为细分工作包 | 刘婷 | 李静 | 2025 年 12 月 15 日 | 未开始 | 无 |
| 梳理基础数据核心字段校验清单 | 陈明 | 王强 | 2025 年 12 月 18 日 | 未开始 | 无 |
| 更新冲刺待办列表跟踪表（Excel 版） | 王强 | 全体成员 | 2025 年 12 月 15 日 | 未开始 | 无 |

## 八、会议总结

本次会议明确了迭代 1 的冲刺目标、任务范围（52 个用户故事、92 个故事点）、分工及风险应对方案，团队达成一致认知。后续需严格按排期推进，聚焦首页及通用、系统管理全量、核心基础数据功能交付，确保为后续迭代搭建稳固基础框架。

## 九、散会信息

- 散会时间：2025年12月15日16:00

- 下次会议：2025年12月15日9:30（每日站会）

- 附件：迭代1冲刺待办列表（V1.1.0）、迭代1冲刺待办列表跟踪表（Excel版）

编制人：王强

审核人：李静

审批人：张伟

发布日期：2025年12月15日