## 版本信息
制造执行系统迭代1冲刺待办列表跟踪表
西安优加青软数字技术有限公司 技术支持部审定
版本 | 日期 | 更新人员 | 更新类型 | 更新内容说明 | 更新范围 | 联动变更文档 | 审核人员 | 备注
V1.1.0 | 2025-12-15 | 王强 | 初始化 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制 | 版本信息、正文、使用说明 | 无 | 李静 | 初始基础版本
*本文件仅限西安优加青软数字技术有限公司和被呈送方内部使用，未经许可，请勿扩散到第三方。

## 交付物清单
交付物 ID | 交付物名称 | 所属模块 | 交付类型 | 责任认领人 | 核心验收标准 | 计划交付时间 | 实际交付时间 | 交付状态 | 更新记录（李静维护） | 备注 | 关联待办项ID | 关联用户故事ID
D-F-001 | 首页生产数据概览（可运行） | 首页及通用（HM） | 功能交付物 | 刘婷、孙涛 | 1. 核心指标加载延迟≤3 秒；2. 含订单状态等核心指标；3. 点击跳转明细；4. 支持时间范围切换；5. 数据同步延迟≤5 秒 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始状态设为 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖模块数据统计功能开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-28 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-29 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 指标展示样式支持配置（卡片式 / 图表式） | PB-HM-001 | MES-HM-01
D-F-002 | 全局菜单搜索（可运行） | 首页及通用（HM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 模糊匹配响应≤1 秒；2. 展示菜单名称及所属模块；3. 点击直接跳转；4. 无结果提示关键词调整；5. 保留 10 条搜索历史 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-18 17:00（第 1 周）：刘婷反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-19 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-20 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持清除搜索历史，屏蔽无权限菜单 | PB-HM-002 | MES-HM-02
D-F-003 | 界面布局与皮肤设置（可运行） | 首页及通用（HM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 支持浅色 / 深色主题及自定义颜色；2. 菜单布局支持左侧固定 / 折叠；3. 设置与账号绑定；4. 支持恢复默认设置；5. 切换响应延迟≤1 秒 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-19 17:00（第 1 周）：刘婷反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-20 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 主题颜色调整不影响核心功能可读性 | PB-HM-003 | MES-HM-03
D-F-004 | 修改个人信息（可运行） | 首页及通用（HM） | 功能交付物 | 孙涛 | 1. 姓名、部门不可编辑；2. 联系电话格式校验；3. 邮箱格式校验；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-17 17:00（第 1 周）：孙涛反馈开发完成，状态更新为 “待验收”；3.12-19 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 不可编辑字段需联系系统管理员修改 | PB-HM-004 | MES-HM-04
D-F-005 | 修改登录密码（可运行） | 首页及通用（HM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 原密码错误提示；2. 新密码需 6-12 位字母 + 数字；3. 两次密码不一致提示；4. 不可与近 3 次重复；5. 保存后跳转登录页 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-17 17:00（第 1 周）：陈明反馈开发完成，状态 “待验收”；3.12-18 17:00（第 1 周）：张伟验收通过，状态更新为 “验收通过” | 密码修改后原会话失效，需重新登录 | PB-HM-005 | MES-HM-05
D-F-006 | 部门信息新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 部门名称为空提示；2. 同一父部门下名称唯一；3. 负责人需选择有效用户；4. 保存后部门树显示新增节点；5. 支持按名称搜索 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-18 17:00（第 1 周）：王强反馈开发完成，状态 “待验收”；3.12-19 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 部门层级建议不超过 4 层 | PB-SM-001 | MES-SM-01
D-F-007 | 部门信息查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持排序序号升降序；4. 无结果提示对应信息；5. 支持分页（默认 20 条） | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-19 17:00（第 1 周）：王强反馈开发完成，状态更新为 “待验收”；3.12-20 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 无 | PB-SM-002 | MES-SM-02
D-F-008 | 部门信息修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 仅启用状态可修改；2. 同一父部门下名称唯一；3. 负责人需选择有效用户；4. 修改后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-20 17:00（第 1 周）：依赖部门信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-20 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 修改父部门时，子部门及关联用户自动归属新父部门 | PB-SM-003 | MES-SM-03
D-F-009 | 部门信息删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子部门需先删除子部门；3. 关联用户时提示影响；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖部门信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前转移关联用户及子部门 | PB-SM-004 | MES-SM-04
D-F-010 | 角色信息新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 角色名称为空提示；2. 角色名称唯一；3. 勾选菜单权限同步权限字符；4. 保存后列表显示新增角色；5. 支持按名称搜索 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-16 17:00（第 1 周）：刘婷反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-16 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-17 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 角色名称建议体现岗位属性 | PB-SM-005 | MES-SM-05
D-F-011 | 角色信息查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 按状态筛选；3. 支持按显示顺序排序；4. 无结果提示对应信息；5. 点击名称查看权限详情 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-17 17:00（第 1 周）：依赖角色信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-17 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-18 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持分页（默认 20 条） | PB-SM-006 | MES-SM-06
D-F-012 | 角色信息修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅启用状态可修改名称 / 权限；2. 角色名称唯一；3. 权限调整后关联用户实时更新；4. 修改后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-18 17:00（第 1 周）：依赖角色信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-18 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-19 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 系统默认角色核心权限禁止修改 | PB-SM-007 | MES-SM-07
D-F-013 | 角色信息删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 删除前弹出关联用户提示；2. 关联用户删除后权限清空；3. 系统默认角色禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-19 17:00（第 1 周）：依赖角色信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-19 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-20 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 建议先解除角色与用户关联 | PB-SM-008 | MES-SM-08
D-F-014 | 用户信息新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 用户名重复提示；2. 部门、角色需选择有效数据；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 初始密码 6 位数字，首次登录强制修改 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖部门、角色功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议用户名采用员工工号格式 | PB-SM-009 | MES-SM-09
D-F-015 | 用户信息查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 用户名支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持分页（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按创建时间排序 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖用户信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出用户列表（Excel 格式） | PB-SM-010 | MES-SM-10
D-F-016 | 用户信息修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 仅启用状态可修改部门 / 角色；2. 部门、角色需选择有效数据；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖用户信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-24 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 用户名不可修改 | PB-SM-011 | MES-SM-11
D-F-017 | 用户信息删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 关联业务记录的用户保留历史标识 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-24 17:00（第 2 周）：依赖用户信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-25 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-26 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份关联业务数据 | PB-SM-012 | MES-SM-12
D-F-018 | 菜单信息新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 同一上级菜单下名称重复提示；2. 权限标识需有效；3. 保存后同步显示，排序与序号一致；4. 操作有日志记录；5. 支持设置隐藏状态 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-20 17:00（第 1 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-20 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 菜单排序序号越小，展示优先级越高 | PB-SM-013 | MES-SM-13
D-F-019 | 菜单信息查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按排序序号排序 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖菜单信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持展开 / 折叠层级结构 | PB-SM-014 | MES-SM-14
D-F-020 | 菜单信息修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 同一上级菜单下名称唯一；2. 排序序号修改后同步更新；3. 保存后实际展示一致；4. 操作有日志记录；5. 权限标识修改后关联角色同步更新 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖菜单信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 系统核心菜单上级菜单不可修改 | PB-SM-015 | MES-SM-15
D-F-021 | 菜单信息删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子菜单需先删除子菜单；3. 关联权限的菜单禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖菜单信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无用户使用 | PB-SM-016 | MES-SM-16
D-F-022 | 系统参数新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 参数编码重复提示；2. 参数值与类型匹配；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-19 17:00（第 1 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-19 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-20 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 参数编码建议采用 “模块缩写_参数名” 格式 | PB-SM-017 | MES-SM-17
D-F-023 | 系统参数查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-20 17:00（第 1 周）：依赖系统参数新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-20 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持查看参数修改历史 | PB-SM-018 | MES-SM-18
D-F-024 | 系统参数修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 参数值与类型匹配；2. 保存后生效值一致；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 核心参数不可修改 | 2025-12-22 |  | 待验收 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖系统参数新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收发现需结合客户业务验证结论及兼容性校验，暂未收尾，状态更新为 “待验收” | 部分参数修改后需重启系统 | PB-SM-019 | MES-SM-19
D-F-025 | 系统参数删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 核心参数禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-23 |  | 待验收 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖系统参数新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收发现需结合客户业务验证结论及兼容性校验，暂未收尾，状态更新为 “待验收 | 建议删除前备份配置信息 | PB-SM-020 | MES-SM-20
D-F-026 | 数据字典新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 分类编码重复提示；2. 保存后列表同步显示；3. 操作有日志记录；4. 支持启用 / 禁用状态；5. 分类名称需体现数据类型 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：陈明反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 字典分类编码建议采用 “DICT_分类名” 格式 | PB-SM-021 | MES-SM-21
D-F-027 | 数据字典查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 按状态筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖数据字典新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 点击分类名称可查看字典数据项 | PB-SM-022 | MES-SM-22
D-F-028 | 数据字典修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 分类编码不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 名称修改后关联下拉选项同步更新 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖数据字典新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联业务数据的分类禁用前需确认影响 | PB-SM-023 | MES-SM-23
D-F-029 | 字典数据维护（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 同一分类下数据项编码唯一；2. 排序序号决定展示顺序；3. 新增 / 修改后同步更新；4. 删除前弹出确认提示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-24 17:00（第 2 周）：依赖数据字典新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-24 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 数据项编码建议采用 “分类编码_序号” 格式 | PB-SM-024 | MES-SM-24
D-F-030 | 编码规则新增（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 规则编码重复提示；2. 同一单据类型仅允许一条启用规则；3. 序号长度支持 1-6 位；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 编码格式日期支持多种格式，前缀体现单据类型 | PB-SM-025 | MES-SM-25
D-F-031 | 编码规则查询（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按单据类型分组展示 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖编码规则新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 点击规则名称可查看生成示例 | PB-SM-026 | MES-SM-26
D-F-032 | 编码规则修改（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 规则编码不可修改；2. 同一单据类型仅一条启用规则；3. 保存后新单据按新规则生成；4. 操作有日志记录；5. 序号长度修改后新序号补零 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-24 17:00（第 2 周）：依赖编码规则新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-24 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已生成单据编号不受影响 | PB-SM-027 | MES-SM-27
D-F-033 | 编码规则删除（可运行） | 系统管理（SM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 已关联单据的规则禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-25 17:00（第 2 周）：依赖编码规则新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-25 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-26 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无单据关联 | PB-SM-028 | MES-SM-28
D-F-034 | 供应商信息新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 供应商编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-19 17:00（第 1 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-19 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-20 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 供应商编码建议采用 “SUPP+6 位序号” 格式 | PB-BD-001 | MES-BD-01
D-F-035 | 供应商信息查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持分页（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-20 17:00（第 1 周）：依赖供应商信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-20 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持导出供应商列表（Excel 格式） | PB-BD-002 | MES-BD-02
D-F-036 | 供应商信息修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 联系电话格式校验 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖供应商信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联未完成采购单的供应商不可禁用 | PB-BD-003 | MES-BD-03
D-F-037 | 供应商信息删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 关联历史采购单的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖供应商信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份关联采购数据 | PB-BD-004 | MES-BD-04
D-F-038 | 计量单位新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 同一计量类型下名称唯一 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-20 17:00（第 1 周）：陈明反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-20 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 计量单位编码建议采用 “UNIT+4 位序号” 格式 | PB-BD-005 | MES-BD-05
D-F-039 | 计量单位查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按类型筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖计量单位新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出计量单位列表（Excel 格式） | PB-BD-006 | MES-BD-06
D-F-040 | 计量单位修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码、类型不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 同一类型下名称唯一；5. 关联物料的计量展示同步更新 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖计量单位新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议修改前确认关联物料数量 | PB-BD-007 | MES-BD-07
D-F-041 | 计量单位删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联物料的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖计量单位新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无业务关联 | PB-BD-008 | MES-BD-08
D-F-042 | 车间信息新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 负责人需选择有效用户；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 车间编码建议采用 “SHOP+4 位序号” 格式 | PB-BD-009 | MES-BD-09
D-F-043 | 车间信息查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-22 17:00（第 2 周）：依赖车间信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-22 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-23 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 点击车间名称可查看关联工位信息 | PB-BD-010 | MES-BD-10
D-F-044 | 车间信息修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码、名称不可修改；2. 负责人需选择有效用户；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖车间信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联未完成生产工单的车间不可禁用 | PB-BD-011 | MES-BD-11
D-F-045 | 车间信息删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用且无关联工位可删除；3. 关联历史工单的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-24 17:00（第 2 周）：依赖车间信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-24 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前转移关联工位 | PB-BD-012 | MES-BD-12
D-F-046 | 工位信息新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 同一车间下编码重复提示；2. 名称、编码、关联车间为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-23 17:00（第 2 周）：依赖车间信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-23 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-24 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 工位编码建议采用 “STATION + 车间编码 + 2 位序号” 格式 | PB-BD-013 | MES-BD-13
D-F-047 | 工位信息查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-24 17:00（第 2 周）：依赖工位信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-24 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-25 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出工位列表（Excel 格式） | PB-BD-014 | MES-BD-14
D-F-048 | 工位信息修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 编码、关联车间不可修改；2. 绑定设备需选择有效设备；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-25 17:00（第 2 周）：依赖工位信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-25 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-26 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联未完成生产工序的工位不可禁用 | PB-BD-015 | MES-BD-15
D-F-049 | 工位信息删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用且无关联工序可删除；3. 关联历史工序的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-26 17:00（第 2 周）：依赖工位信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-26 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-27 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无业务关联 | PB-BD-016 | MES-BD-16
D-F-050 | 客户信息新增（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码、名称为空提示；2. 编码唯一；3. 联系电话格式校验；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-18 17:00（第 1 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.12-18 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-19 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 客户编码建议采用 “CUST+6 位序号” 格式，类型支持自定义 | PB-BD-029 | MES-BD-29
D-F-051 | 客户信息查询（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，名称 / 联系人模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-19 17:00（第 1 周）：依赖客户信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-19 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-20 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持导出客户列表（Excel 格式） | PB-BD-030 | MES-BD-30
D-F-052 | 客户信息修改（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码、名称不可修改；2. 联系电话格式校验；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-20 17:00（第 1 周）：依赖客户信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-20 18:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-21 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 已关联未完成销售订单的客户不可禁用 | PB-BD-031 | MES-BD-31
D-F-053 | 客户信息删除（可运行） | 基础数据（BD） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 关联订单的标记为 “已注销”；3. 未关联业务的删除后不再显示；4. 仅禁用状态可删除；5. 操作有日志记录 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-21 17:00（第 2 周）：依赖客户信息新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.12-21 18:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-22 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | “已注销” 客户支持筛选查看及恢复 | PB-BD-032 | MES-BD-32
D-D-001 | 迭代 1 测试报告 | 全模块 | 文档交付物 | 赵燕 | 1. 含测试用例（覆盖所有 52 个功能）；2. 缺陷记录及修复情况；3. 通过率分析（目标≥95%） | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-30 17:00（第 3 周）：初稿完成，状态更新为 “开发中（初稿）”；3.01-03 17:00（第 3 周）：终稿完成，状态更新为 “待验收”；4.01-04 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 覆盖迭代 1 所有功能交付物 | 无 | 无
D-D-002 | 基础数据字典规范文档 | 全模块 | 文档交付物 | 张伟 | 1. 含所有基础数据字段含义；2. 格式及约束规则；3. 关联关系说明 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-27 17:00（第 2 周）：张伟反馈编制完成，状态更新为 “待验收”；3.12-28 17:00（第 2 周）：技术负责人王强审核通过 | 无 | 无 | 无
D-D-003 | 后端接口文档 | 全模块 | 文档交付物 | 王强 | 1. 含所有接口信息（地址 / 参数 / 请求方式）；2. 响应示例；3. 接口状态标注 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-25 17:00（第 2 周）：完成 80%，状态更新为 “开发中”；3.12-29 17:00（第 3 周）：终稿完成，状态更新为 “待验收”；4.12-30 17:00（第 3 周）：测试负责人赵燕审核通过 | 与后端代码同步更新 | 无 | 无
D-D-004 | 前端页面原型与设计稿 | 全模块 | 文档交付物 | 孙涛 | 1. 含所有功能页面（共 52 个功能对应页面）；2. 符合视觉规范；3. 交互逻辑说明 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-17 17:00（第 1 周）：孙涛反馈编制完成，状态 “待验收”；3.12-18 17:00（第 1 周）：刘婷审核通过 | 支撑前端代码开发 | 无 | 无
D-C-001 | 前端页面代码 | 全模块 | 代码交付物 | 刘婷 | 1. 符合开发规范；2. 与设计稿一致；3. 无控制台报错；4. 提交至 iter1-front 分支 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-27 17:00（第 2 周）：完成 90%，状态更新为 “开发中”；3.12-28 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-29 17:00（第 3 周）：王强代码审核通过 | 含所有功能页面实现 | 无 | 无
D-C-002 | 后端接口代码 | 全模块 | 代码交付物 | 王强 | 1. 逻辑正确；2. 接口可用；3. 注释完整；4. 提交至 iter1-back 分支 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-28 17:00（第 2 周）：完成 85%，状态更新为 “开发中”；3.12-29 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.12-30 17:00（第 3 周）：陈明数据库校验通过 | 赵燕同步进行接口测试 | 无 | 无
D-C-003 | 数据库脚本（建表 / 初始化） | 全模块 | 代码交付物 | 陈明 | 1. 含建表 SQL；2. 初始化基础数据；3. 执行无报错 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 验收通过 | 1.12-15 17:00：初始 “待交付”；2.12-16 17:00（第 1 周）：陈明反馈开发完成，状态 “待验收”；3.12-17 17:00（第 1 周）：王强后端联调验证通过 | 用于系统环境数据初始化 | 无 | 无

## 交付状态统计
一、整体交付概览（截至 2026 年 1 月 5 日）
统计维度 | 数量（项） / 占比 | 明细说明
交付物总项数 | 60 | 含功能交付物53项、文档交付物 4 项、代码交付物 3 项、配置交付物 0 项
验收通过项数 | 58 | 占比96.6666666666667%
待验收项数 | 2 | 占比3.33333333333333%
开发中项数 | 0 | 占比0%
验收不通过项数 | 0 | 占比0%
延迟交付项数 | 0 | 占比0%
整体完成率 | 96.67% | 按“验收通过项数/总项数”计算
二、按模块交付统计
所属模块 | 交付物总项数（项） | 验收通过项数（项） | 完成率 | 未完成项说明（如有） | 责任团队
首页及通用（HM） | 5 | 5 | 100% | 无 | 刘婷、陈明
系统管理（SM） | 28 | 26 | 92.86% | 无 | 王强、陈明
基础数据（BD） | 20 | 20 | 100% | 无 | 王强、刘婷、陈明
全模块 | 7 | 7 | 100% | 无 | 赵燕、陈明、王强、孙涛
模块合计 | 60 | 58 | 96.67% | - | -
三、按交付类型统计
交付类型 | 总项数（项） | 验收通过项数（项） | 完成率 | 说明 | 关键责任人
功能交付物 | 53 | 51 | 96.23% | 无 | 刘婷、王强、陈明
文档交付物 | 4 | 4 | 100% | 无 | 王强、孙涛、赵燕
代码交付物 | 3 | 3 | 100% | 无 | 刘婷、王强、陈明
配置交付物 | 0 | 0 | 0% | 无 | 王强、陈明
类型合计 | 60 | 58 | 96.67% | - | -
四、按周度交付统计（关键时间节点）
周度 | 计划交付项数（项） | 实际完成项数（项） | 完成率 | 延迟项说明 | 本周核心成果
第一周（2025.12.15-12.21） | 22 | 22 | 100% | 无延迟 | 1. 完成无依赖核心功能（角色新增、字典新增）； 2. 输出数据库设计文档、前端设计稿； 3. 完成第一周测试用例初稿
第二周（2025.12.22-12.28） | 33 | 31 | 93.94% | 无延迟 | 1. 完成依赖类功能（用户新增、参数设置）； 2. 输出后端接口文档（80%）； 3. 完成基础数据维护功能开发
第三周（2025.12.29-2026.01.05） | 5 | 5 | 100% | 无延迟 | 1. 完成功能集成测试与缺陷修复； 2. 完成所有代码提交与配置文件交付
周度合计 | 60 | 58 | 96.67% | - | -

## 使用说明
交付物清单表格填写使用说明
适配文档版本 | V1.1.0
生效日期 | 2025-12-15
编制人 | 李静（敏捷教练）
文档基础信息
项目 | 说明
文档用途 | 1. 跟踪迭代 1 全周期（2025.12.15-2026.01.05）所有交付物的开发、验收、归档进度；
2. 作为迭代评审会、项目归档的核心依据，确保交付物完整性与合规性；
3. 联动冲刺待办列表，避免 “任务完成但交付缺失” 的情况。
适用角色 | 1. 责任认领人（刘婷 / 王强 / 陈明等）：更新交付进度、填写实际交付时间；
2. 维护人（李静）：每日同步状态、记录更新痕迹、解决填写冲突；
3. 验收人（张伟 / 王强 / 刘婷等）：验证交付物，填写验收结果；
4. 项目管理者：通过统计数据（Sheet3）监控迭代整体交付进度。
版本管理规则 | 1. 若需新增 / 删除交付物，需同步更新 “交付物 ID”（按类型顺延编码，如新增功能交付物为 D-F-009）；
2. 版本更新需在 “文档基础信息” 栏标注 “修订版 Vx.x.x” 及修订日期，修订内容记录在 “常见问题处理” 后附的 “修订记录” 中；
3. 旧版本文档需存档，命名格式为 “迭代 1 交付物清单 Vx.x.x-YYYYMMDD.xlsx”。
交付清单字段填写规范
字段名称 | 填写要求 | 格式示例 | 注意事项
交付物 ID* | 固定编码，不可修改： | D-F-004 | 新增交付物需按类型顺延编码，不可重复
- D-F：功能交付物（如 D-F-001）
- D-D：文档交付物（如 D-D-001）
- D-C：代码交付物（如 D-C-001）
- D-CF：配置交付物（如 D-CF-001）
交付物名称 * | 简洁描述交付物内容，与冲刺待办列表任务对应 | 角色新增 / 修改 / 删除功能（可运行） | 避免模糊表述（如不写 “角色相关功能”）
所属模块 * | 按 “用户管理模块 / 系统配置模块 / 基础数据模块 / 项目管理” 四选一填写 | 用户管理模块 | 与冲刺待办列表的 “所属模块” 保持一致
交付类型 * | 下拉选择：功能交付物/文档交付物/代码交付物/配置交付物 | 功能交付物 | 不可手动输入，需从预设选项中选择
责任认领人 * | 填写姓名全称，与冲刺待办列表 “认领人” 一致 | 刘婷 | 多人协作需填写主要责任人（如 “王强 / 陈明”）
核心验收标准 * | 提炼 3-5 条关键验收点，直接引用冲刺待办列表 “验收标准要点” | 1. 角色名称空校验；2. 权限联动实时更新 | 避免冗余，不写 “符合行业标准” 等模糊表述
计划交付时间 * | 日期格式（YYYY-MM-DD），与迭代排期对齐 | 2025-12-18 | 需在迭代周期内（2025.12.15-2026.01.05）
实际交付时间 | 交付物提交验收时填写，日期格式（YYYY-MM-DD） | 2025-12-18 | 未交付时留空，交付后 24 小时内填写
交付状态 * | 下拉选择：待交付/开发中/待验收/验收通过/验收不通过 | 验收通过 | 状态流转需符合逻辑（如 “开发中”→“待验收”，不可跳至 “验收通过”）
更新记录 * | 格式：“日期 时间：操作内容”，每次状态变更需新增一条记录 | 12-18 17:00：张伟验收通过，状态更新为 “验收通过” | 需注明操作人（如 “刘婷反馈”“张伟验收”），确保可追溯
备注 | 填写特殊说明（如延迟原因、依赖关系、验收不通过的 bug 详情） | 延迟 1 天（因核心字典删除漏洞修复） | 无特殊情况时留空，不写无关信息
维护流程与分工
时间节点 | 操作人 | 核心动作 | 输出结果
每日 9:30 站会前 | 责任认领人 | 检查负责的交付物状态，更新 “开发中” 进度（如 “开发中（80%）”），填写延迟原因（若有） | 交付物状态与实际进度一致
每日 17:00 站会后 | 李静（维护人） | 1. 汇总责任认领人的更新，同步修改 “交付状态”； | “更新记录” 完整，状态无遗漏
2. 记录更新痕迹（新增 “更新记录”）；
3. 标记延迟交付项（实际 > 计划）、验收不通过项
交付物提交后 24 小时内 | 验收人 | 验证交付物（如张伟验收功能、王强验收代码），反馈验收结果 | “交付状态” 更新为 “验收通过” 或 “验收不通过”，“验收人” 填写姓名
每周五 18:00 周评审前 | 李静 | 1. 核对 Sheet3 统计数据（确保与 Sheet1 一致）； | 周进度报告（含完成率、延迟项）
2. 导出本周进度快照（截图或 PDF），同步至团队群
关键角色职责
责任认领人：对交付物质量和进度负责，需主动同步风险（如预计延迟），不可逾期未更新状态； 维护人（李静）：确保清单数据准确，解决填写冲突（如多人同时修改同一字段），每周清理无效信息（如重复的更新记录）； 验收人：需提供明确的验收结果（不可模糊表述 “基本符合”），验收不通过时需注明具体问题（如 “角色权限联动失败”）。
常见问题处理
常见问题 | 解决方案 | 示例
交付状态填错了（如误选 “验收通过”） | 1. 维护人（李静）在 “更新记录” 中新增一条修正记录； | 12-19 10:00：修正状态（原误填 “验收通过”，实际未验收），更新为 “待验收”
2. 改回正确状态，注明错误原因
交付物需新增 / 删除 | 1. 新增：按类型顺延编码（如新增功能交付物为 D-F-009），补充所有字段； | 新增 D-F-009（工位信息修改功能），计划交付时间 2025-12-29
2. 删除：不可直接删除行，需在 “交付状态” 标注 “已取消”，备注删除原因
验收不通过，修复后如何更新 | 1. 责任认领人修复后，在 “备注” 注明 “已修复：角色权限联动问题”； | 12-21 17:00：刘婷修复权限联动问题，状态更新为 “待验收”；12-22 10:00：张伟验收通过
2. 维护人更新 “交付状态” 为 “待验收”，新增更新记录；
3. 验收人重新验证，通过后更新为 “验收通过”
多人同时修改同一字段导致冲突 | 1. 维护人（李静）设置 “保护工作表”（仅责任认领人可编辑 “实际交付时间”“备注”，其他人仅可查看）； | 王强与陈明同时修改 “实际交付时间”，以 17:30 王强的更新为准，陈明的修改需重新确认
2. 冲突后以 “最后更新时间” 为准，联系相关人确认