制造执行系统（MES）迭代1冲刺目标文档

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2025年12月15日

## 一、冲刺基本信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 冲刺编号 | 迭代 1 冲刺（MES 系统基础层搭建） |
| 冲刺周期 | 2025-12-15 至 2026-01-5（3 周） |
| 对应版本 | MES-V1.0.1（基础数据 + 核心权限层） |
| 冲刺负责人 | 产品负责人：张伟；开发负责人：王强 |
| 参与团队 | 团队所有成员 |

## 二、冲刺目标概述

完成 MES 系统首页及通用功能、系统管理全量功能、核心基础数据（供应商、客户、计量单位、车间、工位）维护功能，搭建 “数据可维护、访问可管控、操作可便捷” 的系统基础框架。实现用户权限精准管控、基础数据标准化管理、首页核心数据可视化，为采购、生产、仓库等后续业务模块开发提供完整数据支撑、权限保障与操作入口。

## 三、价值主张

解决 “系统无统一基础数据维护体系、无规范权限管控机制、无直观数据入口” 的核心问题，实现部门、用户、角色、物料、客户等核心基础数据的标准化增删改查，保障系统访问安全与操作便捷性。避免后续业务模块因基础层缺失导致的重复返工，同时通过首页数据概览与通用操作功能，提升用户操作效率，为项目整体开发进度提速。

- 关键交付物

| 序号 | 交付物名称 | 状态 （未开始/进行中/已完成） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页及通用功能（生产数据概览、全局菜单搜索、界面布局与皮肤设置等 5 个功能） |  | 刘婷、孙涛 |
| 2 | 系统管理全量功能（用户、角色、菜单、系统参数等 28 个功能） |  | 王强、刘婷、陈明 |
| 3 | 核心基础数据维护功能（供应商、客户、计量单位等 19 个功能） |  | 王强、陈明、孙涛 |
| 4 | 迭代 1 核心功能测试用例集（覆盖≥95% 关键场景） |  | 赵燕 |
| 5 | 迭代 1 交付物验收报告 |  | 张伟 |
| 6 | 基础数据字典规范文档（含字段含义、格式、约束规则） |  | 张伟 |
| 7 | 接口文档与设计文档（覆盖所有开发功能） |  | 王强、陈明 |

## 五、验收标准（核心判定条件）

- 首页及通用功能：

- 核心指标加载延迟≤3 秒，数据同步延迟≤5 秒，支持时间范围（今日 / 本周 / 本月）切换；

- 全局菜单搜索响应≤1 秒，支持模糊匹配、历史记录保留（最多 10 条），屏蔽无权限菜单；

- 界面主题与布局设置即时生效，与用户账号绑定，不影响核心功能可读性。

- 系统管理功能：

- 支持用户名 + 密码登录，密码错误 3 次锁定 15 分钟，角色 - 菜单 - 操作三级权限管控即时生效；

- 所有基础配置功能支持必填项校验、数据唯一性校验（前端 + 后端双重校验）；

- 操作日志包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果，支持按模块 / 时间筛选。

- 基础数据维护功能：

- 数据保存后列表实时刷新，支持按核心字段模糊搜索、分页展示（默认 20 条 / 页，支持 10/20/50 条调整）；

- 关联数据维护逻辑通顺（如工位新增依赖车间、用户新增依赖部门），无关联数据禁止操作；

- 支持 Excel 格式导出，文件名规范为 “功能名称_导出日期_操作人.xlsx”。

- 性能与安全要求：

- 核心功能响应时间≤3 秒，支持 50 名用户同时在线操作无卡顿、无数据错乱；

- 密码传输采用 HTTPS 加密，敏感操作（如权限修改、数据删除）需二次确认。

- 交付物要求：

- 所有功能通过测试用例执行，通过率≥95%；

- 验收报告经产品、测试、开发负责人签字确认，文档无歧义可直接指导后续开发。

- 依赖与风险

| 类型 | 具体内容 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 依赖 | 开发环境（服务器、数据库）部署完成 | 开发负责人牵头，2025-12-16 前完成部署与测试，每日同步进度 |
| 依赖 | 基础数据字典（字段定义、约束规则）最终确认 | 产品负责人协调业务方，2025-12-17 前组织专项澄清会确认 |
| 风险 | 基础数据字段校验逻辑复杂，可能导致开发延期 | 优先实现核心校验规则（必填、格式、唯一性），扩展校验可协商延后迭代 |
| 风险 | 团队对角色权限粒度理解不一致 | 冲刺启动会同步权限需求文档与示例原型，明确 “角色 - 菜单 - 操作” 管控逻辑，形成书面共识 |
| 风险 | 前端模块任务量集中（22 项任务），可能出现进度滞后 | 拆分前端任务为细分工作包，协调后端团队协助完成简单页面开发 |
| 风险 | 系统管理与基础数据模块数据交互频繁，存在兼容性问题 | 制定详细集成测试方案，第 2 周启动模块间联调，重点验证数据流转一致性 |
| 风险 | 测试环境与开发环境数据不同步 | 每日下班前同步开发环境核心数据至测试环境，测试负责人校验数据一致性 |

## 七、沟通与同步方式

- 每日站会：9:30-9:45（腾讯会议），同步进度、阻塞问题及今日计划

- 周进度同步会：每周五 17:00，复盘本周进度，协调跨团队协作问题

- 冲刺评审会：2026-01-5 14:00，演示交付物，收集业务方反馈

- 文档同步：所有交付物、会议纪要统一归档至企业微信共享盘 “MES 迭代 1” 目录

- 问题响应：阻塞问题通过微信 “迭代 1 紧急沟通群” 同步，1 小时内响应