制造执行系统（MES）迭代 1

每日站会会议纪要

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2025 年 12 月 15 日

## 会议基本规范

- 会议时间：每日上午 9:30-9:45

- 主持人：李静（敏捷教练）

- 记录人：王强（后端开发）

- 参会人员：刘婷、王强、陈明、孙涛、赵燕、张伟（产品负责人）

- 会议形式：线下（3 号会议室）+ 线上同步（腾讯会议 ID123456789）

- 核心议程：昨日工作完成情况、今日工作计划、阻塞问题同步

## 2025 年 12 月 15 日（周一）

### 一、昨日工作完成（无，冲刺启动日）

- 完成迭代 1 冲刺计划会议，确认 53 项功能、4 项文档、3 项代码交付物的认领与排期

- 发布冲刺待办列表（V1.1.0）及跟踪表（Excel 版），明确所有交付物 ID 与核心验收标准

### 二、今日工作计划

- 李静：协调运维推进系统环境部署，同步交付物依赖关系梳理

- 刘婷：启动全局菜单搜索（D-F-002）静态页面开发，对接孙涛确认设计规范

- 王强：启动部门信息新增（D-F-006）后端逻辑开发，编制数据库设计文档初稿

- 陈明：完成核心数据库表结构设计（18 张表），启动修改登录密码（D-F-005）底层开发

- 孙涛：输出用户管理模块核心页面设计稿（支撑 D-F-010 至 D-F-017 用户相关功能）

- 赵燕：梳理全模块测试范围，启动测试用例编写框架搭建（覆盖所有交付物）

### 三、阻塞问题

- 无明确阻塞，需运维团队 12 月 16 日前完成系统环境部署，保障开发启动

## 2025 年 12 月 16 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 李静：与运维确认环境部署方案，完成交付物依赖关系台账梳理

- 刘婷：完成全局菜单搜索静态页面开发（含模糊匹配交互布局）

- 王强：完成部门信息新增后端核心接口开发，数据库设计文档初稿编制

- 陈明：完成 18 张核心表结构设计（含用户、部门、菜单等模块），通过王强审核

- 孙涛：输出用户管理模块 8 张核心页面设计稿（适配 D-F-010 至 D-F-017 功能）

- 赵燕：完成测试用例框架搭建，明确功能、文档、代码三类交付物测试维度

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进环境部署进度，协调跨模块交付物衔接问题

- 刘婷：对接后端接口，完成全局菜单搜索动态逻辑开发（含无结果提示、搜索历史）

- 王强：启动部门信息查询（D-F-007）开发，归档数据库设计文档

- 陈明：完成修改登录密码功能开发，编写建表 SQL 脚本

- 孙涛：完成基础数据模块页面设计稿（支撑 D-F-034 至 D-F-053 基础数据类功能）

- 赵燕：开始编写用户管理模块测试用例（覆盖 D-F-010 至 D-F-017 功能）

### 三、阻塞问题

- 系统环境部署已完成 80%，预计今日 17:00 前可交付使用，暂不影响核心功能开发

## 2025 年 12 月 17 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 李静：环境部署验收通过，组织交付物依赖关系确认会

- 刘婷：完成全局菜单搜索动态逻辑开发，本地联调通过

- 王强：完成部门信息查询功能开发，数据库设计文档归档

- 陈明：完成修改登录密码功能测试，建表 SQL 脚本编写完成

- 孙涛：完成全模块 24 张页面设计稿（覆盖所有功能交付物），提交刘婷审核

- 赵燕：完成用户管理模块 36 条测试用例编写（覆盖 D-F-010 至 D-F-017）

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进依赖确认会后共识落地，同步交付物进度风险

- 刘婷：完成全局菜单搜索功能提交验收（D-F-002），启动角色信息新增（D-F-010）开发

- 王强：启动部门信息修改（D-F-008）开发，对接刘婷完成前端接口适配

- 陈明：启动供应商信息新增（D-F-034）底层开发，执行建表 SQL 脚本

- 孙涛：配合刘婷解决设计稿适配问题，输出切图资源包

- 赵燕：开始编写系统管理模块测试用例（覆盖 D-F-006 至 D-F-009 部门相关功能）

### 三、阻塞问题

- 无，设计稿审核通过，依赖关系已明确，各交付物按计划推进

## 2025 年 12 月 18 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成全局菜单搜索功能验收（D-F-002），角色信息新增静态页面开发

- 王强：完成部门信息修改功能开发，接口适配完成

- 陈明：完成供应商信息新增底层开发，建表 SQL 脚本执行通过

- 孙涛：输出切图资源包，设计稿验收通过（D-D-004）

- 赵燕：完成系统管理模块 28 条测试用例编写（覆盖 D-F-006 至 D-F-009）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成角色信息新增动态开发（含权限勾选联动），提交验收（D-F-010）

- 王强：启动部门信息删除（D-F-009）开发，推进菜单信息新增（D-F-018）后端逻辑

- 陈明：完成供应商信息新增核心功能开发，对接前端联调

- 赵燕：开始基础数据模块测试用例编写（覆盖 D-F-034 至 D-F-037 供应商相关功能）

- 张伟：验收角色信息新增功能（D-F-010）及前端设计稿（D-D-004）

### 三、阻塞问题

- 无，角色信息新增功能按计划推进，设计稿已归档作为文档交付物

## 2025 年 12 月 19 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成角色信息新增功能开发，提交验收；完成界面布局与皮肤设置（D-F-003）静态开发

- 王强：完成部门信息删除功能开发，菜单信息新增核心逻辑开发

- 陈明：完成供应商信息新增功能联调，启动客户信息新增（D-F-050）底层开发

- 赵燕：完成基础数据模块 32 条测试用例编写，总用例达 96 条

- 张伟：验收通过角色信息新增功能（D-F-010）及前端设计稿（D-D-004）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成界面布局与皮肤设置动态开发，提交验收（D-F-003）；启动修改个人信息（D-F-004）开发

- 王强：完成菜单信息新增功能开发，推进菜单信息查询（D-F-019）开发

- 陈明：完成客户信息新增核心开发，对接部门信息功能联调

- 赵燕：开始执行用户管理模块冒烟测试（覆盖 D-F-010 至 D-F-017）

- 李静：组织周进度评审会，同步第一周交付物完成情况（计划 22 项，实际完成 22 项）

### 三、阻塞问题

- 无，所有已推进交付物均满足验收前置条件，材料准备齐全

## 2025 年 12 月 22 日（周一）

### 一、昨日工作完成（12 月 20-21 日周末无工作）

- 刘婷：完成界面布局与皮肤设置（D-F-003）、修改个人信息（D-F-004）功能验收通过；启动用户信息新增（D-F-014）静态开发

- 王强：完成菜单信息新增（D-F-018）、菜单信息查询（D-F-019）功能开发，整合测试通过

- 陈明：完成客户信息新增功能开发，数据库初始化脚本编写完成

- 赵燕：完成用户管理模块冒烟测试，发现 2 个轻微 bug（已同步修复）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成用户信息新增动态开发，启动车间信息新增（D-F-042）静态开发

- 王强：提交菜单信息新增 / 查询功能验收（D-F-018、D-F-019），启动菜单信息修改（D-F-020）开发

- 陈明：提交客户信息新增功能验收（D-F-050），启动物料分类相关功能底层开发

- 赵燕：开始系统配置模块冒烟测试（覆盖 D-F-022 至 D-F-023 系统参数相关功能）

- 张伟：验收菜单相关功能及客户信息新增功能

### 三、阻塞问题

- 无，菜单功能整合测试通过，验收材料齐全，用户信息新增功能依赖的部门信息功能已完成

## 2025 年 12 月 23 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成用户信息新增静态开发，车间信息新增静态开发

- 王强：菜单信息新增 / 查询功能验收通过（D-F-018、D-F-019），菜单信息修改核心开发完成

- 陈明：客户信息新增功能验收通过（D-F-050），数据字典新增（D-F-026）底层开发完成

- 赵燕：完成系统配置模块冒烟测试，发现数据字典新增功能字段校验漏洞

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成车间信息新增动态开发，启动工位信息新增（D-F-046）静态开发

- 王强：修复数据字典新增功能漏洞，推进菜单信息删除（D-F-021）开发

- 陈明：完成数据字典新增功能开发，提交验收（D-F-026）；启动物料信息新增（D-F-xx）开发

- 赵燕：验证数据字典漏洞修复情况，开始基础数据模块测试（覆盖 D-F-034 至 D-F-037）

- 张伟：验收数据字典新增功能（D-F-026）

### 三、阻塞问题

- 数据字典新增功能因字段校验漏洞暂未通过验收，陈明今日完成修复

## 2025 年 12 月 24 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成车间信息新增功能开发，工位信息新增静态开发

- 王强：修复数据字典新增功能漏洞，菜单信息删除核心开发完成

- 陈明：数据字典新增功能验收通过（D-F-026），物料信息新增核心开发完成

- 赵燕：验证数据字典漏洞修复通过，基础数据模块测试启动（完成 30%）

- 张伟：验收通过数据字典新增功能（D-F-026）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成工位信息新增动态开发（依赖车间信息功能），对接陈明联调

- 王强：提交菜单信息修改 / 删除功能验收（D-F-020、D-F-021），启动系统参数新增（D-F-022）开发

- 陈明：完成物料信息新增功能开发，提交验收；启动计量单位新增（D-F-038）开发

- 赵燕：持续推进基础数据模块测试，记录缺陷

- 李静：同步后端接口文档编写进度（王强负责 D-D-003）

### 三、阻塞问题

- 无，车间信息功能已完成，工位信息开发无依赖阻碍

## 2025 年 12 月 25 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成工位信息新增功能开发，联调通过

- 王强：菜单信息修改 / 删除功能验收通过（D-F-020、D-F-021），系统参数新增核心开发完成

- 陈明：物料信息新增功能验收通过，计量单位新增核心开发完成

- 赵燕：基础数据模块测试完成 50%，记录缺陷 5 条（均已同步开发团队）

- 李静：协调文档交付物编写进度，确认接口文档完成 60%

### 二、今日工作计划

- 刘婷：启动计量单位转换规则新增（D-F-xx）开发，配合赵燕修复测试缺陷

- 王强：完成系统参数新增功能开发，提交验收（D-F-022）；推进接口文档编写（D-D-003）

- 陈明：完成计量单位新增功能开发，提交验收（D-F-038）；启动物料信息查询（D-F-xx）开发

- 赵燕：验证已修复缺陷，继续基础数据模块测试

- 王强：同步接口文档编写进度

### 三、阻塞问题

- 无，缺陷修复响应及时，各交付物开发衔接顺畅

## 2025 年 12 月 26 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成计量单位转换规则新增功能开发，修复 2 条前端缺陷

- 王强：系统参数新增功能验收通过（D-F-022），接口文档完成 80%（D-D-003）

- 陈明：计量单位新增功能验收通过（D-F-038），物料信息查询功能开发完成

- 赵燕：基础数据模块测试完成 70%，验证 3 条缺陷修复

- 张伟：验收通过系统参数新增、计量单位新增功能

### 二、今日工作计划

- 刘婷：配合陈明修复物料信息查询关联 bug，启动物料 BOM 新增（D-F-xx）静态开发

- 王强：推进接口文档收尾（D-D-003）；启动系统参数查询（D-F-023）开发

- 陈明：修复物料信息查询功能 bug，重新提交验收；启动用户信息查询（D-F-015）开发

- 赵燕：验收物料信息查询功能修复情况，继续基础数据模块测试

- 李静：组织周进度评审会，同步第二周交付物完成情况（计划 33 项，实际完成 31 项）

### 三、阻塞问题

- 无，bug 修复后不影响整体进度，第二周核心交付物均已推进

## 2025 年 12 月 29 日（周一）

### 一、昨日工作完成（12 月 27-28 日周末无工作）

- 刘婷：完成物料 BOM 新增静态开发，用户信息查询关联前端适配

- 王强：接口文档编写完成（D-D-003），系统参数查询功能开发完成

- 陈明：物料信息查询功能验收通过，用户信息查询功能开发完成，提交验收（D-F-015）

- 赵燕：基础数据模块测试完成 90%，总缺陷记录 12 条（已修复 7 条）

- 张伟：验收通过接口文档（D-D-003）及用户信息查询功能（D-F-015）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成物料 BOM 新增动态开发，提交前端页面代码（D-C-001）验收

- 王强：提交系统参数查询功能验收（D-F-023）；启动后端接口代码整合测试

- 陈明：提交用户信息修改（D-F-016）开发，数据库脚本（D-C-003）整理

- 赵燕：开始功能集成测试，验证跨模块数据交互（重点覆盖系统管理与基础数据模块）

- 孙涛：配合前端代码验收，确认页面适配情况

### 三、阻塞问题

- 无，基础数据模块核心功能均已开发完成，进入集成测试阶段

## 2025 年 12 月 30 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成物料 BOM 新增功能开发，前端页面代码提交验收（D-C-001）

- 王强：系统参数查询功能验收通过（D-F-023），后端接口代码整合测试完成

- 陈明：用户信息修改功能开发完成，数据库脚本整理完成（D-C-003）

- 赵燕：集成测试启动，发现 3 条跨模块交互缺陷（系统参数与数据字典联动问题）

- 张伟：验收通过前端页面代码（D-C-001）及数据库脚本（D-C-003）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：修复前端集成测试缺陷，配合赵燕进行全流程测试

- 王强：修复后端接口集成缺陷，提交后端接口代码最终版（D-C-002）

- 陈明：配合修复数据库相关缺陷，同步数据一致性校验

- 赵燕：持续集成测试，验证缺陷修复情况

- 李静：汇总缺陷修复进度，协调资源支持

### 三、阻塞问题

- 无，集成测试缺陷均已明确责任人，24 小时内可修复

## 2025 年 12 月 31 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：修复 2 条前端集成缺陷，全流程测试配合完成

- 王强：修复 3 条后端接口缺陷，后端接口代码最终版提交（D-C-002）

- 陈明：完成数据库相关缺陷修复，数据一致性校验通过

- 赵燕：集成测试完成 60%，剩余 2 条缺陷待修复

- 李静：同步缺陷修复进度，确认迭代交付物清单（60 项）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：修复剩余前端缺陷，进行最终回归测试

- 王强：协助陈明完成剩余缺陷修复，文档归档整理（含接口文档、数据库设计文档）

- 陈明：修复最后 1 条数据库关联缺陷，脚本优化

- 赵燕：完成集成测试，编写测试报告初稿（D-D-001）

- 张伟：确认核心功能最终验收标准（覆盖所有验收通过交付物）

### 三、阻塞问题

- 无，剩余缺陷今日可全部修复，测试报告按计划推进

## 2026 年 1 月 2 日（周五）

### 一、昨日工作完成（1 月 1 日元旦放假）

- 刘婷：完成所有前端缺陷修复，回归测试通过

- 王强：完成文档归档整理，后端代码最终验收通过（D-C-002）

- 陈明：完成数据库脚本优化，所有缺陷修复完毕

- 赵燕：完成集成测试，测试报告初稿编制完成（D-D-001）

- 李静：确认所有功能交付物均已验收通过（51 项），待验收 2 项（D-F-024、D-F-025）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：配合赵燕完成测试报告终稿审核，确认前端功能无遗漏

- 王强：同步所有文档归档至企业微信共享盘，确认接口可用性

- 陈明：验证数据库数据完整性，确保初始化脚本无报错

- 赵燕：完成测试报告终稿（D-D-001），提交验收

- 张伟：验收测试报告，确认迭代 1 整体交付成果（58 项验收通过，2 项待验收）

### 三、阻塞问题

- 无，所有功能及缺陷均已闭环，测试报告按计划提交

## 2026 年 1 月 4 日（周一）

### 一、昨日工作完成（1 月 3 日周末无工作）

- 刘婷：完成测试报告前端相关内容审核，确认功能覆盖完整

- 王强：完成文档归档，接口可用性验证通过

- 陈明：数据库数据完整性验证通过，初始化脚本执行正常

- 赵燕：测试报告终稿编制完成，提交验收（D-D-001）

- 张伟：测试报告初步验收，反馈 1 条格式优化建议

### 二、今日工作计划

- 刘婷：最终确认前端功能运行状态，准备冲刺评审会演示环境

- 王强：优化接口文档格式，配合测试报告修改

- 陈明：整理数据库设计文档最终版，归档备查

- 赵燕：根据反馈优化测试报告，重新提交验收

- 李静：准备冲刺评审会材料，确认参会人员

### 三、阻塞问题

- 无，测试报告优化内容简单，今日可完成验收

## 2026 年 1 月 5 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：演示环境准备完成，前端功能最终验证通过

- 王强：接口文档格式优化完成，配合测试报告修改

- 陈明：数据库设计文档终版归档，所有脚本整理完毕

- 赵燕：测试报告优化完成，验收通过（D-D-001）

- 张伟：验收通过所有交付物，确认迭代 1 目标达成

### 二、今日工作计划

- 李静：组织冲刺评审会，演示迭代 1 交付成果，收集反馈

- 刘婷：进行功能演示，解答前端相关疑问（重点展示核心功能交付物）

- 王强：讲解后端接口设计，同步开发过程（含未完成功能说明）

- 陈明：说明数据库架构设计，数据维护规范

- 赵燕：汇报测试情况及缺陷闭环情况（9 条缺陷全部修复）

- 张伟：总结迭代 1 交付成果，明确未完成功能（D-F-024、D-F-025）后续迭代 2 推进计划

### 三、阻塞问题

- 无，迭代 1 所有交付物均已验收通过（58 项），2 项待验收功能已明确迭代 2 推进计划，冲刺评审会按计划召开

## 迭代 1 每日站会总结

- 整体进度：迭代 1（2025.12.15-2026.01.05）共 21 个工作日，60 项交付物（53 项功能、4 项文档、3 项代码）中 58 项验收通过，完成率 96.67%，达成 “搭建 MES 系统基础框架” 核心目标。

- 未完成情况：仅系统参数修改（D-F-024）、系统参数删除（D-F-025）2 项功能因需结合客户业务验证及兼容性校验，暂为待验收状态，已规划迭代 2 优先推进。

- 延迟与阻塞：仅 2 项功能出现 1 天内轻微延迟（数据字典新增因字段校验漏洞、用户信息新增因部门信息功能依赖），均通过每日站会同步快速解决，未影响整体交付。

- 团队协作：前端、后端、数据库、测试团队按交付物责任分工推进，跨模块协作提前沟通依赖关系，文档、代码类交付物与功能交付物同步归档，保障迭代成果完整性。