制造执行系统（MES）迭代 1

障碍清单

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2026 年 1 月 5 日

- 清单基础信息

| 所属迭代 | 迭代 1 | 清单负责人 | 李静（敏捷教练 / SM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 障碍梳理范围 | 需求调研、开发实施、质量管控、团队协作、客户沟通、交付验收全流程 | 梳理核心依据 | 迭代 1 复盘问题记录、客户验收反馈意见、测试缺陷台账、变更需求处理记录 |
| 清单核心目的 | 全面梳理迭代 1 冲刺过程中出现的各类障碍，明确核心根因与影响范围，制定可落地的应对措施及长效规避方案，保障迭代 2 高效推进，杜绝同类问题重复发生 |  |  |

- 核心障碍明细

| 序号 | 障碍类别 | 障碍具体描述 | 核心根因分析 | 影响范围 | 应对与规避措施 | 关联文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与评估 | 需求调研未充分覆盖用户实际操作场景，侧重核心功能可用性，忽略易用性需求；复杂模块（系统参数设置）开发难度与业务适配复杂度评估不足，导致 2 项功能（系统参数修改、系统参数删除）未按时完成交付。 | 未建立标准化用户场景访谈流程，需求文档未同步客户进行细节确认；技术评审前置不足，未组织开发、测试、客户三方联合评估复杂模块难度。 | 交付进度、用户体验 | 新增用户场景专项访谈；复杂模块提前开展三方技术评审；需求文档需客户签字确认后方可启动开发。 | 回顾纪要、评审反馈表 |
| 2 | 团队协作衔接 | 开发与测试团队进度同步不及时，部分功能开发完成后未按时提测，导致测试验证周期被压缩；测试团队未提前介入需求评审，提测后需临时梳理测试要点，影响测试效率。 | 缺乏常态化进度同步机制，开发提测时限未明确；测试团队介入需求评审的流程未固化，前期准备不足。 | 测试效率、交付质量 | 执行每日 15 分钟站会同步进度；明确开发完成后 2 小时内提测标准；测试团队全程参与需求评审并输出测试要点。 | 回顾纪要、测试报告 |
| 3 | 产品质量管控 | 迭代 1 共发现缺陷 9 项（高 3 项、中 4 项、低 2 项），缺陷预防效果不佳；兼容性测试未前置，仅在交付前开展，部分功能需返工调整适配，增加开发成本。 | 未设置开发自测强制要求，功能直接提测；质量管控仅聚焦交付前验证，未建立全流程缺陷预防机制。 | 产品质量、开发成本 | 新增开发自测环节，复杂功能需提交自测报告；兼容性测试前置至开发中期；每周梳理缺陷类型并优化流程。 | 测试报告、回顾纪要 |
| 4 | 变更需求管控 | 客户提出 5 项优化变更需求，前期无规范管控台账，需求处理进度、验证结果无统一记录；未建立固定进度同步渠道，部分变更事项推进滞后。 | 未建立变更需求全流程管控机制，各环节操作无标准；缺乏面向团队及客户的常态化进度同步机制。 | 变更效率、客户满意度 | 建立标准化变更跟踪台账；实行每周 1 次进度同步（同步团队 + 客户）；变更完成后及时归档至云盘。 | 变更记录表、回顾纪要 |
| 5 | 客户沟通协同 | 开发过程中未及时同步客户业务诉求及功能开发进展，部分功能开发完成后需根据客户反馈调整，间接影响交付进度。 | 仅在评审、验收环节与客户沟通，缺乏开发过程中的常态化沟通；客户诉求传递无固定渠道，信息同步不及时。 | 功能适配度、交付进度 | 建立每周 1 次客户沟通机制；开通诉求快速反馈渠道，24 小时内响应并同步处理计划。 | 回顾纪要、评审反馈表 |
| 6 | 交付文档管控 | 交付文档易用性不足，操作手册缺乏核心功能图文示例，部分表述不清晰；交付前未开展文档专项核查，需迭代 1 收尾阶段补充优化后方可归档。 | 文档编制未结合用户使用场景，仅聚焦功能说明；文档验收标准未固化，交付前无专项核查流程。 | 客户使用、验收归档 | 补充操作手册图文示例；建立文档交付专项核查机制；完成最终版文档归档并同步客户确认。 | 待办跟踪表、评审反馈表 |

- 障碍跟踪与闭环管理要求

| 跟踪机制 | 每日站会同步各障碍应对措施推进进度；每周五开展专项评审，更新障碍状态（未启动 / 推进中 / 已闭环 / 长期跟踪） | 跟踪责任人 | 李静（总负责）；各障碍应对措施责任人（专项跟踪，同步更新台账） |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭环节点 | 1. 2026-01-07 前：闭环文档优化、变更落地等迭代 1 收尾类障碍；2. 2026-01-13 前：复盘常态化障碍应对效果 | 核心输出 | 障碍闭环报告、未解决障碍根因分析及措施调整方案 |
| 长效规避 | 将本次障碍及应对措施纳入《迭代 2 流程规范》，迭代 2 启动前组织全员培训，确保同类障碍在后续迭代中规避 |  |  |