制造执行系统（MES）迭代1

冲刺评审会议纪要

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月4日

## 一、会议基本信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 会议主题 | 迭代1冲刺评审（成果验收·反馈汇总） |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026年1月4日14:00-15:30 | 会议地点 | 公司3号会议室（线上同步：腾讯会议ID987654321） |
| 主持人 | 张伟（产品负责人/PO） | 记录人 | 王强（后端开发负责人） |
| 迭代周期 | 2025年12月15日-2026年1月5日 | 分发范围 | MES项目团队全体成员、客户代表（吴浩） |

## 二、参会人员

- 客户方：吴浩（业务代表）

- 项目组：张伟（PO）、李静（敏捷教练/SM）、王强、刘婷、陈明、孙涛、赵燕

## 三、会议议程

- 主持人开场：明确评审目标、流程及迭代1核心冲刺目标

- 开发团队汇报：迭代1交付物完成情况

- 功能演示：开发+前端团队现场演示已交付核心功能类交付物

- 测试团队汇报：测试执行情况、缺陷修复情况及测试结论

- 客户评审：业务场景验证、反馈意见提出

- 问题讨论：针对评审反馈及未完成交付物达成共识

- 会议决议：明确验收结论、后续优化事项及迭代衔接安排

## 四、核心汇报内容

### （一）迭代1冲刺目标回顾

张伟（PO）回顾迭代1核心目标：完成MES系统基础框架搭建，交付功能、文档、代码三类交付物，确保主体功能满足业务初步使用需求，支撑迭代2供应链模块开发启动，保障各项交付物按计划落地。

### （二）交付物完成情况汇报

王强代表开发团队汇报：结合冲刺待办列表跟踪表记录，迭代1计划交付60项交付物，实际完成58项，完成率96.67%；2项未完成（均为功能交付物下参数设置模块用户故事：系统参数修改、系统参数删除），未完成项不影响主体功能使用，具体完成情况如下：

| 交付物类别 | 计划交付物 | 完成状态 | 未完成原因（仅未完成项填写） | 后续安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 部门管理、角色权限分配、用户管理、菜单配置、物料分类、工位管理、车间管理、计量单位管理、参数设置模块（含系统参数修改、系统参数删除）等 | 部分完成（51项完成，2项未完成：系统参数修改、系统参数删除） | 该两项需结合本次评审客户业务验证结论，且涉及与已上线核心功能的兼容性校验，暂未收尾 | 系统参数修改于2026年1月6日前完成，系统参数删除纳入迭代2优先推进，均完成兼容性测试后更新状态 |
| 文档交付物 | 测试用例集、迭代1测试报告、操作手册、接口文档 | 全部完成（4项） | - | 按客户反馈微调表述，完成最终归档 |
| 代码交付物 | 核心功能模块源代码、接口适配代码、数据交互代码 | 全部完成（3项） | - | 按代码规范完成最终提交归档，配合后续功能优化调试 |

### （三）功能演示与测试情况汇报

#### 1. 功能演示

孙涛、王强现场演示已交付功能交付物：部门/角色/用户的增删改查及权限分配功能正常，菜单配置支持个性化展示，物料分类、工位管理、参数设置模块核心功能（已完成部分）等基础数据操作流畅，数据唯一性校验逻辑严谨，所有已完成主体功能均满足客户核心业务场景需求。客户代表吴浩针对核心功能业务适配性进行现场验证，确认符合交付清单要求。

#### 2. 测试情况汇报

赵燕汇报：基于迭代轻量测试用例数量文档，本次共执行测试用例186条，测试工作于2025年12月28日启动，2026年1月3日完成全量测试，覆盖所有计划交付物；测试过程中发现缺陷9条，其中高优先级3条、中优先级4条、低优先级2条，所有高优先级缺陷（核心功能类）均已修复并验证通过，中低优先级缺陷（文档表述优化类）纳入后续优化清单。测试结论：已交付的58项交付物满足核心业务需求，2项未完成用户故事不影响主体功能使用，同意进入验收环节。

## 五、客户评审反馈与讨论

### （一）客户认可事项

吴浩明确表示：已交付的58项交付物均符合迭代待办列表及交付清单要求，主体功能贴合业务使用需求，功能演示流畅，测试覆盖全面；2项未完成用户故事不影响核心业务开展，整体满足迭代1冲刺目标，认可开发团队交付成果。

### （二）客户反馈优化意见

- 功能体验类：物料分类交付物需支持层级折叠/展开展示；工位管理交付物批量查询时，页面加载超3秒无提示，需增加加载动画；参数设置模块下未完成用户故事需优化操作交互逻辑。

- 功能优化类（关联未完成用户故事）：系统参数修改交付物需补充2项核心业务参数的修改适配说明；系统参数删除交付物需明确非核心参数筛选标准，避免影响系统稳定。

- 文档类：操作手册需补充核心功能（含参数设置模块已完成功能）图文示例，便于新手上手操作。

### （三）讨论共识

参会人员针对反馈及未完成交付物达成共识：

- 功能交付物下2项未完成用户故事，按客户反馈优化，1月6日前完成系统参数修改及兼容性测试，系统参数删除纳入迭代2优先推进；

- 功能体验类及功能优化类需求于迭代1结束前完成已明确部分的修复验证；

- 所有优化事项同步更新至迭代1跟踪表，未完成交付物状态标注为“待优化收尾”，完成后更新为“已完成”；

- 迭代1回顾会议定于1月5日召开，复盘交付物推进效率，重点梳理未完成项原因，输出改进措施并同步至迭代2计划。

## 六、会议决议

- 验收结论：迭代1冲刺成果合格，58项已交付物符合交付清单及迭代待办列表要求，未完成项不影响主体功能使用，同意通过评审并正式交付（以交付确认单签字确认为准）；

- 未完成交付物：按优化意见推进，同步更新跟踪表状态及后续安排；

- 优化事项：客户反馈的所有优化意见，按分工推进，1月6日前完成阶段性交付并同步至跟踪表；

- 后续安排：1月5日召开迭代1回顾会议；迭代2按原计划1月6日启动，同步召开冲刺计划会议，衔接迭代1回顾结论；

- 资料归档：本次会议纪要、客户反馈意见、迭代1跟踪表（最终版）等相关资料，于迭代1结束前归档至项目云盘。

## 七、后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理迭代1交付确认单，同步客户方签字确认 | 张伟 | 吴浩 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 优化系统参数修改用户故事，完成兼容性测试及定稿 | 王强、刘婷 | 赵燕、吴浩 | 2026-01-06 | 未开始 |
| 修复功能体验类及功能优化类需求，完成回归测试 | 开发团队 | 赵燕 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 组织迭代1冲刺回顾会议，准备回顾材料（重点含未完成项复盘） | 李静 | 全体成员 | 2026-01-05 | 未开始 |
| 更新迭代1跟踪表，同步归档相关资料至云盘 | 李静 | 张伟 | 2026-01-05 | 未开始 |

## 八、会议总结

本次会议顺利完成迭代1冲刺评审，客户方认可整体交付成果，三类交付物均符合要求，核心功能完全满足业务需求，未完成项不影响主体功能使用，迭代1核心目标圆满达成。各责任人需按决议及行动项，在迭代1结束前完成核心收尾工作，做好回顾会议准备，确保迭代2快速衔接，持续提升交付质量及效率。

## 九、散会信息

- 散会时间：2026年1月4日15:30

- 下次会议：2026年1月5日14:00（迭代1冲刺回顾会议）

编制人：王强

审核人：张伟

审批人：李静

发布日期：2026年1月4日