制造执行系统（MES）迭代1

用户变更记录表

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组

编制日期：2026年1月5日

## 一、变更基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更记录负责人 | 张伟（产品负责人/PO） | 整体变更结论 | 本次2项变更均为迭代1未完成任务调整，不影响迭代1整体验收，已评审纳入迭代2并顺利验收通过 |
| 变更梳理说明 | 迭代1冲刺周期内，仅以下2项任务未按计划完成，经交付方、接收方（客户）联合评审，确认不影响迭代1核心功能验收，一致同意将其纳入迭代2优先推进，目前该2项任务已在迭代2完成开发并通过验收 |  |  |

## 二、用户变更明细

| 变更编号 | 变更主题 | 变更类型 | 发起方 | 发起日期 | 变更原因 | 变更内容 | 影响范围 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITER1-CH-001 | 系统参数修改功能交付调整 | 任务延期（转迭代） | 客户方+项目组 | 2026/1/5 | 迭代1开发后期，需结合客户业务场景完成参数修改后的兼容性验证及核心业务适配确认，耗时超出迭代1剩余周期，且该功能非迭代1核心验收项 | 原计划迭代1（2025-12-22）交付的“系统参数修改（可运行）”功能，调整至迭代2优先开发交付 | 系统管理模块 | 已纳入迭代2，2026-01-13开发完成并验收通过 |
| ITER1-CH-002 | 系统参数删除功能交付调整 | 任务延期（转迭代） | 客户方+项目组 | 2026/1/5 | 依赖系统参数修改功能的基础验证结论，且需补充客户核心参数保护规则确认，无法在迭代1周期内完成闭环，不影响核心功能使用 | 原计划迭代1（2025-12-23）交付的“系统参数删除（可运行）”功能，调整至迭代2优先开发交付 | 系统管理模块 | 已纳入迭代2，2026-01-14开发完成并验收通过 |

## 三、变更评审与确认

| 评审时间 | 2026年1月5日 16:00-16:30 | 评审参与方 | 交付方（项目组）、接收方（客户方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审结论 | - 同意上述2项变更，确认该2项任务为迭代1唯一未完成事项； - 该2项变更不影响迭代1核心功能整体验收，迭代1验收结论有效； - 要求迭代2优先推进该2项任务开发，按计划完成交付与验收 |  |  |
| 交付方签字确认 |  | 日期 |  |
| 客户签字确认 |  | 日期 |  |