## Sheet1
制造执行系统产品待办列表（动态迭代阶段）
西安优加青软数字技术有限公司 技术支持部审定
版本 | 日期 | 更新人员 | 更新类型 | 更新内容说明 | 涉及范围 | 联动变更文档 | 审核人员 | 备注
V1.1.0 | 2025-12-15 | 王强 | 初始化 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制 | Sheet1、Sheet2 | 无 | 李静 | 初始基础版本
V1.1.1 | 2026-01-14 | 张伟 | 迭代更新 | 迭代1完成后更新产品代表列表，未增加新待办项，只更新了待办进度 | Sheet1、Sheet2 | 无 | 分管领导 | 初始基础版本
*本文件仅限西安优加青软数字技术有限公司和被呈送方内部使用，未经许可，请勿扩散到第三方。

## Sheet2
制造执行系统产品待办列表
待办项 ID | 用户故事 ID | 所属模块 | 待办项标题 | 优先级 | 故事点 | 依赖关系 | 迭代分配 | 开发状态 | 验收标准要点 | 备注
PB-HM-001 | MES-HM-01 | 首页及通用（HM） | 首页生产数据概览 | 高 | 3 | 依赖生产管理模块、销售管理模块核心数据统计功能 |  | 已完成 | 1. 首页加载核心指标延迟≤3 秒；2. 含订单状态等核心指标，支持配置隐藏；3. 点击指标跳转明细；4. 支持时间范围切换；5. 数据实时同步延迟≤5 秒 | 指标展示样式支持配置（卡片式 / 图表式）
PB-HM-002 | MES-HM-02 | 首页及通用（HM） | 全局菜单搜索 | 中 | 2 | 依赖系统菜单管理模块的菜单数据 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 模糊匹配响应≤1 秒；2. 展示菜单名称及所属模块，按匹配度排序；3. 点击直接跳转；4. 无结果提示关键词调整；5. 保留 10 条搜索历史 | 支持清除搜索历史，屏蔽无权限菜单
PB-HM-003 | MES-HM-03 | 首页及通用（HM） | 界面布局与皮肤设置 | 低 | 3 | 无（依赖系统界面样式配置功能） | 迭代 1 | 已完成 | 1. 支持浅色 / 深色主题及自定义颜色；2. 菜单布局支持左侧固定 / 折叠；3. 设置与账号绑定；4. 支持恢复默认设置；5. 切换不影响功能，响应延迟≤1 秒 | 主题颜色调整不影响核心功能可读性
PB-HM-004 | MES-HM-04 | 首页及通用（HM） | 修改个人信息 | 中 | 2 | 依赖用户管理模块的用户信息查询功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 姓名、部门不可编辑；2. 联系电话格式校验；3. 邮箱格式校验；4. 保存后提示成功并同步更新；5. 操作有日志记录 | 不可编辑字段需联系系统管理员修改
PB-HM-005 | MES-HM-05 | 首页及通用（HM） | 修改登录密码 | 高 | 2 | 依赖系统登录功能（MES-HM-01） | 迭代 1 | 已完成 | 1. 原密码错误提示；2. 新密码需 6-12 位字母 + 数字；3. 两次密码不一致提示；4. 不可与近 3 次重复；5. 保存后提示并跳转登录页 | 密码修改后原会话失效，需重新登录
PB-SM-001 | MES-SM-01 | 系统管理（SM） | 部门信息新增 | 高 | 3 | 依赖用户管理模块的用户信息维护功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 部门名称为空提示；2. 同一父部门下名称唯一；3. 负责人需选择有效用户；4. 保存后部门树显示新增节点；5. 支持按名称搜索 | 部门层级建议不超过 4 层
PB-SM-002 | MES-SM-02 | 系统管理（SM） | 部门信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-01 部门信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持排序序号升降序；4. 无结果提示对应信息；5. 支持分页（默认 20 条）
PB-SM-003 | MES-SM-03 | 系统管理（SM） | 部门信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-01 部门信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 仅启用状态可修改；2. 同一父部门下名称唯一；3. 负责人需选择有效用户；4. 修改后同步更新；5. 操作有日志记录 | 修改父部门时，子部门及关联用户自动归属新父部门
PB-SM-004 | MES-SM-04 | 系统管理（SM） | 部门信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-01 部门信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子部门需先删除子部门；3. 关联用户时提示影响；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前转移关联用户及子部门
PB-SM-005 | MES-SM-05 | 系统管理（SM） | 角色信息新增 | 高 | 3 | 依赖菜单管理模块的菜单权限配置功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 角色名称为空提示；2. 角色名称唯一；3. 勾选菜单权限同步权限字符；4. 保存后列表显示新增角色；5. 支持按名称搜索 | 角色名称建议体现岗位属性
PB-SM-006 | MES-SM-06 | 系统管理（SM） | 角色信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 按状态筛选；3. 支持按显示顺序排序；4. 无结果提示对应信息；5. 点击名称查看权限详情 | 支持分页（默认 20 条）
PB-SM-007 | MES-SM-07 | 系统管理（SM） | 角色信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 仅启用状态可修改名称 / 权限；2. 角色名称唯一；3. 权限调整后关联用户实时更新；4. 修改后同步更新；5. 操作有日志记录 | 系统默认角色核心权限禁止修改
PB-SM-008 | MES-SM-08 | 系统管理（SM） | 角色信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出关联用户提示；2. 关联用户删除后权限清空；3. 系统默认角色禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议先解除角色与用户关联
PB-SM-009 | MES-SM-09 | 系统管理（SM） | 用户信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-SM-05 角色信息新增、MES-SM-01 部门信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 用户名重复提示；2. 部门、角色需选择有效数据；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 初始密码 6 位数字，首次登录强制修改 | 建议用户名采用员工工号格式
PB-SM-010 | MES-SM-10 | 系统管理（SM） | 用户信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 用户名支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持分页（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按创建时间排序 | 支持导出用户列表（Excel 格式）
PB-SM-011 | MES-SM-11 | 系统管理（SM） | 用户信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 仅启用状态可修改部门 / 角色；2. 部门、角色需选择有效数据；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 用户名不可修改
PB-SM-012 | MES-SM-12 | 系统管理（SM） | 用户信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 关联业务记录的用户保留历史标识 | 建议删除前备份关联业务数据
PB-SM-013 | MES-SM-13 | 系统管理（SM） | 菜单信息新增 | 高 | 3 | 无（独立菜单新增功能） | 迭代 1 | 已完成 | 1. 同一上级菜单下名称重复提示；2. 权限标识需有效；3. 保存后同步显示，排序与序号一致；4. 操作有日志记录；5. 支持设置隐藏状态 | 菜单排序序号越小，展示优先级越高
PB-SM-014 | MES-SM-14 | 系统管理（SM） | 菜单信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-13 菜单信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按排序序号排序 | 支持展开 / 折叠层级结构
PB-SM-015 | MES-SM-15 | 系统管理（SM） | 菜单信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-13 菜单信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 同一上级菜单下名称唯一；2. 排序序号修改后同步更新；3. 保存后实际展示一致；4. 操作有日志记录；5. 权限标识修改后关联角色同步更新 | 系统核心菜单上级菜单不可修改
PB-SM-016 | MES-SM-16 | 系统管理（SM） | 菜单信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-13 菜单信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子菜单需先删除子菜单；3. 关联权限的菜单禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前确认无用户使用
PB-SM-017 | MES-SM-17 | 系统管理（SM） | 系统参数新增 | 高 | 3 | 无（独立系统参数新增功能） | 迭代 1 | 已完成 | 1. 参数编码重复提示；2. 参数值与类型匹配；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 参数编码建议采用 “模块缩写_参数名” 格式
PB-SM-018 | MES-SM-18 | 系统管理（SM） | 系统参数查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-17 系统参数新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持查看参数修改历史
PB-SM-019 | MES-SM-19 | 系统管理（SM） | 系统参数修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-17 系统参数新增功能 | 迭代 2 | 已完成 | 1. 参数值与类型匹配；2. 保存后生效值一致；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 核心参数不可修改 | 部分参数修改后需重启系统
PB-SM-020 | MES-SM-20 | 系统管理（SM） | 系统参数删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SM-17 系统参数新增功能 | 迭代 2 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 核心参数禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份配置信息
PB-SM-021 | MES-SM-21 | 系统管理（SM） | 数据字典新增 | 高 | 3 | 无（独立数据字典分类新增功能） | 迭代 1 | 已完成 | 1. 分类编码重复提示；2. 保存后列表同步显示；3. 操作有日志记录；4. 支持启用 / 禁用状态；5. 分类名称需体现数据类型 | 字典分类编码建议采用 “DICT_分类名” 格式
PB-SM-022 | MES-SM-22 | 系统管理（SM） | 数据字典查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-21 数据字典新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 按状态筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 点击分类名称可查看字典数据项
PB-SM-023 | MES-SM-23 | 系统管理（SM） | 数据字典修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-21 数据字典新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 分类编码不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 名称修改后关联下拉选项同步更新 | 已关联业务数据的分类禁用前需确认影响
PB-SM-024 | MES-SM-24 | 系统管理（SM） | 字典数据维护 | 高 | 1 | 依赖 MES-SM-21 数据字典新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 同一分类下数据项编码唯一；2. 排序序号决定展示顺序；3. 新增 / 修改后同步更新；4. 删除前弹出确认提示；5. 操作有日志记录 | 数据项编码建议采用 “分类编码_序号” 格式
PB-SM-025 | MES-SM-25 | 系统管理（SM） | 编码规则新增 | 高 | 2 | 无（独立编码规则新增功能） | 迭代 1 | 已完成 | 1. 规则编码重复提示；2. 同一单据类型仅允许一条启用规则；3. 序号长度支持 1-6 位；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 编码格式日期支持多种格式，前缀体现单据类型
PB-SM-026 | MES-SM-26 | 系统管理（SM） | 编码规则查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SM-25 编码规则新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码 / 名称支持模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按单据类型分组展示 | 点击规则名称可查看生成示例
PB-SM-027 | MES-SM-27 | 系统管理（SM） | 编码规则修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-SM-25 编码规则新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 规则编码不可修改；2. 同一单据类型仅一条启用规则；3. 保存后新单据按新规则生成；4. 操作有日志记录；5. 序号长度修改后新序号补零 | 已生成单据编号不受影响
PB-SM-028 | MES-SM-28 | 系统管理（SM） | 编码规则删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SM-25 编码规则新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 已关联单据的规则禁止删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前确认无单据关联
PB-BD-001 | MES-BD-01 | 基础数据（BD） | 供应商信息新增 | 高 | 3 | 无 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 供应商编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 供应商编码建议采用 “SUPP+6 位序号” 格式
PB-BD-002 | MES-BD-02 | 基础数据（BD） | 供应商信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 支持分页（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 支持导出供应商列表（Excel 格式）
PB-BD-003 | MES-BD-03 | 基础数据（BD） | 供应商信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 禁用时弹出确认提示；5. 联系电话格式校验 | 已关联未完成采购单的供应商不可禁用
PB-BD-004 | MES-BD-04 | 基础数据（BD） | 供应商信息删除 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用状态可删除；3. 关联历史采购单的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份关联采购数据
PB-BD-005 | MES-BD-05 | 基础数据（BD） | 计量单位新增 | 高 | 3 | 无 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 同一计量类型下名称唯一 | 计量单位编码建议采用 “UNIT+4 位序号” 格式
PB-BD-006 | MES-BD-06 | 基础数据（BD） | 计量单位查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-05 计量单位新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按类型筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出计量单位列表（Excel 格式）
PB-BD-007 | MES-BD-07 | 基础数据（BD） | 计量单位修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-05 计量单位新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码、类型不可修改；2. 保存后同步更新；3. 操作有日志记录；4. 同一类型下名称唯一；5. 关联物料的计量展示同步更新 | 建议修改前确认关联物料数量
PB-BD-008 | MES-BD-08 | 基础数据（BD） | 计量单位删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-05 计量单位新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联物料的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 建议删除前确认无业务关联
PB-BD-009 | MES-BD-09 | 基础数据（BD） | 车间信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码重复提示；2. 名称、编码为必填项；3. 负责人需选择有效用户；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 车间编码建议采用 “SHOP+4 位序号” 格式
PB-BD-010 | MES-BD-10 | 基础数据（BD） | 车间信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 点击车间名称可查看关联工位信息
PB-BD-011 | MES-BD-11 | 基础数据（BD） | 车间信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码、名称不可修改；2. 负责人需选择有效用户；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联未完成生产工单的车间不可禁用
PB-BD-012 | MES-BD-12 | 基础数据（BD） | 车间信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用且无关联工位可删除；3. 关联历史工单的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前转移关联工位
PB-BD-013 | MES-BD-13 | 基础数据（BD） | 工位信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-09 车间信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 同一车间下编码重复提示；2. 名称、编码、关联车间为必填项；3. 保存后列表同步显示；4. 操作有日志记录；5. 支持启用 / 禁用状态 | 工位编码建议采用 “STATION + 车间编码 + 2 位序号” 格式
PB-BD-014 | MES-BD-14 | 基础数据（BD） | 工位信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出工位列表（Excel 格式）
PB-BD-015 | MES-BD-15 | 基础数据（BD） | 工位信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码、关联车间不可修改；2. 绑定设备需选择有效设备；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联未完成生产工序的工位不可禁用
PB-BD-016 | MES-BD-16 | 基础数据（BD） | 工位信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅禁用且无关联工序可删除；3. 关联历史工序的保留标识；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前确认无业务关联
PB-BD-017 | MES-BD-17 | 基础数据（BD） | 物料分类新增 | 高 | 3 | 无（根分类）；非根分类依赖上级分类的新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码重复提示；2. 同一上级分类下名称唯一；3. 名称、编码为必填项；4. 保存后树形结构同步显示；5. 操作有日志记录 | 分类编码建议采用 “MATC + 层级 + 序号” 格式
PB-BD-018 | MES-BD-18 | 基础数据（BD） | 物料分类查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按上级分类筛选；3. 树形结构展示，支持展开 / 折叠；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按排序序号排序 | 点击分类名称可查看物料列表
PB-BD-019 | MES-BD-19 | 基础数据（BD） | 物料分类修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码不可修改；2. 同一上级分类下名称唯一；3. 已关联物料的不可调整上级分类；4. 保存后树形结构同步更新；5. 操作有日志记录 | 排序序号越小，展示越靠前
PB-BD-020 | MES-BD-20 | 基础数据（BD） | 物料分类删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 含子分类或关联物料的禁止删除；3. 删除后树形结构不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅空分类可删除 | 建议删除前确认无关联数据
PB-BD-021 | MES-BD-21 | 基础数据（BD） | 物料信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-17 物料分类新增、MES-BD-05 计量单位新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 计量单位需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 物料编码建议采用 “分类编码 + 6 位序号” 格式
PB-BD-022 | MES-BD-22 | 基础数据（BD） | 物料信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称 / 规格模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出物料列表（Excel 格式）
PB-BD-023 | MES-BD-23 | 基础数据（BD） | 物料信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码、名称不可修改；2. 计量单位需有效；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联业务单据的物料禁用前需确认影响
PB-BD-024 | MES-BD-24 | 基础数据（BD） | 物料信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联业务单据的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份物料信息
PB-BD-025 | MES-BD-25 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 同一父物料 + 版本号唯一；3. 用量比例 > 0；4. 父 / 子物料需有效；5. 保存后列表同步显示 | BOM 版本号建议采用 “V+X.Y.Z” 格式
PB-BD-026 | MES-BD-26 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-25 物料 BOM 新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按版本号筛选，默认最新生效版本；3. 展示核心字段；4. 支持层级展开 / 折叠；5. 无结果提示对应信息 | 支持导出 BOM 查询结果（Excel 格式）
PB-BD-027 | MES-BD-27 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-25 物料 BOM 新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅启用且未关联工单的可修改；2. 子物料需有效；3. 用量比例 > 0；4. 修改后同步更新，有日志记录；5. 同一父物料 + 版本号唯一 | 已关联工单的 BOM 需作废后新增新版本
PB-BD-028 | MES-BD-28 | 基础数据（BD） | 物料 BOM 删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-25 物料 BOM 新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联工单的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示，有日志记录；5. 父物料仅存此版本时禁止删除 | 建议删除前备份 BOM 数据
PB-BD-029 | MES-BD-29 | 基础数据（BD） | 客户信息新增 | 高 | 3 | 无 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码、名称为空提示；2. 编码唯一；3. 联系电话格式校验；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 客户编码建议采用 “CUST+6 位序号” 格式，类型支持自定义
PB-BD-030 | MES-BD-30 | 基础数据（BD） | 客户信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码精确匹配，名称 / 联系人模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按新增时间排序 | 支持导出客户列表（Excel 格式）
PB-BD-031 | MES-BD-31 | 基础数据（BD） | 客户信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 编码、名称不可修改；2. 联系电话格式校验；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 禁用时弹出确认提示 | 已关联未完成销售订单的客户不可禁用
PB-BD-032 | MES-BD-32 | 基础数据（BD） | 客户信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增功能 | 迭代 1 | 已完成 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 关联订单的标记为 “已注销”；3. 未关联业务的删除后不再显示；4. 仅禁用状态可删除；5. 操作有日志记录 | “已注销” 客户支持筛选查看及恢复
PB-EQ-001 | MES-EQ-01 | 设备管理（EQ） | 设备信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-13 工位信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 关联工位需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 设备编码建议采用 “EQ+6 位序号” 格式
PB-EQ-002 | MES-EQ-02 | 设备管理（EQ） | 设备信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出设备列表（Excel 格式）
PB-EQ-003 | MES-EQ-03 | 设备管理（EQ） | 设备信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码、名称不可修改；2. 关联工位需有效；3. 报废时弹出确认提示；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已关联巡检计划的设备报废前需终止计划
PB-EQ-004 | MES-EQ-04 | 设备管理（EQ） | 设备信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联业务记录的禁止删除；3. 仅报废状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份设备信息
PB-EQ-005 | MES-EQ-05 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-EQ-01 设备信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 同一设备 + 频率唯一；3. 巡检时间格式正确；4. 至少选择 1 个点检项目；5. 保存后列表同步显示 | 支持按设备批量创建计划
PB-EQ-006 | MES-EQ-06 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-EQ-05 设备巡检计划新增功能 |  | 待开发 | 1. 名称 / 设备名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 点击名称查看详情及执行记录；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按创建时间排序 | 支持导出计划及执行记录（Excel 格式）
PB-EQ-007 | MES-EQ-07 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-EQ-05 设备巡检计划新增功能 |  | 待开发 | 1. 已执行的计划禁止修改；2. 频率修改后执行周期同步更新；3. 点检项目至少保留 1 项；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已启用的计划修改后需重新确认执行时间
PB-EQ-008 | MES-EQ-08 | 设备管理（EQ） | 设备巡检计划删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-EQ-05 设备巡检计划新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已执行的计划禁止删除；3. 仅未执行 / 禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 删除不影响已生成的执行记录
PB-WH-001 | MES-WH-01 | 仓库管理（WH） | 仓库信息新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-SM-09 用户信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 负责人需有效；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 仓库编码建议采用 “WH + 类型缩写 + 4 位序号” 格式
PB-WH-002 | MES-WH-02 | 仓库管理（WH） | 仓库信息查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-WH-01 仓库信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按编码排序 | 支持导出仓库列表（Excel 格式）
PB-WH-003 | MES-WH-03 | 仓库管理（WH） | 仓库信息修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-WH-01 仓库信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码、名称不可修改；2. 负责人需有效；3. 禁用时弹出确认提示；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已关联库存的仓库禁用前需转移库存
PB-WH-004 | MES-WH-04 | 仓库管理（WH） | 仓库信息删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-WH-01 仓库信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联库存的禁止删除；3. 仅禁用状态可删除；4. 删除后不再显示；5. 操作有日志记录 | 建议删除前备份关联历史数据
PB-WH-005 | MES-WH-05 | 仓库管理（WH） | 即时库存查询 | 高 | 5 | 依赖 MES-BD-21 物料信息新增、MES-WH-01 仓库信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按仓库筛选；3. 展示核心字段；4. 数据同步延迟≤5 秒；5. 无结果提示对应信息 | 支持按实时数量排序
PB-WH-006 | MES-WH-06 | 仓库管理（WH） | 库存数据导出 | 中 | 2 | 依赖 MES-WH-05 即时库存查询功能 |  | 待开发 | 1. 支持多条件筛选导出；2. 导出字段含核心信息；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤1000 条；5. 操作有日志记录 | 导出文件可直接用于线下盘点核对
PB-WH-007 | MES-WH-07 | 仓库管理（WH） | 生产领料单新增 | 高 | 5 | 依赖 MES-PM-10 生产工单新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 领用数量≤库存；3. 领料单号自动生成且唯一；4. 保存后状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 支持关联工单自动带出物料及建议用量
PB-WH-008 | MES-WH-08 | 仓库管理（WH） | 生产领料单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-WH-07 生产领料单新增功能 |  | 待开发 | 1. 单号 / 关联工单模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持导出领料单列表（Excel 格式）
PB-WH-009 | MES-WH-09 | 仓库管理（WH） | 生产领料单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-WH-07 生产领料单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 领用数量≤库存；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 关联工单修改后校验有效性 | 已提交审核的需先撤回
PB-WH-010 | MES-WH-10 | 仓库管理（WH） | 生产领料单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-WH-07 生产领料单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 仅草稿状态可删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 建议删除前确认无需使用
PB-WH-011 | MES-WH-11 | 仓库管理（WH） | 生产领料单审核 | 高 | 3 | 依赖 MES-WH-07 生产领料单新增、MES-WH-05 即时库存查询功能 |  | 待开发 | 1. 仅待审核状态可审核；2. 审核通过后状态更新并扣减库存；3. 审核不通过需填写原因；4. 操作有日志记录；5. 审核通过后不可修改 / 删除 | 审核通过后支持打印出库凭证
PB-SL-001 | MES-SL-01 | 销售管理（SL） | 销售订单新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 客户、产品需有效；3. 订单号自动生成且唯一；4. 提交后状态为 “待排产”，草稿状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 产品单价支持自动关联基准价或手动调整
PB-SL-002 | MES-SL-02 | 销售管理（SL） | 销售订单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 订单号精确匹配，客户名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击订单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按下单时间排序
PB-SL-003 | MES-SL-03 | 销售管理（SL） | 销售订单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 已排产 / 已出库的禁止修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 客户需有效 | 已提交的 “待排产” 订单修改后需重新确认状态
PB-SL-004 | MES-SL-04 | 销售管理（SL） | 销售订单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 已关联排产的需先取消关联 | 建议删除前确认无需使用
PB-SL-005 | MES-SL-05 | 销售管理（SL） | 销售订单导出 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-02 销售订单查询功能 |  | 待开发 | 1. 支持多条件筛选导出；2. 导出字段含核心信息；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤2000 条；5. 操作有日志记录 | 导出文件可直接用于客户对账
PB-SL-006 | MES-SL-06 | 销售管理（SL） | 销售订单工序排产 | 高 | 5 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增、MES-BD-25 物料 BOM 新增、MES-BD-13 工位信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅待排产状态可排产；2. 需关联有效 BOM；3. 工序需选择有效工位；4. 排产后订单状态更新为 “已排产” 并生成工单；5. 操作有日志记录 | 支持复制同类订单排产模板
PB-SL-007 | MES-SL-07 | 销售管理（SL） | 销售出库操作 | 高 | 2 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-WH-05 即时库存查询功能 |  | 待开发 | 1. 仅已排产且库存≥订单数量可出库；2. 出库数量≤订单数量及库存；3. 提交后状态更新并扣减库存；4. 物流单号必填；5. 操作有日志记录 | 支持打印出库单作为发货凭证
PB-SL-008 | MES-SL-08 | 销售管理（SL） | 销售出库单新增 | 中 | 3 | 依赖 MES-BD-29 客户信息新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 仅支持成品物料出库；3. 出库数量≤库存；4. 出库单号自动生成且唯一；5. 操作有日志记录 | 无订单出库需填写出库原因
PB-SL-009 | MES-SL-09 | 销售管理（SL） | 销售出库单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-08 销售出库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 单号精确匹配，客户名称 / 物流单号模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按出库时间排序
PB-SL-010 | MES-SL-10 | 销售管理（SL） | 销售出库单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-SL-08 销售出库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 出库数量≤库存；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 客户需有效 | 已提交的需先撤回
PB-SL-011 | MES-SL-11 | 销售管理（SL） | 销售出库单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-SL-08 销售出库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 建议删除前确认无需使用
PB-PO-001 | MES-PO-01 | 采购管理（PO） | 采购订单新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 供应商、物料需有效；3. 订单号自动生成且唯一；4. 提交后状态为 “待审核”，草稿状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 物料单价支持自动关联报价或手动调整
PB-PO-002 | MES-PO-02 | 采购管理（PO） | 采购订单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 订单号精确匹配，供应商名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击订单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按下单时间排序
PB-PO-003 | MES-PO-03 | 采购管理（PO） | 采购订单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 已审核 / 已入库的禁止修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 供应商需有效 | 已提交的 “待审核” 订单修改后需重新提交审核
PB-PO-004 | MES-PO-04 | 采购管理（PO） | 采购订单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 已关联报价的需先取消关联 | 建议删除前确认无需使用
PB-PO-005 | MES-PO-05 | 采购管理（PO） | 采购订单审核 | 高 | 2 | 依赖 MES-PO-01 采购订单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅待审核状态可审核；2. 审核通过后状态更新为 “已审核”；3. 审核不通过需填写原因；4. 操作有日志记录；5. 审核通过后不可修改 / 删除 | 支持打印订单作为下单凭证
PB-PO-006 | MES-PO-06 | 采购管理（PO） | 采购入库操作 | 高 | 3 | 依赖 MES-PO-05 采购订单审核、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-WH-05 即时库存查询功能 |  | 待开发 | 1. 仅已审核状态可入库；2. 入库数量≤订单数量；3. 提交后状态更新并增加库存；4. 入库仓库需有效；5. 操作有日志记录 | 支持打印入库单作为记账凭证
PB-PO-007 | MES-PO-07 | 采购管理（PO） | 采购入库单新增 | 中 | 3 | 依赖 MES-BD-01 供应商信息新增、MES-WH-01 仓库信息新增、MES-BD-21 物料信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 物料需有效；3. 入库单号自动生成且唯一；4. 保存后状态为 “草稿”；5. 操作有日志记录 | 入库原因支持预设选项
PB-PO-008 | MES-PO-08 | 采购管理（PO） | 采购入库单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PO-07 采购入库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 单号精确匹配，供应商名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按入库时间排序
PB-PO-009 | MES-PO-09 | 采购管理（PO） | 采购入库单修改 | 中 | 1 | 依赖 MES-PO-07 采购入库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅草稿状态可修改；2. 数量≥1；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 供应商需有效 | 已提交的需先撤回
PB-PO-010 | MES-PO-10 | 采购管理（PO） | 采购入库单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-PO-07 采购入库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 建议删除前确认无需使用
PB-PM-001 | MES-PM-01 | 生产管理（PM） | 生产工序新增 | 高 | 3 | 无 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 标准工时≥1；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 工序编码建议采用 “PROC+4 位序号” 格式
PB-PM-002 | MES-PM-02 | 生产管理（PM） | 生产工序查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-01 生产工序新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按类型筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按标准工时排序 | 支持导出工序列表（Excel 格式）
PB-PM-003 | MES-PM-03 | 生产管理（PM） | 生产工序修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-01 生产工序新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码、名称不可修改；2. 标准工时≥1；3. 关联路线的同步更新参数；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已关联工单的工序修改前需确认影响
PB-PM-004 | MES-PM-04 | 生产管理（PM） | 生产工序删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-PM-01 生产工序新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联路线的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 建议删除前确认无关联数据
PB-PM-005 | MES-PM-05 | 生产管理（PM） | 工序路线新增 | 高 | 5 | 依赖 MES-PM-01 生产工序新增、MES-BD-21 物料信息新增、MES-BD-13 工位信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 路线编码唯一；3. 工序节点至少 1 道且顺序连续；4. 关联工位需有效；5. 保存后列表同步显示 | 路线编码建议采用 “ROUTE + 产品编码 + 2 位序号” 格式
PB-PM-006 | MES-PM-06 | 生产管理（PM） | 工序路线查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-05 工序路线新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码精确匹配，产品名称模糊匹配；2. 点击编码查看工序节点；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按产品名称排序 | 支持导出工序节点详情（Excel 格式）
PB-PM-007 | MES-PM-07 | 生产管理（PM） | 工序路线修改 | 中 | 3 | 依赖 MES-PM-05 工序路线新增功能 |  | 待开发 | 1. 编码、产品不可修改；2. 工序顺序需连续；3. 关联未完成工单的提示影响；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 已关联完成工单的建议新增新版本
PB-PM-008 | MES-PM-08 | 生产管理（PM） | 工序路线删除 | 低 | 2 | 依赖 MES-PM-05 工序路线新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联工单的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 建议删除前备份工序节点信息
PB-PM-009 | MES-PM-09 | 生产管理（PM） | 工位与工序绑定 | 中 | 3 | 依赖 MES-PM-01 生产工序新增、MES-BD-13 工位信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 工序、工位为空提示；2. 工序、工位需有效；3. 支持多对多绑定；4. 保存后工序详情同步显示；5. 操作有日志记录 | 支持批量绑定操作
PB-PM-010 | MES-PM-10 | 生产管理（PM） | 生产工单新增 | 高 | 5 | 依赖 MES-SL-01 销售订单新增、MES-PM-05 工序路线新增、MES-BD-09 车间信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 工单编号自动生成且唯一；3. 关联订单时数量≤订单数量；4. 保存后状态为 “待排产”；5. 操作有日志记录 | 系统排产生成的工单自动关联路线及计划时间
PB-PM-011 | MES-PM-11 | 生产管理（PM） | 生产工单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-10 生产工单新增功能 |  | 待开发 | 1. 单号精确匹配，产品名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看进度；5. 无结果提示对应信息 | 支持按计划开始时间排序
PB-PM-012 | MES-PM-12 | 生产管理（PM） | 生产工单修改 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-10 生产工单新增功能 |  | 待开发 | 1. 已启动生产的禁止修改；2. 关联订单的数量≤订单数量；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 车间需有效 | 已提交排产的需先撤回
PB-PM-013 | MES-PM-13 | 生产管理（PM） | 生产工单删除 | 低 | 2 | 依赖 MES-PM-10 生产工单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非已关闭状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 关联历史记录的保留标识 | 建议删除前备份报工、入库记录
PB-PM-014 | MES-PM-14 | 生产管理（PM） | 开始工单排产 | 高 | 5 | 依赖 MES-PM-10 生产工单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅待排产状态可操作；2. 操作前确认资源就绪；3. 操作后状态更新为 “生产中” 并生成任务节点；4. 操作有日志记录；5. 支持关联工位分配 | 建议同步通知操作工
PB-PM-015 | MES-PM-15 | 生产管理（PM） | 工单暂停 | 中 | 3 | 依赖 MES-PM-14 开始工单排产功能 |  | 待开发 | 1. 仅生产中状态可操作；2. 暂停原因必填（支持预设选项）；3. 操作后状态更新为 “暂停”；4. 操作有日志记录；5. 支持恢复生产 | 暂停期间建议更新计划结束时间
PB-PM-016 | MES-PM-16 | 生产管理（PM） | 工单强制关闭 | 中 | 3 | 依赖 MES-PM-10 生产工单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅生产中 / 暂停状态可操作；2. 关闭原因必填（支持预设选项）；3. 操作后状态更新为 “已关闭”；4. 操作有日志记录；5. 不可恢复生产 | 关闭前需确认产量及物料消耗
PB-PM-017 | MES-PM-17 | 生产管理（PM） | 查看工单报工记录 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-18 生产报工功能 |  | 待开发 | 1. 加载记录≤1 秒；2. 展示核心字段；3. 支持按报工时间排序；4. 点击单号查看质检记录；5. 无记录提示对应信息 | 支持导出报工记录（Excel 格式）
PB-PM-018 | MES-PM-18 | 生产管理（PM） | 生产报工 | 高 | 5 | 依赖 MES-PM-14 开始工单排产功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 仅生产中工单的未完成工序可报工；3. 报工单号自动生成且唯一；4. 提交后工序进度同步更新；5. 操作有日志记录 | 不合格产量需填写原因（支持预设选项）
PB-PM-019 | MES-PM-19 | 生产管理（PM） | 报工单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-18 生产报工功能 |  | 待开发 | 1. 报工单号精确匹配，工单编号模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 支持按报工时间排序
PB-PM-020 | MES-PM-20 | 生产管理（PM） | 报工抽检 | 高 | 3 | 依赖 MES-PM-18 生产报工功能 |  | 待开发 | 1. 必填项为空提示；2. 抽检数量≤报工合格产量；3. 提交后关联显示质检记录；4. 不合格需填写整改建议；5. 操作有日志记录 | 支持关联不合格品处理方式
PB-PM-021 | MES-PM-21 | 生产管理（PM） | 查看质检单 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-20 报工抽检功能 |  | 待开发 | 1. 加载记录≤1 秒；2. 展示核心字段；3. 支持查看操作日志；4. 无记录提示对应信息；5. 支持导出质检记录 | 质检记录与报工单一一关联，不可单独删除
PB-PM-022 | MES-PM-22 | 生产管理（PM） | 报工单删除 | 低 | 2 | 依赖 MES-PM-18 生产报工功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示，删除后工单进度回退；2. 已关联质检记录的禁止删除；3. 删除后不再显示，操作有日志记录；4. 仅 “未质检” 状态可删除；5. 操作日志记录删除信息 | 建议删除前确认报工为误操作
PB-PM-023 | MES-PM-23 | 生产管理（PM） | 报工单导出 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-19 报工单查询功能 |  | 待开发 | 1. 支持按工单、工序、时间范围多条件筛选导出；2. 导出文件包含核心报工字段；3. 文件名格式规范（报工数据_导出日期_操作人.xlsx）；4. 单次导出≤2000 条；5. 导出操作有日志记录 | 导出文件可直接用于生产产量报表制作
PB-PM-024 | MES-PM-24 | 生产管理（PM） | 完工入库单新增 | 高 | 3 | 依赖 MES-PM-18 生产报工、MES-WH-01 仓库信息新增功能 |  | 待开发 | 1. 生产工单、入库仓库、入库数量为空提示；2. 入库数量≤报工合格总产量；3. 入库单号自动生成且唯一；4. 提交后自动增加成品库存；5. 操作有日志记录 | 系统可根据工单报工完成状态自动生成入库单草稿
PB-PM-025 | MES-PM-25 | 生产管理（PM） | 完工入库单查询 | 中 | 2 | 依赖 MES-PM-24 完工入库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 入库单号精确匹配，工单编号模糊匹配，响应≤1 秒；2. 支持按仓库、时间范围筛选；3. 分页展示（默认 20 条），展示核心字段；4. 点击单号查看详情及关联报工记录；5. 无结果提示对应信息 | 支持按 “入库时间” 升序 / 降序排序
PB-PM-026 | MES-PM-26 | 生产管理（PM） | 完工入库单修改 | 中 | 3 | 依赖 MES-PM-24 完工入库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 仅 “草稿” 状态可修改，其他状态提示不可修改；2. 入库数量修改后≤报工合格总产量；3. 保存后同步更新，操作有日志记录；4. 入库仓库需选择有效仓库；5. 已提交的需先撤回再修改 | 入库仓库修改需选择系统内有效仓库
PB-PM-027 | MES-PM-27 | 生产管理（PM） | 完工入库单删除 | 低 | 1 | 依赖 MES-PM-24 完工入库单新增功能 |  | 待开发 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非 “草稿” 状态禁止删除；3. 删除后不再显示，操作有日志记录；4. 草稿状态删除不影响实际库存；5. 操作日志记录删除的入库单信息 | 建议删除前确认入库单无需再使用
PB-PM-028 | MES-PM-28 | 生产管理（PM） | 工序执行情况表查看 | 中 | 5 | 依赖 MES-PM-14 开始工单排产、MES-PM-18 生产报工功能 |  | 待开发 | 1. 时间范围、生产车间为必填项；2. 报表≤5 秒生成，展示核心字段及进度；3. 支持柱状图展示；4. 支持按进度排序；5. 支持导出 Excel/PDF 格式 | 报表数据实时同步最新报工进度
迭代 1用户故事总数 |  |  | 50 |  |  | 迭代 1 故事点总和 |  |  | 90
迭代 2用户故事总数 |  |  | 2 |  |  | 迭代 2 故事点总和 |  |  | 2
迭代 3用户故事总数 |  |  | 0 |  |  | 迭代 3 故事点总和 |  |  | 0
用户故事总数（全部） |  |  | 133 |  |  | 故事点总和（全部） |  |  | 281
待开发故事总数 |  |  | 80 |  |  | 待开发故事点总和 |  |  | 186
进行中故事总数 |  |  | 0 |  |  | 进行中故事点总和 |  |  | 0
已完成故事总数 |  |  | 53 |  |  | 已完成故事点总和 |  |  | 95