制造执行系统（MES）迭代1

冲刺成果演示记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组

编制日期：2026年1月4日

- 演示基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演示主题 | 迭代1冲刺核心成果交付演示（含未完成事项说明） | 演示时间 | 2026年1月4日14:00-15:30 |
| 演示地点 | 线上会议（腾讯会议：XXX-XXX-XXX） | 演示负责人 | 张伟（产品负责人/PO）、王强（开发负责人） |
| 参与人员 | 交付方：李静（敏捷教练/SM）、赵燕（测试负责人）、开发团队核心成员；客户对接人、业务负责人 | 记录人 | 李静 |

- 演示核心内容

| 序号 | 演示类别 | 具体内容 （功能/事项名称） | 所属模块 | 演示情况 | 备注（说明/背景） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已完成成果（演示通过） | 部门管理（新增/编辑/禁用） | 系统管理（SM） | 演示通过，客户确认符合业务需求 | 迭代1核心功能，测试无遗留缺陷 |
| 2 | 已完成成果（演示通过） | 角色权限分配（角色创建/权限配置） | 系统管理（SM） | 演示通过，客户无异议 | 迭代1核心功能，支持精细化权限管控 |
| 3 | 已完成成果（演示通过） | 系统参数新增（可运行） | 系统管理（SM） | 演示通过，客户确认参数配置逻辑合理 | 迭代1核心功能，为参数修改/删除功能奠定基础 |
| 4 | 已完成成果（演示通过） | 物料分类基础配置 | 基础数据（BD） | 演示通过，客户认可分类规则 | 迭代1基础功能，适配后续物料管理需求 |
| 5 | 已完成成果（演示通过） | 工位信息维护（新增/编辑） | 基础数据（BD） | 演示通过，客户确认符合现场使用场景 | 迭代1基础功能，支持生产工位管理 |
| 6 | 未完成事项（说明情况） | 系统参数修改（可运行） | 系统管理（SM） | 未演示（开发完成待验证） | 需结合客户业务场景完成兼容性验证及业务适配确认，耗时超出迭代1剩余周期，非核心验收项 |
| 7 | 未完成事项（说明情况） | 系统参数删除（可运行） | 系统管理（SM） | 未演示（开发完成待验证） | 依赖参数修改功能验证结论，需补充核心参数保护规则确认，不影响核心功能使用 |
| 8 | 已完成成果（演示通过） | 迭代1测试报告、操作手册（初稿） | 文档交付 | 演示通过，客户确认文档内容完整 | 后续将补充操作手册图文示例，完成最终版归档 |

- 演示过程反馈记录（客户/评审方意见）

| 反馈方 | 反馈内容 | 处理意见 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户方（业务负责人） | 1.已演示核心功能（部门管理、权限分配等）符合实际业务需求，无修改意见；2.确认系统参数修改/删除功能未完成不影响迭代1整体验收，同意纳入迭代2优先推进；3.建议操作手册补充核心功能图文示例 | 1.核心功能无需调整；2.2项未完成任务按变更流程纳入迭代2；3.补充文档图文示例，迭代1收尾前完成 | 张伟、王强 | 2026年1月6日（文档补充）；2026年1月14日（迭代2任务验收） |
| 客户方（对接人） | 确认迭代1核心成果满足验收标准，后续需同步迭代2任务推进进度 | 每周同步迭代2任务进展，直至功能交付验收 | 李静 | 迭代2周期内（2026.1.6-1.20）每周五同步 |
| 项目组（测试负责人） | 演示成果均通过测试验证，未发现新增缺陷，2项未完成任务已完成开发自测，待迭代2开展验收测试 | 迭代2启动后立即开展2项任务的验收测试 | 赵燕 | 2026年1月12日-1月14日 |

- 演示结论与后续计划

| 演示最终结论 | - 迭代1冲刺核心成果（6项功能+2项文档交付物）均通过演示，客户确认符合业务需求及验收标准； - 2项未完成任务（系统参数修改/删除）已明确原因及后续推进计划，不影响迭代1整体验收； - 一致同意迭代1进入验收收尾阶段，验收结论有效 |
| --- | --- |
| 后续推进计划 | - 完成操作手册图文示例补充，同步归档迭代1所有交付文档； - 推进迭代1交付确认单签字闭环流程； - 按变更记录将2项未完成任务纳入迭代2优先开发，同步客户进度； - 整理迭代1演示记录，作为验收核心依据归档 |

- 签字确认（闭环管理）

| 交付方演示负责人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 张伟（产品负责人） |  |  |  |
| 王强（开发负责人） |  |  |  |
| 接收方（客户）签字 |  | 日期 |  |
| 客户对接人 |  |  |  |
| 客户业务负责人 |  |  |  |
| 评审负责人签字 |  | 日期 |  |
| 李静（敏捷教练） |  |  |  |

备注：

- 本记录为迭代1冲刺成果演示的正式验收依据，同步归档至迭代1冲刺文件夹；

- 反馈意见及后续计划落地情况，将同步更新至迭代1待办跟踪表、迭代2待办跟踪表及用户变更记录表；

- 客户签字确认后，迭代1验收流程正式闭环；

- 本次演示不含敏感数据，有演示录屏，见迭代1冲刺演示视频。