制造执行系统（MES）迭代1

交付确认单

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月5日

- 基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2025年12月15日-2026年1月5日 | 交付日期 | 2026年1月5日 |
| 交付方 | 西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组 | 接收方 | 【客户单位全称】（由客户填写） |
| 交付负责人 | 张伟（产品负责人/PO）、王强（开发负责人） | 接收负责人 | 【客户对接人姓名】（由客户填写） |
| 联系方式 | 交付方：【项目组联系电话】 接收方：【客户联系电话】 | 验收依据 | - 迭代1冲刺目标文档； - 迭代1冲刺成果演示记录； - 迭代1冲刺评审会议纪要； - 迭代1冲刺评审反馈表 |
| 整体验收结论 | 经双方联合核查与评审，迭代1核心交付物均满足业务需求及验收标准，2项未完成任务（系统参数修改/删除）不影响整体验收，一致确认迭代1验收合格（最终结论以双方签字确认为准） |  |  |

- 核心交付物明细

| 序号 | 交付物类别 | 计划交付内容 | 计划数量 | 实际交付情况 （数量/状态） | 交付形式 （存储位置/载体） | 验收情况 （接收方填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能交付物 | - 部门管理； - 角色权限分配； - 系统参数新增； - 物料分类基础配置； - 工位信息维护； - 系统参数修改； - 系统参数删除 | 7项核心功能 | 1-5项：已完成交付，验收通过（5项）； 6-7项：未完成（开发完成待验证，已转迭代2） | 1-5项：系统部署上线+项目归档材料；6-7项：迭代2待交付 | ☑合格 □不合格 | 6-7项未完成事项经双方评审，不影响迭代1整体验收，已纳入迭代2优先推进并完成验收（详见迭代2验收记录） |
| 2 | 文档交付物 | - 迭代1测试报告V1.0.0； - 迭代1操作手册V1.0.0； - 迭代1冲刺待办列表跟踪表（最终版）； - 迭代1用户变更记录表V1.0.0； - 迭代1冲刺成果演示记录V1.0.0 | 5项文档 | 全部完成交付，验收通过（5项） | 项目归档+纸质版 | ☑合格 □不合格 | 操作手册已按演示反馈补充核心功能图文示例，文档内容完整可追溯 |
| 3 | 代码交付物 | - 迭代1已完成功能源代码； - 功能演示视频； - 未完成功能（参数修改/删除）开发代码备份 | 3项 | 全部完成交付，验收通过 | 代码仓库 | ☑合格 □不合格 | 代码可正常编译部署，注释清晰，符合项目编码规范 |
| 4 | 其他交付物 | - 迭代1缺陷修复验证报告； - 双方联合评审纪要（未完成事项专项） | 2项 | 全部完成交付，验收通过 | 项目文件归档 | ☑合格 □不合格 | 缺陷修复率100%，评审纪要已明确未完成事项后续推进计划 |

- 未完成交付物后续处理确认

| 未完成交付物名称 | 系统参数修改、 系统参数删除 | 未完成原因 | 由于迭代1规划类工作比预期更多，耗时超出迭代1剩余周期，非核心验收项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后续处理方案 | 已纳入迭代2优先开发交付，按迭代2流程完成验收 | 完成时限 | 2026年1月14日（迭代2内完成验收） |
| 双方确认 | 交付方（签字）：__________ 接收方（签字）：__________ 确认日期：__________ |  |  |

- 签字确认

| 交付方确认 | 签字（交付负责人）：__________ 签字（开发负责人）：__________ 日期：__________ |
| --- | --- |
| 接收方确认 | 签字（接收负责人）：__________ 签字（业务负责人）：__________ 日期：__________ （客户单位盖章） |

备注：

- 本确认单自双方签字之日起生效，作为迭代1验收的正式依据；

- 所有交付物均已同步归档至项目材料管理目录；

- 未完成事项后续验收情况，可参考《迭代2待办列表跟踪表》及《迭代2交付确认单》。