制造执行系统（MES）迭代1

冲刺回顾会议纪要

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月5日

## 一、会议基本信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2025年12月15日-2026年1月5日 | 会议时间 | 2026年1月5日14:00-15:30 |
| 会议地点 | 公司3号会议室（线上同步：腾讯会议ID987654321） | 主持人 | 李静（敏捷教练/SM） |
| 记录人 | 王强（后端开发负责人） | 参会人员 | 张伟（产品负责人/PO）、吴浩（客户代表）、开发团队、测试团队（源自评审会议纪要） |

## 二、会议目标

复盘迭代1冲刺周期内交付成果与执行过程，总结核心亮点与现存不足；深入分析未完成交付物及流程问题的根本原因；结合客户反馈及变更需求，制定可落地的改进措施；同步迭代2衔接规划要点，保障迭代工作高效衔接、有序推进。

## 三、迭代1成果复盘

### （一）交付成果统计

| 交付物类别 | 计划数量 | 完成数量 | 完成率 | 核心成果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 53项 | 51项 | 96.23% | 部门管理、角色权限分配等核心功能均通过客户验收；未完成2项（系统参数修改、系统参数删除）已纳入用户变更记录推进 |
| 文档交付物 | 4项 | 4项 | 100% | 测试用例集、测试报告、操作手册、接口文档均按要求完成并归档 |
| 代码交付物 | 3项 | 3项 | 100% | 核心代码符合规范，完成提交归档，可支撑后续功能优化调试 |
| 合计 |  | 60项 | 58项 | 完成率96.67%，迭代核心目标圆满达成，交付物满足业务核心需求 |

### （二）测试与客户反馈情况

测试工作：基于《制造执行系统（MES）迭代1 轻量测试用例》，本次共执行测试用例186条，覆盖所有计划交付物，发现缺陷9条（高优先级3条、中优先级4条、低优先级2条），所有高优先级缺陷均已修复并验证通过。

客户反馈：客户方认可整体交付成果，明确提出5项优化需求（含功能体验、文档完善类），已全部纳入《迭代1用户变更记录表》，无重大功能异议。

### （三）核心亮点总结

- 交付效率达标，96.67%的整体完成率保障迭代核心目标顺利落地，无重大延期问题；

- 测试覆盖全面，高优先级缺陷响应及时、修复率100%，有效保障交付物质量；

- 客户沟通高效，评审反馈收集与变更需求梳理及时，为后续优化工作奠定坚实基础；

- 文档交付规范、归档及时，为迭代复盘及后续工作衔接提供清晰、准确的依据。

## 四、问题与根因分析

| 问题类别 | 具体问题 | 根因分析 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付物问题 | 2项功能交付物（系统参数修改、系统参数删除）未完成开发 | 前期对参数设置模块的业务适配复杂度评估不足；开发过程中未及时同步客户业务诉求；兼容性测试前置不足，预留调整时间紧张 | 迭代1收尾交付、迭代2规划衔接 |
| 功能体验问题 | 客户提出5项功能体验及文档优化需求（如物料分类折叠功能不好用等） | 前期需求调研阶段，对用户实际操作场景考虑不够细致；功能设计侧重可用性，对易用性打磨不足 | 用户使用体验、系统适配性 |
| 流程协作问题 | 开发与测试衔接偶有延迟，部分功能测试验证周期紧张 | 开发进度同步不够及时，测试团队无法提前介入准备；部分功能开发完成后未第一时间提交测试，压缩了验证时间 | 测试效率、交付进度 |

## 五、改进措施与落地安排

| 改进方向 | 具体改进措施 | 责任人 | 协作人 | 计划落地时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与评估优化 | 增加用户场景访谈环节，细化功能体验需求；复杂模块提前组织技术评审；需求文档同步客户确认，减少后期调整 | 张伟 | 吴浩、开发团队 | 迭代2需求启动阶段 |
| 未完成项与变更推进 | 推进4项高优先级优化需求在迭代1收尾阶段完成；系统参数删除功能纳入迭代2优先开发；建立变更需求跟踪台账 | 王强 | 开发团队、赵燕 | 2026-01-06前+迭代2周期内 |
| 流程协作优化 | 建立每日站会同步机制；开发完成后2小时内提交测试；测试团队提前介入需求评审 | 李静 | 开发团队、赵燕 | 立即执行，迭代2全程沿用 |
| 质量管控强化 | 增加开发自测环节；兼容性测试前置；定期梳理缺陷类型，优化开发与测试流程 | 赵燕 | 开发团队 | 立即执行，迭代2全程沿用 |

## 六、迭代2衔接规划

- 核心任务：优先推进迭代1未完成的系统参数删除功能开发，同步落地已明确的5项优化需求；

- 需求梳理：产品负责人牵头，1月7日前完成迭代2需求文档编制、客户确认及团队评审；

- 人力配置：维持现有开发、测试团队配置，合理分配迭代1收尾与迭代2启动阶段工作；

- 进度管控：迭代2周期拟定为2026年1月6日-2026年1月26日，实行每日站会进度同步、每周进度评审机制；

- 风险预警：针对参数设置模块兼容性、需求变更等潜在风险，提前制定应对方案，建立风险跟踪机制。

## 七、会议决议

- 迭代1整体交付合格，核心目标圆满达成，认可项目团队冲刺成果；

- 各责任人按改进措施推进相关工作，确保2026年1月6日前完成迭代1所有收尾事项；

- 1月7日前完成迭代2需求评审工作，同步启动迭代2冲刺规划；

- 建立迭代全流程跟踪机制，覆盖需求、开发、测试、交付各环节，保障迭代2高效推进；

- 本次会议纪要及相关资料（含改进措施、衔接规划），于1月6日前归档至项目云盘，同步所有参会人员。

## 八、后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成迭代1收尾优化需求（4项高优先级），同步完成验证交付 | 王强 | 开发团队、赵燕 | 2026-01-06 | 未开始 |
| 编制迭代2需求文档，组织客户确认及团队评审 | 张伟 | 吴浩、李静 | 2026-01-07 | 未开始 |
| 建立变更需求跟踪台账及迭代全流程跟踪机制 | 李静 | 王强、张伟 | 2026-01-06 | 未开始 |
| 归档本次会议纪要及迭代1相关复盘资料至项目云盘 | 王强 | 李静 | 2026-01-06 | 未开始 |
| 组织迭代2启动会议，明确冲刺目标与团队分工 | 李静 | 全体成员 | 2026-01-08 | 未开始 |

## 九、散会信息

- 散会时间：2026年1月5日15:30

- 下次会议：2026年1月8日14:00（迭代2启动会议）

编制人：王强

审核人：李静

审批人：张伟

发布日期：2026年1月5日