制造执行系统（MES）迭代1

改进计划表

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月5日

## 一、计划核心信息

| 所属迭代 | 迭代1 | 计划总负责人 | 李静（敏捷教练/SM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 改进核心目标 | 解决迭代1交付、协作、质量等环节问题，落地客户优化需求，为迭代2高效推进奠定基础 | 计划覆盖范围 | 需求调研、开发协作、质量管控、变更管理、交付收尾 |
| 计划整体时限 | 2026年1月6日（迭代1收尾）- 迭代2全程 | 编制核心依据 | 迭代1复盘问题、客户反馈优化需求、变更记录事项、团队协作短板 |

## 二、改进事项明细

| 序号 | 改进方向 | 具体改进措施 | 责任人 | 协作人 | 计划完成时间 | 验收标准 | 关联文件及对应内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与评估优化 | - 新增用户场景访谈环节，细化功能体验需求； - 复杂模块提前组织技术评审，精准评估开发难度； - 需求文档同步客户签字确认，规避后期频繁调整 | 张伟 | 吴浩、开发团队 | 2026-01-07（迭代2需求启动前） | 形成场景访谈记录、技术评审纪要，需求文档经客户确认 | 回顾会议纪要（问题：需求调研不细致）、评审反馈表（客户体验需求） |
| 2 | 未完成项收尾与优化需求落地 | - 完成系统参数修改功能优化及兼容性测试； - 落地4项高优先级客户需求（物料分类折叠、工位管理加载提示等）； - 梳理系统参数删除功能开发方案，纳入迭代2优先任务 | 王强 | 开发团队、赵燕、吴浩 | 2026-01-06（收尾及优化需求）；2026-01-07（开发方案） | 功能通过测试验证，客户验收合格，开发方案评审通过 | 用户变更记录表（5项优化需求）、回顾会议纪要（2项未完成功能） |
| 3 | 变更需求全流程管控 | - 建立变更需求跟踪台账，记录来源、进度、验证结果； - 建立每周同步机制，向团队及客户更新变更进展； - 变更完成后同步归档至U+平台 | 李静 | 王强、张伟 | 2026-01-06（台账建立）；长期执行（同步及归档） | 台账规范完整，进度同步及时，变更资料归档齐全 | 用户变更记录表（变更事项）、回顾会议纪要（改进措施） |
| 4 | 开发与测试协作优化 | - 执行每日15分钟站会，同步开发进度与问题； - 开发完成后2小时内提交测试，预留充足验证时间； - 测试团队提前介入需求评审，梳理测试要点 | 李静 | 开发团队、赵燕 | 2026-01-06（机制启动）；迭代2全程沿用 | 站会记录完整，协作衔接顺畅，无测试周期压缩问题 | 回顾会议纪要（流程协作问题）、测试报告（测试周期紧张） |
| 5 | 产品质量管控强化 | - 增加开发自测环节，复杂功能需提交自测报告方可提测； - 兼容性测试前置，开发中期同步开展核心场景验证； - 每周梳理缺陷类型，形成分析报告并优化流程 | 赵燕 | 开发团队 | 2026-01-06（机制启动）；迭代2全程沿用 | 自测报告完整，兼容性问题提前规避，缺陷率较迭代1下降 | 测试报告（缺陷统计）、回顾会议纪要（质量管控问题） |
| 6 | 交付文档完善归档 | - 补充操作手册核心功能图文示例，优化表述清晰度； - 核对所有交付文档（测试用例集、接口文档等）完整性； - 完成所有文档最终版归档 | 王强 | 张伟、吴浩、赵燕 | 2026-01-06 | 文档经客户确认，图文清晰，归档完整可追溯 | 评审反馈表（文档优化需求）、待办列表跟踪表（文档交付项） |

## 三、跟踪与复盘管控

| 跟踪频率与方式 | 1. 每日站会：同步各改进事项当日进展；2. 每周专项评审：复盘完成情况，解决卡点问题 | 跟踪责任人 | 李静（总跟踪）、王强（开发侧）、张伟（需求侧）、赵燕（质量侧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 复盘节点 | 1. 迭代1收尾后（2026-01-07）：复盘收尾类改进事项完成情况；2. 迭代2中期（2026-01-13）：复盘常态化改进机制运行效果；3. 迭代2结束后：全面复盘所有改进事项落地成效 | 复盘输出物 | 改进事项完成报告、未完成项根因分析、机制优化调整方案 |
| 风险应对措施 | 1. 延期预警：事项延迟超过4小时，责任人立即同步根因并调整计划；2. 资源保障：人力不足时，由总负责人协调团队内部资源补充；3. 客户协同：涉及客户确认的事项，提前1天同步沟通，避免延误 |  |  |

## 四、签字确认

| 计划总负责人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 |  | 日期 |  |
| 开发负责人签字 |  | 日期 |  |
| 测试负责人签字 |  | 日期 |  |
| 客户代表签字 |  | 日期 |  |

备注：

- 本计划表同步归档至项目文档，与迭代1相关文件关联管理，便于追溯；

- 所有改进事项进展将作为迭代2团队考核的核心参考依据，确保落地见效。