制造执行系统（MES）迭代1

回顾改进行动项

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年1月5日

## 一、行动项基础信息

| 所属迭代 | 迭代1（2025年12月15日-2026年1月5日） | 总负责人 | 李静（敏捷教练/SM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行动项来源 | 迭代1冲刺复盘问题、客户反馈、变更需求 | 整体完成时限 | 2026-01-06（收尾类）+ 迭代2全程（常态化） |
| 核心目标 | 闭环迭代1各类问题，落地优化需求，保障迭代2高效推进 |  |  |

## 二、核心回顾改进行动项明细

| 序号 | 复盘核心问题 | 改进行动内容 | 责任人 | 协作人 | 完成时限 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研不细致，复杂模块评估不足 | - 新增用户场景访谈并形成记录； - 复杂模块（参数设置）提前组织技术评审； - 需求文档同步客户签字确认 | 张伟 | 吴浩、开发团队 | 2026-01-07 | 访谈记录、评审纪要齐全，需求文档获客户确认 |
| 2 | 2项功能未完成，5项客户优化需求待落地 | - 完成系统参数修改功能优化及兼容性测试； - 落地4项高优先级客户需求（折叠/加载提示等）； - 梳理系统参数删除功能开发方案并纳入迭代2 | 王强 | 开发团队、赵燕、吴浩 | 2026-01-06（前2项）；2026-01-07（方案） | 功能验收合格，开发方案评审通过 |
| 3 | 变更需求无规范管控，进度同步不及时 | 1. 建立变更需求跟踪台账；2. 建立每周进度同步机制；3. 变更完成后及时归档 | 李静 | 王强、张伟 | 2026-01-06（台账）；长期执行 | 台账完整，进度同步及时，归档可追溯 |
| 4 | 开发与测试协作衔接延迟，测试周期紧张 | - 执行每日15分钟站会同步进度； - 开发完成后2小时内提交测试； - 测试团队提前介入需求评审 | 李静 | 开发团队、赵燕 | 2026-01-06启动；迭代2沿用 | 协作顺畅，无测试周期压缩问题 |
| 5 | 质量管控不足，缺陷预防及兼容性测试滞后 | - 新增开发自测环节，复杂功能需提交自测报告； - 兼容性测试前置至开发中期； - 每周梳理缺陷并优化流程 | 赵燕 | 开发团队 | 2026-01-06启动；迭代2沿用 | 自测报告完整，缺陷率较迭代1下降 |
| 6 | 交付文档不完善，图文示例缺失，归档不闭环 | - 补充操作手册核心功能图文示例； - 核对所有交付文档完整性； - 完成最终版文档归档 | 王强 | 张伟、吴浩、赵燕 | 2026-01-06 | 文档获客户确认，归档完整 |

## 三、行动项跟踪与闭环管理

| 跟踪机制 | 每日站会同步进展，每周专项评审复盘 | 跟踪责任人 | 李静（总跟踪）、各行动项责任人（专项跟踪） |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭环节点 | 2026-01-07（迭代1收尾行动项闭环）、2026-01-13（迭代2中期复盘） | 输出物 | 行动项完成情况报告、未闭环项根因分析 |
| 风险应对 | 延迟超4小时立即同步根因并调整计划；人力不足时协调内部资源补充 |  |  |

备注：

- 本行动项清单同步归档至项目文档，与迭代1相关文件关联追溯；

- 所有行动项完成情况将作为迭代2团队考核核心依据。