MES系统开发项目复盘会议纪要

会议主题：MES系统开发项目复盘总结会

会议时间：2026年2月16日10:00-12:00

会议地点：公司3号会议室（线上同步：腾讯会议ID：123-456-789）

主持人：张伟（产品负责人）

记录人：李静（敏捷教练）

参会人员：张伟（PO）、李静（SM）、王强（后端开发）、刘婷（前端开发）、陈明（数据库开发）、赵燕（QA）、孙涛（UI/UX）

缺席人员：无

本次会议围绕MES系统开发项目（2025.12.15-2026.2.15）全流程开展复盘，全面梳理项目成果、分析执行过程中的问题及根源，明确改进措施与后续工作安排，为公司后续工业软件场景类项目积累经验。现将会议内容纪要如下：

### 一、项目概况与成果总结

张伟（产品负责人）对项目整体情况进行汇报：本项目自2025年12月15日启动，2026年2月15日完成全部交付工作，历时9周（3次迭代），顺利达成预设项目目标。

- 核心成果：成功完成“基础支撑层→核心流程层→完善收尾层”三阶段开发任务，实现“基础数据维护→采购管理→生产管理→仓库管理→质量/设备基础管控”全流程闭环，系统各项功能满足客户使用需求，运行稳定无重大故障；按计划输出全部交付物，含用户故事地图、数据库设计文档、前后端代码、测试报告、用户手册等，所有资料已归档至Gitee文档仓库，符合公司项目管理规范。

- 团队表现：团队严格遵循敏捷开发模式，每日站会同步进度、快速解决问题，迭代回顾及时优化流程；王强（后端）、刘婷（前端）、陈明（数据库）高效完成跨模块联调，孙涛（UI/UX）快速响应界面优化需求，赵燕（QA）全程把控质量、确保缺陷清零，李静（SM）有效协调资源、清除协作障碍，全体成员分工明确、协同高效，保障项目按时按质交付。

- 额外价值：沉淀了一套适配轻量化MES系统开发标准化流程模板（含需求梳理、任务拆分、跨模块协作规范）；完成系统演示脚本及用户手册编制，为后续开发人员使用及同类项目开发提供了直接参考。

### 二、项目存在的问题及根源分析

各参会成员结合岗位职责，逐一梳理项目推进过程中存在的问题，深入剖析根源，具体如下：

（一）需求管理环节

- 问题：迭代2采购-生产-入库跨模块流程开发中，因对“生产工单与报工单关联逻辑”的用户故事理解偏差，导致1项功能返工，延误工期1天。

- 根源：需求分析阶段虽绘制了流程时序图，但未组织团队全员进行需求评审；与指导老师（模拟用户）的需求确认仅通过口头沟通，未形成书面纪要，导致开发团队对细节逻辑理解不一致。

（二）技术实施细节

- 问题：迭代3质量模块与报工功能联调时，因接口参数设计不明确，出现2次联调失败，影响开发进度；部分开发人员对Vue3+Element Plus组件使用不熟练，前期存在少量语法调试耗时。

- 根源：跨模块接口规范文档虽已编制，但未在开发前组织专项培训；技术选型阶段虽考虑了学生开发节奏，但未开展前置技术预研培训，导致部分成员对技术栈适配不及时。

（三）进度管控细节

- 问题：迭代3生产领料功能开发因任务拆分未细化至2天内小任务，出现1天进度滞后；迭代间回归测试时间预留不足，导致迭代2部分回归测试工作挤压至迭代3初期。

- 根源：进度规划时虽预留了缓冲时间，但任务拆分颗粒度不够细，对复杂功能的开发周期预估不够精准；回归测试计划未与开发任务同步细化，对迭代间功能关联性的进度影响预判不足。

（四）协作与规范执行

- 问题：开发过程中出现2次Git分支管理不规范情况（部分成员直接向主分支提交代码），导致少量代码冲突；迭代1设计阶段，UI设计稿与前端开发对接时，因视觉规范文档细节不明确，出现1次界面样式调整。

- 根源：团队虽明确了Git分支规范（主分支main+迭代分支dev-迭代X），但未进行专项培训强化，部分成员重视度不足；UI视觉规范文档未明确组件间距、字体大小等细节标准，跨角色协作前的对接确认机制不够完善。

### 三、改进措施及落地计划

针对上述问题，会议明确以下改进措施及落地责任与时间节点，确保各项措施落地见效：

- 优化需求管理流程：由张伟（PO）牵头，修订《项目需求管理规范》，明确需求分析后需组织全员评审、用户故事需附详细场景说明、关键需求确认需形成书面纪要并经使用方签字；后续项目需在每个迭代需求分析阶段增加“需求答疑会”，确保团队全员对需求理解一致。（责任人：张伟；完成时间：2026年2月28日）

- 强化技术支撑体系：由王强（后端）、刘婷（前端）、陈明（数据库）共同梳理技术栈学习资料，用于后续项目团队岗前培训；接口设计完成后，由王强牵头组织“接口规范交底会”，明确参数定义、联调标准及异常处理逻辑。（责任人：王强、刘婷、陈明；完成时间：2026年3月5日，后续项目全面沿用）

- 细化进度管控机制：由李静（SM）优化任务拆分标准，要求所有开发任务拆分至≤2天的颗粒度，在迭代计划中明确标注任务依赖关系；在迭代周期规划中，单独预留1天作为回归测试专属时间，避免测试工作挤压。（责任人：李静；落地时间：后续所有项目全面执行）

- 规范协作流程与标准：由李静（SM）组织开展Git分支管理、文档编写规范专项培训，培训后进行考核确保全员掌握；孙涛（UI/UX）修订《界面设计交付规范》，明确组件样式、交互逻辑、设计稿交付格式等细节，跨角色对接前需完成设计稿确认签字。（责任人：李静、孙涛；完成时间：2026年2月25日）

- 沉淀项目经验资产：由张伟（PO）、李静（SM）牵头，整理本次项目的成果、问题、改进措施，并组织技术部、产品部相关人员开展分享会。（责任人：张伟、李静；完成时间：2026年3月10日）

### 四、后续工作安排

- 李静（SM）负责完成项目全文档最终归档审核，确保Gitee仓库中交付物完整、版本一致，2026年2月20日前完成。

- 陈明（数据库）、王强（后端）配合运维团队，完成系统最终部署环境的巡检与技术交接，确保后续用户使用过程中出现的问题可快速响应，2026年2月22日前完成。

- 全体团队成员结合本次复盘问题，梳理个人工作不足，制定个人改进计划，在2026年2月25日前提交至李静（SM）处备案。

- 张伟（PO）牵头组织项目成果分享会，向公司其他项目团队介绍工业软件场景类项目的开发经验与流程模板，分享会时间暂定2026年3月15日。

### 五、会议总结

张伟（产品负责人）作总结发言：本次MES系统开发项目圆满完成了工业软件场景的核心需求，团队在短周期内高效交付了全流程功能，体现了良好的协作能力与执行力。复盘梳理的问题客观务实，改进措施针对性强，后续需重点推进措施落地，将经验转化为标准化流程。希望团队成员在后续工作中持续优化不足，将本次项目的成功经验应用到更多教学场景类项目中，提升公司在该领域的开发效率与产品质量。

李静（敏捷教练）补充：感谢全体成员的辛勤付出与张伟经理的全程支持，后续将严格跟踪改进措施的落地执行，确保项目复盘的价值最大化。

会议于12:00结束。

抄送：公司管理层、技术部、产品部

（参会人员签字栏）

签字：

日期：2026年2月16日