## 版本信息
制造执行系统迭代3冲刺待办列表跟踪表
西安优加青软数字技术有限公司 技术支持部审定
版本 | 日期 | 更新人员 | 更新类型 | 更新内容说明 | 更新范围 | 联动变更文档 | 审核人员 | 备注
V1.1.0 | 2026-01-27 | 王强 | 初始化 | 初始版本发布，完成文档核心内容编制 | 版本信息、正文、使用说明 | 无 | 李静 | 初始基础版本
*本文件仅限西安优加青软数字技术有限公司和被呈送方内部使用，未经许可，请勿扩散到第三方。

## 交付物清单
交付物 ID | 交付物名称 | 所属模块 | 交付类型 | 责任认领人 | 核心验收标准 | 计划交付时间 | 实际交付时间 | 交付状态 | 更新记录（李静维护） | 备注 | 关联待办项ID | 关联用户故事ID
D-F-100 | 生产领料单新增（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 必填项为空提示；2. 关联工单、物料需有效；3. 领料数量≤工单需求及库存；4. 单号自动生成且唯一；5. 操作有日志记录 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-30 17:00（第 1 周）：依赖仓库、生产工单功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-31 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-01 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持按工单批量选择物料 | PB-WH-007 | MES-WH-07
D-F-101 | 生产领料单查询（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 单号精确匹配，工单编号模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-31 17:00（第 1 周）：依赖生产领料单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-01 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-02 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持按领料时间排序 | PB-WH-008 | MES-WH-08
D-F-102 | 生产领料单修改（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅草稿 / 待审核状态可修改；2. 领料数量≤工单需求及库存；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 关联工单需有效 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-01 17:00（第 1 周）：依赖生产领料单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-02 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-03 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已审核的需先撤回 | PB-WH-009 | MES-WH-09
D-F-103 | 生产领料单删除（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非草稿状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 不影响实际库存 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-02 17:00（第 2 周）：依赖生产领料单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-03 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-04 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无需使用 | PB-WH-010 | MES-WH-10
D-F-104 | 生产领料单审核（可运行） | 仓库管理（WH） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 仅待审核状态可审核；2. 审核通过后状态更新并扣减库存；3. 审核不通过需填写原因；4. 操作有日志记录；5. 审核通过后不可修改 / 删除 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-03 17:00（第 2 周）：依赖生产领料单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-04 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-05 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 审核通过后支持打印出库凭证 | PB-WH-011 | MES-WH-11
D-F-105 | 生产工序新增（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 必填项为空提示；2. 编码唯一；3. 标准工时≥1；4. 保存后列表同步显示；5. 操作有日志记录 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-28 17:00（第 1 周）：王强反馈开发中，状态更新为 “开发中”；3.01-29 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-30 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 工序编码建议采用 “PROC+4 位序号” 格式 | PB-PM-001 | MES-PM-01
D-F-106 | 生产工序查询（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，名称模糊匹配；2. 按类型筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按标准工时排序 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-29 17:00（第 1 周）：依赖生产工序新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-30 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.01-31 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 支持导出工序列表（Excel 格式） | PB-PM-002 | MES-PM-02
D-F-107 | 生产工序修改（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码、名称不可修改；2. 标准工时≥1；3. 关联路线的同步更新参数；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-30 17:00（第 1 周）：依赖生产工序新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.01-31 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-01 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 已关联工单的工序修改前需确认影响 | PB-PM-003 | MES-PM-03
D-F-108 | 生产工序删除（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联路线的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.01-31 17:00（第 1 周）：依赖生产工序新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-01 17:00（第 1 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-02 17:00（第 1 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认无关联数据 | PB-PM-004 | MES-PM-04
D-F-109 | 工序路线新增（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 必填项为空提示；2. 路线编码唯一；3. 工序节点至少 1 道且顺序连续；4. 关联工位需有效；5. 保存后列表同步显示 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-02 17:00（第 2 周）：依赖生产工序、物料信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-03 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-04 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 路线编码建议采用 “ROUTE + 产品编码 + 2 位序号” 格式 | PB-PM-005 | MES-PM-05
D-F-110 | 工序路线查询（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码精确匹配，产品名称模糊匹配；2. 点击编码查看工序节点；3. 展示核心字段；4. 无结果提示对应信息；5. 支持按产品名称排序 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-03 17:00（第 2 周）：依赖工序路线新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-04 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-05 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持导出工序节点详情（Excel 格式） | PB-PM-006 | MES-PM-06
D-F-111 | 工序路线修改（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 编码、产品不可修改；2. 工序顺序需连续；3. 关联未完成工单的提示影响；4. 保存后同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-04 17:00（第 2 周）：依赖工序路线新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-05 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-06 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 已关联完成工单的建议新增新版本 | PB-PM-007 | MES-PM-07
D-F-112 | 工序路线删除（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 已关联工单的禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 仅未关联业务数据可删除 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-05 17:00（第 2 周）：依赖工序路线新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-06 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-07 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份工序节点信息 | PB-PM-008 | MES-PM-08
D-F-113 | 工位与工序绑定（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 工序、工位为空提示；2. 工序、工位需有效；3. 支持多对多绑定；4. 保存后工序详情同步显示；5. 操作有日志记录 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-01 17:00（第 1 周）：依赖生产工序、工位信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-02 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-03 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持批量绑定操作 | PB-PM-009 | MES-PM-09
D-F-114 | 生产工单新增（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 必填项为空提示；2. 工单编号自动生成且唯一；3. 关联订单时数量≤订单数量；4. 保存后状态为 “待排产”；5. 操作有日志记录 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-06 17:00（第 2 周）：依赖销售订单、工序路线功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-07 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-08 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 系统排产生成的工单自动关联路线及计划时间 | PB-PM-010 | MES-PM-10
D-F-115 | 生产工单查询（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 单号精确匹配，产品名称模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看进度；5. 无结果提示对应信息 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-07 17:00（第 2 周）：依赖生产工单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-08 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-09 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 支持按计划开始时间排序 | PB-PM-011 | MES-PM-11
D-F-116 | 生产工单修改（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 已启动生产的禁止修改；2. 关联订单的数量≤订单数量；3. 保存后同步更新；4. 操作有日志记录；5. 车间需有效 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-08 17:00（第 2 周）：依赖生产工单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-09 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-10 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 已提交排产的需先撤回 | PB-PM-012 | MES-PM-12
D-F-117 | 生产工单删除（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非已关闭状态禁止删除；3. 删除后不再显示；4. 操作有日志记录；5. 关联历史记录的保留标识 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-09 17:00（第 2 周）：依赖生产工单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-10 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-11 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 建议删除前备份报工、入库记录 | PB-PM-013 | MES-PM-13
D-F-118 | 开始工单排产（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 仅待排产状态可操作；2. 操作前确认资源就绪；3. 操作后状态更新为 “生产中” 并生成任务节点；4. 操作有日志记录；5. 支持关联工位分配 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-10 17:00（第 3 周）：依赖生产工单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-11 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-12 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 建议同步通知操作工 | PB-PM-014 | MES-PM-14
D-F-119 | 工单暂停（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 仅生产中状态可操作；2. 暂停原因必填（支持预设选项）；3. 操作后状态更新为 “暂停”；4. 操作有日志记录；5. 支持恢复生产 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-05 17:00（第 2 周）：依赖开始工单排产功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-06 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-07 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 暂停期间建议更新计划结束时间 | PB-PM-015 | MES-PM-15
D-F-120 | 工单强制关闭（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 陈明 | 1. 仅生产中 / 暂停状态可操作；2. 关闭原因必填（支持预设选项）；3. 操作后状态更新为 “已关闭”；4. 操作有日志记录；5. 不可恢复生产 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-06 17:00（第 2 周）：依赖生产工单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-07 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-08 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 关闭前需确认产量及物料消耗 | PB-PM-016 | MES-PM-16
D-F-121 | 查看工单报工记录（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 赵燕 | 1. 加载记录≤1 秒；2. 展示核心字段；3. 支持按报工时间排序；4. 点击单号查看质检记录；5. 无记录提示对应信息 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-11 17:00（第 3 周）：依赖生产报工功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-12 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-13 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 支持导出报工记录（Excel 格式） | PB-PM-017 | MES-PM-17
D-F-122 | 生产报工（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 必填项为空提示；2. 仅生产中工单的未完成工序可报工；3. 报工单号自动生成且唯一；4. 提交后工序进度同步更新；5. 操作有日志记录 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-08 17:00（第 2 周）：依赖开始工单排产功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-09 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-10 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 不合格产量需填写原因（支持预设选项） | PB-PM-018 | MES-PM-18
D-F-123 | 报工单查询（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 报工单号精确匹配，工单编号模糊匹配；2. 多条件组合筛选；3. 分页展示（默认 20 条）；4. 点击单号查看明细；5. 无结果提示对应信息 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-09 17:00（第 2 周）：依赖生产报工功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-10 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-11 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 支持按报工时间排序 | PB-PM-019 | MES-PM-19
D-F-124 | 报工抽检（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 必填项为空提示；2. 抽检数量≤报工合格产量；3. 提交后关联显示质检记录；4. 不合格需填写整改建议；5. 操作有日志记录 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-10 17:00（第 3 周）：依赖生产报工功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-11 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-12 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 支持关联不合格品处理方式 | PB-PM-020 | MES-PM-20
D-F-125 | 查看质检单（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 加载记录≤1 秒；2. 展示核心字段；3. 支持查看操作日志；4. 无记录提示对应信息；5. 支持导出质检记录 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-11 17:00（第 3 周）：依赖报工抽检功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-12 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-13 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 质检记录与报工单一一关联，不可单独删除 | PB-PM-021 | MES-PM-21
D-F-126 | 报工单删除（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 删除前弹出确认提示，删除后工单进度回退；2. 已关联质检记录的禁止删除；3. 删除后不再显示，操作有日志记录；4. 仅 “未质检” 状态可删除；5. 操作日志记录删除信息 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-07 17:00（第 2 周）：依赖生产报工功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-08 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-09 17:00（第 2 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认报工为误操作 | PB-PM-022 | MES-PM-22
D-F-127 | 报工单导出（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 刘婷 | 1. 支持按工单、工序、时间范围多条件筛选导出；2. 导出文件包含核心报工字段；3. 文件名格式规范；4. 单次导出≤2000 条；5. 导出操作有日志记录 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-08 17:00（第 2 周）：依赖报工单查询功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-09 17:00（第 2 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-10 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 导出文件可直接用于生产产量报表制作 | PB-PM-023 | MES-PM-23
D-F-128 | 完工入库单新增（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 生产工单、入库仓库、入库数量为空提示；2. 入库数量≤报工合格总产量；3. 入库单号自动生成且唯一；4. 提交后自动增加成品库存；5. 操作有日志记录 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-12 17:00（第 3 周）：依赖生产报工、仓库信息功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-13 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-14 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 系统可根据工单报工完成状态自动生成入库单草稿 | PB-PM-024 | MES-PM-24
D-F-129 | 完工入库单查询（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 入库单号精确匹配，工单编号模糊匹配，响应≤1 秒；2. 支持按仓库、时间范围筛选；3. 分页展示（默认 20 条），展示核心字段；4. 点击单号查看详情及关联报工记录；5. 无结果提示对应信息 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-09 17:00（第 2 周）：依赖完工入库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-10 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-11 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 支持按 “入库时间” 升序 / 降序排序 | PB-PM-025 | MES-PM-25
D-F-130 | 完工入库单修改（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 仅 “草稿” 状态可修改，其他状态提示不可修改；2. 入库数量修改后≤报工合格总产量；3. 保存后同步更新，操作有日志记录；4. 入库仓库需选择有效仓库；5. 已提交的需先撤回再修改 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-10 17:00（第 3 周）：依赖完工入库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-11 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-12 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 入库仓库修改需选择系统内有效仓库 | PB-PM-026 | MES-PM-26
D-F-131 | 完工入库单删除（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 删除前弹出确认提示；2. 非 “草稿” 状态禁止删除；3. 删除后不再显示，操作有日志记录；4. 草稿状态删除不影响实际库存；5. 操作日志记录删除的入库单信息 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-11 17:00（第 3 周）：依赖完工入库单新增功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-12 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-13 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 建议删除前确认入库单无需再使用 | PB-PM-027 | MES-PM-27
D-F-132 | 工序执行情况表查看（可运行） | 生产管理（PM） | 功能交付物 | 王强 | 1. 时间范围、生产车间为必填项；2. 报表≤5 秒生成，展示核心字段及进度；3. 支持柱状图展示；4. 支持按进度排序；5. 支持导出 Excel/PDF 格式 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-12 17:00（第 3 周）：依赖开始工单排产、生产报工功能完成，启动开发，状态 “开发中”；3.02-13 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-14 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 报表数据实时同步最新报工进度 | PB-PM-028 | MES-PM-28
D-D-007 | 迭代 3 测试报告 | 全模块 | 文档交付物 | 赵燕 | 1. 含测试用例（覆盖所有 35 个功能）；2. 缺陷记录及修复情况；3. 通过率分析（目标≥95%） | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-12 17:00（第 3 周）：初稿完成，状态更新为 “开发中（初稿）”；3.02-13 17:00（第 3 周）：终稿完成，状态更新为 “待验收”；4.02-14 17:00（第 3 周）：张伟验收通过 | 覆盖迭代 3 所有生产执行功能 | 无 | 无
D-D-008 | 生产执行全流程规范文档 | 全模块 | 文档交付物 | 张伟 | 1. 含工单 - 排产 - 报工 - 质检 - 入库全流程说明；2. 异常场景（返工 / 报废）处理规则；3. 数据统计维度说明 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-11 17:00（第 3 周）：张伟反馈编制完成，状态更新为 “待验收”；3.02-13 17:00（第 3 周）：技术负责人王强审核通过 | 无 | 无 | 无
D-C-006 | 迭代 3 前端代码 | 全模块 | 代码交付物 | 刘婷 | 1. 符合开发规范；2. 与设计稿一致；3. 无控制台报错；4. 提交至 iter3-front 分支 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-11 17:00（第 3 周）：完成 90%，状态更新为 “开发中”；3.02-12 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-13 17:00（第 3 周）：王强代码审核通过 | 含生产管理、仓库管理模块前端实现 | 无 | 无
D-C-007 | 迭代 3 后端接口代码 | 全模块 | 代码交付物 | 王强 | 1. 逻辑正确；2. 接口可用；3. 注释完整；4. 提交至 iter3-back 分支 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 验收通过 | 1.01-27 17:00（第 1 周）：初始 “待交付”；2.02-12 17:00（第 3 周）：完成 85%，状态更新为 “开发中”；3.02-13 17:00（第 3 周）：开发完成，状态更新为 “待验收”；4.02-14 17:00（第 3 周）：陈明数据库校验通过 | 含生产管理、仓库管理模块接口实现 | 无 | 无

## 交付状态统计
一、整体交付概览（截至 2026 年 2 月 14 日）
统计维度 | 数量（项） / 占比 | 明细说明
交付物总项数 | 37 | 含功能交付物33项、文档交付物 2 项、代码交付物 2 项、配置交付物 0 项
验收通过项数 | 37 | 占比100%
待验收项数 | 0 | 占比0%
开发中项数 | 0 | 占比0%
验收不通过项数 | 0 | 占比0%
延迟交付项数 | 0 | 占比0%
整体完成率 | 100% | 按“验收通过项数/总项数”计算
二、按模块交付统计
所属模块 | 交付物总项数（项） | 验收通过项数（项） | 完成率 | 未完成项说明（如有） | 责任团队
生产管理（PM） | 28 | 28 | 100% | 无 | 刘婷、陈明
仓库管理（WH） | 5 | 5 | 100% | 无 | 王强、陈明
全模块 | 4 | 4 | 100% | 无 | 赵燕、陈明、王强、孙涛
模块合计 | 37 | 37 | 100% | - | -
三、按交付类型统计
交付类型 | 总项数（项） | 验收通过项数（项） | 完成率 | 说明 | 关键责任人
功能交付物 | 33 | 33 | 100% | 无 | 刘婷、王强、陈明
文档交付物 | 2 | 2 | 100% | 无 | 王强、孙涛、赵燕
代码交付物 | 2 | 2 | 100% | 无 | 刘婷、王强、陈明
配置交付物 | 0 | 0 | 0% | 无 | 王强、陈明
类型合计 | 37 | 37 | 100% | - | -
四、按周度交付统计（关键时间节点）
周度 | 计划交付项数（项） | 实际完成项数（项） | 完成率 | 延迟项说明 | 本周核心成果
第一周（2026.1.27-2.2） | 6 | 6 | 100% | 无延迟 | 1. 完成无依赖核心功能（角色新增、字典新增）； 2. 输出数据库设计文档、前端设计稿； 3. 完成第一周测试用例初稿
第二周（2026.2.3-2.9） | 13 | 13 | 100% | 无延迟 | 1. 完成依赖类功能（用户新增、参数设置）； 2. 输出后端接口文档（80%）； 3. 完成基础数据维护功能开发
第三周（2026.2.10-2026.2.14） | 18 | 18 | 100% | 无延迟 | 1. 完成功能集成测试与缺陷修复； 2. 输出迭代 1 测试报告（终稿）； 3. 完成所有代码提交与配置文件交付
周度合计 | 37 | 37 | 100% | - | -

## 使用说明
交付物清单表格填写使用说明
适配文档版本 | V1.1.0
生效日期 | 2025-12-15
编制人 | 李静（敏捷教练）
文档基础信息
项目 | 说明
文档用途 | 1. 跟踪迭代 1 全周期（2025.12.15-2026.01.05）所有交付物的开发、验收、归档进度；
2. 作为迭代评审会、项目归档的核心依据，确保交付物完整性与合规性；
3. 联动冲刺待办列表，避免 “任务完成但交付缺失” 的情况。
适用角色 | 1. 责任认领人（刘婷 / 王强 / 陈明等）：更新交付进度、填写实际交付时间；
2. 维护人（李静）：每日同步状态、记录更新痕迹、解决填写冲突；
3. 验收人（张伟 / 王强 / 刘婷等）：验证交付物，填写验收结果；
4. 项目管理者：通过统计数据（Sheet3）监控迭代整体交付进度。
版本管理规则 | 1. 若需新增 / 删除交付物，需同步更新 “交付物 ID”（按类型顺延编码，如新增功能交付物为 D-F-009）；
2. 版本更新需在 “文档基础信息” 栏标注 “修订版 Vx.x.x” 及修订日期，修订内容记录在 “常见问题处理” 后附的 “修订记录” 中；
3. 旧版本文档需存档，命名格式为 “迭代 1 交付物清单 Vx.x.x-YYYYMMDD.xlsx”。
交付清单字段填写规范
字段名称 | 填写要求 | 格式示例 | 注意事项
交付物 ID* | 固定编码，不可修改： | D-F-004 | 新增交付物需按类型顺延编码，不可重复
- D-F：功能交付物（如 D-F-001）
- D-D：文档交付物（如 D-D-001）
- D-C：代码交付物（如 D-C-001）
- D-CF：配置交付物（如 D-CF-001）
交付物名称 * | 简洁描述交付物内容，与冲刺待办列表任务对应 | 角色新增 / 修改 / 删除功能（可运行） | 避免模糊表述（如不写 “角色相关功能”）
所属模块 * | 按 “用户管理模块 / 系统配置模块 / 基础数据模块 / 项目管理” 四选一填写 | 用户管理模块 | 与冲刺待办列表的 “所属模块” 保持一致
交付类型 * | 下拉选择：功能交付物/文档交付物/代码交付物/配置交付物 | 功能交付物 | 不可手动输入，需从预设选项中选择
责任认领人 * | 填写姓名全称，与冲刺待办列表 “认领人” 一致 | 刘婷 | 多人协作需填写主要责任人（如 “王强 / 陈明”）
核心验收标准 * | 提炼 3-5 条关键验收点，直接引用冲刺待办列表 “验收标准要点” | 1. 角色名称空校验；2. 权限联动实时更新 | 避免冗余，不写 “符合行业标准” 等模糊表述
计划交付时间 * | 日期格式（YYYY-MM-DD），与迭代排期对齐 | 2025-12-18 | 需在迭代周期内（2025.12.15-2026.01.05）
实际交付时间 | 交付物提交验收时填写，日期格式（YYYY-MM-DD） | 2025-12-18 | 未交付时留空，交付后 24 小时内填写
交付状态 * | 下拉选择：待交付/开发中/待验收/验收通过/验收不通过 | 验收通过 | 状态流转需符合逻辑（如 “开发中”→“待验收”，不可跳至 “验收通过”）
更新记录 * | 格式：“日期 时间：操作内容”，每次状态变更需新增一条记录 | 12-18 17:00：张伟验收通过，状态更新为 “验收通过” | 需注明操作人（如 “刘婷反馈”“张伟验收”），确保可追溯
备注 | 填写特殊说明（如延迟原因、依赖关系、验收不通过的 bug 详情） | 延迟 1 天（因核心字典删除漏洞修复） | 无特殊情况时留空，不写无关信息
维护流程与分工
时间节点 | 操作人 | 核心动作 | 输出结果
每日 9:30 站会前 | 责任认领人 | 检查负责的交付物状态，更新 “开发中” 进度（如 “开发中（80%）”），填写延迟原因（若有） | 交付物状态与实际进度一致
每日 17:00 站会后 | 李静（维护人） | 1. 汇总责任认领人的更新，同步修改 “交付状态”； | “更新记录” 完整，状态无遗漏
2. 记录更新痕迹（新增 “更新记录”）；
3. 标记延迟交付项（实际 > 计划）、验收不通过项
交付物提交后 24 小时内 | 验收人 | 验证交付物（如张伟验收功能、王强验收代码），反馈验收结果 | “交付状态” 更新为 “验收通过” 或 “验收不通过”，“验收人” 填写姓名
每周五 18:00 周评审前 | 李静 | 1. 核对 Sheet3 统计数据（确保与 Sheet1 一致）； | 周进度报告（含完成率、延迟项）
2. 导出本周进度快照（截图或 PDF），同步至团队群
关键角色职责
责任认领人：对交付物质量和进度负责，需主动同步风险（如预计延迟），不可逾期未更新状态； 维护人（李静）：确保清单数据准确，解决填写冲突（如多人同时修改同一字段），每周清理无效信息（如重复的更新记录）； 验收人：需提供明确的验收结果（不可模糊表述 “基本符合”），验收不通过时需注明具体问题（如 “角色权限联动失败”）。
常见问题处理
常见问题 | 解决方案 | 示例
交付状态填错了（如误选 “验收通过”） | 1. 维护人（李静）在 “更新记录” 中新增一条修正记录； | 12-19 10:00：修正状态（原误填 “验收通过”，实际未验收），更新为 “待验收”
2. 改回正确状态，注明错误原因
交付物需新增 / 删除 | 1. 新增：按类型顺延编码（如新增功能交付物为 D-F-009），补充所有字段； | 新增 D-F-009（工位信息修改功能），计划交付时间 2025-12-29
2. 删除：不可直接删除行，需在 “交付状态” 标注 “已取消”，备注删除原因
验收不通过，修复后如何更新 | 1. 责任认领人修复后，在 “备注” 注明 “已修复：角色权限联动问题”； | 12-21 17:00：刘婷修复权限联动问题，状态更新为 “待验收”；12-22 10:00：张伟验收通过
2. 维护人更新 “交付状态” 为 “待验收”，新增更新记录；
3. 验收人重新验证，通过后更新为 “验收通过”
多人同时修改同一字段导致冲突 | 1. 维护人（李静）设置 “保护工作表”（仅责任认领人可编辑 “实际交付时间”“备注”，其他人仅可查看）； | 王强与陈明同时修改 “实际交付时间”，以 17:30 王强的更新为准，陈明的修改需重新确认
2. 冲突后以 “最后更新时间” 为准，联系相关人确认