制造执行系统（MES）迭代 3 冲刺计划会议纪要

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2026 年 1 月 27 日

- 会议基本信息

| 项目名称 | 西安优加制造执行系统（MES） | 会议主题 | 迭代 3 冲刺计划评审与任务确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 1 月 27 日 14:00-16:00 | 会议地点 | 公司 3 号会议室（线上同步：腾讯会议 ID123456789） |
| 主持人 | 李静（敏捷教练） | 记录人 | 王强 |
| 会议时长 | 2 小时 | 分发范围 | 项目团队全体成员、公司技术管理部、相关业务对接方 |

## 二、参会人员

- 产品负责人（PO）：张伟

- 敏捷教练（SM）：李静

- 开发团队：王强、刘婷、陈明、孙涛、赵燕

- 其他参会人：业务代表

## 三、会议议程

- 迭代 3 核心目标确认

- 冲刺待办项澄清，明确依赖关系与验收标准

- 任务拆分与认领确认

- 工作量评估与时间排期对齐

- 风险识别与应对方案讨论

- 会议决议与后续行动项确定

## 四、核心讨论内容与结论

### （一）迭代目标确认

会议一致通过迭代 3 核心目标：完成生产全流程功能（生产工序管理、工序路线配置、生产工单创建与排产、生产报工、报工抽检、完工入库、工序执行情况统计）及仓库生产领料功能（领料单新增、查询、修改、删除、审核）开发，实现销售订单到完工入库的端到端业务闭环，确保各模块数据流转一致、流程规范可追溯，支撑系统整体教学演示与业务流程验证。

核心交付物：可运行的生产全流程功能、仓库生产领料功能，以及对应测试报告、生产执行全流程规范文档、前端 / 后端代码交付物、工序执行情况统计报表。

### （二）待办项澄清与调整

- 依赖关系确认：

- 仓库管理模块：生产领料单查询 / 修改 / 删除 / 审核依赖生产领料单新增；生产领料单审核依赖即时库存查询功能。

- 生产管理模块：生产工序查询 / 修改 / 删除依赖生产工序新增；工序路线查询 / 修改 / 删除依赖工序路线新增；工位与工序绑定依赖生产工序新增、工位信息新增；生产工单查询 / 修改 / 删除 / 排产依赖生产工单新增；工单暂停依赖开始工单排产功能；生产报工依赖开始工单排产功能；报工单查询 / 抽检 / 删除 / 导出依赖生产报工功能；查看质检单依赖报工抽检功能；完工入库单查询 / 修改 / 删除依赖完工入库单新增；工序执行情况表查看依赖开始工单排产、生产报工功能。

- 销售管理模块：销售订单工序排产依赖销售订单新增、物料 BOM 新增、工位信息新增功能。

- 系统环境需持续稳定，运维团队同步保障集成测试阶段的环境可用性。

- 验收标准补充（沿用并完善前两轮迭代标准）：

- 所有 “操作日志记录” 需包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果，支持按模块 / 时间 / 操作类型筛选；

- 数据唯一性校验（前端 + 后端双重校验），核心编码（工序编码、路线编码、工单编号等）符合预设编码规则；

- 分页功能默认每页 20 条记录，支持手动调整 10/20/50 条，核心查询功能响应时间≤1 秒；

- 导出功能统一采用 Excel 格式（报表支持 PDF 格式），文件名规范为 “功能名称_导出日期_操作人.xlsx”，支持多条件筛选导出，单次导出数量符合功能限制（报工数据≤2000 条）；

- 业务状态流转严格遵循逻辑（如工单 “待排产”→“生产中”→“暂停”/“已关闭”；报工单 “未质检”→“已质检”），禁止跨状态操作。

### （三）任务认领与工作量确认

| 认领人 | 任务数量 | 涉及模块 | 故事点总和 | 核心任务示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘婷 | 13 项 | 仓库管理、生产管理（报工 / 质检） | 35 | 生产领料单全流程功能、生产报工、报工抽检、查看质检单、报工单查询 / 删除 / 导出 |
| 王强 | 12 项 | 生产管理（工序 / 路线 / 入库） | 32 | 生产工序全流程功能、工序路线全流程功能、工位与工序绑定、完工入库单全流程功能、工序执行情况表查看 |
| 陈明 | 8 项 | 生产管理（工单）、销售管理 | 25 | 生产工单全流程功能、开始工单排产、工单暂停、工单强制关闭、销售订单工序排产 |
| 孙涛 | 2 项 | 全模块 | 3 | 生产相关功能页面设计稿与交互原型优化、前端界面适配支持 |
| 赵燕 | 2 项 | 全模块 | - | 编写迭代 3 测试用例集、执行功能测试与集成测试，输出迭代 3 测试报告 |

### （四）时间排期对齐

迭代 3 时间范围：2026 年 1 月 27 日 - 2026 年 2 月 14 日（共 3 周，15 个工作日）

关键时间节点：

- 第 1 周（2026 年 1 月 27 日 - 2026 年 2 月 2 日）：完成无依赖高优先级任务开发（生产工序新增、生产工单新增、生产领料单新增等），输出优化后的前端设计稿、第一周测试用例初稿；

- 第 2 周（2026 年 2 月 3 日 - 2026 年 2 月 9 日）：完成依赖类任务开发（工序路线配置、生产报工、领料单审核等），启动模块内联调与过程性测试，输出后端接口文档终稿；

- 第 3 周（2026 年 2 月 10 日 - 2026 年 2 月 14 日）：完成全模块集成测试、缺陷修复，编制生产执行全流程规范文档，完成代码提交与配置文件交付，组织系统整体验收。

- 风险识别与应对措施

| 风险类型 | 具体描述 | 应对措施 | 责任人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依赖风险 | 生产流程链路长，前置任务（如生产工单新增、报工功能）进度滞后，导致后续依赖任务阻塞 | 前置任务责任人每日同步开发进度，设置任务完成预警线；每日站会重点跟踪长链路依赖任务，滞后 1 天立即协调资源支援 | 李静、各前置任务负责人 | 迭代期间 | 未开始 |
| 需求理解偏差 | 生产工单排产逻辑、报工质检关联规则、异常场景（工单暂停 / 关闭、不合格品处理）认知不一致 | 产品负责人提供流程示例原型与书面规则文档，2026 年 1 月 29 日前组织专项澄清会，形成团队共识 | 张伟 | 2026 年 1 月 29 日 | 未开始 |
| 进度滞后 | 刘婷负责的报工、质检、领料单相关任务集中（13 项），且部分功能逻辑复杂，可能出现瓶颈 | 拆分复杂任务为细分工作包，明确子任务节点；协调王强协助完成简单前端页面开发，优先保障核心流程功能 | 刘婷、李静 | 迭代期间 | 未开始 |
| 质量风险 | 生产全流程数据流转复杂，跨模块（销售 - 生产 - 仓库）数据一致性、状态联动准确性风险高 | 制定专项集成测试方案，覆盖端到端流程场景；第 2 周启动跨模块联调，每日校验数据流转结果；高优先级缺陷 24 小时内修复 | 赵燕、陈明 | 2026 年 2 月 3 日 | 未开始 |
| 数据风险 | 工序路线节点顺序、工单排产资源校验、报工产量与入库数量关联逻辑复杂，易出现数据错误 | 梳理核心业务逻辑校验清单，编写专用数据校验工具；关键节点增加日志记录，便于问题追溯与排查 | 陈明、王强 | 2026 年 1 月 29 日 | 未开始 |

## 六、会议决议

- 迭代 3 冲刺待办列表（V1.1.0）正式生效，团队按认领任务推进；

- 每日站会固定于上午 9:30-9:45 召开，同步进度、暴露阻塞问题，重点跟踪长链路依赖任务与瓶颈任务；

- 每周五 17:00 召开迭代进度评审会，同步本周完成情况、下周计划及风险解决进展；

- 交付物需符合《MES 项目开发规范》，代码提交至指定分支（前端 iter3-front、后端 iter3-back），由敏捷教练统筹归档；

- 迭代 3 结束后，需完成系统全流程联调与用户验收测试，功能通过率≥95%，流程闭环验证通过率 100%；

- 生产执行全流程规范文档需经技术负责人、测试负责人与业务代表共同审核通过。

- 后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协调运维团队保障集成测试阶段环境稳定 | 李静 | 运维团队 | 2026 年 1 月 28 日 | 未开始 | 支撑跨模块联调与全流程测试 |
| 提供生产工单排产、异常场景处理规则示例原型及书面文档，组织澄清会 | 张伟 | 全体成员 | 2026 年 1 月 29 日 | 未开始 | 明确核心业务逻辑与操作规范 |
| 输出优化后的生产模块功能页面设计稿与交互原型 | 孙涛 | 刘婷 | 2026 年 1 月 28 日 | 未开始 | 适配生产、仓库模块核心功能 |
| 编写迭代 3 测试用例集（覆盖所有 33 个功能交付物） | 赵燕 | 张伟 | 2026 年 1 月 30 日 | 未开始 | 含功能测试、集成测试、全流程测试用例 |
| 拆分刘婷负责的复杂任务为细分工作包，明确子任务节点 | 刘婷 | 李静 | 2026 年 1 月 27 日 | 未开始 | 同步至冲刺待办列表跟踪表 |
| 梳理生产全流程核心业务逻辑校验清单 | 陈明 | 王强 | 2026 年 1 月 29 日 | 未开始 | 明确校验规则与异常处理逻辑 |
| 更新迭代 3 冲刺待办列表跟踪表（Excel 版） | 王强 | 全体成员 | 2026 年 1 月 27 日 | 未开始 | 同步任务认领、依赖关系、时间节点 |
| 编制生产执行全流程规范文档框架 | 张伟 | 王强 | 2026 年 2 月 5 日 | 未开始 | 迭代期间逐步完善细节与异常处理规则 |

## 八、会议总结

本次会议明确了迭代 3 的冲刺目标、任务范围（33 个功能交付物、2 个文档交付物、2 个代码交付物，合计 98 个故事点）、分工及风险应对方案，团队达成一致认知。后续需严格按排期推进，聚焦生产全流程与仓库领料功能交付，确保实现 “销售 - 生产 - 仓库” 端到端业务闭环，为系统整体演示与验证奠定坚实基础。

## 九、散会信息

- 散会时间：2026 年 1 月 27 日 16:00

- 下次会议：2026 年 1 月 28 日 9:30（每日站会）

- 附件：迭代 3 冲刺待办列表（V1.1.0）、迭代 3 冲刺待办列表跟踪表（Excel 版）

编制人：王强

审核人：李静

审批人：张伟

发布日期：2026年1月27日