制造执行系统（MES）迭代3冲刺目标文档

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2025年1月27日

- 冲刺基本信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 冲刺编号 | 迭代 2 冲刺（MES 系统业务全闭环落地） |
| 冲刺周期 | 2026-01-27 至 2026-02-14（3 周） |
| 对应版本 | MES-V1.0.3（生产全流程 + 业务闭环） |
| 冲刺负责人 | 产品负责人：张伟；开发负责人：王强 |
| 参与团队 | 团队所有成员 |

- 冲刺目标概述

完成 MES 系统生产全流程功能（生产工序管理、工序路线配置、生产工单创建与排产、生产报工、报工抽检、完工入库、工序执行情况统计）及仓库生产领料功能（领料单新增、查询、修改、删除、审核）开发，打通 “销售订单 - 生产排产 - 物料领用 - 工序执行 - 报工质检 - 完工入库” 端到端业务链路。实现生产环节与销售、仓库模块数据深度联动，流程规范可追溯、数据流转可校验，交付一个可支撑教学演示与业务流程验证的完整 MES 系统。

- 价值主张

解决 “生产执行环节缺失、各模块数据割裂、业务流程不闭环、生产进度不可视” 的核心问题，实现生产全流程的标准化管控与跨模块数据贯通。避免因流程断裂导致的业务验证受阻，通过工单排产、实时报工、质检追溯等功能，提升生产过程透明度与数据准确性，为系统整体交付与教学演示提供核心支撑。

- 关键交付物

| 序号 | 交付物名称 | 状态 （未开始/进行中/已完成） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库生产领料功能（领料单新增、查询、修改、删除、审核等 5 个功能） |  | 刘婷 |
| 2 | 生产工序与路线管理功能（工序新增 / 查询 / 修改 / 删除、路线新增 / 查询 / 修改 / 删除、工位绑定等 9 个功能） |  | 王强 |
| 3 | 生产工单管理功能（工单新增 / 查询 / 修改 / 删除、排产、暂停、强制关闭等 7 个功能） |  | 陈明 |
| 4 | 生产报工与质检功能（报工、报工查询 / 删除 / 导出、抽检、查看质检单等 6 个功能） |  | 刘婷 |
| 5 | 完工入库与统计功能（完工入库单新增 / 查询 / 修改 / 删除、工序执行情况表查看等 5 个功能） |  | 王强 |
| 6 | 销售订单工序排产功能（1 个功能） |  | 陈明 |
| 7 | 首页生产数据概览功能（1 个功能） |  | 刘婷、孙涛 |
| 8 | 迭代 3 核心功能测试用例集（覆盖≥95% 关键场景） |  | 赵燕 |
| 9 | 迭代 3 交付物验收报告 |  | 张伟 |
| 10 | 生产执行全流程规范文档（含流程说明、异常处理规则） |  | 张伟、王强 |
| 11 | 接口文档与设计文档（覆盖所有开发功能） |  | 王强、陈明、刘婷 |
| 12 | 迭代 3 前端 / 后端代码交付物 |  | 刘婷、王强 |

- 验收标准（核心判定条件）

- 仓库生产领料功能：

- 领料单关联工单、物料需有效，领料数量≤工单需求及库存，双重校验防超领；

- 仅草稿状态可修改 / 删除，审核通过后扣减库存并生成出库凭证，操作日志完整；

- 支持多条件筛选查询与 Excel 导出，分页展示符合统一标准。

- 生产工序与路线管理功能：

- 工序编码唯一、标准工时≥1，已关联路线的工序修改同步更新相关参数；

- 工序路线节点至少 1 道且顺序连续，关联工位有效，支持批量绑定操作；

- 已关联工单的工序 / 路线禁止删除，删除前需确认无关联业务数据。

- 生产工单管理功能：

- 工单编号自动生成且唯一，关联销售订单时数量≤订单数量，状态流转逻辑通顺；

- 仅待排产状态可启动排产，排产前校验资源就绪，生产中可暂停（需填原因）或强制关闭；

- 支持按产品名称、计划时间多条件筛选，点击工单可查看完整生产进度。

- 生产报工与质检功能：

- 仅生产中工单的未完成工序可报工，不合格产量需填写原因，报工单号唯一；

- 抽检数量≤报工合格产量，不合格需填整改建议，质检记录与报工单一一关联；

- 报工单支持多条件筛选导出（单次≤2000 条），未质检状态可删除且回退工单进度。

- 完工入库与统计功能：

- 入库数量≤报工合格总产量，提交后自动增加成品库存，入库单号唯一；

- 工序执行情况表支持时间范围、车间筛选，5 秒内生成，支持柱状图展示与 Excel/PDF 导出；

- 报表数据实时同步最新报工进度，核心字段无缺失、无错误。

- 性能与安全要求：

- 核心功能（工单排产、生产报工、库存查询）响应时间≤3 秒，支持 50 名用户同时在线无卡顿；

- 敏感操作（工单关闭、报工删除）需二次确认，密码传输采用 HTTPS 加密；

- 跨模块数据流转一致性 100%，无数据错乱或丢失情况。

- 交付物要求：

- 所有功能通过测试用例执行，通过率≥95%，全流程闭环验证通过率 100%；

- 流程规范文档清晰易懂，可直接指导业务操作与教学演示；

- 验收报告经产品、测试、开发负责人签字确认，代码提交至指定分支且符合开发规范。

- 依赖与风险

| 类型 | 具体内容 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 依赖 | 迭代 2 供应链闭环功能稳定运行，基础数据（物料、仓库、工位等）完整可用 | 开发负责人牵头核验迭代 2 功能与数据，2026-01-28 前完成问题修复 |
| 依赖 | 销售订单、物料 BOM、工位信息等前置模块功能无重大缺陷 | 测试负责人提前进行跨模块联动测试，2026-01-29 前同步风险 |
| 风险 | 生产流程链路长（涉及 3 大模块 33 个功能），依赖关系复杂易导致进度滞后 | 拆分长链路任务为细分节点，每日站会重点跟踪前置任务进度，设置 24 小时预警机制 |
| 风险 | 对工单排产逻辑、异常场景（暂停 / 关闭 / 返工）处理规则理解有偏差 | 产品负责人提供原型与书面规则，2026-01-29 前组织专项澄清会，形成团队共识 |
| 风险 | 刘婷负责报工、质检、领料相关任务集中（13 项），可能出现瓶颈 | 拆分复杂功能为子任务，协调王强协助完成简单前端页面开发，优先保障核心流程 |
| 风险 | 跨模块数据交互频繁，生产与销售、仓库数据一致性难以保障 | 制定专项集成测试方案，第 2 周启动全流程联调，每日校验数据流转结果 |
| 风险 | 工序路线顺序、报工与入库数量关联等逻辑复杂，易出现数据错误 | 梳理核心逻辑校验清单，编写专用校验工具，关键节点增加日志便于追溯 |

- 沟通与同步方式

- 每日站会：9:30-9:45（腾讯会议），同步进度、阻塞问题及今日计划，重点跟踪长链路依赖任务周进度同步会：每周五 17:00，复盘本周完成情况，协调跨模块协作与风险解决

- 冲刺评审会：2026-02-14 14:00，演示全流程业务闭环，收集业务方与教学演示相关反馈

- 文档同步：所有交付物、会议纪要统一归档至企业微信共享盘 “MES 迭代 3” 目录

- 问题响应：阻塞问题通过微信 “迭代 3 紧急沟通群” 同步，1 小时内响应，4 小时内给出解决方案