## 迭代3轻量测试用例
制造执行系统（MES）迭代3轻量测试用例文档
文档版本 | V1.0.0 |  | 编制部门 | 西安优加青软数字技术有限公司MES项目组 |  | 编制日期 | 2026-01-28
迭代周期 | 2026年1月27日-2026年2月14日（3周） |  | 测试负责人 | 赵燕 |  | 测试范围 | 仓库生产领料、生产管理（工序 / 工单 / 报工 / 质检 / 入库）、销售订单工序排产核心功能
测试目标 | 验证迭代 3 生产全流程及端到端业务闭环核心功能的正确性，确保 “销售 - 生产 - 仓库” 数据联动一致，支撑系统整体演示与验证
用例 ID | 模块 | 子模块 | 测试点 | 前置条件 | 输入数据 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 测试状态 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
UC-SALE-PLAN-01 | 销售管理模块 | 销售订单排产 | 销售订单关联工序排产（正常） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在销售订单 SO20260128001（物料 WL001，数量 1）；3. 已配置工序路线 LX001（含 2 道工序） | 订单号：SO20260128001；工序路线：LX001；计划开始时间：2026-01-29 | 1. 进入销售订单排产页面；2. 输入订单号搜索；3. 选择工序路线并填写计划时间；4. 点击 “提交排产” | 1. 排产成功；2. 销售订单状态变为 “已排产”；3. 自动生成生产工单 GW20260128001 | P1 | 功能测试、联动测试 | 未执行 |  |  | 依赖迭代 2 销售订单功能
UC-SALE-PLAN-02 | 销售管理模块 | 销售订单排产 | 销售订单排产（无对应工序路线） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在销售订单 SO20260128002（物料 WL002）；3. 未配置物料 WL002 的工序路线 | 订单号：SO20260128002；工序路线：无（下拉无匹配选项） | 1. 进入销售订单排产页面；2. 输入订单号搜索；3. 尝试选择工序路线；4. 点击 “提交排产” | 1. 弹出 “无匹配工序路线” 提示；2. 排产失败；3. 销售订单状态保持 “待排产” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 验证异常场景
UC-PRO-WO-01 | 生产管理模块 | 生产工单管理 | 生产工单创建（关联排产订单） | 1. 登录系统管理员账号；2. 销售订单 SO20260128001 已排产（生成工单 GW20260128001） | 工单名称：机床加工工单；计划产量：1；分配车间：生产车间 1 | 1. 进入生产工单页面；2. 选择 “关联排产订单”；3. 搜索 SO20260128001；4. 填写工单信息并提交 | 1. 工单创建成功；2. 工单状态为 “待排产”；3. 关联字段显示订单 SO20260128001 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-SALE-PLAN-01
UC-PRO-WO-02 | 生产管理模块 | 生产工单管理 | 生产工单排产（正常场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待排产” 工单 GW20260128001；3. 工位 GW001 空闲 | 排产开始时间：2026-01-29 09:00；结束时间：2026-01-30 18:00；分配工位：GW001 | 1. 选中工单 GW20260128001；2. 点击 “排产” 按钮；3. 填写时间与工位；4. 提交 | 1. 排产成功；2. 工单状态变为 “生产中”；3. 工位 GW001 状态变为 “占用” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-WO-01
UC-PRO-WO-03 | 生产管理模块 | 生产工单管理 | 生产工单暂停（正常场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 状态为 “生产中” | 暂停原因：设备维护 | 1. 选中工单 GW20260128001；2. 点击 “暂停” 按钮；3. 填写原因并确认 | 1. 工单状态变为 “暂停中”；2. 工位 GW001 状态变为 “空闲”；3. 日志记录暂停人 / 时间 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-WO-02
UC-WARE-PICK-01 | 仓库管理模块 | 生产领料管理 | 生产领料单新增（关联工单） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 已排产；3. 物料 WL001 在仓库 WH001 库存为 1 | 领料单号：LL20260129001；工单：GW20260128001；物料：WL001；数量：1；仓库：WH001 | 1. 进入生产领料页面；2. 点击 “新增”；3. 选择工单并填写领料信息；4. 提交 | 1. 领料单创建成功；2. 领料单状态为 “待审核”；3. 关联工单显示 GW20260128001 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-WO-02
UC-WARE-PICK-02 | 仓库管理模块 | 生产领料管理 | 生产领料单审核（通过） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待审核” 领料单 LL20260129001 | 审核意见：同意 | 1. 选中领料单 LL20260129001；2. 点击 “审核” 按钮；3. 填写意见并提交 | 1. 领料单状态变为 “已审核”；2. 物料 WL001 在 WH001 库存变为 0；3. 日志记录审核信息 | P1 | 功能测试、联动测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-WARE-PICK-01
UC-WARE-PICK-03 | 仓库管理模块 | 生产领料管理 | 生产领料单审核（拒绝） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待审核” 领料单 LL20260129002（物料数量超工单需求） | 审核意见：领料数量超工单需求，需调整 | 1. 选中领料单 LL20260129002；2. 点击 “审核” 按钮；3. 选择 “拒绝” 并填写意见 | 1. 领料单状态变为 “已拒绝”；2. 物料库存无变化；3. 日志记录拒绝原因 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 验证异常场景
UC-PRO-REPORT-01 | 生产管理模块 | 生产报工管理 | 生产报工（合格场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 状态为 “生产中”；3. 已完成领料 | 报工单号：BG20260130001；工单：GW20260128001；工序：工序 1；合格数量：1；不合格数量：0 | 1. 进入生产报工页面；2. 选择工单与工序；3. 填写报工数量；4. 提交 | 1. 报工成功；2. 工单进度变为 “50%”（共 2 道工序）；3. 报工单状态为 “未质检” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-WARE-PICK-02
UC-PRO-REPORT-02 | 生产管理模块 | 生产报工管理 | 生产报工（不合格场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 完成工序 1 报工；3. 工序 2 执行中 | 报工单号：BG20260130002；工单：GW20260128001；工序：工序 2；合格数量：0；不合格数量：1；原因：尺寸偏差 | 1. 进入生产报工页面；2. 选择工单与工序 2；3. 填写不合格数量与原因；4. 提交 | 1. 报工成功；2. 工单进度变为 “100%”；3. 报工单状态为 “未质检” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-REPORT-01
UC-PRO-QUALITY-01 | 生产管理模块 | 报工质检管理 | 报工质检（合格判定） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “未质检” 报工单 BG20260130001（合格数量 1） | 质检结果：合格；质检意见：符合标准 | 1. 选中报工单 BG20260130001；2. 点击 “质检” 按钮；3. 填写结果与意见；4. 提交 | 1. 质检完成；2. 报工单状态变为 “已质检 - 合格”；3. 关联工单可发起完工入库 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-REPORT-01
UC-PRO-QUALITY-02 | 生产管理模块 | 报工质检管理 | 报工质检（不合格判定） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “未质检” 报工单 BG20260130002（不合格数量 1） | 质检结果：不合格；处理意见：返工 | 1. 选中报工单 BG20260130002；2. 点击 “质检” 按钮；3. 填写结果与处理意见；4. 提交 | 1. 质检完成；2. 报工单状态变为 “已质检 - 不合格”；3. 工单状态变为 “待返工” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-REPORT-02
UC-PRO-STOCKIN-01 | 生产管理模块 | 完工入库管理 | 完工入库（合格报工场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 所有工序报工质检合格；3. 成品仓库 WH002 已创建 | 入库单号：RK20260201001；工单：GW20260128001；成品物料：CP001；数量：1；仓库：WH002 | 1. 进入完工入库页面；2. 选择工单；3. 填写入库信息；4. 提交 | 1. 入库成功；2. 工单状态变为 “已完成”；3. 成品 CP001 在 WH002 库存变为 1 | P1 | 功能测试、联动测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-QUALITY-01
UC-PRO-STAT-01 | 生产管理模块 | 工序执行统计 | 工序执行情况表查询（时间筛选） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 已完成；3. 存在工序执行记录 | 查询条件：时间范围 2026-01-29 至 2026-02-01；车间：生产车间 1 | 1. 进入工序执行统计页面；2. 设置查询条件；3. 点击 “查询” | 1. 显示生产车间 1 在该时间内的工序执行记录；2. 包含工单 GW20260128001 的 2 道工序数据；3. 数据与报工记录一致 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-STOCKIN-01
测试用例统计信息
统计项 | 数量 | 说明
总测试用例数 | 35 | 覆盖迭代 3 生产全流程及端到端业务闭环核心功能
仓库管理模块用例数 | 5 | 包含生产领料核心操作
生产管理（工序 / 路线）用例数 | 6 | 包含生产工序、工序路线核心操作
生产管理（工单）用例数 | 7 | 包含生产工单创建、排产核心操作
生产管理（报工 / 质检）用例数 | 6 | 包含生产报工、报工质检核心操作
生产管理（完工入库 / 统计）用例数 | 5 | 包含完工入库、工序执行统计核心操作
销售管理模块用例数 | 6 | 包含销售订单工序排产核心操作
P1 优先级用例数 | 35 | 全部为核心功能测试用例
功能测试用例数 | 35 | 覆盖基础 CRUD 操作和端到端业务链路场景

## Sheet1
用例 ID | 模块 | 子模块 | 测试点 | 前置条件 | 输入数据 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 测试状态 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
UC-SALE-PLAN-01 | 销售管理模块 | 销售订单排产 | 销售订单关联工序排产（正常） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在销售订单 SO20260128001（物料 WL001，数量 1）；3. 已配置工序路线 LX001（含 2 道工序） | 订单号：SO20260128001；工序路线：LX001；计划开始时间：2026-01-29 | 1. 进入销售订单排产页面；2. 输入订单号搜索；3. 选择工序路线并填写计划时间；4. 点击 “提交排产” | 1. 排产成功；2. 销售订单状态变为 “已排产”；3. 自动生成生产工单 GW20260128001 | P1 | 功能测试、联动测试 | 未执行 |  |  | 依赖迭代 2 销售订单功能
UC-SALE-PLAN-02 | 销售管理模块 | 销售订单排产 | 销售订单排产（无对应工序路线） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在销售订单 SO20260128002（物料 WL002）；3. 未配置物料 WL002 的工序路线 | 订单号：SO20260128002；工序路线：无（下拉无匹配选项） | 1. 进入销售订单排产页面；2. 输入订单号搜索；3. 尝试选择工序路线；4. 点击 “提交排产” | 1. 弹出 “无匹配工序路线” 提示；2. 排产失败；3. 销售订单状态保持 “待排产” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 验证异常场景
UC-PRO-WO-01 | 生产管理模块 | 生产工单管理 | 生产工单创建（关联排产订单） | 1. 登录系统管理员账号；2. 销售订单 SO20260128001 已排产（生成工单 GW20260128001） | 工单名称：机床加工工单；计划产量：1；分配车间：生产车间 1 | 1. 进入生产工单页面；2. 选择 “关联排产订单”；3. 搜索 SO20260128001；4. 填写工单信息并提交 | 1. 工单创建成功；2. 工单状态为 “待排产”；3. 关联字段显示订单 SO20260128001 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-SALE-PLAN-01
UC-PRO-WO-02 | 生产管理模块 | 生产工单管理 | 生产工单排产（正常场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待排产” 工单 GW20260128001；3. 工位 GW001 空闲 | 排产开始时间：2026-01-29 09:00；结束时间：2026-01-30 18:00；分配工位：GW001 | 1. 选中工单 GW20260128001；2. 点击 “排产” 按钮；3. 填写时间与工位；4. 提交 | 1. 排产成功；2. 工单状态变为 “生产中”；3. 工位 GW001 状态变为 “占用” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-WO-01
UC-PRO-WO-03 | 生产管理模块 | 生产工单管理 | 生产工单暂停（正常场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 状态为 “生产中” | 暂停原因：设备维护 | 1. 选中工单 GW20260128001；2. 点击 “暂停” 按钮；3. 填写原因并确认 | 1. 工单状态变为 “暂停中”；2. 工位 GW001 状态变为 “空闲”；3. 日志记录暂停人 / 时间 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-WO-02
UC-WARE-PICK-01 | 仓库管理模块 | 生产领料管理 | 生产领料单新增（关联工单） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 已排产；3. 物料 WL001 在仓库 WH001 库存为 1 | 领料单号：LL20260129001；工单：GW20260128001；物料：WL001；数量：1；仓库：WH001 | 1. 进入生产领料页面；2. 点击 “新增”；3. 选择工单并填写领料信息；4. 提交 | 1. 领料单创建成功；2. 领料单状态为 “待审核”；3. 关联工单显示 GW20260128001 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-WO-02
UC-WARE-PICK-02 | 仓库管理模块 | 生产领料管理 | 生产领料单审核（通过） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待审核” 领料单 LL20260129001 | 审核意见：同意 | 1. 选中领料单 LL20260129001；2. 点击 “审核” 按钮；3. 填写意见并提交 | 1. 领料单状态变为 “已审核”；2. 物料 WL001 在 WH001 库存变为 0；3. 日志记录审核信息 | P1 | 功能测试、联动测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-WARE-PICK-01
UC-WARE-PICK-03 | 仓库管理模块 | 生产领料管理 | 生产领料单审核（拒绝） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “待审核” 领料单 LL20260129002（物料数量超工单需求） | 审核意见：领料数量超工单需求，需调整 | 1. 选中领料单 LL20260129002；2. 点击 “审核” 按钮；3. 选择 “拒绝” 并填写意见 | 1. 领料单状态变为 “已拒绝”；2. 物料库存无变化；3. 日志记录拒绝原因 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 验证异常场景
UC-PRO-REPORT-01 | 生产管理模块 | 生产报工管理 | 生产报工（合格场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 状态为 “生产中”；3. 已完成领料 | 报工单号：BG20260130001；工单：GW20260128001；工序：工序 1；合格数量：1；不合格数量：0 | 1. 进入生产报工页面；2. 选择工单与工序；3. 填写报工数量；4. 提交 | 1. 报工成功；2. 工单进度变为 “50%”（共 2 道工序）；3. 报工单状态为 “未质检” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-WARE-PICK-02
UC-PRO-REPORT-02 | 生产管理模块 | 生产报工管理 | 生产报工（不合格场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 完成工序 1 报工；3. 工序 2 执行中 | 报工单号：BG20260130002；工单：GW20260128001；工序：工序 2；合格数量：0；不合格数量：1；原因：尺寸偏差 | 1. 进入生产报工页面；2. 选择工单与工序 2；3. 填写不合格数量与原因；4. 提交 | 1. 报工成功；2. 工单进度变为 “100%”；3. 报工单状态为 “未质检” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-REPORT-01
UC-PRO-QUALITY-01 | 生产管理模块 | 报工质检管理 | 报工质检（合格判定） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “未质检” 报工单 BG20260130001（合格数量 1） | 质检结果：合格；质检意见：符合标准 | 1. 选中报工单 BG20260130001；2. 点击 “质检” 按钮；3. 填写结果与意见；4. 提交 | 1. 质检完成；2. 报工单状态变为 “已质检 - 合格”；3. 关联工单可发起完工入库 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-REPORT-01
UC-PRO-QUALITY-02 | 生产管理模块 | 报工质检管理 | 报工质检（不合格判定） | 1. 登录系统管理员账号；2. 存在 “未质检” 报工单 BG20260130002（不合格数量 1） | 质检结果：不合格；处理意见：返工 | 1. 选中报工单 BG20260130002；2. 点击 “质检” 按钮；3. 填写结果与处理意见；4. 提交 | 1. 质检完成；2. 报工单状态变为 “已质检 - 不合格”；3. 工单状态变为 “待返工” | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-REPORT-02
UC-PRO-STOCKIN-01 | 生产管理模块 | 完工入库管理 | 完工入库（合格报工场景） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 所有工序报工质检合格；3. 成品仓库 WH002 已创建 | 入库单号：RK20260201001；工单：GW20260128001；成品物料：CP001；数量：1；仓库：WH002 | 1. 进入完工入库页面；2. 选择工单；3. 填写入库信息；4. 提交 | 1. 入库成功；2. 工单状态变为 “已完成”；3. 成品 CP001 在 WH002 库存变为 1 | P1 | 功能测试、联动测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-QUALITY-01
UC-PRO-STAT-01 | 生产管理模块 | 工序执行统计 | 工序执行情况表查询（时间筛选） | 1. 登录系统管理员账号；2. 工单 GW20260128001 已完成；3. 存在工序执行记录 | 查询条件：时间范围 2026-01-29 至 2026-02-01；车间：生产车间 1 | 1. 进入工序执行统计页面；2. 设置查询条件；3. 点击 “查询” | 1. 显示生产车间 1 在该时间内的工序执行记录；2. 包含工单 GW20260128001 的 2 道工序数据；3. 数据与报工记录一致 | P1 | 功能测试 | 未执行 |  |  | 依赖 UC-PRO-STOCKIN-01
总测试用例数 | 35 | 覆盖迭代 3 生产全流程及端到端业务闭环核心功能
仓库管理模块用例数 | 5 | 包含生产领料核心操作
生产管理（工序 / 路线）用例数 | 6 | 包含生产工序、工序路线核心操作
生产管理（工单）用例数 | 7 | 包含生产工单创建、排产核心操作
生产管理（报工 / 质检）用例数 | 6 | 包含生产报工、报工质检核心操作
生产管理（完工入库 / 统计）用例数 | 5 | 包含完工入库、工序执行统计核心操作
销售管理模块用例数 | 6 | 包含销售订单工序排产核心操作
P1 优先级用例数 | 35 | 全部为核心功能测试用例
功能测试用例数 | 35 | 覆盖基础 CRUD 操作和端到端业务链路场景