制造执行系统（MES）迭代3

每日站会会议记录

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2026 年 1 月 27 日

## 会议基本规范

- 会议时间：每日上午 9:30-9:45

- 主持人：李静（敏捷教练）

- 记录人：王强（开发负责人）

- 参会人员：张伟（产品负责人）、赵燕（测试负责人）、王强、孙涛（前端设计）、刘婷（前端开发）、陈明（数据库开发）、吴浩（客户代表）

- 会议形式：线下（3 号会议室）+ 线上同步（腾讯会议 ID987654321）

- 核心议程：昨日工作完成情况、今日工作计划、阻塞问题同步

## 2026 年 1 月 26 日（周一）

### 一、昨日工作完成（无，冲刺启动日）

- 完成迭代 3 冲刺计划会议，确认 5 项功能、4 项文档、2 项代码交付物的认领与排期

- 发布迭代 3 冲刺待办列表（V1.1.0）及跟踪表（Excel 版），明确所有交付物 ID 与核心验收标准（含扩展需求初步梳理）

### 二、今日工作计划

- 李静：协调运维确认测试环境可用性，同步交付物依赖关系梳理（重点关联迭代2未完成项收尾）

- 刘婷：启动基础数据批量导入（D-F-060）静态页面开发，对接孙涛确认设计规范一致性

- 王强：启动系统参数管理优化（批量查询/修改，D-F-061）后端逻辑开发，完善接口设计文档初稿

- 陈明：完成物料分类管理优化（批量删除/层级调整，D-F-062）数据库表结构适配，编写调整脚本初稿

- 孙涛：输出基础数据模块、系统管理模块优化后页面设计稿（支撑 D-F-060 至 D-F-062 功能）

- 赵燕：梳理迭代3全模块测试范围，启动轻量测试用例编写框架搭建（覆盖所有功能交付物）

- 张伟：对接客户吴浩，同步迭代3冲刺目标，确认扩展需求收集节点

### 三、阻塞问题

- 无明确阻塞，需运维团队 1 月 27 日前完成测试环境适配，保障开发工作启动

## 2026 年 1 月 27 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 李静：与运维确认测试环境部署方案，完成交付物依赖关系台账梳理（关联迭代2操作日志导出功能收尾）

- 刘婷：完成基础数据批量导入静态页面开发（含模板下载、数据上传交互布局）

- 王强：完成系统参数管理优化核心接口开发，接口设计文档初稿编制完成

- 陈明：完成物料分类管理优化数据库表结构适配，调整脚本初稿编写完成并通过王强审核

- 孙涛：输出基础数据、系统管理模块优化页面设计稿（共6张），提交刘婷审核

- 赵燕：完成测试用例框架搭建，明确功能、文档、代码三类交付物测试维度及验收标准

- 张伟：与吴浩同步迭代3目标，确认1月30日前反馈扩展需求清单

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进测试环境部署进度，协调迭代2收尾功能与迭代3功能衔接问题

- 刘婷：对接王强完成基础数据批量导入动态逻辑开发（含数据合法性校验、结果提示）

- 王强：启动通用搜索优化（D-F-063）后端逻辑开发，归档接口设计文档初稿

- 陈明：完成物料分类管理优化底层开发，编写表结构调整SQL脚本并执行

- 孙涛：配合刘婷解决设计稿适配问题，输出切图资源包

- 赵燕：开始编写系统管理模块测试用例（覆盖 D-F-061 系统参数优化功能）

### 三、阻塞问题

- 测试环境部署已完成 90%，预计今日 16:00 前可交付使用，暂不影响核心功能开发进度

## 2026 年 1 月 28 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 李静：测试环境部署验收通过，组织交付物依赖关系确认会，明确迭代2与迭代3功能衔接要点

- 刘婷：完成基础数据批量导入动态逻辑开发，本地联调通过

- 王强：完成通用搜索优化核心逻辑开发，接口设计文档归档完成

- 陈明：完成物料分类管理优化底层开发，表结构调整SQL脚本执行通过

- 孙涛：输出切图资源包，设计稿验收通过（纳入文档交付物 D-D-010）

- 赵燕：完成系统管理模块 22 条测试用例编写（覆盖 D-F-061 全场景）

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进各功能开发进度，同步风险预警情况

- 刘婷：完成基础数据批量导入功能提交验收（D-F-060），启动页面交互优化（D-F-064）静态开发

- 王强：启动物料分类管理优化接口开发，对接陈明完成数据联动适配

- 陈明：启动物料分类层级调整核心功能开发，对接前端联调准备

- 赵燕：开始编写基础数据模块测试用例（覆盖 D-F-060 批量导入、D-F-062 物料分类优化功能）

- 张伟：验收基础数据批量导入功能（D-F-060）及前端设计稿（D-D-010）

### 三、阻塞问题

- 无，设计稿已归档，依赖关系明确，各交付物按计划推进

## 2026 年 1 月 29 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成基础数据批量导入功能验收（D-F-060），页面交互优化静态开发完成（含提示文案优化、视觉统一）

- 王强：完成物料分类管理优化接口开发，数据联动适配完成

- 陈明：完成物料分类层级调整核心功能开发，对接前端联调就绪

- 赵燕：完成基础数据模块 28 条测试用例编写，累计完成测试用例 50 条

- 张伟：验收通过基础数据批量导入功能（D-F-060）及前端设计稿（D-D-010）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成页面交互优化动态开发，提交验收（D-F-064）；对接陈明完成物料分类管理优化前端适配

- 王强：完成通用搜索优化功能开发，提交接口测试

- 陈明：完成物料分类管理优化功能联调，启动批量删除功能开发

- 赵燕：开始执行系统管理模块冒烟测试（覆盖 D-F-061 系统参数优化功能）

- 吴浩：反馈客户扩展需求清单（初步梳理2项核心需求）

### 三、阻塞问题

- 无，页面交互优化功能开发无依赖阻碍，客户扩展需求清单今日可接收

## 2026 年 1 月 30 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成页面交互优化功能验收（D-F-064），物料分类管理优化前端适配完成

- 王强：完成通用搜索优化功能开发，接口测试通过

- 陈明：完成物料分类管理优化功能联调及批量删除功能开发

- 赵燕：完成系统管理模块冒烟测试，发现2条轻微缺陷（已同步开发团队修复）

- 张伟：接收客户扩展需求清单（2项：导入量提升、操作回溯），组织初步评审

- 吴浩：同步客户对已完成功能的初步反馈，无修改意见

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成物料分类管理优化功能前端开发，提交验收（D-F-062）

- 王强：提交通用搜索优化功能验收（D-F-063）；启动接口文档（D-D-011）编写

- 陈明：修复冒烟测试发现的2条缺陷，验证数据一致性

- 赵燕：开始基础数据模块冒烟测试（覆盖 D-F-060、D-F-062 功能）

- 李静：组织周进度评审会，同步第一周交付物完成情况（计划12项，实际完成12项）

- 张伟：完成客户扩展需求初步评审，确认转迭代4推进可行性

### 三、阻塞问题

- 无，已修复缺陷验证通过，扩展需求评审按计划推进，不影响迭代3核心交付

## 2026 年 2 月 2 日（周一）

### 一、昨日工作完成（1月31日-2月1日周末无工作）

- 刘婷：完成物料分类管理优化功能验收（D-F-062），启动通用搜索前端适配优化

- 王强：通用搜索优化功能验收通过（D-F-063），接口文档编写完成30%

- 陈明：完成缺陷修复验证，数据一致性校验通过，整理数据库脚本初稿（D-C-006）

- 赵燕：完成基础数据模块冒烟测试，发现3条低优先级缺陷（已同步修复）

- 张伟：确认客户扩展需求转迭代4推进，同步更新迭代3待办跟踪表

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成通用搜索前端适配优化，提交最终版前端代码（D-C-005）

- 王强：推进接口文档编写（D-D-011），启动后端代码整合测试

- 陈明：提交数据库脚本初稿（D-C-006）审核，启动物料信息查询关联优化

- 赵燕：开始编写操作手册（D-D-012）测试相关内容，验证已修复缺陷

- 张伟：验收通用搜索前端适配优化成果及前端代码（D-C-005）

### 三、阻塞问题

- 无，通用搜索适配优化无依赖阻碍，数据库脚本审核按计划推进

## 2026 年 2 月 3 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成通用搜索前端适配优化，前端代码（D-C-005）提交验收

- 王强：接口文档编写完成60%（D-D-011），后端代码整合测试启动

- 陈明：数据库脚本初稿（D-C-006）审核通过，物料信息查询关联优化完成

- 赵燕：完成操作手册测试内容编写，验证3条缺陷修复通过

- 张伟：验收通过前端代码（D-C-005）及数据库脚本初稿（D-C-006）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：配合赵燕完成集成测试前端适配，修复测试发现的前端缺陷

- 王强：完成接口文档编写（D-D-011），推进后端代码整合测试收尾

- 陈明：完成数据库脚本终稿编制（D-C-006），提交验收

- 赵燕：开始功能集成测试，重点覆盖核心功能跨模块交互

- 李静：协调集成测试资源，同步缺陷修复进度

### 三、阻塞问题

- 无，集成测试按计划启动，缺陷修复响应及时

## 2026 年 2 月 4 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：配合完成集成测试前端适配，修复2条前端缺陷

- 王强：接口文档编写完成（D-D-011），后端代码整合测试收尾，提交验收

- 陈明：数据库脚本终稿（D-C-006）验收通过，数据初始化验证完成

- 赵燕：集成测试完成40%，发现2条跨模块交互缺陷（已同步开发团队）

- 张伟：验收通过接口文档（D-D-011）及后端代码整合测试成果

### 二、今日工作计划

- 刘婷：修复剩余前端缺陷，进行前端回归测试

- 王强：修复后端集成测试缺陷，提交后端代码终版（D-C-007）

- 陈明：配合修复数据库关联缺陷，同步数据一致性校验

- 赵燕：持续推进集成测试，验证缺陷修复情况

- 孙涛：配合验收前端最终版代码，确认页面适配一致性

### 三、阻塞问题

- 无，跨模块缺陷已明确责任人，今日可完成修复

## 2026 年 2 月 5 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成所有前端缺陷修复，前端回归测试通过

- 王强：修复后端集成测试缺陷，后端代码终版（D-C-007）提交验收

- 陈明：完成数据库关联缺陷修复，数据一致性校验通过

- 赵燕：集成测试完成70%，剩余1条轻微缺陷待修复

- 张伟：验收通过后端代码终版（D-C-007），确认核心功能运行正常

### 二、今日工作计划

- 刘婷：最终验证前端功能运行状态，配合完成全流程测试

- 王强：协助陈明修复剩余缺陷，整理所有开发相关文档并归档

- 陈明：修复最后1条数据库关联缺陷，脚本优化

- 赵燕：完成集成测试，编写测试报告初稿（D-D-013）

- 李静：汇总迭代3交付物完成情况，准备周进度评审会材料

### 三、阻塞问题

- 无，剩余缺陷今日可修复闭环，测试报告按计划推进

## 2026 年 2 月 6 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成前端功能最终验证，配合全流程测试通过

- 王强：完成开发文档归档，协助陈明修复剩余缺陷并验证通过

- 陈明：完成缺陷修复及脚本优化，所有数据库相关工作闭环

- 赵燕：完成集成测试，测试报告初稿（D-D-013）编制完成

- 李静：汇总交付物完成情况，确认第二周计划20项，实际完成19项（1项文档优化延迟1天）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：准备冲刺演示环境前端部署，确认核心功能演示效果

- 王强：优化接口文档格式，配合赵燕修改测试报告

- 陈明：整理数据库设计文档终版，归档备查

- 赵燕：根据反馈优化测试报告，提交终稿验收（D-D-013）

- 张伟：验收测试报告初稿，组织客户吴浩进行核心功能预验收

- 李静：组织周进度评审会，同步第二周进度偏差整改措施

### 三、阻塞问题

- 无，文档优化延迟问题已解决，预验收按计划推进

## 2026 年 2 月 20 日（周一）

### 一、昨日工作完成（2月7日-2月19日春节假期，无工作）

- 刘婷：假期前完成冲刺演示环境前端部署，核心功能演示效果验证通过

- 王强：完成接口文档格式优化，配合测试报告修改完成

- 陈明：数据库设计文档终版归档完成，所有脚本整理完毕

- 赵燕：测试报告终版（D-D-013）验收通过，累计缺陷12条均已修复闭环

- 张伟：完成核心功能预验收，客户吴浩反馈无修改意见，确认冲刺评审会时间

### 二、今日工作计划

- 刘婷：最终确认演示环境前端功能，修复假期后环境适配小问题

- 王强：验证后端接口可用性，确保演示环境稳定运行

- 陈明：验证数据库数据完整性，确保演示数据正常加载

- 赵燕：准备冲刺评审会测试汇报材料，汇总缺陷闭环情况

- 张伟：整理迭代3交付成果清单，确认评审会验收标准

- 李静：组织冲刺评审会彩排，确认演示流程及参会人员

### 三、阻塞问题

- 无，演示环境问题已快速修复，评审会准备工作按计划推进

## 2026 年 2 月 21 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成演示环境前端适配修复，核心功能演示效果最终确认

- 王强：后端接口可用性验证通过，演示环境运行稳定

- 陈明：数据库数据完整性验证通过，演示数据加载正常

- 赵燕：完成测试汇报材料准备，缺陷闭环情况汇总完毕

- 张伟：迭代3交付成果清单整理完成，评审会验收标准确认

- 李静：完成冲刺评审会彩排，演示流程及参会人员确认无误

### 二、今日工作计划

- 刘婷：准备冲刺评审会功能演示操作，解答前端相关疑问

- 王强：准备后端接口及开发过程讲解材料，说明扩展需求转迭代4情况

- 陈明：准备数据库架构及数据维护规范讲解材料

- 赵燕：准备测试情况汇报，重点说明缺陷闭环及测试覆盖率

- 张伟：准备交付成果总结材料，明确迭代3目标达成情况

- 李静：组织冲刺评审会，收集客户及团队反馈

### 三、阻塞问题

- 无，评审会所有准备工作就绪，参会人员均已确认参会

## 2026 年 2 月 22 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 李静：组织完成迭代3冲刺评审会，收集客户及团队反馈，无核心修改意见

- 刘婷：完成核心功能演示，解答前端相关疑问，客户认可演示效果

- 王强：完成后端接口及开发过程讲解，明确扩展需求转迭代4推进计划

- 陈明：完成数据库架构讲解，客户确认数据维护规范

- 赵燕：完成测试情况汇报，客户认可缺陷闭环及测试工作

- 张伟：完成交付成果总结，客户确认迭代3目标达成

### 二、今日工作计划

- 刘婷：整理前端功能最终版代码及相关文档，完成归档

- 王强：整理后端接口、开发文档及代码，完成最终归档

- 陈明：整理数据库脚本、设计文档，完成最终归档

- 赵燕：整理测试报告、测试用例等材料，完成最终归档

- 张伟：整理迭代3交付确认单，对接客户吴浩完成签字闭环

- 李静：整理冲刺评审会反馈意见，形成迭代3改进事项清单

### 三、阻塞问题

- 无，所有交付物归档工作按计划推进，交付确认单签字对接顺畅

## 2026 年 2 月 23 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成前端相关材料最终归档，代码及文档无遗漏

- 王强：完成后端相关材料最终归档，接口及代码验证无误

- 陈明：完成数据库相关材料最终归档，脚本及设计文档完整

- 赵燕：完成测试相关材料最终归档，测试报告及用例可追溯

- 张伟：完成迭代3交付确认单客户签字闭环，所有交付物验收通过

- 李静：整理完成迭代3改进事项清单，同步至迭代4规划

### 二、今日工作计划

- 李静：组织迭代3冲刺回顾会议，复盘迭代全流程，明确改进措施

- 全体成员：准备回顾会议发言材料，总结迭代3工作亮点与问题

- 张伟：同步迭代3交付成果至客户，确认迭代4需求启动时间

- 赵燕：整理迭代3测试总结报告，为迭代4测试工作铺垫

### 三、阻塞问题

- 无，迭代3所有交付物均已验收归档，回顾会议按计划召开

## 迭代 3 每日站会总结

- 整体进度：迭代 3（2026.1.26-2026.2.23）共 20 个工作日，11 项交付物（5 项功能、4 项文档、2 项代码）全部验收通过，完成率 100%，达成 “核心功能优化升级及扩展需求梳理” 核心目标。

- 未完成情况：客户提出的 2 项扩展需求（基础数据批量导入量提升至5000条、物料分类层级调整操作回溯），因超出本迭代核心范围且耗时较长，经评审后明确纳入迭代4优先推进，不影响迭代3整体交付。

- 延迟与阻塞：仅出现 2 条轻微延迟（1项文档优化延迟1天、1项前端适配问题延迟半天），均通过每日站会快速同步并解决，未对整体进度及交付质量造成影响；无重大阻塞问题，测试环境、需求衔接、跨模块协作均顺畅。

- 团队协作：前端、后端、数据库、测试、产品团队分工明确，每日同步工作进度及依赖关系，客户代表全程参与关键节点确认，扩展需求梳理及时，交付物同步归档，保障迭代成果完整性与可用性；迭代过程中缺陷修复响应及时，闭环率 100%，确保交付质量达标。