制造执行系统（MES）迭代3

障碍清单

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2026 年 2 月 14 日

## 一、 清单基础信息

| 所属迭代 | 迭代 3 | 清单负责人 | 李静（敏捷教练 / SM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 障碍梳理范围 | 需求开发、功能测试、跨模块协作、质量管控、交付验收全流程 |  |  |
| 梳理核心依据 | 迭代3每日站会纪要、测试缺陷台账、功能验收记录、项目复盘小结 |  |  |
| 清单核心目的 | 全面梳理迭代3冲刺过程中出现的各类障碍，明确核心根因与影响范围，制定可落地的应对措施及闭环方案，保障项目顺利收尾（本项目仅3次迭代，无迭代4），形成长效规避经验供后续项目参考 |  |  |

## 二、 核心障碍明细

| 序号 | 障碍类别 | 障碍具体描述 | 核心根因分析 | 影响范围 | 应对与规避措施 | 关联文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量管控 | 迭代3共发现各类缺陷13项（含基础数据模块bug、数据字典字段校验漏洞、跨模块数据联动缺陷等），其中2项缺陷（报表导出格式兼容、物料BOM查询关联）导致对应功能延迟1天验收；部分缺陷未在开发阶段提前预防，依赖测试阶段发现修复。 | 开发自测环节执行不够细致，复杂功能未提交完整自测报告；部分兼容性测试、跨模块联调校验未前置，仅在测试阶段开展；缺陷预防机制未覆盖全开发流程。 | 交付进度、产品质量、客户体验 | 强化开发自测强制要求，复杂功能必须提交自测报告方可提测；将兼容性测试、跨模块联调校验前置至开发中期；每日站会同步缺陷修复进度，每周梳理缺陷类型优化流程。 | 每日站会纪要、测试报告 |
| 跨模块协作衔接 | 2月10日集成测试阶段，发现物料信息与客户信息关联功能存在跨模块数据联动缺陷，需开发团队协作修复，短暂影响集成测试进度；跨模块开发进度同步不够及时，依赖关系校验缺乏固化流程。 | 未建立跨模块联调专项校验清单，开发过程中缺乏交叉验证；跨模块依赖进度仅通过每日站会简要同步，未形成专项跟踪机制。 | 集成测试效率、交付进度 | 制定跨模块联调专项校验清单，明确校验节点与责任人；针对存在依赖关系的功能，建立专项进度跟踪台账，每日站会单独同步进展；联调前组织跨模块开发人员专项沟通会。 | 每日站会纪要、回顾纪要 |  |
| 功能适配与验证 | 报表模板优化功能（D-F-077）因导出格式兼容适配不足，2月7日延迟1天验收；物料BOM查询优化功能（D-F-078）存在关联bug，需修复后重新提交验收；功能设计阶段未充分覆盖多场景适配验证。 | 功能设计阶段未针对多格式、多场景开展专项评审，仅聚焦核心功能实现；验收前未开展全场景预验证，未提前排查适配类问题。 | 交付进度、功能适配度 | 功能设计阶段增加多场景适配专项评审，覆盖格式兼容、数据关联等核心场景；验收前组织开发、测试团队开展全场景预验证，提前规避适配问题；优化验收前置条件，预验证通过方可正式验收。 | 每日站会纪要、待办跟踪表 |  |
| 环境部署衔接 | 迭代3启动初期（1月28日），测试环境部署仅完成85%，未按计划在1月27日前交付，虽未影响核心功能开发，但存在进度滞后风险；环境部署进度同步不够及时。 | 运维团队与项目组进度同步机制不够健全，未建立环境部署专项跟踪渠道；环境部署前置准备不足，未提前预判部署难度。 | 开发启动进度、测试准备 | 建立环境部署专项跟踪机制，运维团队每日同步部署进度；迭代启动前3个工作日完成环境部署前置准备，预判部署风险并制定应对方案；环境交付后组织专项验收，确保满足开发测试需求。 | 每日站会纪要、环境验收记录 |  |

## 三、 障碍跟踪与闭环管理要求

| 跟踪机制 | 每日站会同步各障碍应对措施推进进度；2月13日前开展专项评审，更新障碍状态（未启动 / 推进中 / 已闭环）；2月14日项目收尾前完成所有障碍闭环验证 |
| --- | --- |
| 跟踪责任人 | 李静（总负责）；各障碍应对措施责任人（专项跟踪，同步更新台账） |
| 闭环节点 | 1. 2026-02-13 前：闭环所有功能缺陷类、协作衔接类障碍；2. 2026-02-14 前：完成所有障碍闭环验证，输出障碍闭环报告；3. 项目收尾阶段：将障碍及应对措施纳入项目总结报告 |
| 长效规避 | 将本次障碍及应对措施、规避方案整理成册，纳入《MES项目全流程规范》，作为后续同类项目的核心参考依据；组织团队开展项目复盘，强化全员障碍规避意识 |