制造执行系统（MES）迭代 3

每日站会会议记录

文档版本：V1.1.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES 项目组

编制日期：2026 年 2 月 14 日

## 会议基本规范

- 会议时间：每日上午 9:30-9:45

- 主持人：李静（敏捷教练）

- 记录人：王强（后端开发）

- 参会人员：刘婷、王强、陈明、孙涛、赵燕、张伟（产品负责人）

- 会议形式：线下（3 号会议室）+ 线上同步（腾讯会议 ID123456789）

- 核心议程：昨日工作完成情况、今日工作计划、阻塞问题同步

## 2026 年 1 月 27 日（周一）

### 一、昨日工作完成（无，冲刺启动日）

- 完成迭代 3 冲刺计划会议，确认 28 项功能、4 项文档、3 项代码交付物的认领与排期（含客户2项扩展需求）

- 发布冲刺待办列表（V1.1.0）及跟踪表（Excel 版），明确所有交付物 ID 与核心验收标准（功能D-F-060至D-F-087、文档D-D-010至D-D-013、代码D-C-004至D-C-006）

### 二、今日工作计划

- 李静：协调运维推进测试环境部署，同步交付物依赖关系梳理（关联迭代2收尾功能验证）

- 刘婷：启动基础数据批量导入（D-F-060）静态页面开发，对接孙涛确认设计规范（适配5000条数据导入交互）

- 王强：启动物料分类层级调整（D-F-061）后端逻辑开发，编制接口设计文档初稿（D-D-010）

- 陈明：完成操作回溯功能（D-F-062）核心数据库表结构设计（3张表），启动底层开发

- 孙涛：输出基础数据模块核心页面设计稿（支撑 D-F-060 至 D-F-065 相关功能）

- 赵燕：梳理全模块测试范围，启动测试用例编写框架搭建（覆盖所有交付物）

### 三、阻塞问题

- 无明确阻塞，需运维团队 1 月 28 日前完成测试环境部署，保障开发启动；客户扩展需求细节已确认，无阻碍

## 2026 年 1 月 28 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 李静：与运维确认环境部署方案，完成交付物依赖关系台账梳理（迭代2收尾功能无影响）

- 刘婷：完成基础数据批量导入静态页面开发（含模板下载、批量上传交互布局）

- 王强：完成物料分类层级调整后端核心接口开发，接口设计文档初稿编制完成

- 陈明：完成 3 张核心表结构设计（操作日志、回溯记录、权限关联表），通过王强审核

- 孙涛：输出基础数据模块 6 张核心页面设计稿（适配 D-F-060 至 D-F-065 功能）

- 赵燕：完成测试用例框架搭建，明确功能、文档、代码三类交付物测试维度

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进环境部署进度，协调跨模块交付物衔接问题

- 刘婷：对接后端接口，完成基础数据批量导入动态逻辑开发（含无结果提示、数据校验）

- 王强：启动物料分类批量删除（D-F-063）开发，归档接口设计文档初稿

- 陈明：完成操作回溯功能底层开发，编写建表 SQL 脚本

- 孙涛：完成系统优化模块页面设计稿（支撑 D-F-066 至 D-F-070 优化功能）

- 赵燕：开始编写基础数据模块测试用例（覆盖 D-F-060 至 D-F-065 功能）

### 三、阻塞问题

- 测试环境部署已完成 85%，预计今日 16:00 前可交付使用，暂不影响核心功能开发

## 2026 年 1 月 29 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 李静：环境部署验收通过，组织交付物依赖关系确认会

- 刘婷：完成基础数据批量导入动态逻辑开发，本地联调通过（5000条数据分片处理正常）

- 王强：完成物料分类批量删除功能开发，接口设计文档归档

- 陈明：完成操作回溯功能测试，建表 SQL 脚本编写完成

- 孙涛：完成全模块 18 张页面设计稿（覆盖所有功能交付物），提交刘婷审核

- 赵燕：完成基础数据模块 42 条测试用例编写（覆盖 D-F-060 至 D-F-065）

### 二、今日工作计划

- 李静：跟进依赖确认会后共识落地，同步交付物进度风险

- 刘婷：完成基础数据批量导入功能提交验收（D-F-060），启动操作回溯页面（D-F-062）开发

- 王强：启动供应商信息优化（D-F-064）开发，对接刘婷完成前端接口适配

- 陈明：启动客户信息关联（D-F-065）底层开发，执行建表 SQL 脚本

- 孙涛：配合刘婷解决设计稿适配问题，输出切图资源包

- 赵燕：开始编写系统优化模块测试用例（覆盖 D-F-066 至 D-F-070 功能）

### 三、阻塞问题

- 无，设计稿审核通过，依赖关系已明确，各交付物按计划推进

## 2026 年 1 月 30 日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成基础数据批量导入功能验收（D-F-060），操作回溯页面静态开发完成

- 王强：完成供应商信息优化功能开发，接口适配完成

- 陈明：完成客户信息关联底层开发，建表 SQL 脚本执行通过

- 孙涛：输出切图资源包，设计稿验收通过（D-D-011）

- 赵燕：完成系统优化模块 38 条测试用例编写（覆盖 D-F-066 至 D-F-070）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成操作回溯页面动态开发（含记录查询、导出联动），提交验收（D-F-062）

- 王强：启动客户信息查询优化（D-F-066）开发，推进菜单权限适配（D-F-067）后端逻辑

- 陈明：完成客户信息关联核心功能开发，对接前端联调

- 赵燕：开始基础数据模块冒烟测试（覆盖 D-F-060 至 D-F-065 功能）

- 张伟：验收操作回溯功能（D-F-062）及前端设计稿（D-D-011）

### 三、阻塞问题

- 无，操作回溯功能按计划推进，设计稿已归档作为文档交付物

## 2026 年 1 月 31 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成操作回溯功能开发，提交验收；完成物料 BOM 优化（D-F-068）静态开发

- 王强：完成客户信息查询优化功能开发，菜单权限适配核心逻辑开发

- 陈明：完成客户信息关联功能联调，启动数据字典优化（D-F-069）底层开发

- 赵燕：完成基础数据模块冒烟测试，发现 2 个轻微 bug（已同步修复），总用例达 80 条

- 张伟：验收通过操作回溯功能（D-F-062）及前端设计稿（D-D-011）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成物料 BOM 优化动态开发，提交验收（D-F-068）；启动报表导出优化（D-F-070）开发

- 王强：完成菜单权限适配功能开发，推进数据字典查询优化（D-F-071）开发

- 陈明：完成数据字典优化核心开发，对接部门信息功能联调

- 赵燕：开始执行系统优化模块冒烟测试（覆盖 D-F-066 至 D-F-070 功能）

- 李静：组织周进度评审会，同步第一周交付物完成情况（计划 10 项，实际完成 10 项）

### 三、阻塞问题

- 无，所有已推进交付物均满足验收前置条件，材料准备齐全

## 2026 年 2 月 1 日（周六）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成物料 BOM 优化（D-F-068）、报表导出优化（D-F-070）功能验收通过；启动用户操作日志优化（D-F-072）静态开发

- 王强：完成菜单权限适配（D-F-067）、数据字典查询优化（D-F-071）功能开发，整合测试通过

- 陈明：完成数据字典优化功能开发，数据库初始化脚本编写完成

- 赵燕：完成系统优化模块冒烟测试，发现数据字典优化功能字段校验漏洞（已同步修复）

- 张伟：验收通过物料 BOM 优化、报表导出优化功能

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成用户操作日志优化动态开发，启动车间工位信息关联（D-F-073）静态开发

- 王强：提交菜单权限适配 / 数据字典查询优化功能验收（D-F-067、D-F-071），启动系统参数适配（D-F-074）开发

- 陈明：提交数据字典优化功能验收（D-F-069），启动物料信息关联（D-F-075）底层开发

- 赵燕：开始基础数据模块全面测试（覆盖 D-F-060 至 D-F-075 功能）

- 孙涛：配合验收前端页面适配情况，确认设计规范落地

### 三、阻塞问题

- 无，数据字典优化漏洞已修复，验收材料齐全，各功能开发无依赖阻碍

## 2026 年 2 月 2 日（周日）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成用户操作日志优化功能开发，车间工位信息关联静态开发完成

- 王强：菜单权限适配 / 数据字典查询优化功能验收通过（D-F-067、D-F-071），系统参数适配核心开发完成

- 陈明：数据字典优化功能验收通过（D-F-069），物料信息关联底层开发完成

- 赵燕：基础数据模块测试完成 40%，记录缺陷 3 条（均已同步开发团队）

- 张伟：验收通过数据字典优化功能（D-F-069）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：完成车间工位信息关联动态开发（依赖车间信息功能），对接陈明联调

- 王强：提交系统参数适配功能验收（D-F-074），启动后端接口代码整合测试

- 陈明：完成物料信息关联核心功能开发，提交验收；启动计量单位关联（D-F-076）开发

- 赵燕：持续推进基础数据模块测试，记录缺陷并跟踪修复

- 李静：同步后端接口文档编写进度（王强负责 D-D-012）

### 三、阻塞问题

- 无，车间信息功能已完成，工位信息开发无依赖阻碍

## 2026 年 2 月 3 日（周一）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成车间工位信息关联功能开发，联调通过

- 王强：系统参数适配功能验收通过（D-F-074），后端接口代码整合测试启动

- 陈明：物料信息关联功能验收通过，计量单位关联核心开发完成

- 赵燕：基础数据模块测试完成 60%，记录缺陷 6 条（已修复 3 条）

- 李静：协调文档交付物编写进度，确认接口文档完成 50%

### 二、今日工作计划

- 刘婷：启动报表模板优化（D-F-077）开发，配合赵燕修复测试缺陷

- 王强：推进后端接口代码整合测试，完成接口文档编写（D-D-012）

- 陈明：完成计量单位关联功能开发，提交验收（D-F-076）；启动物料 BOM 查询优化（D-F-078）开发

- 赵燕：验证已修复缺陷，继续基础数据模块测试

- 张伟：验收计量单位关联功能（D-F-076）

### 三、阻塞问题

- 无，缺陷修复响应及时，各交付物开发衔接顺畅

## 2026 年 2 月 4 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 刘婷：完成报表模板优化功能开发，修复 2 条前端缺陷

- 王强：后端接口代码整合测试完成 50%，接口文档编写完成（D-D-012）

- 陈明：计量单位关联功能验收通过（D-F-076），物料 BOM 查询优化功能开发完成

- 赵燕：基础数据模块测试完成 80%，验证 3 条缺陷修复，新增缺陷 2 条

- 张伟：验收通过接口文档（D-D-012）及计量单位关联功能（D-F-076）

### 二、今日工作计划

- 刘婷：配合陈明修复物料 BOM 查询关联 bug，启动最终前端页面整合（D-C-004）

- 王强：提交物料 BOM 查询优化功能验收（D-F-078）；推进后端代码最终整合

- 陈明：修复物料 BOM 查询功能 bug，重新提交验收；启动数据库脚本（D-C-005）整理

- 赵燕：验收物料 BOM 查询功能修复情况，完成基础数据模块全量测试

- 李静：组织周进度评审会，同步第二周交付物完成情况（计划 12 项，实际完成 11 项）

### 三、阻塞问题

- 无，bug 修复后不影响整体进度，第二周核心交付物均已推进

## 2026 年 2 月 5 日（周三）- 2026 年 2 月 13 日（周四）

### 一、核心工作完成汇总

- 开发侧：2月5日完成物料 BOM 查询优化功能验收，2月6日-8日完成剩余8项功能开发及验收（D-F-079至D-F-087）；2月9日-10日完成前端页面全量整合、后端代码最终验收

- 测试侧：2月5日完成基础数据模块全量测试，2月6日-9日完成系统全模块集成测试（100%覆盖所有功能交付物）；2月10日-12日完成全量回归测试，缺陷闭环率100%

- 文档侧：2月8日完成测试报告初稿（D-D-013）编制，2月9日-11日完成所有文档交付物（D-D-010至D-D-013）审核验收；2月12日完成文档全量归档

- 代码侧：2月11日完成前端代码（D-C-004）、后端代码（D-C-005）、数据库脚本（D-C-006）最终验收；2月12日-13日完成代码全量归档，冲刺待办列表跟踪表更新为“已闭环”

### 二、每日阻塞问题汇总

- 2月7日：报表模板优化功能因导出格式兼容问题延迟1天验收，刘婷当日完成适配修复，赵燕同步验证

- 2月10日：集成测试发现1条跨模块数据联动缺陷（物料信息与客户信息关联），王强、陈明协作当日修复

- 其余日期无阻塞问题，所有交付物按冲刺待办列表跟踪表计划推进，无重大延迟

## 2026 年 2 月 14 日（周五）

### 一、昨日工作完成（2月13日）

- 所有功能交付物（28项）、文档交付物（4项）、代码交付物（3项）全部验收通过并完成归档

- 冲刺待办列表跟踪表（V1.1.0）全量更新为“已闭环”，客户最终验收通过，交付确认单签字完成

- 团队完成迭代3成果初步复盘，整理核心工作小结

### 二、今日工作计划

- 李静：组织迭代3冲刺回顾会议，复盘迭代全流程，明确项目整体交付结论（无迭代4，项目收尾）

- 刘婷：提交前端工作最终总结，确认前端功能无遗漏，配合客户运维对接说明

- 王强：提交后端及接口工作最终总结，验证所有接口可用性，完成文档最终归档

- 陈明：提交数据库工作最终总结，确认数据库数据完整性及脚本可用性

- 赵燕：提交测试工作最终总结，汇总所有缺陷闭环情况，提交测试报告终版归档

- 张伟：总结迭代3整体交付成果，向客户提交最终交付成果包，确认项目收尾事项

### 三、阻塞问题

- 无，迭代3所有交付物均已验收归档，项目收尾工作顺畅，无任何未闭环事项

## 迭代 3 每日站会总结

- 整体进度：迭代 3（2026.1.27-2026.2.14），35 项交付物（28 项功能、4 项文档、3 项代码）全部验收通过并归档，完成率 100%，达成 “项目全功能闭环、交付成果落地” 核心目标（本项目仅3次迭代，无迭代4，所有需求均已闭环）。

- 未完成情况：无未完成交付物，所有功能、文档、代码类交付物均通过客户及团队验收，交付确认单签字闭环，无待推进事项。

- 延迟与阻塞：仅 2 项功能出现 1 天内轻微延迟（报表模板优化因格式兼容、物料 BOM 查询因关联 bug），均通过每日站会同步快速协调解决，未影响整体交付进度及质量。

- 团队协作：前端、后端、数据库、测试、产品团队按交付物责任分工推进，跨模块协作提前沟通依赖关系，每日同步进度及问题，文档、代码类交付物与功能交付物同步编制、归档；客户全程参与关键节点验收，扩展需求高效落地，保障项目最终交付完整性与可用性。