制造执行系统（MES）迭代3

用户变更记录表

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组

编制日期：2026年2月13日

## 一、变更基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更记录负责人 | 张伟（产品负责人/PO） | 整体变更结论 | 本次2项变更均为客户提出的功能扩展需求，不影响迭代3整体验收，已评审纳入迭代4优先推进 |
| 变更梳理说明 | 迭代3冲刺周期内，客户基于业务场景拓展提出2项功能扩展需求，经交付方、客户联合评审，确认该2项需求非迭代3核心验收项，且在迭代3剩余周期内无法完成开发、测试及验证闭环，一致同意将其纳入迭代4优先推进，迭代3核心功能验收不受影响 |  |  |

## 二、用户变更明细

| 变更编号 | 变更主题 | 变更类型 | 发起方 | 发起日期 | 变更原因 | 变更内容 | 影响范围 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITER3-CH-001 | 基础数据批量导入能力提升 | 需求扩展（转迭代） | 客户方+项目组 | 2026/2/23 | 客户业务数据量增长，现有批量导入支持1000条数据的能力无法满足日常高效操作需求，该需求需优化导入性能及数据校验逻辑，耗时超出迭代3剩余周期 | 新增基础数据批量导入能力提升需求，将单批次导入数据量从1000条扩展至5000条，同步优化导入效率与数据准确性，调整至迭代4优先开发交付 | 基础数据模块、系统性能 | 已纳入迭代4待办列表，计划2026-03-10前完成开发并组织验收 |
| ITER3-CH-002 | 物料分类层级调整操作回溯 | 需求扩展（转迭代） | 客户方+项目组 | 2026/2/23 | 客户需追溯物料分类层级调整的操作记录（操作人员、操作时间、调整内容），便于业务审计与问题排查，该需求需新增日志记录与查询功能，无法在迭代3周期内完成闭环 | 新增物料分类层级调整操作回溯需求，支持操作痕迹查询、导出功能，调整至迭代4优先开发交付 | 基础数据模块、日志管理模块 | 已纳入迭代4待办列表，计划2026-03-12前完成开发并组织验收 |

## 三、变更评审与确认

| 评审时间 | 2026年2月3日 15:00-15:30 | 评审参与方 | 交付方（项目组）、接收方（客户方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审结论 | 1. 同意上述2项变更，确认该2项需求为迭代3新增扩展事项，非核心验收项； 2. 该2项变更不影响迭代3核心功能整体验收，迭代3验收结论有效； 3. 要求迭代4优先推进该2项需求开发、测试与验证，按计划完成交付与验收，同步更新相关文档。 |  |  |
| 交付方签字确认 | __________ | 日期 | __________ |
| 客户签字确认 | __________ | 日期 | __________ |