制造执行系统（MES）迭代3

冲刺成果演示记录

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司 MES项目组

编制日期：2026年2月13日

## 一、 演示基础信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 所属迭代 | 迭代3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演示主题 | 迭代3冲刺核心成果交付演示（含扩展需求转迭代说明） | 演示时间 | 2026年2月13日14:00-15:00 |
| 演示地点 | 线上会议（腾讯会议：XXX-XXX-XXX） | 演示负责人 | 张伟（产品负责人/PO）、王强（开发负责人） |
| 参与人员 | 交付方：李静（敏捷教练/SM）、赵燕（测试负责人）、开发团队核心成员；客户对接人、业务负责人 |  |  |
| 记录人 | 李静 | 演示依据 | 迭代3冲刺待办列表跟踪表、迭代3轻量测试用例、迭代3需求规格说明书 |

## 二、 演示核心内容

| 序号 | 演示类别 | 具体内容（功能/事项名称） | 所属模块 | 演示情况 | 备注（说明/背景） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已完成成果（演示通过） | 基础数据批量导入（模板下载/数据导入/校验） | 基础数据（BD） | 演示通过，客户确认符合业务需求 | 迭代3核心功能，支持单批次1000条数据导入，测试无遗留缺陷 |
| 2 | 已完成成果（演示通过） | 系统参数管理优化（批量查询/批量修改） | 系统管理（SM） | 演示通过，客户无异议 | 迭代3核心功能，表头样式已优化，支持多参数高效管控 |
| 3 | 已完成成果（演示通过） | 物料分类管理优化（批量删除/层级调整） | 基础数据（BD） | 演示通过，客户认可操作逻辑 | 迭代3核心功能，适配客户物料分类管理场景 |
| 4 | 已完成成果（演示通过） | 通用搜索优化（关键词搜索/响应提速） | 通用功能（GF） | 演示通过，客户确认响应流畅 | 迭代3优化功能，查询延迟控制在2秒内 |
| 5 | 已完成成果（演示通过） | 页面交互优化（提示文案/视觉一致性） | 通用功能（GF） | 演示通过，客户认可体验效果 | 迭代3优化功能，文案简洁清晰，视觉与全系统统一 |
| 6 | 已完成成果（演示通过） | 迭代3测试报告、操作手册（终稿）等交付文档 | 文档交付 | 演示通过，客户确认文档内容完整 | 操作手册已补充批量导入常见问题排查说明，同步完成归档 |
| 7 | 扩展需求（转迭代说明） | 基础数据批量导入能力提升（扩展至5000条） | 基础数据（BD） | 未演示（需求已评审待开发） | 客户业务数据量增长衍生需求，需优化性能及校验逻辑，耗时超出迭代3周期，非核心验收项 |
| 8 | 扩展需求（转迭代说明） | 物料分类层级调整操作回溯 | 基础数据（BD） | 未演示（需求已评审待开发） | 客户审计及问题排查需求，需新增日志记录功能，一致同意纳入迭代4优先推进 |

## 三、 演示过程反馈记录（客户/评审方意见）

| 反馈方 | 反馈内容 | 处理意见 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户方（业务负责人） | 1.已演示核心功能均符合实际业务需求，无修改意见；2.确认2项扩展需求转迭代4不影响迭代3整体验收；3.建议迭代4推进扩展需求时同步同步开发进度 | 1.核心功能无需调整；2.2项扩展需求按变更流程纳入迭代4；3.定期同步迭代4需求开发进度 | 张伟、王强 | 迭代4周期内（2026.2.24-3.20）每周五同步进度 |
| 客户方（对接人） | 确认迭代3核心成果满足验收标准，后续需尽快完成交付确认单签字闭环 | 梳理迭代3交付确认单，协调推进签字流程 | 张伟 | 2026年2月24日前完成签字对接 |
| 项目组（测试负责人） | 演示成果均通过轻量测试验证，未发现新增缺陷，2项扩展需求已完成需求评审，可进入迭代4开发阶段 | 迭代4启动后立即开展2项需求的测试用例编制及验收测试 | 赵燕 | 2026年2月26日-3月12日（测试全流程） |

## 四、 演示结论与后续计划

| 演示最终结论 | - 迭代3冲刺核心成果（5项功能+1类文档交付物）均通过演示，客户确认符合业务需求及验收标准； - 2项扩展需求已明确转迭代原因及后续推进计划，不影响迭代3整体验收； - 一致同意迭代3进入验收收尾阶段，验收结论有效 |
| --- | --- |
| 后续推进计划 | - 完成迭代3交付确认单签字闭环流程； - 同步归档迭代3所有交付文档（演示记录、测试报告、操作手册等）； - 按用户变更记录将2项扩展需求纳入迭代4优先开发，定期同步客户进度； - 梳理迭代3改进事项，纳入迭代4推进计划落地 |

## 五、 签字确认（闭环管理）

| 交付方演示负责人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 张伟（产品负责人） |  |  |  |
| 王强（开发负责人） |  |  |  |
| 接收方（客户）签字 |  | 日期 |  |
| 客户对接人 |  |  |  |
| 客户业务负责人 |  |  |  |
| 评审负责人签字 |  | 日期 |  |
| 李静（敏捷教练） |  |  |  |

备注：

- 本记录为迭代3冲刺成果演示的正式验收依据，同步归档至迭代3冲刺文件夹；

- 反馈意见及后续计划落地情况，将同步更新至迭代3待办跟踪表、迭代4待办跟踪表及用户变更记录表；

- 客户签字确认后，迭代3验收流程正式闭环；

- 本次演示不含敏感数据，有演示录屏，见迭代3冲刺演示视频。