制造执行系统（MES）迭代3

冲刺回顾会议纪要

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年2月14日

## 一、会议基本信息

| 项目名称 | 制造执行系统（MES） | 迭代版本 | 迭代3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代周期 | 2026年1月27日-2026年2月14日 | 会议时间 | 2026年2月14日15:30-16:30 |
| 会议地点 | 线上会议（腾讯会议：XXX-XXX-XXX） | 主持人 | 李静（敏捷教练/SM） |
| 记录人 | 王强（开发负责人） | 参会人员 | 张伟（产品负责人/PO）、吴浩（客户代表）、开发团队核心成员、赵燕（测试负责人） |

## 二、会议目标

复盘迭代3冲刺周期内交付成果与执行过程，总结核心亮点与现存不足；深入分析流程协作及需求衔接中的潜在问题；结合客户反馈及扩展需求，制定可落地的改进措施。

## 三、迭代3成果复盘

### （一）交付成果统计

| 交付物类别 | 计划数量 | 完成数量 | 完成率 | 核心成果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能交付物 | 5项（核心+优化） | 5项 | 100% | 基础数据批量导入、系统参数管理优化等核心功能均通过客户验收；2项扩展需求（导入量提升、操作回溯）已纳入用户变更记录，转迭代4优先推进 |
| 文档交付物 | 4项 | 4项 | 100% | 测试报告、操作手册（终稿）、待办列表跟踪表、用户变更记录表均按要求完成并归档 |
| 代码交付物 | 2项 | 2项 | 100% | 新增及优化功能核心代码符合规范，完成提交归档，可支撑迭代4扩展功能开发调试 |
| 合计 | 11项 | 11项 | 100% | 迭代3核心目标圆满达成，交付物全部满足业务核心需求，无未完成交付项 |

### （二）测试与客户反馈情况

测试工作：基于《制造执行系统（MES）迭代3 轻量测试用例》，本次共执行测试用例31条，覆盖所有计划交付物，发现缺陷6条（高优先级2条、中优先级2条、低优先级2条），所有缺陷均已修复并验证通过，无遗留问题。

客户反馈：客户方认可整体交付成果，明确提出2项扩展需求（基础数据批量导入量提升至5000条、物料分类层级调整操作回溯），无功能异议；同时建议迭代4推进过程中定期同步开发进度，已全部纳入《迭代3用户变更记录表》及后续行动项。

### （三）核心亮点总结

- 交付质量过硬，100%的整体完成率及缺陷修复率，保障迭代核心目标顺利落地，无延期及遗留问题；

- 功能适配精准，已交付核心功能均贴合客户实际业务场景，演示通过客户确认，用户体验认可度高；

- 流程协作高效，开发、测试、产品三方衔接顺畅，每日站会及每周评审机制有效落地，无重大协作卡点；

- 文档管理规范，所有交付文档及时归档，内容完整准确，为迭代复盘及迭代4衔接提供清晰依据；

- 客户沟通及时，扩展需求梳理及转迭代推进高效，客户反馈响应及时，保障合作顺畅。

## 四、问题与根因分析

| 问题类别 | 具体问题 | 根因分析 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求衔接问题 | 客户2项扩展需求在迭代3末期提出，无法在本迭代周期内完成开发交付 | 前期需求调研阶段，对客户业务量增长及审计追溯需求预判不足；客户侧需求梳理稍晚，导致需求提出超出本迭代开发周期 | 迭代3交付范围、迭代4需求规划衔接 |
| 性能优化问题 | 客户提出基础数据批量导入量需从1000条扩展至5000条，现有性能需进一步优化 | 本迭代聚焦核心功能实现与基础优化，对客户未来业务量增长带来的性能需求考虑不够长远，性能预留不足 | 系统性能适配性、迭代4开发工作量 |
| 协作深化问题 | 测试团队对扩展需求的前置介入不足，后续测试用例编制需额外预留时间 | 扩展需求提出较晚，未纳入迭代3需求评审环节，导致测试团队无法提前介入梳理测试要点，前置准备不充分 | 迭代4测试效率、测试覆盖完整性 |

## 五、改进措施与落地安排

| 改进方向 | 具体改进措施 | 责任人 | 协作人 | 计划落地时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求预判与前置沟通 | 增加客户业务需求前瞻性调研，每迭代中期组织1次需求同步会；扩展需求提前梳理评审，避免末期集中提出；需求文档补充未来业务场景预判内容 | 张伟 | 吴浩、李静、开发团队 | 迭代4需求启动阶段（2026.2.24-2.25） |
| 性能优化专项推进 | 迭代4启动后组织性能优化专项评审，制定批量导入功能性能提升方案；提前开展性能压测，预留优化调整时间；建立核心功能性能预留标准 | 王强 | 开发团队、赵燕 | 迭代4全程（2026.2.24-3.20） |
| 协作流程深化优化 | 建立扩展需求测试前置介入机制，需求评审必须包含测试团队；测试用例提前编制，与开发工作并行推进；每日站会同步扩展需求开发与测试准备进度 | 李静 | 张伟、王强、赵燕 | 立即执行，迭代4全程沿用 |
| 进度同步机制强化 | 建立迭代4需求开发进度周报机制，每周五向客户同步扩展需求推进情况；进度出现偏差时，2小时内同步根因并调整计划 | 张伟、王强 | 李静、吴浩 | 迭代4启动后（2026.2.24起） |

## 六、迭代4衔接规划

- 核心任务：优先推进迭代3转过来的2项扩展需求（基础数据批量导入量提升至5000条、物料分类层级调整操作回溯）开发与测试；同步落地迭代3改进措施。

- 需求梳理：产品负责人牵头，2026年2月25日前完成迭代4需求文档编制、客户确认及团队评审（含测试团队）。

- 人力配置：维持现有开发、测试团队配置，合理分配迭代3收尾归档与迭代4启动开发工作；针对性能优化需求，安排核心开发人员专项负责。

- 进度管控：迭代4周期拟定为2026年2月24日-2026年3月20日，实行每日站会进度同步、每周进度评审、每周五客户进度同步机制。

- 风险预警：针对性能优化难度、需求变更等潜在风险，提前制定应对方案；建立风险跟踪台账，每周同步风险管控情况。

## 七、会议决议

- 迭代3整体交付合格，核心目标圆满达成，100%完成率及缺陷修复率值得肯定，认可项目团队冲刺成果；

- 各责任人按改进措施推进相关工作，确保2026年2月25日前完成迭代4需求评审及改进机制落地；

- 迭代4优先推进2项扩展需求开发，严格按进度管控机制推进，确保每周五向客户同步开发进度；

- 建立迭代需求预判及性能预留机制，覆盖需求、开发、测试、交付各环节，保障迭代4高效推进；

- 本次会议纪要及相关资料（含改进措施、衔接规划），于2026年2月24日前归档至项目云盘，同步所有参会人员。

## 八、后续行动项

| 行动项描述 | 责任人 | 协作人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成迭代3所有交付文档最终归档（含会议纪要、演示记录等） | 王强 | 李静、赵燕 | 2026-02-24 | 未开始 |
| 编制迭代4需求文档，组织客户确认及团队评审（含测试） | 张伟 | 吴浩、李静、赵燕 | 2026-02-25 | 未开始 |
| 建立迭代4风险跟踪台账及客户进度同步周报模板 | 李静 | 张伟、王强 | 2026-02-24 | 未开始 |
| 组织迭代4性能优化专项评审，制定技术方案 | 王强 | 开发团队、赵燕 | 2026-02-26 | 未开始 |
| 组织迭代4启动会议，明确冲刺目标与团队分工 | 李静 | 全体成员 | 2026-02-24 | 未开始 |

## 九、散会信息

- 散会时间：2026年2月14日16:30

编制人：王强

审核人：李静

审批人：张伟

发布日期：2026年2月14日