制造执行系统（MES）迭代3

改进计划表

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

编制日期：2026年2月24日

## 一、计划核心信息

| 所属迭代 | 迭代3 | 计划总负责人 | 李静（敏捷教练/SM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 改进核心目标 | 落地迭代3客户反馈的扩展需求与体验优化事项，深化流程管控效率，解决迭代3运行中的潜在问题，为迭代4高效推进及功能扩展奠定坚实基础 | 计划覆盖范围 | 功能扩展需求落地、现有功能体验优化、文档细节完善、需求与质量管控深化、跨团队协作效率提升 |
| 计划整体时限 | 2026年2月24日（迭代3收尾）- 未来 | 编制核心依据 | 迭代3复盘问题、迭代3评审反馈表、迭代3交付确认单、客户扩展需求、测试缺陷根因分析报告 |

## 二、改进事项明细

| 序号 | 改进方向 | 具体改进措施 | 责任人 | 协作人 | 计划完成时间 | 验收标准 | 关联文件及对应内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能扩展需求落地 | 1. 优化基础数据批量导入功能，将支持数据量从1000条扩展至5000条，保障导入效率与数据准确性；2. 开发物料分类层级调整记录回溯功能，支持操作痕迹查询与导出；3. 开展全流程测试，确保扩展功能与现有系统兼容无冲突 | 王强 | 开发团队、赵燕、张伟、吴浩 | 2026-03-10（开发完成）；2026-03-12（测试验证） | 扩展功能通过测试验证，客户验收合格，运行稳定无卡顿，数据准确性100% | 迭代3交付确认单（扩展需求）、迭代3评审反馈表（客户优化意见） |
| 2 | 现有功能体验优化 | 1. 持续优化系统参数管理页面表头样式，实现与全系统模块视觉统一；2. 简化基础数据批量导入成功/失败提示文案，提升可读性；3. 优化通用搜索响应速度，将查询延迟控制在2秒内 | 孙涛 | 开发团队、王强、赵燕、张伟 | 2026-02-27（优化完成）；2026-02-28（验证确认） | 视觉风格统一，文案简洁清晰，搜索响应及时，客户体验符合预期 | 迭代3评审反馈表（体验优化需求）、迭代3评审会议纪要（讨论共识） |
| 3 | 交付文档细节完善 | 1. 补充操作手册中基础数据批量导入常见问题排查说明及解决方案；2. 梳理迭代3所有交付文档，修正表述冗余、格式不统一问题；3. 完成迭代3文档最终版与优化版同步归档至U+平台 | 赵燕 | 张伟、吴浩、王强 | 2026-02-27 | 文档经客户确认，内容完整、格式统一、排查说明清晰，归档可追溯 | 迭代3评审反馈表（文档优化需求）、迭代3待办列表跟踪表（文档交付项） |
| 4 | 需求与质量管控深化 | 1. 优化扩展需求全流程管控台账，新增需求优先级分级及资源占用评估模块；2. 建立月度需求复盘机制，同步客户需求落地满意度；3. 细化质量测试用例，强化边界场景与压力测试，降低潜在缺陷率 | 张伟 | 李静、王强、赵燕、吴浩 | 2026-02-26（台账优化）；长期执行（复盘及测试机制） | 台账规范完整，需求满意度≥90%，边界场景测试覆盖率100%，缺陷率较迭代3下降15% | 迭代3评审会议纪要（扩展需求）、迭代3测试报告（缺陷根因分析） |
| 5 | 跨团队协作效率提升 | 1. 优化每日站会与每周评审流程，压缩冗余沟通时间，聚焦核心问题；2. 建立开发、测试、产品三方前置同步机制，提前规避需求理解偏差；3. 搭建协作问题快速响应通道，确保卡点问题2小时内响应 | 李静 | 开发团队、张伟、赵燕、王强 | 2026-02-26（机制启动）；迭代4全程沿用 | 协作沟通高效，需求理解偏差率为0，卡点问题响应及时，无流程性延误 | 迭代3复盘会议纪要（协作问题）、迭代3测试报告（提测衔接记录） |
| 6 | 系统性能优化强化 | 1. 针对基础数据批量导入、通用搜索等核心功能开展性能压测，优化代码冗余，提升运行效率；2. 排查系统潜在性能瓶颈，形成优化方案并落地；3. 建立定期性能巡检机制，确保系统长期稳定运行 | 王强 | 开发团队、赵燕、孙涛 | 2026-03-05（压测与优化）；长期执行（巡检机制） | 核心功能性能提升20%，无性能瓶颈，定期巡检无异常，系统运行稳定 | 迭代3评审反馈表（性能相关意见）、迭代3测试报告（性能测试记录） |

## 三、跟踪与复盘管控

| 跟踪频率与方式 | 1. 每日站会：同步各改进事项当日进展、卡点问题及解决方案；2. 每周专项评审：复盘完成情况，动态调整推进计划，解决突出问题；3. 每月汇总通报：向客户及团队同步整体改进成效 | 跟踪责任人 | 李静（总跟踪）、王强（开发与性能侧）、张伟（需求侧）、赵燕（质量与文档侧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 复盘节点 | 1. 迭代3收尾后（2026-02-28）：复盘收尾类改进事项完成情况；2. 迭代4中期（2026-03-20）：复盘常态化改进机制运行效果及扩展需求落地情况；3. 迭代4结束后：全面复盘所有改进事项落地成效 | 复盘输出物 | 改进事项完成报告、未完成项根因分析、机制优化调整方案、迭代4复盘纪要、客户满意度反馈表 |
| 风险应对措施 | 1. 延期预警：事项延迟超过2小时，责任人立即同步根因并调整计划，总负责人协调资源；2. 资源保障：功能扩展及性能优化需额外人力时，提前协调团队内部资源补充；3. 客户协同：涉及客户确认的事项，提前1天同步沟通，确保反馈及时；4. 质量兜底：所有优化事项完成后需经测试与客户双重验证，确保符合验收标准 | 风险管控责任人 | 李静（总管控）、各改进事项责任人（具体落实） |

## 四、签字确认

| 计划总负责人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人签字 |  | 日期 |  |
| 开发负责人签字 |  | 日期 |  |
| 测试负责人签字 |  | 日期 |  |
| 客户代表签字 |  | 日期 |  |

备注：

- 本计划表同步归档至项目文档，与迭代3相关文件关联管理，便于全程追溯；

- 所有改进事项进展将作为迭代4团队考核的核心参考依据，确保各项措施落地见效；

- 功能扩展需求及优化事项落地情况，需同步纳入迭代4待办列表跟踪管理，确保闭环。