制造执行系统（MES）迭代3回顾改进行动项

文档版本：V1.0.0

编制部门：西安优加青软数字技术有限公司MES项目组

迭代周期：2026年1月26日-2026年2月23日

回顾会议时间：2026年2月26日

编制人：XXX

编制日期：2026年2月26日

关联文件：1. 迭代3迭代待办列表跟踪表；2. 迭代3冲刺回顾会议纪要；3. 迭代3障碍清单；4. 迭代2回顾改进行动项

## 一、基础信息

| 行动核心目标 | 聚焦迭代3冲刺回顾梳理的核心问题，明确具体落地改进行动，确保同类问题后续不重复发生，保障迭代工作效率与交付质量持续提升 |
| --- | --- |
| 行动覆盖范围 | 迭代全流程核心环节，含需求调研、开发实现、测试验证、团队协作、交付评审等 |
| 跟踪管控机制 | 1. 跟踪人每日跟进行动项推进进度，同步至团队；2. 迭代4日常站会专项汇报行动落地情况；3. 行动项完成后，由跟踪人组织验收，形成验收记录归档 |

## 二、核心改进行动项明细

| 行动项编号 | 行动项名称 | 关联回顾问题 | 具体落地措施 | 责任人 | 完成时限 | 验收标准 | 跟踪人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-3-001 | 功能细节验收规范落地 | 功能细节（文案、样式）优化不及时，评审反馈多 | 1. 2月27日前完成功能细节验收规范编制（含文案、样式、交互提示标准）；2. 2月28日前组织团队培训，明确执行要求；3. 后续迭代开发、测试阶段严格按规范落实，测试增加细节专项用例 | 赵燕、王强 | 2026-02-28 | 规范发布且全员知晓，后续迭代细节类反馈减少50%以上 | 李静 |
| IMP-3-002 | 扩展性需求调研机制优化 | 用户扩展性需求调研不足，迭代后期新增变更 | 1. 迭代4需求调研启动前，完成扩展性需求调研提纲编制；2. 同步收集客户后续业务场景需求，形成扩展性需求清单；3. 需求评审阶段同步确认扩展接口预留方案，纳入迭代规划 | 张伟 | 迭代4需求调研前 | 调研提纲成型，扩展性需求清单经客户确认，扩展接口预留方案明确 | 李静 |
| IMP-3-003 | 核心模块性能测试强化 | 批量导入模块性能测试覆盖不足，曾出现数据超时问题 | 1. 迭代4测试计划制定阶段，完成核心模块（批量处理、数据导入等）性能测试用例补充；2. 测试用例覆盖大数据量、高并发场景；3. 开发阶段同步进行性能自测，测试阶段开展专项性能验证 | 赵燕、开发团队 | 迭代4测试计划制定阶段 | 核心模块性能测试用例覆盖率100%，无性能隐患，大数据量场景运行稳定 | 王强 |
| IMP-3-004 | 团队沟通响应机制优化 | 团队内部沟通偶有延迟，部分问题响应不及时 | 1. 2月27日前优化每日站会流程，明确问题同步、反馈要求；2. 建立问题快速响应通道，设定普通问题2小时内响应、紧急问题30分钟内响应的时限；3. 每日站会同步未闭环问题进展 | 李静 | 2026-02-27 | 站会流程落地，响应时限明确，团队沟通延迟问题明显改善，问题响应及时率100% | 张伟 |

## 三、风险应对行动项

| 风险编号 | 潜在风险 | 风险等级 | 应对行动措施 | 责任人 | 跟踪人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-3-001 | 改进行动项推进进度滞后 | 低 | 跟踪人每日下班前跟进进度，发现滞后立即预警，协调团队资源优先推进 | 李静 | 张伟 |
| RISK-3-002 | 团队成员对改进行动执行不到位 | 低 | 组织专项培训解读行动要求，将行动执行情况纳入团队日常考核，定期抽查执行效果 | 各行动项责任人 | 李静 |
| RISK-3-003 | 扩展性需求调研与客户沟通不畅 | 低 | 提前3个工作日预约客户沟通时间，准备详细调研提纲，沟通后24小时内反馈纪要确认需求 | 张伟 | 李静 |

## 四、签字确认

各方确认本回顾改进行动项内容明确、措施可行，将严格按要求推进落地，确保改进效果达标。

| 产品负责人签字 | __________ （张伟） | 日期 | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发负责人签字 | __________ （王强） | 日期 | __________ |
| 测试负责人签字 | __________ （赵燕） | 日期 | __________ |
| 敏捷教练（回顾主持人）签字 | __________ （李静） | 日期 | __________ |

备注：1. 本行动项清单同步归档至项目云盘“迭代3-项目管理”文件夹，作为迭代3回顾改进落地的核心依据；2. 各行动项完成后，责任人提交完成报告，跟踪人组织验收并归档验收记录；3. 本清单自所有相关方签字之日起生效，后续迭代按本清单改进措施执行。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)