制造执行系统（MES）

测试计划

西北工业大学 软件学院

2026年1月

​

| 文档名称 | 西安优加制造执行系统(MES)1.0.0测试计划 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 制造执行系统(MES) |
| 文档编号 | MES-TEST-PLAN-1.0.0 |
| 版本号 | V1.0.0 |
| 密级 | 内部公开 |
| 撰写部门 | 测试部 |
| 编制人 | 李佳 |
| 审核人 | 王强 |
| 批准人 |  |
| 编制日期 | 2026-01-20 |
| 审核日期 | 2026-01-23 |
| 批准日期 |  |

1. 引言	1

1.1. 测试目的	1

1.2. 测试范围	1

1.3. 术语与定义	1

1.4. 参考文档	2

2. 测试策略	3

2.1. 测试类型及方法	3

2.2. 测试环境	3

2.3. 测试工具	3

3. 测试范围与优先级	4

3.1. 模块测试优先级划分	4

3.2. 测试准入标准	4

3.3. 测试准出标准	4

4. 测试资源	5

4.1. 人力资源	5

4.2. 硬件 / 软件资源	5

5. 测试进度安排	5

6. 缺陷管理流程	6

6.1. 缺陷分类标准	6

6.2. 缺陷处理流程	6

6.3. 缺陷统计与分析	6

7. 风险与应对措施	7

8. 测试交付物清单	7

9. 其他	7

- 引言

  - 测试目的

验证 MES 系统是否符合需求规格说明书及用户操作手册要求，全面检测系统功能、性能、兼容性等维度，发现潜在缺陷，保障系统上线后在离散制造场景中稳定、高效运行，满足生产全流程管控需求。

  - 测试范围

纳入范围

- 核心模块：系统管理（部门、角色、用户、菜单等）、基础数据（供应商、物料、客户等）、设备管理（设备信息、巡检）、仓库管理（仓库信息、库存、领料单）、销售管理（销售订单、出库单）、采购管理（采购订单、入库单）、生产管理（工序、工单、报工、入库）。

- 关键流程：订单→排产→领料→生产→报工→质检→入库→出库全闭环流程。

- 非功能维度：并发性能、兼容性、数据安全性、响应时间。

排除范围

- 未开发完成的自定义报表扩展功能。

- 第三方系统（如 ERP、IIoT 平台）已验证的集成接口。

- 系统部署搭建与初始配置相关操作。

  - 术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| MES | 制造执行系统（Manufacturing Execution System），负责管理、监控和优化从发布生产订单到成品入库的整个生产活动。 |
| 测试用例 | 为特定测试目标而制定的一组输入、执行条件、预期结果和实际结果的验证步骤，是测试执行的最小实体。 |
| 缺陷 | 也称Bug，指软件产品中存在的、与预期需求或规格说明不符的问题，导致软件功能、性能或质量属性失效。 |
| 优先级（Priority） | 业务角度定义的缺陷修复紧迫程度。本文档采用P0（紧急）、P1（高）、P2（中）、P3（低）四级划分。 |
| 严重程度（Severity） | 从技术角度定义的缺陷对系统功能的影响程度。本文档采用严重、高、中、低四级划分。 |
| 功能测试 | 验证软件功能是否符合需求规格说明书的测试活动，主要关注软件的各种行为。 |
| 回归测试 | 在软件修改（如修复缺陷）后，重新执行之前的测试用例，以确保修改没有引入新的错误或导致其他代码产生回归。 |
| 测试准入标准 | 一系列必须满足的先决条件，只有满足这些条件，测试活动才可以正式启动。 |
| 测试准出标准 | 一系列必须满足的准则，只有满足这些条件，才可以判定当前测试阶段结束，软件产品达到可发布的质量水平。 |
| 并发用户数 | 在某一特定时间点，同时与系统进行交互操作的用户数量。 |
| 响应时间 | 从用户发起请求到系统完成处理并返回结果所消耗的全部时间。本文档中特指系统前端接收到请求到完成响应的时间。 |
| Jira | 本项目使用的缺陷管理与项目跟踪工具，用于记录、跟踪、管理和报告缺陷。 |

  - 参考文档

- 制造执行系统（MES）_1.1.0_需求规格说明书 V1.0.0

- 制造执行系统（MES）_1.1.0_概要设计文档 V1.0.0

- 制造执行系统（MES）_1.1.0_详细设计文档 V1.0.0

- 测试策略

  - 测试类型及方法

| 测试类型 | 测试方法及覆盖点 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 黑盒测试为主，验证各模块核心功能及业务流程；重点覆盖订单排产、物料领用、工序报工、成品入库等关键场景 |
| 接口测试 | 验证模块间数据交互及外部预留接口（ERP、WMS）的参数传递、异常处理；工具使用 Postman |
| 性能测试 | 并发测试（500 用户同时操作工单）、负载测试、压力测试；明确响应时间≤2s、并发用户数≥500 等指标 |
| 兼容性测试 | 验证系统在 Windows Server 2019、CentOS 7.x 操作系统，Chrome 100+、Edge 浏览器的运行情况 |
| 数据一致性测试 | 验证跨模块数据同步准确性（如订单与工单、报工与库存）、数据增删改查后一致性 |
| 安全测试 | 验证权限分级管控、敏感数据加密、防 SQL 注入、操作日志审计等功能 |

  - 测试环境

- 硬件环境：测试服务器（16 核 CPU、64GB 内存、1TB 磁盘）、工业级平板、PC 终端（i5 处理器、8GB 内存）。

- 软件环境：操作系统（Windows Server 2019/CentOS 7.x）、数据库（MySQL 8.0）、中间件（Redis）、浏览器（Chrome 100+、Edge）。

- 网络环境：局域网带宽 100Mbps，支持有线 / 无线连接，网络延迟≤5ms。

- 环境管理：环境搭建责任人：赵阳；2026-03-08 前完成搭建；每日 22:00 自动备份环境数据。

  - 测试工具

- 缺陷管理：Jira

- 性能测试：JMeter

- 接口测试：Postman

- 安全测试：OWASP ZAP

- 数据对比：Excel、SQL 查询工具

- 测试范围与优先级

  - 模块测试优先级划分

| 优先级 | 模块及核心功能 |
| --- | --- |
| P0（最高） | 生产管理（工单创建、排产、报工、完工入库）、仓库管理（领料单、库存管理）、销售管理（订单创建、出库） |
| P1（高） | 采购管理（采购订单、入库）、基础数据（物料、供应商、客户）、设备管理（设备信息、巡检） |
| P2（中） | 系统管理（部门、角色、用户、菜单）、数据字典、编码规则 |
| P3（低） | 界面 UI 优化、非核心参数配置、辅助统计功能 |

  - 测试准入标准

- 代码完成单元测试，通过率 100%。

- 核心模块功能开发完成，无重大未解决问题。

- 测试环境搭建完成，可正常访问并支持全流程操作。

- 需求规格说明书已冻结，无未决变更。

- 提供完整的系统部署文档及接口说明文档。

  - 测试准出标准

- 所有 P0/P1 级功能测试用例执行通过率 100%。

- 残留缺陷仅为 P2/P3 级，且不影响核心业务流程运行。

- 性能指标达到需求要求（并发、响应时间等）。

- 安全测试无高危漏洞。

- 测试报告经审核批准，相关方无异议。

- 测试资源

  - 人力资源

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 测试负责人 | 制定测试计划、协调资源、审核用例与报告、决策测试结论 |
| 功能测试工程师（3 名） | 编写测试用例、执行功能测试、提交缺陷报告、执行回归测试 |
| 性能测试工程师（1 名） | 设计性能测试场景、搭建性能测试环境、执行性能测试、分析性能瓶颈 |
| 接口测试工程师（1 名） | 设计接口测试用例、执行接口测试、验证接口兼容性与稳定性 |
| 安全测试工程师（1 名） | 执行安全测试、识别安全漏洞、提供修复建议 |
| 开发人员 | 配合环境搭建、修复缺陷、参与缺陷评审、提供技术支持 |
| 产品经理 | 澄清需求、确认缺陷优先级、参与测试结果评审 |

  - 硬件 / 软件资源

| 资源类型 | 具体内容及要求 |
| --- | --- |
| 硬件资源 | 测试服务器 1 台、PC 终端 5 台、工业级平板 2 台、网络交换机 1 台 |
| 软件资源 | MySQL 8.0 授权、Jira 账号、JMeter、Postman、OWASP ZAP、浏览器（Chrome/Edge） |
| 数据资源 | 测试用基础数据（物料、供应商、客户等）、模拟生产数据、历史业务数据样本 |

- 测试进度安排

| 阶段 | 起止时间 | 责任人 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划评审 | 2026-03-06 至 2026-03-07 | 李佳、王强 | 组织相关方评审测试计划，确认测试范围、策略及资源配置 |
| 测试用例设计与评审 | 2026-03-08 至 2026-03-15 | 功能测试工程师 | 编写各模块测试用例，组织评审并修订完善 |
| 测试环境搭建 | 2026-03-06 至 2026-03-08 | 赵阳、开发人员 | 部署测试环境、配置数据库、导入测试数据、验证环境可用性 |
| 功能测试执行 | 2026-03-16 至 2026-03-29 | 功能测试工程师 | 按模块执行功能测试，提交缺陷，跟踪缺陷修复进度 |
| 接口测试执行 | 2026-03-18 至 2026-03-27 | 接口测试工程师 | 执行接口测试，验证模块间及外部接口的稳定性与正确性 |
| 性能测试执行 | 2026-03-25 至 2026-03-30 | 性能测试工程师 | 执行并发、负载、压力测试，分析测试结果并提交性能报告 |
| 安全测试执行 | 2026-03-26 至 2026-03-30 | 安全测试工程师 | 执行安全测试，识别漏洞并提交安全测试报告 |
| 缺陷修复与回归测试 | 2026-03-31 至 2026-04-05 | 全体测试工程师 | 验证缺陷修复结果，执行回归测试，确保无新增缺陷 |
| 测试报告编制与提交 | 2026-04-06 至 2026-04-08 | 李佳 | 汇总测试结果，编制测试总结报告，提交相关方审核 |

- 缺陷管理流程

  - 缺陷分类标准

| 级别 | 定义 |
| --- | --- |
| 严重 | 导致系统崩溃、核心功能无法使用、数据丢失或严重不一致的缺陷 |
| 高 | 核心功能存在缺陷，但有替代方案，不影响系统整体运行但影响业务效率 |
| 中 | 非核心功能缺陷，不影响业务流程完成，但影响用户体验或数据展示 |
| 低 | UI 显示问题、文案错误、非关键操作的轻微异常等不影响功能使用的缺陷 |

  - 缺陷处理流程

- 测试工程师发现缺陷→通过 Jira 提交（关联测试用例、模块、截图等）→指派给对应开发人员。

- 开发人员认领缺陷→分析并修复→提交回归测试申请。

- 测试工程师验证修复结果→通过则关闭缺陷，未通过则重新打开并说明原因。

- 严重 / 高优先级缺陷需 24 小时内响应，48 小时内修复；中 / 低优先级缺陷 72 小时内响应，一周内修复。

  - 缺陷统计与分析

- 每日统计缺陷新增、修复、关闭数量，跟踪缺陷密度变化。

- 每周分析缺陷分布（模块、类型、优先级），识别高频问题区域并反馈给开发团队。

- 测试结束后输出缺陷总览报告，包含缺陷总数、修复率、未关闭缺陷说明。

- 风险与应对措施

| 风险点 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更频繁 | 中 | 高 | 需求变更需走正式变更流程，评估对测试范围和进度的影响，预留 3 天缓冲时间 |
| 测试环境搭建延迟 | 低 | 高 | 提前与开发团队确认环境依赖，安排专人跟进，制定备用环境方案 |
| 核心功能缺陷修复周期长 | 中 | 中 | 优先修复 P0/P1 级缺陷，调整测试执行顺序，同步推进其他模块测试 |
| 并发测试数据不一致 | 中 | 中 | 测试前备份环境数据，设计独立的性能测试数据集，避免与功能测试冲突 |
| 第三方接口不稳定 | 低 | 中 | 搭建接口模拟服务，优先验证系统内部逻辑，接口稳定后补充测试 |

- 测试交付物清单

- 测试计划（最终版）

- 测试用例集（含评审记录）

- 缺陷报告汇总（Jira 导出文件）

- 接口测试报告

- 性能测试报告

- 安全测试报告

- 测试总结报告

- 其他

- 保密要求：测试过程中涉及的系统数据、文档、测试用例等需严格保密，不得外泄。

- 沟通机制：每日召开 15 分钟测试站会，同步进度、问题及风险；重大问题及时召开专项会议。

- 审批流程：测试计划、测试报告需经测试负责人、产品经理、技术负责人审核通过后生效。